## Sheet1
Room | Model | Description | Status | Order | Event Start | Plan Start | Target Execution
WT2017 | AD380T38H-WT | R3 - Replace Transmission | O | 4600004026 |  |  | 2025-07-21 16:45
WT2017 | AD380T38H-WT | R3 - SPRAY HEAD, DI , BASE PLATE KOROSI | O | 4600004029 |  |  | 2025-07-28 11:27
WT2017 | AD380T38H-WT | R3 - WATER CANON, DI, WATER CANON BROKEN | O | 4600004030 |  |  | 2025-07-28 11:33
WT2017 | AD380T38H-WT | R3 - Replace Astronic TM | O | 4600004031 |  |  | 2025-07-28 11:36
ST2280 | 4043-FT | BL_POWERTRAIN_DI_REPLACE BOLT BANJO OIL | YTS | 4700734438 | 2025-08-31 06:53 | 2025-08-31 06:53 | 2025-11-28 14:00
WT2256 | AD380T38H-WS | BL_ENGINE_DI_Replace Hose Lower Radiator | YTS | 4700734440 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-11-28 14:00
ST5230 | AD380T44W-LT | BL Reseal Pump Oil Graco, leaks | O | 4700735736 |  |  | 2025-05-09 06:00
ST5238 | 4043-LT | BL_di_tbh_elect_Keystart Malfunction | YTS | 4700735829 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-11-28 14:00
AC3058 | AC190 | Bl_Electric_Di_Sensor Implement Oil Temp | YTS | 4700736840 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-11-28 14:00
XCT3431 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER_INSPEKSI_BROKEN_LH | YTS | 4700736981 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-30 14:00
CO4370 | 777D-FKR | BL_Brake_Reseal relief CV brake | YTS | 4700737231 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-28 14:00
CO4352 | 777D-FKR | BL. Steering Linkage _ Add Shim Center L | YTS | 4700737235 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-28 14:00
CO2307 | 773E-ASK | replace piping exhaust turbo rh | YTS | 4700737590 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-11-30 14:00
CO4407 | 777E-KYD | BL_Hydraulic_Replace Hose Cooler To T/C_ | O | 4700737897 |  |  | 2025-11-28 14:00
XCT2846 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700737926 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3415 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER_INSPEKSI_BROKEN_LH | YTS | 4700737940 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2831 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER_INSPEKSI_WORN OUT_FR LH | YTS | 4700737945 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3285 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER_INSPEKSI_BROKEN_LH | YTS | 4700737950 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-31 14:00
CO2420 | 773E-PRB | BL Regasket Ehaust Manifold RH | YTS | 4700737977 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-28 14:00
CO4381 | 777D-FKR | BL_Auto Lube Sys_ALS_Vent valve leak | YTS | 4700738769 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-28 14:00
WT2258 | AD380T38H-WT | bl_di_Attachment_Hose Reel | YTS | 4700739387 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-11-01 14:00
LS1156 | LS4-2000-STP | BL, GENERATOR, DI, CAPASITOR WORN OUT | YTS | 4700739427 | 2025-09-20 09:38 | 2025-09-20 09:38 | 2025-11-28 14:00
XCT3438 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Rpl Washer Final Drive | YTS | 4700740303 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO2327 | 773E-ASK | BL_Frame & Body_field_Rebushing pivot wo | O | 4700740544 |  |  | 2025-11-28 14:00
CO3192 | 775F-DLS | BL TBH Reseal dump body heater leak | YTS | 4700744023 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2880 | H500-FM280JD-DT | BL_BRAKET SPRING FR LH_INSPEKSI_WORN OUT | YTS | 4700744145 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2848 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_CAP HUB_INSPEKSI_LEAK_2RH | YTS | 4700744208 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2845 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL GEAR BOX STERING_INSPEKSI_LEAK | YTS | 4700744261 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2919 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL KIT PUMP PTO_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700744271 | 2025-08-31 19:02 | 2025-09-01 07:02 | 2025-08-31 14:00
XCE4090 | 395-SGD | Tbh rebushing cyl boom Rh | YTS | 4700744514 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-03-31 14:00
WT2285 | AD380T43H-WT | BL, SOUTHREN CROSS, DI, SHAFT, AND BEARI | YTS | 4700744568 | 2025-09-27 15:00 | 2025-09-27 15:00 | 2025-11-27 14:00
CD4132 | D10T-RJG | MIDLIFE REGASKET CYLINDER HEAD RH MAR 20 | YTS | 4700744830 | 2025-09-30 15:36 | 2025-09-30 15:36 | 2025-09-30 14:36
XCT2843 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_COVER BATERAY_INSPEKSI_MISING_COVER | YTS | 4700745252 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2927 | H500-FM280JD-DT | BL_COVER TRUNION AND NIPLE_INSPEKSI_BROK | YTS | 4700745305 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3289 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER_INSPEKSI_BROKEN_LH | YTS | 4700745335 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3452 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER_INSPEKSI_BROKEN_LH | YTS | 4700745338 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3443 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER_INSPEKSI_BROKEN_LH | YTS | 4700745344 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2926 | H500-FM280JD-DT | BL_BAMPER STOP_INSPEKSI_WORN OUT_3RL | YTS | 4700745364 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2841 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER FR LH_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700745371 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2839 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER_INSPEKSI_BROKEN_LH | YTS | 4700745373 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3422 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER_INSPEKSI_BROKEN_LH | YTS | 4700745387 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2920 | H500-FM280JD-DT | BL_BUMPER_INSPEKSI_WORNOUT_3R&L | YTS | 4700745392 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3422 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700745403 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2926 | H500-FM280JD-DT | BL_BUMPER RR_INSPEKSI_BROKEN_2R/L | YTS | 4700745413 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-08-31 14:00
CD3167 | D9R-WDM | B.L REPLACE HOSE AC SYSTEM(FRICTION)(Rec | YTS | 4700746284 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-04-30 14:00
CO4395 | 777D-FKR | BL REPLACE HOSE INPUT LOCKUP CLUTCH LEAK | YTS | 4700746727 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 14:00
CE5255 | 6015B-FKD | Tbh replace hose drain fan pump cooler | YTS | 4700748130 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-11-30 14:00
CE5255 | 6015B-FKD | replace hose boom regent | YTS | 4700748156 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2029-05-15 19:19
CE5241 | 6015B-FKD | Tbh replace hose pilot regulator | YTS | 4700748158 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-04-30 14:00
XCE1259 | 320-ZBN | replace hose line cyl stick | YTS | 4700748546 | 2025-10-10 06:00 | 2025-10-10 06:00 | 2025-11-30 14:00
CD3142 | D9R-WDM | BL.reseal cylinder lift blade lh leaking | YTS | 4700748582 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-11-30 14:00
XCT2839 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUMPER STOPPER 4 R/L_INSPECT_WORNOUT | YTS | 4700749847 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2921 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL KIT PUMP PTO_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700749860 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2864 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TORQUEROOD_INSPEKSI_WORNOUT_3L | YTS | 4700749864 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2839 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BRAKE_INSPECT_BOLT BRACKET CHAMBER A3 | YTS | 4700749866 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2839 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BRAKE_INSPECT_BOLT BRACKET CHAMBER FA | YTS | 4700749867 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3425 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH CABIN_INSPEKSI_BROKEN_R/L | YTS | 4700749881 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2866 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL KIT CYL DUMP_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700749895 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3417 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER_INSPEKSI_WORN OUT_FENDER RH | YTS | 4700749904 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2827 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_CAB_INSPECT_MOUNTING CAB RR BROKEN | YTS | 4700749935 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2827 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_CAB_INSPECT_BOLT MOUNTING CAB BROKEN | YTS | 4700749936 | 2025-10-30 07:00 | 2025-10-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2864 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_MOUNTING EG_INSPEKSI_CRACK_LH | YTS | 4700750414 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-08-31 14:00
XWT2018 | AD380T38H-WT | bl_electric_di_improve module wt | O | 4700750426 |  |  | 2025-11-12 14:00
CO4395 | 777D-FKR | JR Repair Service Brake Caliper CO4395 | YTS | 4700750754 | 2025-09-30 07:49 | 2025-09-30 07:49 | 2025-11-30 06:49
WT2285 | AD380T43H-WT | BL ,SPRYER HEAD, DI, SOLENOID UB NORMAL | O | 4700750843 |  |  | 2025-09-27 14:00
XMC2010 | AD380T44W-CT | BL_di_outrigger_Cylinder Outrigger Front | YTS | 4700750862 | 2025-09-27 15:00 | 2025-09-27 15:00 | 2025-09-27 14:00
WT2226 | 3939-WS | BL, SPRYER HEAD, DI SOLENOID UBNORMAL | YTS | 4700750868 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-11-01 14:00
LS1216 | LS4-2000-JAI | BL_di_cabin_Hinger Door Broken | YTS | 4700750901 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
LS1213 | LS4-2000-JAI | BD-Rpl Ecu Shorted | O | 4700751356 |  |  | 2025-03-09 12:17
CO2335 | 773E-ASK | BL TBH Regasket exhaust manifold RH leak | YTS | 4700751408 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-01 14:00
ST2267 | AD380T44W-FT | BL_di_mirror_Mirror lh NA | YTS | 4700751776 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-27 14:00
WT2284 | AD380T43H-WT | Bl_Attachment_Di_Batterfly Canon Leak | YTS | 4700751808 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
ST2264 | 4043-FT | BL_ATC_DI_Replace Plate Rolker Hose xD50 | YTS | 4700751819 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
MC2236 | AD380T44W-CT | BL_HYDRAULIK_DI_Replace Hose Cylinder Bo | YTS | 4700751821 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-11-28 14:00
ST2264 | 4043-FT | BL_ELECTRICAL_DI_REPLACE SWITCH APPARATU | YTS | 4700751823 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-11-28 14:00
ST2264 | 4043-FT | BL_POWERTRAIN_DI_REPLACE HOSE SERVO CLUT | YTS | 4700751826 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-11-28 14:00
ST2280 | 4043-FT | DST_CABIN_DI_REPLACE WIRE LOCK PINTU | YTS | 4700751834 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-11-28 14:00
MC2236 | AD380T44W-CT | BL_di_attachment_Squenze Valve Cylinder | YTS | 4700751845 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
MC2236 | AD380T44W-CT | BL_di_outrigger_Hose Hydraulic Outrigger | YTS | 4700751849 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
WT2236 | 3939-WT | BL_di_brake_Protective Valve Brake Leaks | YTS | 4700751850 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-28 14:00
MC2248 | AD380T48W-CT | BL. OUT RIGER.DI. BOLT DAMAGE | YTS | 4700751862 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
CD3192 | D9-J3D | BL EBL clean up sight glass coolant leve | YTS | 4700751921 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-04-30 14:00
MC2236 | AD380T44W-CT | BL_ELECTRICAL_DI_INSTAL PROTECTIVE HOOD | YTS | 4700751964 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-11-30 14:00
ST2302 | AD380T48W-FT | BL_di_steering_Hose Reservoire Steering | YTS | 4700752210 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
ST2280 | 4043-FT | BL_ENGINE_DI_Replace Gasket cover cylind | YTS | 4700752224 | 2025-08-31 06:53 | 2025-08-31 06:53 | 2025-11-28 14:00
MC7210 | GR800 | BL_di_wire rope_Lubrikasi Wirerope | YTS | 4700752255 | 2025-09-20 15:18 | 2025-09-20 15:18 | 2025-09-28 14:00
CE7137 | 6030-DHL | MIDLIFE HOSE TRAVEL RH - APRIL 25 | YTS | 4700752694 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-11-30 10:10
ST2264 | 4043-FT | BL_ENGINE_DI_Replace Gasket Engine Breat | YTS | 4700752813 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-11-28 14:00
XWT2021 | AD380T38H-WT | Bl_Transmission_Di_Plug drain tm worn | YTS | 4700752815 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-11-28 14:00
XMC2010 | AD380T44W-CT | BL_Attachment_Di_Replace Hand Lever Outr | YTS | 4700752832 | 2025-09-20 15:18 | 2025-09-20 15:18 | 2025-09-28 14:00
XAC2102 | AC135 | BL_ELEKTRIK_DI_Replace HM Unit Stuck | YTS | 4700753301 | 2025-09-20 15:00 | 2025-09-20 15:00 | 2025-09-03 14:00
XCE4090 | 395-SGD | BD TBH Replace Hose Travel RH Leak | YTS | 4700753403 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-04-16 13:19
CO4219 | 777E-KYD | BL_FRAME_REBEARING STABILIZER_WORN OUT | YTS | 4700753503 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-12 14:00
CO2413 | 773E-PRB | BL regasket exhaust manifold LH leak | YTS | 4700753621 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-17 14:00
CO4325 | 777D-FKR | BL REGASKET OIL PAN LEAK | YTS | 4700753711 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-11 14:00
XCT2839 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_STABILIZER_INSPECT_SLEEVE STABLIZER R | YTS | 4700753931 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2832 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_BROKEN_RH LH | YTS | 4700753944 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2839 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSHING SLEEVE STABILIZER_INSPEKSI_BR | YTS | 4700753964 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3431 | H700-ZY5041A/T-DT | BL RESERVOIR WIPER BROKEN | YTS | 4700754099 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
WT2255 | 4843-WT | BL_di_final drive_Reseal Final Drive a3 | YTS | 4700754151 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
PP3107 | CAT-150KVA-ECW | BL_Elektrik_Di_Instal Main Switch Panel | YTS | 4700754155 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-11-28 14:00
CO2060 | 773E-BDA | BL TBH Replace hose makeup tank leak | YTS | 4700754221 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-20 14:00
LS1156 | LS4-2000-STP | BL_tower_di_Wire Rope no7 | YTS | 4700754379 | 2025-09-20 16:10 | 2025-09-20 16:10 | 2025-11-28 14:00
XCT2864 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_COVER ENGINE_INSPEKSI_BROKEN_LH | YTS | 4700754561 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-08-31 14:00
CO4420 | 777E-KYD | BL_Daily inspetion_Hydraulic system_Repl | YTS | 4700754580 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 14:00
CO2436 | 773E-PRB | BL TBH Rebushing pivot dump body | YTS | 4700754832 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-15 14:00
CG2040 | 14M-B9J | BL TBH Rebearing pin hitch | YTS | 4700754855 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-24 14:00
CO2429 | 773E-PRB | BL TBH Replace valve drain oil e/g | YTS | 4700754858 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-25 14:00
CO2429 | 773E-PRB | BL TBH Replace bearing and damper jok op | YTS | 4700754859 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-27 14:00
CG2040 | 14M-B9J | BL TBH Replace trunion cyl blade RH | YTS | 4700754860 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-27 14:00
CG2040 | 14M-B9J | BL TBH Replace stud tie rod RH | YTS | 4700754862 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-27 14:00
CG2040 | 14M-B9J | BL TBH Replace stud tie rod LH | YTS | 4700754863 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-27 14:00
CE4244 | 395-SGD | REORING ALL SELENOID & COVER SPOLL C/V L | YTS | 4700755675 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-11-30 14:00
CE4076 | 395-SGD | reoring all solenoid and cover CV leak | YTS | 4700755682 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 06:00 | 2025-11-30 14:00
CO2417 | 773E-PRB | BL TBH Replace lh seal glass window | YTS | 4700756119 | 2025-08-23 07:00 | 2025-08-23 07:00 | 2025-11-30 14:00
CO3185 | 775F-DLS | BL TBH replace element filter kidneyloop | YTS | 4700756129 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-11-30 14:00
CO2072 | 773E-BDA | TBH_BL_ELC_REPLACE SWITCH ARC CO2072 | YTS | 4700756147 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 14:00
CE5256 | 6015B-FKD | REPLACE HOSE DELEVERY TRAVEL MOTOR RH HM | YTS | 4700756838 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-11-30 14:00
XCT2876 | H500-FM280JD-DT | ST Rpl - Shaft Trunion, worn out | YTS | 4700758045 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 13:09
CO2342 | 773E-ASK | BL EBL replace glass door LH, scratches | YTS | 4700758399 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 14:00
MC2236 | AD380T44W-CT | BL_HYDRAULIC_DI_Replace Hose Cylinder Ar | YTS | 4700758728 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-11-28 14:00
XCT2843 | H700-ZY5041A/T-DT | CN TO XCT2827 REPLACE VALVE AIR TANK BRO | YTS | 4700758972 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-08-31 01:31
CE5249 | 6015B-FKD | BL REGASKET HYDRAULIC TANK | YTS | 4700759025 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2025-04-12 15:51
CO4656 | 777-7W8 | BD TBH Replace Brush Kit Horn Worn Out | YTS | 4700759112 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-04-13 12:21
XCT2919 | H500-FM280JD-DT | BD Replace Shield Dust Broken | YTS | 4700759292 | 2025-08-31 19:02 | 2025-08-31 19:02 | 2025-08-31 10:41
CG2161 | 14-F58 | BL TBH Recondisi Clutch 3 T/M | YTS | 4700759445 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-04-15 03:43
XCT2888 | H500-FM280JD-DT | JR Repair Rim Tire Pos 5 | YTS | 4700759453 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 13:47
WT2256 | AD380T38H-WS | BL_di_frame_engine mounting worn | YTS | 4700759487 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-11-30 14:00
CO2315 | 773E-ASK | BL TBH Rebearing pivot dump body | YTS | 4700759633 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-11-30 14:00
CG2133 | 14M3-E9S | BL TBH replace pin and bushing beam cir | YTS | 4700759638 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-11-30 14:00
WT2269 | AD380T43H-WT | BL_TANK_DI_Replace Bolt Main Tank | YTS | 4700759684 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-11-30 14:00
XMC2010 | AD380T44W-CT | BL_di_electrical_batteray remote crane l | YTS | 4700759730 | 2025-09-20 15:18 | 2025-09-20 15:18 | 2025-11-30 14:00
XCT3457 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SUSPENSI RR_INSPECT_SEAT SPRING ALL P | YTS | 4700760546 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2927 | H500-FM280JD-DT | BL_BRAKET SPRING_INSPEKSI_BROKEN_FR/RH | YTS | 4700760652 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2921 | H500-FM280JD-DT | BL_BACK LAMP_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700760661 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2920 | H500-FM280JD-DT | BL_BACK LAMP_INSPECT_SHUTH OF | YTS | 4700760663 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2920 | H500-FM280JD-DT | BL_TAIL LAMP_INSPECT_SHUTH OF | YTS | 4700760664 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2920 | H500-FM280JD-DT | BL_BUMPER 2RL_INSPECT_WORNOUT | YTS | 4700760665 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2866 | H500-FM280JD-DT | BL_BRAKET SPRING,SHACKLE_INSPEKSI_WORN O | YTS | 4700760738 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
WT2258 | AD380T38H-WT | BD Replace Bolt Spring RR RH | O | 4700761373 |  |  | 2025-04-22 16:36
CO4481 | 777-7W8 | BL EBL Reseal tube brake cooling lh leak | YTS | 4700761550 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 14:00
CO4327 | 777D-FKR | tbh bl recondition switch horn at steeri | YTS | 4700761555 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 14:00
CO4537 | 777-7W8 | BL_DI_Final Drive_Reseal final drive LH | YTS | 4700761909 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-29 19:00 | 2025-11-30 14:00
CO4338 | 777D-FKR | B.L REPLACE HOSE SUCTION AC & FITTING(FA | O | 4700761927 |  |  | 2025-11-30 14:00
ST2276 | AD380T44W-FT | BL TBH Replace Clip Stabilizer Front Loo | YTS | 4700762296 | 2025-09-21 13:31 | 2025-09-21 13:31 | 2025-04-26 13:56
CO2060 | 773E-BDA | REPLACE DUMP BODY WITH EX CO2412 | YTS | 4700762314 | 2025-09-30 16:10 | 2025-09-30 16:10 | 2025-11-30 15:11
CG2055 | 14M-R9J | BL_DI_ENGINE COVER VALVE_REGASKET COVER | O | 4700762444 |  |  | 2025-11-30 14:00
CG2055 | 14M-R9J | BL_DI_ALTERNATOR_REPLACE BELT ALTERNATOR | O | 4700762447 |  |  | 2025-11-30 14:00
CG2055 | 14M-R9J | BL.Steering Cylinder_Daily Inspection_Pi | O | 4700762449 |  |  | 2025-11-30 14:00
CG2055 | 14M-R9J | BL.Articulation Cylinder_Daily Inspectio | O | 4700762450 |  |  | 2025-11-30 14:00
XCT3433 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Replace Cyl Seat Opt Leak | YTS | 4700762636 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-31 08:03
CO4515 | 777-7W8 | BL_Daily inspection_Hydraulic oil cooler | YTS | 4700762696 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-11-30 14:00
XCE1305 | 323GC-FJM | JR Assembling Recoil Spring XCE1305 | YTS | 4700762699 | 2025-09-30 13:48 | 2025-09-30 13:48 | 2025-05-31 12:49
CO4343 | 777D-FKR | BL_PIVOT_REBUSHING PIVOT DUMP BODY | YTS | 4700762815 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-11-30 14:00
CO4391 | 777D-FKR | BL_Engine gp_DI_Resgasket oil pan | YTS | 4700762823 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 14:00
CE5260 | 6015-6B9 | RC : Exception Part Swing Drive | YTS | 4700762929 | 2025-09-30 08:55 | 2025-09-30 08:55 | 2025-05-31 07:55
WT2261 | 4040-WT | BL TBH Replace Shaf Hyd Pump Broken | YTS | 4700762933 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-04-29 06:36
CO4165 | 777D-AGC | BL_DI_LINES TRACTION CONTROL_REPLACE LIN | YTS | 4700762969 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 14:00
CO2454 | 773E-PRB | BL EBL replace step ladder LH, broken (h | YTS | 4700763347 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-23 14:00
CO4081 | 777D-AGC | BL_DI_Engine_Replace coupling turbo RH | O | 4700763365 |  |  | 2025-11-30 14:00
CD4167 | D10T-RJG | BL REPLACE PIN MODUL RADIATOR BROKEN | O | 4700763768 |  |  | 2025-05-30 21:58
XWT2018 | AD380T38H-WT | BD TBH Replace Switch Light Short | YTS | 4700763948 | 2025-08-31 13:30 | 2025-08-31 13:30 | 2025-05-04 23:08
XCO2487 | 773E-PRB | BL TBH Replace hose tc to cooler leak | YTS | 4700764051 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-20 14:00
XCD1285 | D6RXL-TTT | BL TBH Replace Cover Screen T/M Broken | YTS | 4700764111 | 2025-08-25 19:00 | 2025-08-25 19:00 | 2025-05-06 20:33
WT2261 | 4040-WT | BL, TYRE COOPLING, DI, EBL, TYRE COPLING | YTS | 4700764202 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-20 14:00
LS1323 | LS4-2000-JAI | BD di_tower mast_tower mast 2,3 broken | IP | 4700764638 | 2025-05-01 07:27 | 2025-05-01 07:27 | 2025-06-30 14:00
ST2280 | 4043-FT | BL_ENGINE_DI_REPLACE HOSE FILLER TO OILP | YTS | 4700764701 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-11-30 14:00
XCT2912 | H500-FM280JD-DT | JR Install Fast Fill Fuel | O | 4700765266 |  |  | 2025-08-31 13:04
XCT2913 | H500-FM280JD-DT | JR Install Fast Fill Fuel | O | 4700765268 |  |  | 2025-08-31 13:04
XCT2914 | H500-FM280JD-DT | JR LAMINAR - Install Fast Fill Fuel | O | 4700765270 |  |  | 2025-08-31 13:04
XCT2916 | H500-FM280JD-DT | JR Install Fast Fill Fuel | O | 4700765272 |  |  | 2025-08-31 13:04
XCT2917 | H500-FM280JD-DT | JR Install Fast Fill Fuel | O | 4700765273 |  |  | 2025-08-31 13:04
XCT2918 | H500-FM280JD-DT | JR Install Fast Fill Fuel | O | 4700765274 |  |  | 2025-08-31 13:04
XCT2919 | H500-FM280JD-DT | JR Install Fast Fill Fuel | O | 4700765275 |  |  | 2025-08-31 13:04
XCT2920 | H500-FM280JD-DT | JR Install Fast Fill Fuel | O | 4700765277 |  |  | 2025-08-31 13:04
XCT2921 | H500-FM280JD-DT | JR Install Fast Fill Fuel | O | 4700765278 |  |  | 2025-08-31 13:04
XCT2922 | H500-FM280JD-DT | JR Install Fast Fill Fuel | O | 4700765279 |  |  | 2025-08-31 13:04
ST2280 | 4043-FT | BL_DST_Suspension_Rubber Absorber Rear | YTS | 4700765388 | 2025-09-27 15:00 | 2025-09-27 15:00 | 2025-11-27 14:00
CE4076 | 395-SGD | REPLACE HOSE A POS 5 FATIQUE | YTS | 4700765729 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-11 14:00
MS5004 | AD410T48H-MS | Completed Pump Diaphragm Broken | O | 4700765800 |  |  | 2025-05-14 16:35
CE7135 | 6030-DHL | BD Replace Spray Nozzle FSI Blocked | YTS | 4700765903 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-05-15 09:20
XCD1295 | D6RXL-TTT | BD Replace Eliminator FSI Boken | YTS | 4700765904 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-05-15 09:24
XCT3449 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAK_1RH | YTS | 4700766649 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2870 | H500-FM280JD-DT | BL_BRAKET SPRING FR_INSPEKSI_BROKEN_1LH | YTS | 4700766678 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2864 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_LINNING BRAKE 3LH_INSPECT_WORNOUT | YTS | 4700766683 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2843 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL CONECTOR CABLE INJECTOR_LEAK | YTS | 4700766685 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2842 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUMP STOP_INSPEKSI_BROKEN_3.4R/L | YTS | 4700766686 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2920 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL INPUT DIFF FR_INSPEKSI_LEAK | YTS | 4700766694 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3419 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BAMPER CABIN_INSPEKSI_WORN OUT_FRONT | YTS | 4700766710 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2890 | H500-FM280JD-DT | BL_BRAKET SPRING FR_INSPEKSI_CRACK_1RH | YTS | 4700766713 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3430 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAT SPRING_INSPEKSI_BROKEN_4RH | YTS | 4700766918 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2842 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUMP STOPER_INSPEKSI_BROKEN_4R/L | YTS | 4700766920 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3429 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_PIN AND BUSHING_INSPEKSI_WORN OUT_SPR | YTS | 4700766925 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3426 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BAMPER STOP_INSPEKSI_WORN OUT_4R.L | YTS | 4700766926 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2924 | H500-FM280JD-DT | BL_LOCK PINTU_INSPEKSI_WORN OUT_PINTU CA | YTS | 4700766931 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-08-31 14:00
CD4182 | D10T2-RAB | BL EBL Replace neck cap radiator broken | YTS | 4700766945 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-05-02 14:00
CE4245 | 395-SGD | Tbh reoring spool C/V | YTS | 4700766951 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-23 14:00
CE4255 | 395-SGD | Tbh replace tensioner belt alternator | YTS | 4700766957 | 2025-08-31 15:00 | 2025-08-31 15:00 | 2025-09-23 14:00
CE4272 | 395-SGD | Tbh replace hose junction hose arch | YTS | 4700766966 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-04-11 14:00
CE4273 | 395-SGD | regasket oil pan | YTS | 4700767002 | 2025-09-23 15:00 | 2025-09-23 15:00 | 2025-09-23 14:00
CE5241 | 6015B-FKD | Tbh replace hose A no. 3 | YTS | 4700767007 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-04-25 14:00
WT2256 | AD380T38H-WS | BL_DI_ATC_Replace Seal Southerncross Lea | YTS | 4700767069 | 2025-09-20 15:00 | 2025-09-20 15:00 | 2025-09-20 14:00
WT2269 | AD380T43H-WT | BL_ATC_DI_RESEAL PUMP SOUTHERNCROOS LEAK | YTS | 4700767079 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-11-30 14:00
PP3099 | CAT-150KVA-ECW | BD TBH Repleace Hose Fuel Leak | YTS | 4700768258 | 2025-08-31 13:31 | 2025-08-31 13:31 | 2025-05-23 17:59
XCD1285 | D6RXL-TTT | BL EBL rebearing fan drive and replace t | YTS | 4700768503 | 2025-08-25 19:00 | 2025-08-25 19:00 | 2025-05-19 14:00
WT6014 | 773E-WT-ASK | BL Flushing Hyd System | O | 4700768626 |  |  | 2025-05-30 00:54
DP4019 | Warman 8/6 | TBH Replace Fuel Filter Clogged | YTS | 4700768711 | 2025-08-31 13:31 | 2025-08-31 13:31 | 2025-05-25 12:43
CE7135 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE SWING PUMP 3 | YTS | 4700768734 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-11-30 14:00
CO4349 | 777D-FKR | BL EBL GASKET CYL HEAD POS 5 | YTS | 4700768797 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-11-30 14:00
CO4422 | 777E-KYD | BL REPLACE BOLT MOUNTING ALTERNATOR BROK | O | 4700768853 |  |  | 2025-11-30 12:25
LS1153 | LS4-2000-STP | BL Replace Air Cleaner Clowged | YTS | 4700768880 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-05-31 13:33
XCT2840 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Replace Box Fuse Short | YTS | 4700768923 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 18:00
CO4325 | 777D-FKR | BL reseal mounting oil pump | YTS | 4700769094 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-08 14:00
CO2343 | 773E-ASK | GOH - Completed Part Suspension | YTS | 4700769095 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 13:24
CO4313 | 777D-FKR | BL_DI_TM_Replace hose return TM | O | 4700769101 |  |  | 2025-11-05 14:00
CO4422 | 777E-KYD | BL replace lining brake pos 4worn | O | 4700769107 |  |  | 2025-11-19 14:00
CO4353 | 777D-FKR | BL regasket engine oil pan leak | YTS | 4700769110 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-19 14:00
CO2343 | 773E-ASK | GOH- additional Part Installation Transm | YTS | 4700769125 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 13:41
CO2352 | 773E-ASK | BL.radiator_fan drive | YTS | 4700769127 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 13:45
CO2343 | 773E-ASK | GOH COMPLETED LINES POWER TRAIN COOLER | YTS | 4700769134 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 14:12
CO2343 | 773E-ASK | GOH COMPLETED PART INSTALATION ENGINE | YTS | 4700769138 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 14:18
CO2343 | 773E-ASK | GOH COMPLETED MOUNTING & BODY | YTS | 4700769143 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 14:52
CO2352 | 773E-ASK | BL.Engine_support mounting engine | YTS | 4700769145 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 14:56
XCO2489 | 773E-PRB | BL EBL REPLACE BEARING A FRAME WORN OUT | YTS | 4700769294 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-11-30 14:00
XCO2487 | 773E-PRB | BL EBL REPLACE MIRROR GP REAR VIEW | YTS | 4700769295 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-11-30 14:00
CO2343 | 773E-ASK | GOH_Completed Fuel Tank | YTS | 4700769338 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 12:44
PP2103 | CAT-100KVA-ECL | BL TBH Replace Lotto Box | YTS | 4700769523 | 2025-08-31 15:04 | 2025-08-31 15:04 | 2025-05-29 09:37
CO4520 | 777-7W8 | BD TBH Replace Hose Return Charging Valv | YTS | 4700769542 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-05-29 11:27
CO2343 | 773E-ASK | GOH_Completed Part Hydraulic System | YTS | 4700769570 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 14:13
CO2343 | 773E-ASK | GOH_Completed Lines Power Train | YTS | 4700769571 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 14:25
CO2343 | 773E-ASK | GOH_Completed Air Pressure System | YTS | 4700769675 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 07:00
CO2343 | 773E-ASK | BL RADIATOR LINES HOSE COOLANT | YTS | 4700769794 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-30 16:20
CG2055 | 14M-R9J | BL_DI_LINES TM_REPLACE HOSE OIL COOLER T | O | 4700769995 |  |  | 2025-11-15 14:00
CO2180 | 773D-NBJ | CN CO2343(GOH) REPLACE AIR DRAYER GP CLO | YTS | 4700770355 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-06-02 18:26
PP3099 | CAT-150KVA-ECW | TBH Replace Hose Fuel Line Suction Leak | YTS | 4700770495 | 2025-08-31 13:31 | 2025-08-31 13:31 | 2025-06-05 12:43
MC7210 | GR800 | DST-Engine Low Power | YTS | 4700770756 | 2025-09-20 15:18 | 2025-09-20 15:18 | 2025-07-01 08:56
CT7032 | 4054-PM | BL_di_Ladder_Step Ladder lh Broken | YTS | 4700770802 | 2025-09-02 09:03 | 2025-09-02 09:03 | 2025-07-28 14:00
LS1165 | LS4-2000-STP | BL, LAMP TOWER, DI, LAMP SHORT | YTS | 4700770816 | 2025-09-20 10:56 | 2025-09-20 10:56 | 2025-07-28 14:00
LS1161 | LS4-2000-STP | BL_di_Frame_Engine Mounting rh Worn | YTS | 4700770819 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-07-28 14:00
LS1159 | LS4-2000-STP | BL_ELECTRICAL_DI_BEARING GENERATOR NOISE | YTS | 4700770821 | 2025-09-20 10:56 | 2025-09-20 10:56 | 2025-07-28 14:00
LS1189 | LS4-2000-PTR | BL_di_generator_avr abnormal | YTS | 4700770826 | 2025-09-22 14:03 | 2025-09-22 14:03 | 2025-07-28 14:00
LS1187 | LS4-2000-PTR | BL_E/G_DI_Replace Cap Radiator | YTS | 4700770827 | 2025-09-20 10:56 | 2025-09-20 10:56 | 2025-07-28 14:00
LS1190 | LS4-2000-PTR | BL_di_fuel tank_fuel sender broken | YTS | 4700770828 | 2025-09-20 10:56 | 2025-09-20 10:56 | 2025-07-28 14:00
LS1187 | LS4-2000-PTR | BL_di_frame_engine mounting worn | YTS | 4700770829 | 2025-09-20 10:56 | 2025-09-20 10:56 | 2025-07-28 14:00
LS1190 | LS4-2000-PTR | BL_E/G_DI_Replace Mounting Engine | YTS | 4700770830 | 2025-09-15 10:56 | 2025-09-15 10:56 | 2025-07-28 14:00
LS1189 | LS4-2000-PTR | BL_E/G_DI_Replace Radiator Cap | YTS | 4700770831 | 2025-09-20 10:56 | 2025-09-20 10:56 | 2025-07-28 14:00
LS1213 | LS4-2000-JAI | BL_ENGINE_DI_REPLACE CAP RADIATOR WORN | YTS | 4700770835 | 2025-09-15 10:56 | 2025-09-15 10:56 | 2025-07-28 14:00
LS1215 | LS4-2000-JAI | BL_di_Harness_MCB Lamp Broken | YTS | 4700770838 | 2025-09-20 11:07 | 2025-09-20 11:07 | 2025-07-28 14:00
CO4355 | 777D-FKR | BL_Rebushing Pivot Dump Body | YTS | 4700770974 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-16 14:00
CO4214 | 777D-FKR | BL regasket camshaft cover rear RH leak | O | 4700771299 |  |  | 2025-11-19 14:00
CO4396 | 777D-FKR | BD TBH Reseal Governor Air Compressor Le | YTS | 4700771340 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-06-07 21:30
CO4669 | 777E-KYD | BL EBL reoring CV brake, leaking rating | YTS | 4700771460 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-22 14:00
LS1321 | LS4-2000-JAI | BL_EBL_ELECTRICAL_REPLACE MCB BROKEN | YTS | 4700772010 | 2025-09-20 11:07 | 2025-09-20 11:07 | 2025-07-28 14:00
LS1152 | LS4-2000-STP | BL_ebl_Switch Toggle Broken | YTS | 4700772011 | 2025-09-20 11:07 | 2025-09-20 11:07 | 2025-07-28 14:00
WT2271 | AD380T43H-WT | BD_ELEKTRIK_DI_Modifikasi Connector Sock | O | 4700772013 |  |  | 2025-07-28 14:00
LS1242 | LS4-2000-IK2000 | Bl_EBL_Replace Wire Rope Broken | YTS | 4700772015 | 2025-09-20 11:07 | 2025-09-20 11:07 | 2025-07-28 14:00
ST5245 | AD380T48W-LT | BL Replace Filled Damper Broken | YTS | 4700772193 | 2025-09-20 08:21 | 2025-09-20 08:21 | 2025-11-20 07:22
XCT2843 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_DRYER VALVE_INSPECT_LEAKING | YTS | 4700772251 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-08-31 14:00
ST5188 | 4043-LT | BD-Rpl Electrical Gate Module Error | IP | 4700772399 | 2025-08-31 12:00 | 2025-08-31 12:00 | 2025-06-30 14:13
ST2280 | 4043-FT | Bl_Cabin_Di_Step Ladder lh broken | YTS | 4700772849 | 2025-08-31 06:53 | 2025-08-31 06:53 | 2025-07-28 14:00
CO4349 | 777D-FKR | BL/ TIMER G2 / KABLE TIMER G2 SOUHT | YTS | 4700773051 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-10 14:00
CO4349 | 777D-FKR | BL/TIMER G2 SOUT BROKEN | YTS | 4700773052 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-10 14:00
LS1239 | LS4-2000-IK2000 | BL_BODY_DI_Instal Access Door Mising | YTS | 4700773119 | 2025-09-11 15:00 | 2025-09-11 15:00 | 2025-11-03 14:00
ST2306 | AD380T48W-FT | ESA-TDN 19066 Hose Reel Leak | YTS | 4700773211 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-06-16 06:22
CO2060 | 773E-BDA | BL EBL replace lining brake LH outter , | YTS | 4700773359 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-01 14:00
XCD1283 | D6RXL-TTT | JR Repair Equalizer Bar XCD1283 | YTS | 4700773642 | 2025-09-30 14:15 | 2025-09-30 14:15 | 2025-07-30 10:17
CE7135 | 6030-DHL | BD Replace Hose Fuel CE7135 | YTS | 4700773879 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2027-08-06
CE7135 | 6030-DHL | BL Replace Alarm FSI Discharge Broken | YTS | 4700773961 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-06-18 13:46
ST2258 | AD380T44W-FT | JR Repair Crack on Main Tank ST2258 | YTS | 4700774140 | 2025-09-30 14:16 | 2025-09-30 14:16 | 2025-07-30 08:42
XCE1324 | 320-ZBN | Replace outlet steel body | YTS | 4700774193 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-07-30 14:00
CD4167 | D10T-RJG | BL Replace Tube Lines Cyl Lift Blade LH | O | 4700774334 |  |  | 2025-07-30
CE5257 | 6015-6B9 | REPLACE HOSE FUEL LINES HM 13000 | YTS | 4700774435 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2025-11-30 14:00
CE5258 | 6015-6B9 | REPLACE HOSE FUEL LINES HM 13000 | YTS | 4700774436 | 2025-09-07 05:09 | 2025-09-07 05:09 | 2025-11-30 14:00
CE4244 | 395-SGD | REPLACE HOSE FUEL RETURN HM 15000 | YTS | 4700774439 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-11-30 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE FUEL ENG RH LH | YTS | 4700774441 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-11-30 14:00
CE4255 | 395-SGD | BL/ VEN VALVE broken- leaking | YTS | 4700774617 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-11-06 14:00
XCE1284 | 320-ZBN | DST replace swicth horn & Hose AC | YTS | 4700774623 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-11-15 14:00
CE7138 | 6030-DHL | BL INSTALL INSULATION GP EXHAUST | YTS | 4700774668 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-11-28 14:00
TH5026 | MAGNI-TH | BD Replace Filter Magni Blocked | IP | 4700774747 | 2025-05-13 07:00 | 2025-05-13 07:00 | 2025-06-21 19:10
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP ELBOW STEERING | YTS | 4700774830 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-31 06:55
XCE4091 | 395-SGD | CE4091_TBH_BL_REPLACE HOSE FROM FITTING | YTS | 4700774835 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-06-19 14:00
XCT2918 | H500-FM280JD-DT | BL_BUSHING CABIN_INSPEKSI_WORNOUT_R&L | YTS | 4700774901 | 2025-08-30 19:02 | 2025-08-31 01:02 | 2025-08-31 14:00
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP MTG TANK FUEL | YTS | 4700774904 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-31 13:00
CD4182 | D10T2-RAB | BL EBL_Re Bearing EB worn out | YTS | 4700774905 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2027-10-05 08:25
CO2343 | 773E-ASK | BL_ COMP CAB FLOOR | YTS | 4700774941 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-31 16:47
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP CYLINDER HOIST | YTS | 4700774943 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-31 16:49
CO4155 | 777E-KDP | BL. STEERING CYL. _DAILY INSPECTION_ STE | YTS | 4700775190 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-15 14:00
CO2307 | 773E-ASK | BL_DI_Front Wheel_Front Wheel RH_Leak | YTS | 4700775191 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-15 14:00
CO4213 | 777D-FKR | BL_DI_VALVE GP DIVERTER_RESEAL TOWING VA | YTS | 4700775196 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-20 08:48 | 2025-11-15 14:00
CO4081 | 777D-AGC | BL replace hose return BC LH leak | O | 4700775198 |  |  | 2025-11-15 14:00
XCE1348 | 320-ZBN | BL_EBL Modifikasi H link autolube | YTS | 4700775511 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-11-12 14:00
PP3097 | CAT-150KVA-ECW | BL, ISOLATION , DI, EBL LOTO BOX NA | YTS | 4700775594 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-07-31 14:00
WT2284 | AD380T43H-WT | bl_ebl_di_coupling washing pump broken | YTS | 4700775595 | 2025-09-20 11:07 | 2025-09-20 11:07 | 2025-07-31 14:00
WT2284 | AD380T43H-WT | BL, GEAR PUMP HYVA, DI, EBL, SEAL GEAR L | YTS | 4700775596 | 2025-09-20 11:07 | 2025-09-20 11:07 | 2025-07-31 14:00
XWT2019 | AD380T38H-WT | PUMP SPRAYER, DI, EBL, BEARING SHOUTHERN | YTS | 4700775597 | 2025-09-21 11:36 | 2025-09-21 11:36 | 2025-07-31 14:00
XWT2018 | AD380T38H-WT | BL,SPRYEE HEAD,DI, EBL, LEAKING | YTS | 4700775599 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-07-31 14:00
XWT2019 | AD380T38H-WT | BL, SHOUTHERN CEOSS, DI, EBL, COLLING CH | YTS | 4700775614 | 2025-09-25 16:05 | 2025-09-25 16:05 | 2025-07-31 14:00
CO4472 | 777-7W8 | CN CO4455 Repalce Relief Valve Brake | YTS | 4700775676 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-06-26 18:35
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP CAP STRAINER | YTS | 4700775681 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-31 02:23
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP LOCK WASHER RETARD | YTS | 4700775685 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-31 02:44
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP LINES HMU STEERING | YTS | 4700775687 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-31 02:49
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP KIT SEAT OPT | YTS | 4700775688 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-31 02:57
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP SCREW PANEL CABIN | YTS | 4700775689 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-31 03:00
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP CAB GP ROPS | YTS | 4700775690 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-31 03:03
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP BOLT INTRUMENT CAB | YTS | 4700775691 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-31 03:08
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP PEDAL SERVICE BRAKE | YTS | 4700775700 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-31 04:46
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP SOLENOID ARC | YTS | 4700775701 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-31 04:51
XCT2830 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Replace Bolt Hanger Spring Broken | YTS | 4700775709 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-30 06:11
CO4318 | 777D-FKR | RC : Replace Gear Planetary RH | YTS | 4700775764 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-30 09:48
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP LOUVER AC | YTS | 4700775772 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-30 10:09
CO4166 | 777D-AGC | RC : Replace Ring Gear LH | YTS | 4700775774 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-30 10:13
CO4318 | 777D-FKR | RC : Replace Ring Gear RH | YTS | 4700775776 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-30 10:19
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP SWITCH PANEL INSTRUMENT | YTS | 4700775779 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-30 10:24
CO2343 | 773E-ASK | BL_Completed Part Cabin | YTS | 4700775780 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-30 10:29
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP TANK STEERING | YTS | 4700775782 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-30 10:45
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP ELBOW RETARDER | YTS | 4700775785 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-30 12:03
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP MOTOR WIPER | YTS | 4700775786 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-30 12:14
CO4318 | 777D-FKR | RC : Replace Pin Planetary RH | YTS | 4700775788 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-30 12:34
CO4166 | 777D-AGC | RC : Replace Pin Planetary LH | YTS | 4700775790 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-30 12:41
ST5253 | AD380T48W-LT | BD Reseal Grease Pump Low Pressure | YTS | 4700775813 | 2025-09-24 15:53 | 2025-09-24 15:53 | 2025-06-28 14:03
WT6004 | 773D-WT-NBJ | RC : REPLACE PISTON CHAMBER | YTS | 4700775841 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-06-30 16:19
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP ELBOW VALVE FRONT SUSPENSION | YTS | 4700775845 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-30 16:37
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP AIR CONDITIONER | YTS | 4700775928 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-31 04:45
LS1382 | LS4-2000-IK2000 | Install Additional Module Unit | YTS | 4700775994 | 2025-10-02 11:07 | 2025-10-02 11:07 | 2025-07-25 08:44
LS1381 | LS4-2000-IK2000 | Install Additional Module Unit | YTS | 4700776000 | 2025-10-20 11:07 | 2025-10-20 11:07 | 2025-07-25 08:44
LS1359 | LS4-2000-IK2000 | Install Additional Module Unit | YTS | 4700776002 | 2025-10-20 11:08 | 2025-10-20 11:08 | 2025-07-25 08:44
LS1360 | LS4-2000-IK2000 | Install Additional Module Unit | YTS | 4700776003 | 2025-10-20 11:08 | 2025-10-20 11:08 | 2025-07-25 08:44
LS1380 | LS4-2000-IK2000 | Install Additional Module Unit | YTS | 4700776004 | 2025-10-20 11:08 | 2025-10-20 11:08 | 2025-07-25 08:44
PP3097 | CAT-150KVA-ECW | BL, CATMS, DI,EBL, MONITOR CONTROL UB NO | YTS | 4700776007 | 2025-09-20 11:08 | 2025-09-20 11:08 | 2025-07-31 14:00
CO4320 | 777D-FKR | BD Hyd System_Filter | YTS | 4700776012 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-06-30 14:35
CO4336 | 777D-FKR | CN CO4402 Replace Bolt Aftercooler Crack | YTS | 4700776227 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-06-30 07:00
CO4402 | 777D-FKR | BD RESEAL GOVERNOR AIR COMPRESSOR LEAK | YTS | 4700776247 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-06-27 19:07
CO4355 | 777D-FKR | BL REPLACE FAST FILL FUEL LEAK | O | 4700776396 |  |  | 2025-06-28 14:47
ST2261 | 4043-FT | ST_Engine_DI_Replace Priming Pump Fuel | YTS | 4700776399 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-06-30 06:52
CO4386 | 777D-FKR | BL Replace Seat Operator GP | YTS | 4700776400 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 15:18
AC3044 | AC190 | BD TBH Replace Selenoid | YTS | 4700776565 | 2025-08-31 13:31 | 2025-08-31 13:31 | 2025-06-29 12:35
XCO2483 | 773E-PRB | BL EBL_REPLACE HOSE LINE COOLER TC LEAKI | YTS | 4700776572 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-20 14:00
CO4209 | 777D-FKR | CO4209 Universal Join- Repair Pump Drive | O | 4700776706 |  |  | 2025-06-30 07:42
CO3286 | 775F-DLS | BL EBL replace hose tc cooler, leak (ord | YTS | 4700776804 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-04-13 14:00
XCO2485 | 773E-PRB | BL EBL replace hose pump TC to Filter | YTS | 4700776805 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-25 14:00
CO4322 | 777D-FKR | RNI BASE VALVE COVER | YTS | 4700777009 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-01 13:03
CO4322 | 777D-FKR | BL REPLACE BASE COVER VALVE POS 7 BROKEN | YTS | 4700777010 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-01 13:05
ST5252 | AD380T48W-LT | TBH TDN:19008 Replace Coupler Lubricatio | O | 4700777030 |  |  | 2025-07-01 14:34
CO4342 | 777D-FKR | BD KNU DO 844 REPLACE HOSE ACCUMULATOR T | YTS | 4700777162 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-02 08:49
LS1154 | LS4-2000-STP | BD TBH Replace Hose Radiator Leak | O | 4700777401 |  |  | 2025-07-03 15:29
CO4380 | 777D-FKR | BL TBH Replace Seat Operator Broken | YTS | 4700777407 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-03 15:54
XCT2878 | H500-FM280JD-DT | JR LAMINAR - Install Fast Fill Fuel | YTS | 4700777512 | 2025-09-30 14:35 | 2025-09-30 14:35 | 2025-09-30 13:36
XCT2893 | H500-FM280JD-DT | JR LAMINAR - Install Fast Fill Fuel | YTS | 4700777514 | 2025-09-30 14:35 | 2025-09-30 14:35 | 2025-09-30 13:36
XCT3418 | H700-ZY5041A/T-DT | JR LAMINAR - Install Fast Fill Fuel | YTS | 4700777519 | 2025-09-30 14:35 | 2025-09-30 14:35 | 2025-08-31 13:36
XCT3450 | H700-ZY5041A/T-DT | JR LAMINAR - Install Fast Fill Fuel | YTS | 4700777525 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 13:36
CE5254 | 6015B-FKD | PART RNI ENGINE CE5254 | YTS | 4700777530 | 2025-09-25 06:00 | 2025-09-25 06:00 | 2025-12-10 07:10
CO4158 | 777E-KDP | BL REPLACE OPERATOR SEAT BROKEN | O | 4700777585 |  |  | 2025-07-04 13:26
XCT2816 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_COVER LINING_INSPEKSI_MISSING_AXLE 4R | YTS | 4700777682 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2816 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_COVER LINING_INSPEKSI_BROKEN_AXLE 2LH | YTS | 4700777683 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2825 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BRAKE_INSPECT_BRCAKET CHAMBER AXLE 4 | YTS | 4700777684 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2825 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FUEL TANK_INSPECT_FUEL TANK NA | YTS | 4700777685 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2825 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_CABIN_INSPECT_FOOTSTEP CABIN LH BROKE | YTS | 4700777688 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2825 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FUEL TANK_INSPECT_DRAIN PLUG FUEL TAN | YTS | 4700777690 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2825 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BRAKE SYS_INSPECT_HOUSING SHAFT BRAKE | YTS | 4700777691 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2839 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_COVER LINING_INSPEKSI_MISSING_AXLE 1R | YTS | 4700777693 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2842 | H700-ZY5041A/T-DT | CN XCT2825 AIR TANK BROKEN | YTS | 4700777694 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2845 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_EMERGENCY STOP_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700777695 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2919 | H500-FM280JD-DT | BL_RUBER MUFLER_INSPEKSI_WORN OUT_MOUNTI | YTS | 4700777700 | 2025-08-31 19:02 | 2025-09-01 08:02 | 2025-08-31 14:00
XCD1258 | D6RXL-TTT | BD TBH Replace Rotary Short | O | 4700777836 |  |  | 2025-07-05 18:22
CO2416 | 773E-PRB | BL EBL REPLACE MIRROR GP- REAR VIEW, BRO | YTS | 4700778176 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-06 14:00
ST2290 | AD380T48W-FT | JR Repair Compartment Tank Fuel ST2290 | YTS | 4700778188 | 2025-09-30 14:16 | 2025-09-30 14:16 | 2025-07-24 12:47
XCT2825 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Fuel Tank, leaking | YTS | 4700778197 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 13:46
XCT3438 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Completed Service Unit LTR | O | 4700778489 |  |  | 2025-09-30 12:53
TH5035 | MAGNI-TH | BL, SWITCH START, DI, EBL, KEY SWITCH ST | YTS | 4700778528 | 2025-09-11 15:00 | 2025-09-11 15:00 | 2025-11-07 14:00
ST5253 | AD380T48W-LT | BL-DI-Atachment Modif Tube Filling Greas | YTS | 4700778532 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-07-09 16:09
CO4658 | 777-7W8 | BL TBH REPLACE SPOOL VALVE CHARGING ACC | YTS | 4700778611 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-09 21:00
LS1188 | LS4-2000-PTR | BL Reseal Gasket Cyl Head | YTS | 4700778788 | 2025-09-22 13:41 | 2025-09-22 13:41 | 2025-07-10 07:31
WT6014 | 773E-WT-ASK | CN CO2343 (GOH) Replace Elbow Exhaust Br | YTS | 4700778999 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-11 06:22
XCE4091 | 395-SGD | Tbh reoring gear timing rear | YTS | 4700779099 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-11-19 14:00
WT2259 | AD380T38H-WT | BL_ATC_DI_Replace Chain Coupling Pump Wa | YTS | 4700779211 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST2270 | AD380T44W-FT | BL_EBL_DI_CHAIN COUPLING BROKEN | YTS | 4700779212 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
DP4019 | Warman 8/6 | BL, GREASE LINE,DI, GREASE COUPLER BROKE | YTS | 4700779213 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
WT2284 | AD380T43H-WT | BL_ATC_DI_Replace Rubber Coupling To Cha | YTS | 4700779214 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 15:00 | 2025-08-28 14:00
WT2278 | AD380T43H-WT | BL_ATC_DI_Replace Chain and lock couplin | YTS | 4700779215 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST2264 | 4043-FT | Bl_di_Attachment_Rubber Coupling Corken | YTS | 4700779217 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST2275 | AD380T48W-FT | BL_di_Attachment_Chain coupling worn | YTS | 4700779220 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST5253 | AD380T48W-LT | BL_di_attachment_Drive Coupling 2x pump | YTS | 4700779222 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
LS1190 | LS4-2000-PTR | BL_ELECTRICAL_DI_REPLACE BASE RELAY LAMP | YTS | 4700779293 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
LS1239 | LS4-2000-IK2000 | Bl_Electrical_Di_Controller Error | YTS | 4700779294 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-08-28 14:00
LS1160 | LS4-2000-STP | BL_FUEL TANK_DI_Replace Fuel Level Gauge | YTS | 4700779295 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
LS1160 | LS4-2000-STP | BL_PANEL_DI_Replace Sight Glass Panel | YTS | 4700779296 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
LS1216 | LS4-2000-JAI | Bl_Engine_Di_Gasket Cover Head Leaking | YTS | 4700779297 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
LS1194 | LS4-2000-JAI | BL , MONITOR CONTROL, DI EMERGENCY STOP | YTS | 4700779298 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
LS1190 | LS4-2000-PTR | DST_DI_BEARING ROLER NO 1 DAN 2 BROK | YTS | 4700779299 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
LS1350 | LS4-2000-IK2000 | BL_DI_FUEL TANK_FUEL Cap Missing | YTS | 4700779303 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
LS1248 | LS4-2000-IK2000 | BL_ENGINE_DI_REPLACE GLOWPLUG | YTS | 4700779304 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
LS1388 | LS4-2000-IK2000 | BL_di_fuel tank _fuel Sender Broken | O | 4700779305 |  |  | 2025-08-28 14:00
LS1341 | LS4-2000-IK2000 | Bl_Electrical_Di_Sensor Coolant Error | YTS | 4700779306 | 2025-09-29 07:37 | 2025-09-29 07:37 | 2025-08-28 14:00
LS1389 | LS4-2000-IK2000 | BL_ELECTRICAL_DI_KONTROLER EROR | YTS | 4700779307 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-08-28 14:00
LS1284 | LS4-2000-IK2000 | Bl_Electrical_di_Emergency Stop | YTS | 4700779308 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-08-28 14:00
LS1351 | LS4-2000-IK2000 | BL, LAMP TOWER, DI, EBL, DRIVER LAMP UB | YTS | 4700779309 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
LS1245 | LS4-2000-IK2000 | BL_ELECTRICAL_DI_RELAY GLOWPLUG BROKEN | YTS | 4700779310 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
CE5207 | EX1200-6 | replace hose drain swing motor rear | YTS | 4700779375 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-06-12 14:00
CO3185 | 775F-DLS | BL EBL Rebearing Rear Susp LH Worn Out | YTS | 4700779567 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-13 14:00
CE4255 | 395-SGD | Tbh replace hose turbocharge | YTS | 4700779706 | 2025-08-31 15:00 | 2025-08-31 15:00 | 2025-11-18 14:00
CE5207 | EX1200-6 | Tbh replace hose regulator main pump | YTS | 4700779710 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-11-06 14:00
CT3288 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER_INSPEKSI_BROKEN_LH | YTS | 4700779783 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-31 14:00
XWT2021 | AD380T38H-WT | BL_ENGINE_DI_REPLACE BASE FUEL FILTER WO | YTS | 4700779787 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
XWT2018 | AD380T38H-WT | BL_EBL_REPLACE GASKET ASTRONIC | O | 4700779790 |  |  | 2025-08-31 14:00
XWT2018 | AD380T38H-WT | BL, TRANSMISSION,DI, EBL, SWITCH GEAR AS | O | 4700779791 |  |  | 2025-08-31 14:00
XST5009 | AD380T44W-LT | Bl_Lamp_Di_Cover lamp rh fr na | YTS | 4700779796 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
XWT2018 | AD380T38H-WT | BL,REAR SUSP, BRACKET SHOCK ABSORBEE BRO | O | 4700779800 |  |  | 2025-08-31 14:00
XAC2103 | AC135 | BL_di_panel_hourmeter blurd | YTS | 4700779842 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
XMC2010 | AD380T44W-CT | BL_ELECTRIC_DI_REPLACE SWITCH PTO LEAKS | YTS | 4700779844 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
XMC2008 | AD380T44W-CT | BL_CABIN_DI_REPLACE SWITCH POWER WINDOW | YTS | 4700779845 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
WT6014 | 773E-WT-ASK | BL.Hood_D.I_Spring Gas Engine Hood Broke | YTS | 4700779849 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
WT2271 | AD380T43H-WT | BL_HYD_DI_Replace Seal Motor Vikers Wash | YTS | 4700779854 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-08-31 14:00
WT2278 | AD380T43H-WT | BL_di_mudguard_ebek rear axle broken | YTS | 4700779855 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
WT2271 | AD380T43H-WT | BL_di_attachment_Reseal Southern cross n | YTS | 4700779856 | 2025-09-20 15:00 | 2025-09-20 15:00 | 2025-08-31 14:00
WT2283 | AD380T43H-WT | BL_ELEKTRIK_DI_Modifikasi Socket Connect | YTS | 4700779857 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
WT2285 | AD380T43H-WT | BL_EBL_Reseal motor vickers | YTS | 4700779858 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
WT6013 | 773E-WT-ASK | BL_DI_REPLACE GAUGE DIPSTICK OIL LEVEL E | YTS | 4700779859 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
WT2263 | 4040-WT | BL_di_transmission_reseal flange pto lea | YTS | 4700779880 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
WT2269 | AD380T43H-WT | BL_ELEKTRIK_DI_Modifikasi Socket Connect | YTS | 4700779881 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
WT2268 | AD380T43H-WS | BL_ELEKTRIK_DI_Modifikasi Connector Sock | YTS | 4700779882 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
WT2269 | AD380T43H-WT | BL_ELECTRICAL_DI_REPLACE SWITCH PTO 1 BR | YTS | 4700779883 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
WT2269 | AD380T43H-WT | BL_ENGINE_DI_WATER HOSE RADIATOR LEAKS | YTS | 4700779884 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
XCE3260 | 345GC-KEF | FABRICATION LINES GREASE H-LINK | YTS | 4700779953 | 2025-09-25 06:00 | 2025-09-25 06:00 | 2025-08-30 07:48
CD4180 | D10T2-RAB | RNI INSPECT ALL CYLINDER CD4180 | IP | 4700780040 | 2025-08-15 20:12 | 2025-08-15 20:12 | 2025-07-30 15:05
CE7135 | 6030-DHL | BD Replace Pin Track Lock Loose | YTS | 4700780168 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-07-16 06:55
XCO2482 | 773E-PRB | BL EBL Replace hose tm to cooler | O | 4700780172 |  |  | 2025-11-19 14:00
CO4343 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #3 #4 BROKEN | YTS | 4700780184 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 07:38
CO4455 | 777-7W8 | REPLACE ORING TYRE #3 #4 BROKEN | YTS | 4700780185 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 07:38
CO4472 | 777-7W8 | REPLACE ORING TYRE #3 #4 BROKEN | YTS | 4700780188 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 07:38
CO4457 | 777-7W8 | REPLACE ORING TYRE #5 #6 BROKEN | YTS | 4700780189 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 07:38
CO4321 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #5 #6 BROKEN | YTS | 4700780190 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 07:38
CO4331 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #5 #6 BROKEN | YTS | 4700780191 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 07:38
CO4355 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #5 #6 BROKEN | YTS | 4700780192 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 07:38
ST2279 | AD380T44W-FT | BL-DI-Hydraulic-Jack Cabin Crack | YTS | 4700780259 | 2025-09-20 14:10 | 2025-09-20 14:10 | 2025-08-31 13:11
MC2236 | AD380T44W-CT | Bl_Cabin_Di_Footplate LH Broken | YTS | 4700780308 | 2025-09-16 15:00 | 2025-09-16 15:00 | 2025-08-16 14:00
ST5221 | AD380T48W-LT | BL_di_frame_Cross Member Rear Cabin bend | YTS | 4700780310 | 2025-09-16 15:00 | 2025-09-16 15:00 | 2025-08-16 14:00
LS1186 | LS4-2000-PTR | BL_di_fuel tank_fuel sender error | YTS | 4700780311 | 2025-09-16 15:00 | 2025-09-16 15:00 | 2025-08-16 14:00
XWT2016 | AD380T38H-WS | BL_POWERTRAIN_DI_REPLACE PLUG LEVELING | YTS | 4700780313 | 2025-09-16 15:00 | 2025-09-16 15:00 | 2025-08-16 14:00
AC2007 | AC135 | BL_REGULATOR_DI_Instal Regulator Angin | YTS | 4700780314 | 2025-09-16 15:00 | 2025-09-16 15:00 | 2025-08-16 14:00
DP2108 | SELWOOD HH150HS | BL_ENGINE_DI_REPLACE HOSE UPPER RADIATOR | YTS | 4700780328 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
AC2005 | AC135 | BL_ATC_DI_RESEAL UNLOADING VALVE LEAKS | YTS | 4700780329 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-08-28 14:00
AC3081 | AC190 | BL_EBL_DI_SIGHT GLASS OIL COMPRESSOR BRO | YTS | 4700780330 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-28 14:00
LS1157 | LS4-2000-STP | BL_BODY_DI_REPLACE MOUNTING ENGINE CRACK | YTS | 4700780333 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
DP4010 | SYKES HH220 | BL_EBL_DI_BASE FILTER ENGINE LEAK | YTS | 4700780334 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
LS1194 | LS4-2000-JAI | BL, LAMP TOWER, DI, EBL, DRIVER LAMP SHO | YTS | 4700780335 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
XCT2841 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Replace Hanger Spring FR RH Broken | YTS | 4700780434 | 2025-08-31 07:01 | 2025-08-31 07:01 | 2025-08-31 07:21
XCT2883 | H500-FM280JD-DT | BD Replace Bracket Shock Absorber Broken | YTS | 4700780503 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:38
CO2427 | 773E-PRB | BL EBL_Re-Bearing fan Drive Tensioner | YTS | 4700780529 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4516 | 777-7W8 | BL EBL replace hose CV hoist to tube coo | YTS | 4700780530 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4327 | 777D-FKR | CO4327_TBH_BL_REPLACE HEAD LAMP SWITCH D | YTS | 4700780531 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2315 | 773E-ASK | BL EBL_Re-Bearing rear Suspensi RH | YTS | 4700780532 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4487 | 777-7W8 | BL_EBL Replace hose TC to cooller leak | YTS | 4700780533 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4480 | 777-7W8 | BL EBL REPLACE HOSE LINE GP POWER TRAIN | YTS | 4700780534 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4478 | 777-7W8 | TBH-Replace bushing seat operator | YTS | 4700780535 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4478 | 777-7W8 | TBH-Replace kit dumper seat operator | YTS | 4700780536 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4478 | 777-7W8 | BL TBH Replace hose brake cooling | YTS | 4700780538 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2060 | 773E-BDA | BL EBL_Re-Bearing rear suspensi LH | YTS | 4700780539 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2060 | 773E-BDA | BL EBL replace hose steering crack/fatig | YTS | 4700780540 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CG2040 | 14M-B9J | BL EBL REPLACE HOSE LINE GP TRANSMISSION | YTS | 4700780541 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-08-31 14:00
CG2032 | 14M3-E9S | BL EBL replace magnetic plug tandem RH L | YTS | 4700780542 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
XCO2490 | 773E-PRB | BL EBL replace hose charging TM to filte | YTS | 4700780543 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
XCO2489 | 773E-PRB | BL EBL Replace hose TM to TC, leak | YTS | 4700780544 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
XCO2486 | 773E-PRB | BL EBL REGASKET ENGINE OIL PAN, LEAK | YTS | 4700780545 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4517 | 777-7W8 | BL EBL REPLACE HOSE LINE GP HOIST | YTS | 4700780547 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4516 | 777-7W8 | BL EBL replace hose suction pump brake, | YTS | 4700780548 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4516 | 777-7W8 | BL EBL replace hose filter TM, leak | YTS | 4700780549 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4511 | 777-7W8 | BL EBL replace hose screen TM, leak | YTS | 4700780550 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4385 | 777D-FKR | BL_EBL Replace key disconect loose | YTS | 4700780551 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4349 | 777D-FKR | CO4349_TBH_BL_REPLACE WIPER BLADE DUE TO | YTS | 4700780552 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2427 | 773E-PRB | BL EBL regasket oil pan leak, ( bolt sud | YTS | 4700780553 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2427 | 773E-PRB | BL EBL REBEARING STABILIZER | YTS | 4700780554 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2427 | 773E-PRB | BL EBL Rebushing pivot dump body (line b | YTS | 4700780555 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2426 | 773E-PRB | BL EBL rebearing upper rear susp LH and | YTS | 4700780556 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2416 | 773E-PRB | BL EBL replace hose pilot steering pump, | YTS | 4700780558 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2383 | 773E-PRB | BL_EBL Replace key disconect loose | YTS | 4700780559 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2315 | 773E-ASK | BL EBL REPLACE HOSE COOLER TC | YTS | 4700780560 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2871 | H500-FM280JD-DT | BD Replace PTO Cable Broken | YTS | 4700780561 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-30 11:41
CG2133 | 14M3-E9S | BL EBL replace hose connection lower fue | YTS | 4700780562 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CG2032 | 14M3-E9S | BL EBL replace hose lines T/M, leak | YTS | 4700780563 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-31 14:00
CO2453 | 773E-PRB | BL EBL replace hose B/C RH to tank, leak | YTS | 4700780564 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CG2133 | 14M3-E9S | BL EBL replace strip wear draw bar (miss | YTS | 4700780565 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4335 | 777D-FKR | BL_EBL replace hose brake coolling manif | YTS | 4700780567 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO3192 | 775F-DLS | BL EBL REPLACE HOSE INLET TC, LEAKING | YTS | 4700780568 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4521 | 777-7W8 | BL EBL_Install Disconnect Key Switch | YTS | 4700780569 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4327 | 777D-FKR | BL EBL replace 2x hose filter T/M, leak | YTS | 4700780570 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4327 | 777D-FKR | BL EBL replace hose screen TM leak | YTS | 4700780571 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4156 | 777E-KDP | BL_EBL replace hose service brake leak f | YTS | 4700780572 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2410 | 773E-PRB | BL EBL replace kit unloader air compress | YTS | 4700780573 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2072 | 773E-BDA | BL EBL REBEARING STABILIZER | YTS | 4700780574 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4327 | 777D-FKR | BL EBL step ladder RH, broken (hampir pu | YTS | 4700780575 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2315 | 773E-ASK | BL EBL REPLACE HOSE PILOT LINE GP HOIST | YTS | 4700780576 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2315 | 773E-ASK | BL EBL Rebearing stabilizer worn out (ll | YTS | 4700780578 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2311 | 773E-ASK | BL TBH Replace hose pilot cv hoist | YTS | 4700780579 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2311 | 773E-ASK | BL TBH Replace hose brake cooling | YTS | 4700780580 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2072 | 773E-BDA | BL TBH REBUSHING CENTER LINK STEERING | YTS | 4700780581 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CG2133 | 14M3-E9S | BL EBL replace Key switch, broken | YTS | 4700780582 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
XCO2487 | 773E-PRB | BL EBL replace hose charging TM to filte | YTS | 4700780583 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO3192 | 775F-DLS | BL EBL Reseal cover valve RH Side | YTS | 4700780584 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CG2133 | 14M3-E9S | BL EBL Install adjuster strip ware Blade | YTS | 4700780585 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4536 | 777-7W8 | BL EBL Replace Hose Line T/M Weaping | YTS | 4700780586 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4535 | 777-7W8 | BL EBL. replace hose Return BC LH to tan | YTS | 4700780587 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4480 | 777-7W8 | BL EBL replace hose tm to filter | YTS | 4700780588 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4153 | 777E-KDP | BL EBL replace hose brake caliper LH, le | YTS | 4700780589 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4152 | 777E-KDP | BL TBH REBEARING CYL HOIST UPPER LH | YTS | 4700780590 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4487 | 777-7W8 | BL EBL Replace hose screen tm leak | YTS | 4700780591 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
XCO2490 | 773E-PRB | BL TBH REPLACE HOSE COOLER T/M | YTS | 4700780592 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4385 | 777D-FKR | BL EBL Replace kit damper opt seat broke | YTS | 4700780593 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2436 | 773E-PRB | tbh bl replace knop control blower fan b | YTS | 4700780594 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2426 | 773E-PRB | BL EBL replace hose lines brake filter t | YTS | 4700780595 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CG2133 | 14M3-E9S | TBH replace wiring harnes rh sensor stee | YTS | 4700780596 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2429 | 773E-PRB | BL EBL regasket pan air compressor, leak | YTS | 4700780597 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2429 | 773E-PRB | BL TBH REPLACE HOSE TRACTION CONTROL | YTS | 4700780598 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4482 | 777-7W8 | BL EBL Repalce hose valve charging accum | YTS | 4700780599 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4482 | 777-7W8 | BL EBL replace 2 x hose brake pump (inpu | YTS | 4700780601 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CG2032 | 14M3-E9S | BL EBL Replace bolt mounting shoe circle | YTS | 4700780603 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4396 | 777D-FKR | BL EBL REPLACE KIT SHAFT/RECLINER SEAT | YTS | 4700780604 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4538 | 777-7W8 | BL EBL_Replace Hose Line Power Train to | YTS | 4700780605 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2416 | 773E-PRB | bl ebl replace hose tm to cooler, leak | YTS | 4700780606 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2410 | 773E-PRB | CO2410_TBH_BL_REPLACE THERMOSTAT DUE TO | YTS | 4700780607 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2342 | 773E-ASK | CO2342_TBH_BL_REPLACE KIT ROLLER & KIT T | YTS | 4700780608 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2311 | 773E-ASK | BL TBH RESEAL YOKE OUTPUT TC | YTS | 4700780609 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CG2040 | 14M-B9J | TBH_BL_REPLACE HOSE DISCHARGE & SUCTION | YTS | 4700780610 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-08-31 14:00
CO4385 | 777D-FKR | BL EBL replace gauge coolant level after | YTS | 4700780611 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4335 | 777D-FKR | BL EBL Rebearing stabilizer worn out ( L | YTS | 4700780612 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO3175 | 775F-DLS | BL EBL REPLACE HOSE CHARGING HOIST PUMP | YTS | 4700780613 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4522 | 777-7W8 | BL TBH Replace hose screen t/m | YTS | 4700780614 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4538 | 777-7W8 | BL EBL_Replace Hose Line TC too cooler | YTS | 4700780615 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4486 | 777-7W8 | BL EBL REPLACE HOSE INPUT PUMP HYDRAULIC | YTS | 4700780617 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4482 | 777-7W8 | BL_EBL replace hose line power train oil | YTS | 4700780618 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4537 | 777-7W8 | BL EBL Replace hose brake cooling | YTS | 4700780619 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2454 | 773E-PRB | BL EBL Replace hose filter t/m | YTS | 4700780620 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CG2040 | 14M-B9J | BL EBL Replace pin cyl sideshift blade | YTS | 4700780621 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-08-31 14:00
CG2040 | 14M-B9J | BL EBL Replace hose cyl tip blade | YTS | 4700780622 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-08-31 14:00
CG2040 | 14M-B9J | BL EBL Reseal lock gp centershift | YTS | 4700780623 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-08-31 14:00
CO2435 | 773E-PRB | TBH-Replace kit bearing seat oprt | YTS | 4700780624 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CG2161 | 14-F58 | tbh bl replace switch rear wiper mulfung | YTS | 4700780625 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
CO4537 | 777-7W8 | BL EBL replace hose by pass filter TM. l | YTS | 4700780626 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4477 | 777-7W8 | BL EBL replace 2 x hose Filter T/M, leak | YTS | 4700780627 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4487 | 777-7W8 | BL TBH replace hose TM to filter, fatigu | YTS | 4700780736 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2383 | 773E-PRB | BL EBL replace hose BC to cooler, leak | YTS | 4700780737 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4204 | 777E-KYD | BL EBL replace hose pump to filter T/M, | YTS | 4700780738 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
XCO2486 | 773E-PRB | BL EBL replace hose chargibg TM to filte | YTS | 4700780739 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
XCO2486 | 773E-PRB | BL_EBL REPLACE SEAL GLASS WINDOW DOOR LH | YTS | 4700780740 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4483 | 777-7W8 | BL EBL replace hose Filter TM, leak | YTS | 4700780741 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4385 | 777D-FKR | TBH retorque bolt head stater motor loss | YTS | 4700780742 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
CO4153 | 777E-KDP | BL EBL replace 2 x hose oil base filter | YTS | 4700780743 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4153 | 777E-KDP | BL EBL regasket front cover engine, leak | YTS | 4700780744 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2335 | 773E-ASK | BL EBL replace hose lockup TC to filter, | YTS | 4700780745 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2335 | 773E-ASK | BL EBL replace hose return B/C LH to tan | YTS | 4700780746 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2311 | 773E-ASK | BL EBL replace hose charging TM to filte | YTS | 4700780747 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO3192 | 775F-DLS | BL EBL_Replace Hose Line secondary Steer | YTS | 4700780748 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2417 | 773E-PRB | BL EBL_Replace Hose line Filter TM to TC | YTS | 4700780749 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2335 | 773E-ASK | BL EBL replace glass door LH, scratches | YTS | 4700780750 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CG2040 | 14M-B9J | BL EBL replace hose tube breather fuel t | YTS | 4700780751 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCO2490 | 773E-PRB | tbh ebl replace belt alternator and AC | YTS | 4700780752 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
XCO2489 | 773E-PRB | BL EBL replace hose TC cooler, leak | YTS | 4700780753 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
XCO2489 | 773E-PRB | BL EBL replace 2 x hose fuel, broken cau | YTS | 4700780754 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
XCO2488 | 773E-PRB | BL EBL replace hose oil eng base filter, | YTS | 4700780755 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2427 | 773E-PRB | tbh bl replace brush horn worn out co242 | YTS | 4700780756 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2429 | 773E-PRB | BL EBL Replace bearing jok opt | YTS | 4700780757 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2427 | 773E-PRB | BL EBL reseal front crankshaft, leak | YTS | 4700780759 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CG2032 | 14M3-E9S | BL EBL replace 2x hose fuel filter, fati | YTS | 4700780760 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2436 | 773E-PRB | BL EBL replace hose BC to cooler, leak | YTS | 4700780761 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4385 | 777D-FKR | BL EBL hose brake chamber, broken and cr | YTS | 4700780763 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4380 | 777D-FKR | BL_EBL Replace key disconect loose | YTS | 4700780764 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2417 | 773E-PRB | BL EBL replace hose cv hoist to cooler, | YTS | 4700780765 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4153 | 777E-KDP | BL EBL replace hose lines torque convert | YTS | 4700780766 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO2421 | 773E-PRB | BL EBL Replace hose air compressor to ai | YTS | 4700780767 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CG2040 | 14M-B9J | BL EBL replace lines hydraulic, leak | YTS | 4700780768 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-08-31 14:00
CG2040 | 14M-B9J | BL EBL replace hose fuel filter, fatigue | YTS | 4700780769 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3418 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Replace Windshield Cab Cracked | O | 4700780777 |  |  | 2025-09-30 21:54
CE3244 | 345GC-KEF | JR Repair Recoil Spring LH CE3244 | YTS | 4700780998 | 2025-09-30 08:18 | 2025-09-30 08:18 | 2025-08-30 07:18
XCE3272 | 345GC-KEF | BD REPLACE KEY DISCONNECT SWITCH BROKEN | YTS | 4700781220 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-07-20 06:58
XCE4090 | 395-SGD | TBH TDN:19281 Replace Pressur Gauge Gre | YTS | 4700781263 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-07-20 09:28
WT2255 | 4843-WT | BL-DI-Steering-Steering Pump Noisy | YTS | 4700781264 | 2025-09-30 10:24 | 2025-09-30 10:24 | 2025-08-31 09:25
XCT2894 | H500-FM280JD-DT | BL_HOIST_INSPECT_CROSSHEAD CYL DUMP CRAC | YTS | 4700781274 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2827 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_COOLING SYS_INSPECT_PIPE INTARDER LO | YTS | 4700781279 | 2025-10-30 07:00 | 2025-10-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2888 | H500-FM280JD-DT | BL_OIL PAN_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700781281 | 2025-10-30 07:00 | 2025-10-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2877 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL CYL DUMP_INSPEKSI_LEAK | O | 4700781282 |  |  | 2025-08-31 14:00
XCT3431 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_RESERVOIR OIL STERRING_INSPEKSI_LEAKI | YTS | 4700781284 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2930 | H500-FM280JD-DT | BL_HYD SYS_INSPECT_SEAL KIT HYD PUMP LEA | YTS | 4700781285 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2916 | H500-FM280JD-DT | BL_AXLE_INSPECT_SEAL HUB POS 1 LEAK | YTS | 4700781289 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2916 | H500-FM280JD-DT | BL_AXLE_INSPECT_SEAL HUB 1 RH_LEAK | YTS | 4700781290 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2878 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL CYL DUMP_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700781291 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2818 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAT SPRING_INSPEKSI_CRACK_1LH | YTS | 4700781292 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2892 | H500-FM280JD-DT | BL_SHACKLE SPRING_INSPEKSI_WORNOUT_R&L | YTS | 4700781294 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3281 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAK_1LH | YTS | 4700781295 | 2025-08-30 19:03 | 2025-08-30 19:03 | 2025-08-31 14:00
CT3285 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAK_2 LH | YTS | 4700781296 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3418 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAKING_1RH | YTS | 4700781312 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3443 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAK_1RH | YTS | 4700781313 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3427 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_MUADGUARD FRONT_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700781315 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2848 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL+BEARING HUB_INSPEKSI_LEAK_1RH | YTS | 4700781318 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2879 | H500-FM280JD-DT | BL_BOX LOTTO_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700781321 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2873 | H500-FM280JD-DT | BL_LOTTO BOX_INSPEKSI_BROKEN_LOTTO BOX | IP | 4700781323 | 2025-08-25 19:03 | 2025-08-25 19:03 | 2025-08-31 14:00
XCT3416 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TAIL LAMP_INSPEKSI_BROKEN_LH | YTS | 4700781325 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2929 | H500-FM280JD-DT | BL_LOTTO BOX_INSPEKSI_BROKEN_LOTTO BOX | YTS | 4700781326 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2818 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAK_2LH | YTS | 4700781331 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3422 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL+BEARING HUB_INSPEKSI_LEAKING | O | 4700781332 |  |  | 2025-08-31 14:00
XCT2845 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_LOTTO BOX_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700781333 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-08-31 14:00
CO4669 | 777E-KYD | BL EBL replace hose brake caliper RH, le | IP | 4700781341 | 2025-08-27 19:00 | 2025-08-27 19:00 | 2025-11-01 14:00
XCT2924 | H500-FM280JD-DT | BL_COVER BATTRY_INSPECT_BROKEN | YTS | 4700781350 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2880 | H500-FM280JD-DT | BL_BUSH TRUNION R/L_INSPEKSI_WORN OUT_RE | YTS | 4700781352 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3285 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSHING TRUNION_INSPEKSI_WORN OUT_R/L | YTS | 4700781353 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3424 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_WORN OUT_TRUNIO | O | 4700781354 |  |  | 2025-08-31 14:00
XCT2827 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_ELECT_INSPECT_RELAY BOX BROKEN | YTS | 4700781355 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2888 | H500-FM280JD-DT | BL_COVER BATERY_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700781356 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2889 | H500-FM280JD-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_WORN OUT_REAR R | YTS | 4700781357 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2841 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_LINING & COVER_INSPEKSI_WORNOUT_4R | YTS | 4700781358 | 2025-10-30 07:00 | 2025-10-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2815 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BEARING TENSIONER BELT_INSPEKSI_BROKE | YTS | 4700781359 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 15:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3437 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_WORN OUT_R/L | YTS | 4700781360 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3440 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_CABIN_INSPECT_JOINT ADJUSTER LEVEL CA | YTS | 4700781361 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2890 | H500-FM280JD-DT | BL_COVER BATTERY_INSPEKSI_MISING_BATTERY | YTS | 4700781362 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3440 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TAIL LAMP_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700781363 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2926 | H500-FM280JD-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_WORN OUT_RR LH | YTS | 4700781364 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2914 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL KIT PTO_INSPEKSI_LEAK | YTS | 4700781366 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 13:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2915 | H500-FM280JD-DT | BL_HYD SYS_INSPECT_SEAL HYD PUMP LEAK | YTS | 4700781367 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3423 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TAIL LAMP_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700781369 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2928 | H500-FM280JD-DT | BL_SUSPENSI RR_INSPECT_BUSH TRUNION LH W | YTS | 4700781370 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2914 | H500-FM280JD-DT | BL_TM_INSPECT_TM MOUNT RH BROKEN | YTS | 4700781371 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 14:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2891 | H500-FM280JD-DT | BL_MOUNTING T/M_INSPEKSI_CRACK_RH | YTS | 4700781372 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3436 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HEAD STEERING_INSPEKSI_LEAK | YTS | 4700781384 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2914 | H500-FM280JD-DT | BL_SPLASHBOARD_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700781385 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2878 | H500-FM280JD-DT | BL_SPLASHBOARD_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700781386 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3427 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_ BEARING TENSIONER_INSPEKSI_NOIS_TENS | YTS | 4700781387 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2926 | H500-FM280JD-DT | BL_LABRANG CABLE PTO_INSPEKSI_WORN OUT_C | YTS | 4700781389 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2924 | H500-FM280JD-DT | BL_LABRANG CABLE PTO_INSPEKSI_WORN OUT_C | YTS | 4700781390 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3430 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL COVER CYL HEAD_INSPEKSI_LEAK | YTS | 4700781391 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2913 | H500-FM280JD-DT | BL_MUDGUARD_INSPEKSI_BROKEN_FR RH | YTS | 4700781392 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2916 | H500-FM280JD-DT | BL_BUSHING CABIN_INSPEKSI_WORNOUT_FR R/L | YTS | 4700781396 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3436 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BEARING PULLY TENSIONER&V-BELT_INSPEK | YTS | 4700781397 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3437 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BEARING TENSIONER_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700781399 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2884 | H500-FM280JD-DT | BL_V BELT CONVEYOR_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700781401 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2888 | H500-FM280JD-DT | BL_HOSE AIR CLEANER_INSPEKSI_LEAK | YTS | 4700781402 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2836 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BEARING PULY_INSPEKSI_NOIS_ V BELT NA | O | 4700781403 |  |  | 2025-08-31 14:00
XCT2842 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BEARING TENSIONER_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700781406 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2869 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL HEAT GEAR BOX STERING_INSPEKSI_L | YTS | 4700781418 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2918 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL GEARBOX STEERING_INSPEKSI_LEAK | YTS | 4700781420 | 2025-08-30 19:02 | 2025-08-30 19:02 | 2025-08-31 14:00
XCT2873 | H500-FM280JD-DT | BL_V-BELT AC_INSPEKSI_CRACK | IP | 4700781421 | 2025-08-25 19:03 | 2025-08-25 19:03 | 2025-08-31 14:00
XCT2868 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL OUTPUT T/M KEPUMP PTO_INSPEKSI_L | YTS | 4700781422 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2928 | H500-FM280JD-DT | BL_MUADGUARD FR_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700781424 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2918 | H500-FM280JD-DT | BL_MUADGUARD FR_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700781425 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2890 | H500-FM280JD-DT | BL_BUSHING TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_R&L | YTS | 4700781426 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2875 | H500-FM280JD-DT | BL_COVER OIL FILTER TM_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700781427 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2827 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SUSPENSION RR_INSPECT_BOLT LOCK TRUNI | YTS | 4700781428 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
CT3294 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_ROLLER SEAT_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700781429 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2869 | H500-FM280JD-DT | BL_MUDGUARD_INSPEKSI_BROKEN_FR LH | YTS | 4700781432 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2875 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL_INSPEKSI_LEAK_HEAD GEAR BOX STER | YTS | 4700781433 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2868 | H500-FM280JD-DT | BL_MUDGUARD_INSPEKSI_BROKEN_FR LH | YTS | 4700781435 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2924 | H500-FM280JD-DT | BL_MUDGUARD_INSPEKSI_BROKEN_FR RH | YTS | 4700781436 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2884 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL HEAD GEARBOX STERING_INSPEKSI_LE | YTS | 4700781437 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2926 | H500-FM280JD-DT | BL_GUARD_INSPECT_MUDGUARD FR RH BROKEN | YTS | 4700781440 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2919 | H500-FM280JD-DT | BL_MUADGUARD FR RH_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700781441 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2836 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_ORING FUEL PUMP_INSPEKSI_LEAK_FUEL PU | O | 4700781442 |  |  | 2025-08-31 14:00
XCT3443 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAT DRIVER_INSPECT_BEARING SEAT OPT | YTS | 4700781445 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3437 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAT DRIVER_INSPECT_BEARING SEAT DRIV | YTS | 4700781446 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3429 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_PLATE LINK STABILIZER_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700781449 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3436 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_ROLLER SEAT_INSPEKSI_WORN OUT_SEAT DR | YTS | 4700781451 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2915 | H500-FM280JD-DT | BL_SEIN RH_INSPEKSI_BROKEN_SEIN ASSY RH | YTS | 4700781456 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CO4398 | 777D-FKR | BL Reseal C/V TCS Leak | YTS | 4700781586 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-21 07:16
CE4058 | 390FL-GAY | BD REPLACE HOSE SWING MOTOR | YTS | 4700781619 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-07 06:00 | 2025-07-22 08:38
WT2268 | AD380T43H-WS | BL_ENGINE_DI_Replace Belt Tensioner Engi | YTS | 4700781625 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-11-30 14:00
CE4076 | 395-SGD | JR Replace Fast fill Fuel Laminar | YTS | 4700781631 | 2025-09-30 14:16 | 2025-09-30 14:16 | 2025-07-30 07:16
ST5188 | 4043-LT | BD Engine Low Power | IP | 4700781633 | 2025-08-31 12:00 | 2025-08-31 12:00 | 2025-07-22 09:31
WT6004 | 773D-WT-NBJ | JR FLASH FILE ECM ENGINE NEW WT6004 | YTS | 4700781664 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 12:42
ST2264 | 4043-FT | Bl_Steering_Di_Hose Oil Steering leak | YTS | 4700781686 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST2261 | 4043-FT | Bl_Spring_Di_Bush Spring fr rh lh worn | YTS | 4700781687 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
PP1135 | HT-10KVA | BL_ENGINE_DI_Replace Rubber Mounting Rad | YTS | 4700781688 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST2264 | 4043-FT | BL_ATC_DI_REPLACE 2X LOCK HOSE REEL BROK | YTS | 4700781689 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
PP1136 | HT-10KVA | BL_di_radiator_Mounting Radiator worn | YTS | 4700781690 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
PP4110 | CAT-300KVA-LX9 | BL_ENGINE_DI_TAB SOS OIL ENGINE LEAKS | YTS | 4700781691 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST2280 | 4043-FT | BL_di_fuel tank_Fuel Sender leaks | YTS | 4700781693 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST2280 | 4043-FT | BL_di_seat_Valve Seat Operator leaks | YTS | 4700781694 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST2267 | AD380T44W-FT | BL_di_engine_Hose Breather to air induct | YTS | 4700781695 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST2264 | 4043-FT | DST_ELECTRIC_DI_INSTAL DISCONECT SWITCH | YTS | 4700781696 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST2289 | AD380T48W-FT | BL_DI_FENDER_Replace Fender Front Rh | YTS | 4700781698 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST2291 | AD380T48W-FT | Bl_Steering_Di_Hose Steering Oil tank le | YTS | 4700781699 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST2291 | AD380T48W-FT | BL_ELECTRICAL_DI_REPLACE SWITCH PTO UBNO | YTS | 4700781700 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST2287 | AD380T48W-FT | BL, STEERING, DI, EBL, TOMBOL MONITOR HA | YTS | 4700781701 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST2280 | 4043-FT | BL_di_seat operator_Valve Seat Operator | YTS | 4700781702 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST5169 | 4043-LT | BL_di_light_Cover Head Lamp lh missing | YTS | 4700781705 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST5169 | 4043-LT | BL_di_suspension_Replace Bushing spring | YTS | 4700781706 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST5169 | 4043-LT | BL_BODY_DI_REPLACE BUSHING STABILIZER RE | YTS | 4700781707 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST5169 | 4043-LT | DST_POWERTRAIN_RESEAL FINAL DRIVE REAR | YTS | 4700781708 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST2302 | AD380T48W-FT | BL_di_hose reel_Roller Hose Reel Broken | YTS | 4700781710 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
WT2278 | AD380T43H-WT | BL_ELEKTRIK_DI_Modifikasi Socket Connect | YTS | 4700781714 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
TH5034 | MAGNI-TH | TBH REPLACE HEAD LAMP RH,LH SHORT | YTS | 4700781751 | 2025-09-24 13:17 | 2025-09-24 13:17 | 2025-07-21 15:34
XAC2102 | AC135 | BL Replace Regulator Valve Worn out | YTS | 4700781833 | 2025-09-10 06:51 | 2025-09-10 06:51 | 2025-08-21 05:52
CG2032 | 14M3-E9S | CG2032_EBL_BL_REPLACE ENGINE HARNESS FAT | YTS | 4700781835 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
LS1323 | LS4-2000-JAI | CN To LS1190 Sensor Oil Pressure | IP | 4700781840 | 2025-05-01 07:27 | 2025-05-01 07:27 | 2025-07-22 06:27
CE7138 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE RETURN SWING RH 5344383 | YTS | 4700781846 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-06-15 14:00
CE7138 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE BOOM CYL RH RUBBING | YTS | 4700781847 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-06-15 14:00
CE7138 | 6030-DHL | BL REPLACE SENSOR 100 BAR 5010671 | YTS | 4700781848 | 2025-09-30 14:49 | 2025-09-30 14:49 | 2025-06-15 14:00
CE7138 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE TRAVEL LH | YTS | 4700781849 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-06-15 14:00
CE7137 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE BUCKET RH 5440507A | YTS | 4700781850 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-06-15 14:00
CE7137 | 6030-DHL | BL RESEAL CONTROLLER MAIN PUMP 4 | YTS | 4700781852 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-06-15 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL REPLACE SENSOR PILOT PRESSURE | YTS | 4700781857 | 2025-09-30 14:49 | 2025-09-30 14:49 | 2025-06-15 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL INSTALL HOSE PILOT TRACK TENSION | YTS | 4700781858 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-06-15 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL RESEAL CONTROLLER MAIN PUMP 4 | YTS | 4700781860 | 2025-09-30 14:48 | 2025-09-30 14:48 | 2025-06-15 14:00
CE7138 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE PILOT PUMP LH | YTS | 4700781863 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-06-19 14:00
CE7137 | 6030-DHL | BL replace hose bulk reservoir tank cool | YTS | 4700781866 | 2025-09-30 14:48 | 2025-09-30 14:48 | 2025-06-19 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE RETURN SW BLOCK LH | YTS | 4700781869 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-06-19 14:00
CE7140 | 6030-DHL | BL install clamp hose fast fill fuel 543 | YTS | 4700781876 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-06-30 14:00
CE7138 | 6030-DHL | PART RNI ENGINE CE7138 | YTS | 4700781879 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-06-30 14:00
CE7138 | 6030-DHL | BL replace pressure gauge grease pump 53 | YTS | 4700781883 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-06-30 14:00
CE7137 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE SWING BLOCK LH | YTS | 4700781884 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-06-30 14:00
CE7137 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE SWING 5352222A | YTS | 4700781885 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-06-30 14:00
CE7137 | 6030-DHL | BL INSTALL BOLT COVER PIN CYL STICK | YTS | 4700781891 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-06-30 14:00
CE7136 | 6030-DHL | BL replace hose charge pump LH fatigue 5 | YTS | 4700781894 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-06-30 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL REPLACE SENSOR PILOT 100 BAR | YTS | 4700781900 | 2025-09-30 14:48 | 2025-09-30 14:48 | 2025-06-30 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE SWING BLOCK LH | YTS | 4700781901 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-06-30 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE CASEDRAIN FAN PUMP RH | YTS | 4700781902 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-06-30 14:00
CE7138 | 6030-DHL | BL. lamp LED kuning (atas kabin 2, boom | YTS | 4700781906 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-07-07 14:00
CE7138 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE BOOM FLOAT | YTS | 4700781912 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-07-14 14:00
CE7138 | 6030-DHL | BL INSTALL HOSE PILOT TRAVEL | YTS | 4700781913 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-07-14 14:00
CE7138 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE CYL STICK POS 4 | YTS | 4700781914 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-07-14 14:00
CE7137 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE FAN PUMP HOC LH | YTS | 4700781915 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-07-14 14:00
CE7137 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE PILOT MP 4 | YTS | 4700781916 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-07-14 14:00
CE7137 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE CYL BOOM RH | YTS | 4700781918 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-07-14 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE CASEDRAIN MP3 | YTS | 4700781924 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-07-14 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE CYL LADDER | YTS | 4700781926 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-07-14 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL INSTALL HOSE CYL BUCKET RH | YTS | 4700781927 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-07-14 14:00
TL5001 | TL-100 | BL_di_brake_Slack Adjuster Brake Rear LH | YTS | 4700781932 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST5221 | AD380T48W-LT | BL_di_light_Cover Head Lamp Missing | YTS | 4700781933 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
TL5001 | TL-100 | BL_di_silinder_Reseal Cylinder Ramdor Rh | YTS | 4700781934 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 15:00 | 2025-08-28 14:00
ST5169 | 4043-LT | DST_di_door_Door Handle Lh Broken | YTS | 4700781935 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
TL5001 | TL-100 | BL_di_brake_Brake Lining Pos 2 Worn Out | YTS | 4700781936 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
CD4180 | D10T2-RAB | JR Repair Housing Cylinder Lift Ripper CD4180 | YTS | 4700781939 | 2025-09-30 09:43 | 2025-09-30 09:43 | 2025-08-30 08:43
WT2258 | AD380T38H-WT | BL_DI_ELEKTRIK_Replace Solenoid Spool C/ | YTS | 4700781942 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
WT2226 | 3939-WS | BL_EBL_DI_shock absorber_ Bolt Broken | YTS | 4700781943 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
WT2258 | AD380T38H-WT | BL_di_TM_Completed Nut Mounting | YTS | 4700781944 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
WT2255 | 4843-WT | BL_di_frame_Bolt Frame Tank worn | YTS | 4700781945 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
WT2236 | 3939-WT | BL_PTO_DI_Replace Shaft Pto Broken | O | 4700781946 |  |  | 2025-08-28 14:00
CE7138 | 6030-DHL | BL 2 x BUSHING H-LINK WORN | YTS | 4700781951 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-08-22 09:22
WT2259 | AD380T38H-WT | BL_ELEKTRIK_DI_Replace Solenoid Spull C/ | O | 4700781986 |  |  | 2025-08-30 14:00
WT2263 | 4040-WT | BL_di_Engine_Repaire Plug Oil Pan Leaks | YTS | 4700781987 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-30 14:00
WT2259 | AD380T38H-WT | Bl_Axle_Di_Bush Spring Fr Rh lh worn | YTS | 4700781988 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-30 14:00
WT2258 | AD380T38H-WT | BL_di_electrical_Selenoid Water Sprayer | YTS | 4700781989 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-30 14:00
WT2259 | AD380T38H-WT | BL_di_attachment_Selenoid Sprayer Leaks | O | 4700781990 |  |  | 2025-08-30 14:00
WT2258 | AD380T38H-WT | Bl_Axle_Di_Bush Spring Fr Rh lh worn | YTS | 4700781991 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-30 14:00
WT2261 | 4040-WT | BL_EBL_BOLT MAIN TANK BROKEN | YTS | 4700781992 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-30 14:00
WT2259 | AD380T38H-WT | BL_di_light_Cover Head Lamp Rh missing | YTS | 4700781993 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-30 14:00
MS5004 | AD410T48H-MS | BL_di_attachment_Glass Level Tank Oil | YTS | 4700781994 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
MC2238 | AD380T44W-CT | BL_di_attachment_Hose Outrigger Front Rh | YTS | 4700781999 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
MC2238 | AD380T44W-CT | BL_di_engine_Hose Suction Air Compressor | YTS | 4700782000 | 2025-09-27 15:00 | 2025-09-27 15:00 | 2025-08-28 14:00
MC2236 | AD380T44W-CT | BL_di_steering_Cable Spiral Steering wor | YTS | 4700782002 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
MC2236 | AD380T44W-CT | BL_EBL_BATTERY REMOTE PALFINGER CRANE | YTS | 4700782003 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
MC2238 | AD380T44W-CT | BL_CYLINDER_DI_Reseal Cylinder extension | YTS | 4700782004 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-08-28 14:00
CO3185 | 775F-DLS | BL TBH ESA TDN 18938 Replace Harnes Time | YTS | 4700782012 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-09-16 11:29
CO4158 | 777E-KDP | BL REPLACE COMBINATION SWITCH BROKEN | YTS | 4700782015 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-03 14:00
CO4211 | 777D-FKR | BL. Kit brush horn worn out | YTS | 4700782016 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-11 14:00
CO4457 | 777-7W8 | BL. PANEL INSTRUMENT_DAILY INSPECTION_KN | YTS | 4700782018 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-12 14:00
CO4353 | 777D-FKR | B.L REPLACE MOTOR BLOWER AC(NOISE) | YTS | 4700782020 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-24 14:00
CO4214 | 777D-FKR | BD Brush Kit Horn Worn Out | YTS | 4700782021 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-12 14:00
CO4321 | 777D-FKR | BL_LINES COOLER_REPLACE HOSE SUPPLY BRAK | YTS | 4700782022 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-14 14:00
CO4464 | 777-7W8 | B.L REPLACE CAP CONECTOR PRIMING PUMP FU | YTS | 4700782023 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-18 14:00
CO4382 | 777D-FKR | BL. OPERATOR STATION. PANEL GP INSTRUMEN | YTS | 4700782024 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-22 14:00
CO4386 | 777D-FKR | BL Replace brush kit horn | YTS | 4700782026 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-25 14:00
CO4379 | 777D-FKR | B.L REPLACE RELAY STARTING CORROSIF | YTS | 4700782027 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-25 14:00
CO2412 | 773E-PRB | BL reseal rear cover air compressor leak | YTS | 4700782029 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-25 14:00
CO2246 | 773E-ASK | BL.PRE CLEANER_DAILY INSPECTION_ DUST CO | YTS | 4700782030 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-25 14:00
CO4540 | 777-7W8 | BL. kit brush horn worn out | YTS | 4700782031 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-01 14:00
CO4321 | 777D-FKR | BL REPLACE LINES HOSE EMERGENCY STEERING | YTS | 4700782032 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-08 14:00
CO2157 | 773D-NBJ | BL NEXT PM REPLACE RESISTOR BLOWER NOT F | YTS | 4700782033 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-09 14:00
CO4451 | 777-7W8 | BL Replace brush kit | YTS | 4700782034 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-11 14:00
CO4669 | 777E-KYD | BL TBH Replace sping belt tentioner crac | YTS | 4700782035 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-10 14:00
CO2435 | 773E-PRB | BL Rplce Brush Horn Wornout | YTS | 4700782036 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-13 14:00
CO3192 | 775F-DLS | BL TBH Reseal Yoke T/C | YTS | 4700782037 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-15 14:00
XCO2485 | 773E-PRB | BL TBH Rebearing cyl hoist upper RH | YTS | 4700782039 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-16 14:00
XCO2485 | 773E-PRB | BL TBH Rebearing cyl hoist upper LH | YTS | 4700782041 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-16 14:00
CG2133 | 14M3-E9S | CG2133_TBH_BL_REPLACE SIDE GLASS WIPER B | YTS | 4700782043 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-24 14:00
CG2133 | 14M3-E9S | CG2133_TBH_BL_REPLACE RH BLADE LAMP DUE | YTS | 4700782045 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-24 14:00
CO2414 | 773E-PRB | BL EBL : rebearing A-fram worn | YTS | 4700782046 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-28 14:00
CO4363 | 777D-FKR | BL EBL Reseal Rear Acc Drive Pump Leak | YTS | 4700782048 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-07 14:00
CO4385 | 777D-FKR | BL EBL REPLACE FRONT WORK LAMP R/H BROKE | YTS | 4700782049 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-09 14:00
CO4326 | 777D-FKR | BL_DI_REPLACE BEARING PIVOT DUMP BODY | YTS | 4700782055 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4210 | 777D-FKR | BL_DI_RADIATOR GP_REPLACE HOSE COOLING T | YTS | 4700782056 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4326 | 777D-FKR | BL. REBUSHING MOUNTING PULLEY TENSIONER | YTS | 4700782057 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4333 | 777D-FKR | BL_DI_Cabin_Replace glass door LH | YTS | 4700782058 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4353 | 777D-FKR | BL replace Suspension GP-Seat wornout | YTS | 4700782059 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4464 | 777-7W8 | BL_DI_Lines hyd_Replace hose hyd pump | YTS | 4700782069 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
CO4314 | 777D-FKR | BL_DI_Hyd_Replace hose inlet cooler hyd | YTS | 4700782070 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-05 14:00
CO4314 | 777D-FKR | BL_DI_TM_Replace hose filter to TM leak | YTS | 4700782071 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-05 14:00
CO4371 | 777D-FKR | B.L REPLACE MOTOR POWER WINDOW(LOW POWER | YTS | 4700782072 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-10 14:00
LS1351 | LS4-2000-IK2000 | BL, LAMP TOWER, DI, RELAY LAMP UB NORMAL | YTS | 4700782093 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
LS1241 | LS4-2000-IK2000 | BL_di_electrical_Relay Preheat broken | YTS | 4700782095 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
CO2352 | 773E-ASK | GOH_REPLACE HANDLE DOOR LH | YTS | 4700782156 | 2025-09-30 09:39 | 2025-09-30 09:39 | 2025-08-31 22:52
CO4318 | 777D-FKR | RC : Replace Gear Planetary LH | YTS | 4700782190 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-23 05:43
CE4273 | 395-SGD | TBH Replace 3X Injector Grease | YTS | 4700782276 | 2025-09-09 21:50 | 2025-09-09 21:50 | 2025-07-23 13:24
CO2072 | 773E-BDA | CO2072_TBH_BL_REPLACE CAT MONITORING SYS | YTS | 4700782285 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
XCO2482 | 773E-PRB | BL_REPLACE REGULATOR POWER WINDOW | YTS | 4700782287 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
CO2436 | 773E-PRB | BL TBH reseal front crankshaft engine, l | YTS | 4700782289 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
CO4396 | 777D-FKR | BL TBH reseal Valve relay air regulator, | YTS | 4700782290 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
CO3185 | 775F-DLS | BL EBL reseal valve modulating TC, leak | YTS | 4700782292 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
CG2160 | 14-F58 | REPLACE FITTING RELIEF CIRCLE DRIVE CLO | YTS | 4700782320 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-23 14:48
CG3003 | 16M-R9H | REPLACE FITTING RELIEF CIRCLE DRIVE CLO | YTS | 4700782321 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-23 14:55
CO4203 | 777E-KYD | REPLACE BREATHER STEERING TANK CLOGGED | YTS | 4700782329 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-23 15:03
ST5188 | 4043-LT | BD-Rpl Connector Wiring AC Short | IP | 4700782538 | 2025-08-31 12:00 | 2025-08-31 12:00 | 2025-07-24 07:11
WT2278 | AD380T43H-WT | BL Refill ADBLUE Iveco - August | YTS | 4700782578 | 2025-09-29 01:00 | 2025-09-29 01:00 | 2025-08-29
MC2249 | AD380T48W-CT | BL Refill ADBLUE Iveco - August | YTS | 4700782579 | 2025-09-29 01:00 | 2025-09-29 01:00 | 2025-08-29
WT2285 | AD380T43H-WT | BL Refill ADBLUE Iveco - August | YTS | 4700782584 | 2025-09-30 22:34 | 2025-09-30 22:34 | 2025-08-31 21:35
MC2248 | AD380T48W-CT | BL Refill ADBLUE Iveco - August | YTS | 4700782586 | 2025-09-30 22:34 | 2025-09-30 22:34 | 2025-08-31 21:35
ST2287 | AD380T48W-FT | BL Refill ADBLUE Iveco - August | YTS | 4700782588 | 2025-09-30 22:34 | 2025-09-30 22:34 | 2025-08-31 21:35
ST2305 | AD380T48W-FT | BL Refill ADBLUE Iveco - August | YTS | 4700782589 | 2025-09-30 22:34 | 2025-09-30 22:34 | 2025-08-31 21:35
CE7135 | 6030-DHL | BL INSTALL HEAT SHIEL TURBO TO MUFFLER | YTS | 4700782675 | 2025-08-31 15:30 | 2025-08-31 15:30 | 2025-08-31 14:31
XCD3183 | D9-J3D | TBH TDN:21441 Replace Cartridge solenoid | YTS | 4700782682 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-07-24 13:35
CO3192 | 775F-DLS | Cancel salah ID unit | YTS | 4700782710 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-24 14:52
CD4158 | D10T-RJG | TBH REPLACE REAR WORK LAMP SHORT | YTS | 4700782827 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-07-24 22:14
XCT2919 | H500-FM280JD-DT | BD Add oil Coller Low Level | YTS | 4700782887 | 2025-08-31 19:02 | 2025-08-31 19:02 | 2025-08-31 07:48
CD3169 | D9R-WDM | BD TBH Regasket Cylinder Head LH RH | YTS | 4700782922 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-07-25 13:32
XCT2879 | H500-FM280JD-DT | BL_V-BELT AC_INSPEKSI_CRACK | YTS | 4700782930 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CD4189 | D10T2-RAB | BL. Resistor blower broken | YTS | 4700783054 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-06-30 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL REPLACE ARM REST RH (P1) | YTS | 4700783124 | 2025-09-01 15:36 | 2025-09-01 15:36 | 2025-05-29 14:00
XCE4091 | 395-SGD | Tbh replace hose line E/G | YTS | 4700783143 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-07-26 14:00
WT2270 | AD380T43H-WT | BL TBH Replace Fuel Filter Plugged | YTS | 4700783200 | 2025-09-24 15:54 | 2025-09-24 15:54 | 2025-07-26 12:50
CO4480 | 777-7W8 | BP EBL replace hose cv brake to tank, le | YTS | 4700783334 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-05-19 14:00
XCT3419 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Replacel Valve Control TM Mallfunctio | YTS | 4700783373 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 15:38
XCT3419 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Replace Connector Tank Tube | YTS | 4700783387 | 2025-10-04 07:00 | 2025-10-04 07:00 | 2025-09-30 16:20
CE5259 | 6015-6B9 | JR PCGA SWING DRIVE FRONT CE5259 | YTS | 4700783488 | 2025-09-30 08:11 | 2025-09-30 08:11 | 2025-08-30 07:11
CE4244 | 395-SGD | regasket front and rear cover engine lea | YTS | 4700783489 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-06-15 14:00
CE5258 | 6015-6B9 | reseal rear crankshaft and seal shaft ma | YTS | 4700783490 | 2025-09-07 05:09 | 2025-09-07 05:09 | 2025-06-15 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL RESEAL VALVE COVER CYL 9&11 ENGINE RH | YTS | 4700783595 | 2025-09-01 15:36 | 2025-09-01 15:36 | 2025-06-04 14:00
CE7140 | 6030-DHL | BL replace hose logic valve 5350976 | YTS | 4700783597 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-06-30 14:00
CE7140 | 6030-DHL | BL replace hose coolant turbocharger eng | YTS | 4700783598 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-06-30 14:00
WT2236 | 3939-WT | BL Replace Bolt Mounting Water Tank Loos | YTS | 4700783742 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-07-29 07:08
XCO2484 | 773E-PRB | BL TBH Replace Motor Stering Malfunc AGT | YTS | 4700783753 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
WT6006 | 773E-WT-ASK | BD REPLACE CONNECTOR ADAPTER RETARDER BR | YTS | 4700783784 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-29 10:25
WT6006 | 773E-WT-ASK | BD REPLACE CONNECTOR PIPE AIR GOVERNOUR | YTS | 4700783787 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-29 10:32
CD3169 | D9R-WDM | BD TBH Replace Adapter After Cooler Brok | YTS | 4700783816 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-07-29 14:13
CO2421 | 773E-PRB | TBH REPLACE RING GEAR PLANETARY BROKEN | YTS | 4700783847 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-29 15:40
WT6006 | 773E-WT-ASK | COMPLETED PART RADIATOR | YTS | 4700783860 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-29 10:36
CD4158 | D10T-RJG | BD TBH Instal Switch Back Alarm | YTS | 4700783941 | 2025-07-30 00:45 | 2025-07-30 00:45 | 2025-07-30 01:59
WT6006 | 773E-WT-ASK | BD REPLACE BOLT MOUNTING PUMP HYD BROKEN | YTS | 4700783956 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-30 02:59
CO2352 | 773E-ASK | GOH_REPLACE HOSE LINE BRAKE | YTS | 4700783966 | 2025-09-30 05:42 | 2025-09-30 05:42 | 2025-08-31 04:42
WT2259 | AD380T38H-WT | JR Recondition Cabin WT2259 | YTS | 4700784018 | 2025-09-30 10:39 | 2025-09-30 10:39 | 2025-08-30 09:39
WT6006 | 773E-WT-ASK | BD ESA TDN 21473 REPLACE HOSE HYD SPRAYE | YTS | 4700784049 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-30 13:12
ST5188 | 4043-LT | BD Replace Chamber Brake Pos 4 | IP | 4700784085 | 2025-08-31 12:00 | 2025-08-31 12:00 | 2025-08-31 15:27
CO2352 | 773E-ASK | GOH_REPLACE HOSE LINE HYDRAULIC | YTS | 4700784152 | 2025-09-30 03:28 | 2025-09-30 03:28 | 2025-08-31 02:29
CO2352 | 773E-ASK | GOH_REPLACE HOSE LINES AIR CONDITIONER | YTS | 4700784157 | 2025-09-30 03:46 | 2025-09-30 03:46 | 2025-08-31 02:46
CO2352 | 773E-ASK | GOH_REPALCE HOSE LINES BRAKE | YTS | 4700784167 | 2025-09-30 05:47 | 2025-09-30 05:47 | 2025-08-31 04:48
CO4318 | 777D-FKR | JR Repair Carrier Planetary RH CO4318 | YTS | 4700784191 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 08:04
CE4251 | 395-SGD | BD TBH Replace hose jamper swing motor | YTS | 4700784193 | 2025-08-31 09:21 | 2025-08-31 09:21 | 2025-07-31 08:18
CO4318 | 777D-FKR | JR Repair Carrier Planetary LH CO4318 | YTS | 4700784194 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 08:21
CG2161 | 14-F58 | JR Repair Inner Housing Final Drive LH CG2161 | YTS | 4700784199 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 08:45
CG2161 | 14-F58 | JR Repair Outer Housing Final Drive LH CG2161 | YTS | 4700784201 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 08:53
CG2161 | 14-F58 | JR Repair Outer Housing Final Drive RH CG2161 | YTS | 4700784203 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 08:57
XCT2827 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_OIL COOLER_INSPECT_LEAKING | IP | 4700784204 | 2025-04-30 07:00 | 2025-04-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2827 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BOLT FLANGE_INSPECT_MISSING | IP | 4700784205 | 2025-04-30 07:00 | 2025-04-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2827 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_OIL FILTER ASSEMBLY_INPECT_CRACK | IP | 4700784206 | 2025-04-30 07:00 | 2025-04-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CO2352 | 773E-ASK | GOH REPLACE HOSE FUEL LINE CO2352 | YTS | 4700784234 | 2025-09-30 11:17 | 2025-09-30 11:17 | 2025-08-30 10:18
XCT2843 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER_INSPEKSI_BROKEN_FRON LH | YTS | 4700784250 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CD4158 | D10T-RJG | JR Remove Install Engine CD4158 | YTS | 4700784251 | 2025-09-30 13:18 | 2025-09-30 13:18 | 2025-08-30 12:18
XCT3441 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SIDE SPRING_INSPEKSI_BROKEN_4R/L | YTS | 4700784260 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3290 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER LH_INSPEKSI_WORN OUT | YTS | 4700784262 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3451 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER FR LH_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700784264 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3441 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER_INSPEKSI_BROKEN_LH | YTS | 4700784265 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2829 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700784270 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCE1253 | 320-ZBN | BD Replace Bolt Center Wigh Broken | YTS | 4700784273 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-07-31 07:40
CE5256 | 6015B-FKD | JR Supply Material 2x Track Guide Roller CE5256 | YTS | 4700784311 | 2025-09-30 16:38 | 2025-09-30 16:38 | 2025-08-30 15:39
CE5253 | 6015B-FKD | JR Supply Material Track Guide Roller LH CE5253 | YTS | 4700784317 | 2025-09-30 17:20 | 2025-09-30 17:20 | 2025-08-30 16:21
CE5258 | 6015-6B9 | JR Supply Material Track Guide Roller RH CE5258 | YTS | 4700784318 | 2025-09-30 17:27 | 2025-09-30 17:27 | 2025-08-30 16:27
CE3244 | 345GC-KEF | BD TBH REPLACE HOSE BOOM RH POS 2 | YTS | 4700784370 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-06-10 14:00
CO4381 | 777D-FKR | JR TEST BENCH TRANSMISSION CO4381 | YTS | 4700784406 | 2025-09-30 07:36 | 2025-09-30 07:36 | 2025-08-30 06:36
CD3192 | D9-J3D | TBH REPLACE BOLT COVER BOOGIE WORN OUT | YTS | 4700784475 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-08-01 10:04
TH5037 | MAGNI-TH | JR Fabricate Shaft Rotating Motor TH5037 | O | 4700784478 |  |  | 2025-08-30 09:56
CO2342 | 773E-ASK | JR Install New CMS CO2342 | YTS | 4700784518 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 10:29
CD3142 | D9R-WDM | BD REPLACE TUBE EXTENSION MUFFLER RH BR | YTS | 4700784589 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-08-02 20:39
CE4245 | 395-SGD | BD TBH ESA TDN 21493 REPLACE INJECTOR G | YTS | 4700784704 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-08-02 13:16
CE6151 | 6020B-DNY | BD Replace valve pressure grease | YTS | 4700784707 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 06:00 | 2025-08-15 14:00
XCT3441 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Rim Tire Pos 3 | YTS | 4700784748 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 16:02
CT3296 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Rim Tire Pos 4 | YTS | 4700784749 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 16:09
XCT2848 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Rim Tire Pos 5 XCT2848 | YTS | 4700784750 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 16:13
XCT3427 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Rim Tire Pos 04 XCT3427 | YTS | 4700784751 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 16:18
XCE1305 | 323GC-FJM | re seal cover main pump | YTS | 4700784929 | 2025-09-14 06:00 | 2025-09-14 06:00 | 2025-06-30 14:00
CO4380 | 777D-FKR | RC : REPLACE RING TRANSMISSION | YTS | 4700785083 | 2025-09-30 21:29 | 2025-09-30 21:29 | 2025-09-30 20:29
XCT2893 | H500-FM280JD-DT | BL_CAP FUEL TANK_INSPEKSI_LEAK | YTS | 4700785131 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2871 | H500-FM280JD-DT | BL_REPLACE_CAP FUEL TANK_INSPEKSI_LEAK | YTS | 4700785132 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3439 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_CAPVENT FUEL STG_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700785133 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CO4338 | 777D-FKR | JR TEST BENCH TRANSMISSION CO4338 | YTS | 4700785159 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 15:44
CO4056 | 777D-AGC | BD Completed Pin Safety Dump Body Loose | O | 4700785172 |  |  | 2025-08-04 09:33
CO4348 | 777D-FKR | BD Completed Pin Safety Dump Body Loose | YTS | 4700785176 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-04 09:33
CO4453 | 777-7W8 | BD Completed Pin Safety Dump Body Loose | YTS | 4700785178 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-04 09:33
CG2050 | 14M-R9J | BL EBL REPLACE VENT-FUEL TANK (BREATHER) | YTS | 4700785202 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT3416 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700785234 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3297 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB 1 RH_INSPECT_VATIQUE | YTS | 4700785240 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3416 | H700-ZY5041A/T-DT | BD CN XCT3435 Replace Hose Coolant Broke | YTS | 4700785265 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-08-04 14:47
WT2017 | AD380T38H-WT | BD TBH REPLACE HOSE REEL LEAKING | YTS | 4700785271 | 2025-09-24 10:05 | 2025-09-24 10:05 | 2025-08-04 15:23
WT2017 | AD380T38H-WT | BD TBH REPLACE WATER PUMP HIGH PREASURE | YTS | 4700785275 | 2025-09-24 10:05 | 2025-09-24 10:05 | 2025-08-04 15:26
WT2017 | AD380T38H-WT | BD TBH Replace Switch Togel Broken | O | 4700785334 |  |  | 2025-08-05 02:25
CO4331 | 777D-FKR | BD Completed Pin Safety Dump Body Loose | YTS | 4700785345 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-08-05 06:22
CO2425 | 773E-PRB | BL_DI_REPLACE HOSE HUMP RADIATOR LEAKING | YTS | 4700785391 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
CD4132 | D10T-RJG | BD ESA TDN21508 REPLACE HOSE MODIF C/V L | O | 4700785403 |  |  | 2025-08-05 10:01
CD3192 | D9-J3D | JR Supply Material Recondition Ripper Frame CD3192 | YTS | 4700785435 | 2025-09-30 14:28 | 2025-09-30 14:28 | 2025-09-30 13:29
WT2271 | AD380T43H-WT | BL_di_stabilizer_bushing stabilizer rear | O | 4700785446 |  |  | 2025-08-05 14:00
CO4363 | 777D-FKR | TBH Reseal Tyre Pos 3 | YTS | 4700785501 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-05 21:05
CO2421 | 773E-PRB | TBH Replace Valve O-ring Pos 4 | YTS | 4700785508 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-05 21:34
CO2410 | 773E-PRB | TBH Replace Valve O-ring Pos 4 | YTS | 4700785518 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-06 00:18
CO2410 | 773E-PRB | TBH Replace Valve O-ring Pos 5 | YTS | 4700785519 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-06 00:39
CO4381 | 777D-FKR | JR Repair Housing Clutch Transmission CO4381 | YTS | 4700785584 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 10:01
CD4134 | D10T-RJG | BD REPLACE HOSE HIGH COMPRESSORE TO CON | YTS | 4700785595 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-08-04 14:00
WT2270 | AD380T43H-WT | BD TBH Replace Pressure Sensor Diff Lock | YTS | 4700785612 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-08-06 12:53
CD3192 | D9-J3D | BD TBH TDN 19678 Replace Hose Fan Pump L | YTS | 4700785621 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-08-06 22:05
CO4380 | 777D-FKR | BD RC Deep scratch CO4380 | YTS | 4700785625 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-06 13:54
ST2305 | AD380T48W-FT | TBH Replace Glass Cracked | YTS | 4700785645 | 2025-09-21 11:34 | 2025-09-21 11:34 | 2025-08-06 15:21
CO4325 | 777D-FKR | CN CO4322 Seat Belt Stuck | YTS | 4700785815 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-07 10:01
CO4338 | 777D-FKR | JR Additional Test Check & Adjust Transmission CO4338 | YTS | 4700785829 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 10:07
CO4672 | 777E-KYD | JR PCGA FINAL DRIVE RH CO4672 | YTS | 4700785854 | 2025-09-30 13:44 | 2025-09-30 13:44 | 2025-09-30 12:44
XCE3261 | 345GC-KEF | BD ESA TDN 21511 Replace Vent Valve ALS | YTS | 4700785880 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-08-07 14:12
CE4058 | 390FL-GAY | BD REPLACE HOSE BREADHER ENGGINE FATIQUE | YTS | 4700785882 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-07 06:00 | 2025-08-15 14:00
WT6005 | 773D-WT-NBJ | BL. REPLACE COUPLING STNCROSS WORNOUT | YTS | 4700785918 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 17:37
WT6006 | 773E-WT-ASK | BL. REPLACE COUPLING STNCROSS WORNOUT | YTS | 4700785919 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 17:37
WT6013 | 773E-WT-ASK | BL. REPLACE COUPLING STNCROSS WORNOUT | YTS | 4700785920 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 17:37
WT6014 | 773E-WT-ASK | BL. REPLACE COUPLING STNCROSS WORNOUT | YTS | 4700785921 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 17:37
XCD1284 | D6RXL-TTT | Replace valve gp pilot blade | O | 4700785967 |  |  | 2025-06-15 14:00
XCD2070 | D8T-JJ5 | BD Replace Bolt And Flange Tilt Blade Br | YTS | 4700785985 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-08-08 03:48
XCD3183 | D9-J3D | TBH TDN:21527 Replace Injector Frame Lea | YTS | 4700786051 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-08-08 10:21
MC2244 | AD380T48W-CT | TBH Replace Rear Control Valve Avr LH | O | 4700786059 |  |  | 2025-08-08 13:11
ST5228 | AD380T44W-LT | TBH Replace Bowl Separator Clogged | YTS | 4700786064 | 2025-09-27 10:12 | 2025-09-27 10:12 | 2025-08-08 13:24
CO2331 | 773E-ASK | JR Repair Anchor Brake CO2331 | YTS | 4700786225 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 08:59
CE4273 | 395-SGD | JR Repair Recoil Spring CE4273 SUCG-238 | YTS | 4700786227 | 2025-09-09 21:50 | 2025-09-09 21:50 | 2025-09-30 09:06
CE5207 | EX1200-6 | BD TBH Replace Hose Cyl Boom LH Leak | YTS | 4700786284 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-08-09 14:15
DP2122 | SELWOOD HH150HS | BL, COMPRESSOR BELT, DI, EBL, V BELT WOR | O | 4700786301 |  |  | 2025-08-09 14:00
CE4272 | 395-SGD | BD TBH Replace Selenoid Fan Radiator Sho | YTS | 4700786518 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-08-10 08:49
WT2269 | AD380T43H-WT | BD-Rpl Bolt Cross Member Broken | O | 4700786527 |  |  | 2025-08-10 09:33
CE5207 | EX1200-6 | Tbh replace hose cyl arm | YTS | 4700786561 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-05-20 14:00
CO4480 | 777-7W8 | JR Remove Install Engine CO4480 | YTS | 4700786657 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:18
CE4272 | 395-SGD | BD TBH Replace Selenoid Hyd Short | YTS | 4700786658 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-08-11 04:15
XCD1258 | D6RXL-TTT | DST TBH_BL_REPLACE TOS #2 HIGH RESIST | YTS | 4700786666 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-07-19 14:00
XCT2912 | H500-FM280JD-DT | BD Replace Plug Oil Pan Worn Out | YTS | 4700786689 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-31 09:17
CE5207 | EX1200-6 | BD TBH Replace Hose Hyd Oil Tank Leak | YTS | 4700786726 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-08-11 13:12
CE7136 | 6030-DHL | BL ADAPTER SWING DRIVE FILLER | YTS | 4700786751 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-06-15 14:00
XCT3431 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repl. Innertube Pos 9,10,11,12-SEP'25 | YTS | 4700786802 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:06
XCT3432 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repl. Innertube Pos 9,10,11,12-SEP'25 | YTS | 4700786803 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:06
XCT3436 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repl. Innertube Pos 9,10,11,12-SEP'25 | YTS | 4700786804 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:06
XCT3426 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repl. Innertube Pos 9,10,11,12-SEP'25 | YTS | 4700786805 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:06
XCT3424 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repl. Innertube Pos 9,10,11,12-SEP'25 | YTS | 4700786806 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:06
XCT3422 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repl. Innertube Pos 9,10,11,12-SEP'25 | YTS | 4700786807 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:06
CT3297 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repl. Innertube Pos 9,10,11,12-SEP'25 | YTS | 4700786808 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:06
CT3295 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repl. Innertube Pos 5,6,7,8-SEP'25 | YTS | 4700786809 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:06
CT3294 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repl. Innertube Pos 5,6,7,8-SEP'25 | YTS | 4700786810 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:06
CT3292 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repl. Innertube Pos 5,6,7,8-SEP'25 | YTS | 4700786811 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:06
CT3289 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repl. Innertube Pos 5,6,7,8-SEP'25 | YTS | 4700786813 | 2025-09-30 20:05 | 2025-09-30 20:05 | 2025-09-30 19:06
CT3288 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repl. Innertube Pos 5,6,7,8-SEP'25 | YTS | 4700786814 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:06
CT3285 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repl. Innertube Pos 5,6,7,8-SEP'25 | YTS | 4700786815 | 2025-09-30 20:05 | 2025-09-30 20:05 | 2025-09-30 19:06
CT3283 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repl. Innertube Pos 5,6,7,8-SEP'25 | YTS | 4700786817 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:06
CT3281 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repl. Innertube Pos 5,6,7,8-SEP'25 | YTS | 4700786818 | 2025-09-30 20:05 | 2025-09-30 20:05 | 2025-09-30 19:06
XCT2894 | H500-FM280JD-DT | ST Repl. Innertube Pos 3,4,5,6-SEP'25 | YTS | 4700786819 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:23
XCT2919 | H500-FM280JD-DT | ST Repl. Innertube Pos 3,4,5,6-SEP'25 | YTS | 4700786820 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:23
XCT2921 | H500-FM280JD-DT | ST Repl. Innertube Pos 3,4,5,6-SEP'25 | YTS | 4700786822 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:23
XCT2924 | H500-FM280JD-DT | ST Repl. Innertube Pos 3,4,5,6-SEP'25 | YTS | 4700786824 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:23
XCT2927 | H500-FM280JD-DT | ST Repl. Innertube Pos 3,4,5,6-SEP'25 | YTS | 4700786825 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:23
XCT2922 | H500-FM280JD-DT | ST Repl. Innertube Pos 7,8,9,10-SEP'25 | YTS | 4700786826 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:23
XCT2914 | H500-FM280JD-DT | ST Repl. Innertube Pos 3,4,5,6-SEP'25 | YTS | 4700786827 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:23
XCT2879 | H500-FM280JD-DT | ST Repl. Innertube Pos 3,4,5,6-SEP'25 | YTS | 4700786828 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:23
XCT2916 | H500-FM280JD-DT | ST Repl. Innertube Pos 3,4,5,6-SEP'25 | YTS | 4700786829 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:23
CD4162 | D10T-RJG | BD TBH REPAIR HARNES ELECTRICAL SHORT | YTS | 4700786837 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-08-11 20:40
CE3238 | 345GC-KEF | Replace sensor water in fuel | YTS | 4700786843 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-08-02 14:00
CE5207 | EX1200-6 | TBH Replace hose suction Fan pump (use p | YTS | 4700786905 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-08-13 06:40
XCT2929 | H500-FM280JD-DT | ST Repl. Innertube Pos 7,8,9,10-SEP'25 | YTS | 4700786924 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:33
ST5188 | 4043-LT | BL_DI_ELECTRICAL_COMPLETED RELAY LAMP AT | YTS | 4700786963 | 2025-09-20 15:00 | 2025-09-20 15:00 | 2025-09-09 14:00
ST5188 | 4043-LT | BL_DI_ENGINE_COMPLETED FUEL CUT OFF ENGI | YTS | 4700786965 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-09 14:00
ST5188 | 4043-LT | BL_DI_ENGINE_COMPLETED HOSE FUEL AIR COM | YTS | 4700786967 | 2025-09-13 15:00 | 2025-09-13 15:00 | 2025-09-09 14:00
ST5188 | 4043-LT | BL_DI_CABIN_DOOR HANDLE RH BROKEN | YTS | 4700786969 | 2025-09-21 15:00 | 2025-09-21 15:00 | 2025-09-09 14:00
ST5188 | 4043-LT | DST_DI_ENGINE_AIR CLEANER BROKEN | YTS | 4700786972 | 2025-09-21 15:00 | 2025-09-21 15:00 | 2025-09-09 14:00
CO4672 | 777E-KYD | BL tube as | YTS | 4700786999 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCO2482 | 773E-PRB | TBH Replace breather steering oil tank S | YTS | 4700787035 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-20 15:52
CE3241 | 345GC-KEF | JR FABRICATED BELLY GUARD 345 CE3241 | YTS | 4700787141 | 2025-09-30 09:39 | 2025-09-30 09:39 | 2025-09-30 08:39
XCE3269 | 345GC-KEF | JR FABRICATED BELLY GUARD CE3269 | YTS | 4700787147 | 2025-09-30 09:58 | 2025-09-30 09:58 | 2025-09-30 08:58
XCE3272 | 345GC-KEF | JR FABRICATED BELLY GUARD XCE3272 | YTS | 4700787149 | 2025-09-30 10:08 | 2025-09-30 10:08 | 2025-09-30 09:08
XCE3274 | 345GC-KEF | JR FABRICATED BELLY GUARD CE3274 | YTS | 4700787154 | 2025-09-30 10:17 | 2025-09-30 10:17 | 2025-09-30 09:17
XCE3273 | 345GC-KEF | JR FABRICATED BELLY GUARD CE3273 | YTS | 4700787157 | 2025-09-30 10:22 | 2025-09-30 10:22 | 2025-09-30 09:22
CG2161 | 14-F58 | JR Repair Inner Housing Final Drive RH CG2161 | YTS | 4700787166 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 09:50
CG2032 | 14M3-E9S | JR Repair Outer Housing Final Drive RH CG2032 | YTS | 4700787168 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 09:57
CG2032 | 14M3-E9S | JR Repair Outer Housing Final Drive LH CG2032 | YTS | 4700787169 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 10:06
CE4076 | 395-SGD | JR Remove Install Engine CE4076 | YTS | 4700787180 | 2025-09-30 09:04 | 2025-09-30 09:04 | 2025-09-30 08:05
CO4515 | 777-7W8 | BL EBL replace hose suction brake pump, | YTS | 4700787186 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-10 14:00
CE7137 | 6030-DHL | BL RESEAL COVER HYD TANK | YTS | 4700787191 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-07-14 14:00
CE7136 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE SWING PUMP 1 | YTS | 4700787192 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-07-28 14:00
CE7136 | 6030-DHL | BD REPLACE HOSE SWING MOTOR RH | YTS | 4700787198 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-08-03 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE PILOT 5352226 | YTS | 4700787199 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-07-28 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE SUPPLY MCV RhH | YTS | 4700787200 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-08-03 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE TRAVEL SPOOL LH | YTS | 4700787202 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-08-03 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE SWING MOTOR RH | YTS | 4700787203 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-08-03 14:00
CE7138 | 6030-DHL | BL replace hose cylinder stick pos 3 fat | YTS | 4700787205 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-08-03 14:00
CE7138 | 6030-DHL | BL replace hose return MCV RH leaking 53 | YTS | 4700787208 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-08-03 14:00
CE7138 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE FAN HOC | YTS | 4700787210 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-08-03 14:00
CE7138 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE CASEDRAIN FAN PUMP RAD R | YTS | 4700787211 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-08-03 14:00
CE7137 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE SWING PUMP 3 | YTS | 4700787212 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-08-03 14:00
CE7137 | 6030-DHL | REPLACE HOSE TRAVEL SPOOL RH | YTS | 4700787214 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-08-03 14:00
CE7137 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE FAN RADIATOR RH | YTS | 4700787215 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-08-03 14:00
CE7137 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE CYL STICK LH | YTS | 4700787216 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-08-03 14:00
CE4076 | 395-SGD | rebushing stick hoe and H link worn out | YTS | 4700787218 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 06:00 | 2025-06-30 14:00
CE4245 | 395-SGD | replace hose suplay fan pump radiator | YTS | 4700787220 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-08-01 14:00
CE4245 | 395-SGD | replace hose a pos 3 dari cabin | YTS | 4700787221 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-08-01 14:00
CE4245 | 395-SGD | tbh replace hose carge pump swing | YTS | 4700787226 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-08-01 14:00
CE4255 | 395-SGD | BL TBH replace 3x injector boom leaking | YTS | 4700787227 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-07-29 14:00
CE5207 | EX1200-6 | Reoring regulator main pump | YTS | 4700787230 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-06-15 14:00
CE5207 | EX1200-6 | replace kaca pintu kabin | YTS | 4700787231 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-08-12 14:00
CE5207 | EX1200-6 | TBH reseal c/v swing | YTS | 4700787232 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-08-12 14:00
CE5207 | EX1200-6 | Tbh reseal PPC rh+lh | YTS | 4700787233 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-08-12 14:00
CE5241 | 6015B-FKD | tbh_BL_reseal rotary pump autolube dan i | YTS | 4700787234 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-07-06 14:00
CE5241 | 6015B-FKD | Tbh replace hose travel mtr Rh | YTS | 4700787235 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-07-29 14:00
CE5241 | 6015B-FKD | Tbh replace hose cyl boom Lh | YTS | 4700787236 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-07-29 14:00
CE5241 | 6015B-FKD | Tbh replace hose suction fan pump radiat | YTS | 4700787238 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-07-29 14:00
CE5241 | 6015B-FKD | replace hose ham engine aftercoller | YTS | 4700787239 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-08-05 14:00
CE5249 | 6015B-FKD | BLH_BL/ INJEKTOR SWING LEAK DAN SCRIET D | YTS | 4700787240 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2025-06-18 14:00
CE5255 | 6015B-FKD | Tbh replace hose swing charge filter | YTS | 4700787243 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-08-12 14:00
XCE4090 | 395-SGD | TBH_BL_REPLACE LOTO BOX BROKEN | YTS | 4700787244 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-07-31 14:00
XCE4090 | 395-SGD | BL-TBH RESEAL VENT VALVE HYDRAULIC LEAKI | YTS | 4700787247 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-07-31 14:00
XCE4091 | 395-SGD | Tbh replace hose A no. 5 | YTS | 4700787250 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-07-30 14:00
XCE4091 | 395-SGD | replace hose drain filter to tank | YTS | 4700787251 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-07-30 14:00
XCE4091 | 395-SGD | replace hose drain fan pump oil coller h | YTS | 4700787252 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-07-30 14:00
XCE4092 | 395-SGD | tbh replace hose arm pos 3 kanan | YTS | 4700787254 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-07-31 14:00
XCE4092 | 395-SGD | replace hose cyl bucket | YTS | 4700787255 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-07-31 14:00
CO4373 | 777D-FKR | JR Inspect Air Compressor CO4373 | YTS | 4700787277 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 11:23
XCT3419 | H700-ZY5041A/T-DT | CN»2818_FUEL SENDER_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700787278 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3419 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_WASHER PUMP WIPER_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700787279 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
WT2017 | AD380T38H-WT | BD TBH Replace Selenoid Sprayer Short | O | 4700787283 |  |  | 2025-08-13 13:22
CE7135 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE LOGIC | YTS | 4700787360 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-08-03 14:00
CE7136 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE SWING CHARGE LH | YTS | 4700787361 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-08-03 14:00
CO4318 | 777D-FKR | JR Repair Flange Half Differential CO4318 | YTS | 4700787379 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:44
XCD1282 | D6RXL-TTT | BD Replace Connector Lotto Broken | YTS | 4700787391 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-08-14 08:27
XAC2103 | AC135 | BD Replace Relay Cut Off Short | O | 4700787420 |  |  | 2025-08-14 09:49
CD3195 | D9-J3D | BL Replace Controller Timer Autolube_SEP | YTS | 4700787432 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-30 10:14
CE5256 | 6015B-FKD | JR AIRFREIGHT CONTROL VALVE CE5256 | YTS | 4700787449 | 2025-09-30 07:06 | 2025-09-30 07:06 | 2025-09-30 06:06
XCD2137 | D8-JJ8 | TBH_BL_REPLACE HOSE COMPRESSOR TO COUPLI | YTS | 4700787598 | 2025-09-13 06:00 | 2025-09-13 06:00 | 2025-07-30 14:00
XCD2075 | D8T-JJ5 | hose t/m leaks | YTS | 4700787600 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-07-20 14:00
XCD2132 | D8-JJ8 | BL EBL replace blade wiper door RH, worn | YTS | 4700787601 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-29 07:00 | 2025-06-19 14:00
CD3210 | D9-J3D | BL Bus bar Korosif | YTS | 4700787604 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-06-17 14:00
XCT2816 | H700-ZY5041A/T-DT | DST - Suspension Seat Ops - Worn Out | YTS | 4700787610 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2825 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Replace Washer Input Shaft WornOut | YTS | 4700787620 | 2025-10-30 07:00 | 2025-10-30 07:00 | 2025-08-31 09:33
CE4076 | 395-SGD | DST REPLACE TUBE LINE HOSE CYL BUCKET RH | YTS | 4700787642 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 06:00 | 2025-06-04 14:00
CE4076 | 395-SGD | replace hose delivery main pump fatique | YTS | 4700787646 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 06:00 | 2025-06-30 14:00
CO4422 | 777E-KYD | JR Repair Rim Tire Pos 5 CO4422 | YTS | 4700787647 | 2025-09-30 10:58 | 2025-09-30 10:58 | 2025-09-30 09:59
CO4396 | 777D-FKR | JR Repair Rim Tire Pos 06 CO4396 | YTS | 4700787657 | 2025-09-30 13:52 | 2025-09-30 13:52 | 2025-09-30 12:52
CO4320 | 777D-FKR | JR Repair Rim Tire Pos 05 CO4320 | YTS | 4700787660 | 2025-09-30 14:02 | 2025-09-30 14:02 | 2025-09-30 13:03
CO4473 | 777-7W8 | JR Repair Rim Tire Pos 04 CO4473 | YTS | 4700787662 | 2025-09-30 14:10 | 2025-09-30 14:10 | 2025-09-30 13:10
CO4331 | 777D-FKR | JR Repair Rim Tire Pos 03 CO4331 | YTS | 4700787663 | 2025-09-30 14:16 | 2025-09-30 14:16 | 2025-09-30 13:16
XCO2482 | 773E-PRB | BD TBH REPLACE BREATHER HYD TANK | YTS | 4700787679 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-15 14:27
CO2454 | 773E-PRB | TBH-Replace kit bearing seat oprt | YTS | 4700787749 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2841 | H700-ZY5041A/T-DT | DST - Suspension Seat Ops - Worn Out | YTS | 4700787752 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2815 | H700-ZY5041A/T-DT | DST - Suspension Seat Ops - Worn Out | YTS | 4700787753 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-30 14:00
CE4245 | 395-SGD | TBH ESA TDN22104 REPLACE SEALKIT INJECT | YTS | 4700787756 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-08-15 16:23
XCT3450 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#11 - 2420808057 | YTS | 4700787768 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 19:18
CT3290 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#10 - DA12408H02183D | O | 4700787769 |  |  | 2025-08-30 19:18
XCT2833 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#3 - 2451943893 | YTS | 4700787770 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 19:18
XCT3456 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#3 - 2451943851 | YTS | 4700787771 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 19:18
XCT2832 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#5 - DA12409H03439D | YTS | 4700787772 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
XCT2845 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#8 - 2420729006 | YTS | 4700787776 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 19:18
CT3295 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#3 - 2451767521 | YTS | 4700787781 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
XCT3415 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#5 - 2420701663 | YTS | 4700787782 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
XCT3424 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#5 - 2451832232 | YTS | 4700787783 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
CT3295 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#7 - DA12408H02418D | YTS | 4700787785 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
CT3297 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#9 - DA12409H03457D | YTS | 4700787787 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
XCT2815 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#8 - DA12408H01714D | YTS | 4700787788 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 19:18
XCT3432 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#1 - 242066649 | YTS | 4700787789 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 19:18
XCT3429 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#10 - DA12409H02473D | YTS | 4700787790 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
XCT3429 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#1 - 2420521152 | YTS | 4700787793 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
CT3281 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#9 - DA12408H02557D | YTS | 4700787794 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
XCT2831 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#7 - 2451793796 | YTS | 4700787795 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
CT3295 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#11 - K351225204 | YTS | 4700787796 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
XCT3458 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#11 - 2420701858 | YTS | 4700787797 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 19:18
XCT3423 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#7 - RCJ21167U | YTS | 4700787798 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
XCT3450 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#11 - DA12401H07233D | YTS | 4700787799 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 19:18
CT3288 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#9 - DA12408H02529D | YTS | 4700787800 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
CT3290 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#4 - 2451767690 | YTS | 4700787802 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
XCT3436 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#2 - 2451768206 | YTS | 4700787803 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
XCT3454 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#5 - DA12409H03749D | YTS | 4700787804 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 19:18
XCT3425 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#6 - DA12312H02989D | YTS | 4700787805 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 19:18
CT3295 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#7 - 2451943521 | YTS | 4700787806 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
XCT3454 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#9 - DA12408H01539D | YTS | 4700787810 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 19:18
CT3294 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#9 - DA12408H01539D | YTS | 4700787811 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
XCT3430 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#11 - DA12408H01934D | YTS | 4700787812 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 19:18
XCT3417 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#12 - DA12408H02178D | YTS | 4700787813 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
CT3282 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#11 - 24514611991 | YTS | 4700787814 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
XCT3416 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#9 - DA12408H02151D | YTS | 4700787815 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:18
XCT2886 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#7 - 22301710978 | YTS | 4700787823 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2920 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#5 - 42AB220482 | YTS | 4700787824 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2875 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#8 - 22301710051 | YTS | 4700787825 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2876 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#8 - 22403608426 | YTS | 4700787827 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2892 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#6 - 22403608159 | YTS | 4700787828 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 20:59
XCT2883 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#7 - 3WC560804 | YTS | 4700787829 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2886 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#7 - 3NC5830262 | YTS | 4700787830 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2842 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#4 - 4PA1131298 | YTS | 4700787831 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2887 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#7 - 2240309060 | YTS | 4700787832 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2874 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#9 - 22406809109 | YTS | 4700787833 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2871 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#1 - 22403607916 | YTS | 4700787834 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2889 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#10 - 22301710996 | YTS | 4700787835 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2893 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#9 - 22301710978 | YTS | 4700787836 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2890 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#9 - 22303700174 | YTS | 4700787837 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 20:59
XCT2879 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#7 - 22408208315 | YTS | 4700787838 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2867 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#2 - 22504900189 | YTS | 4700787839 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2894 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#8 - 4FC5930246 | YTS | 4700787840 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2893 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#5 - 22403607982 | YTS | 4700787841 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2889 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#9 - 5020017413 | YTS | 4700787842 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2868 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#8 - 22400809030 | YTS | 4700787843 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2880 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#10 - 22306911429 | YTS | 4700787844 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
XCT2883 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#7 - 22403608452 | YTS | 4700787845 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:59
CO4395 | 777D-FKR | JR Repair Housing Clutch Transmission CO4395 | YTS | 4700787879 | 2025-09-30 07:30 | 2025-09-30 07:30 | 2025-09-30 06:31
CG2032 | 14M3-E9S | JR Repair Inner Housing Final Drive LH CG2032 | YTS | 4700787880 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:03
XCT2818 | H700-ZY5041A/T-DT | DST - COVER FUSE BOX ENGINE | YTS | 4700787932 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3442 | H700-ZY5041A/T-DT | DST_BLADE WIPER_INSPEKSI_WORNOUT | YTS | 4700787933 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3427 | H700-ZY5041A/T-DT | DST_CAB_INSPECT_WIPER BLADE FATIQUE | YTS | 4700787935 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-30 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL INSTALL HEAT SHIEL LINE EXHAUST ENGIN | YTS | 4700787938 | 2025-09-22 11:38 | 2025-09-22 11:38 | 2025-09-30 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BL INSTALL HEAT SHIELD LINE EXHAUST ENGI | YTS | 4700787939 | 2025-09-22 11:38 | 2025-09-22 11:38 | 2025-09-30 14:00
CE7138 | 6030-DHL | BL INSTALL HEAT SHIELD LINE EXHAUST ENGI | YTS | 4700787940 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-30 14:00
CE7138 | 6030-DHL | BL INSTALL HEAT SHIELD LINE EXHAUST ENGI | YTS | 4700787941 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-30 14:00
CE7136 | 6030-DHL | BL INSTALL HEAT SHIELD LINE EXHAUST ENGI | YTS | 4700787943 | 2025-10-03 06:00 | 2025-10-03 06:00 | 2025-09-30 14:00
CE7136 | 6030-DHL | BL INSTALL HEAT SHIELD LINE EXHAUST ENGI | YTS | 4700787944 | 2025-10-03 06:00 | 2025-10-03 06:00 | 2025-09-30 14:00
CE7137 | 6030-DHL | BL INSTALL HEAT SHIELD LINE EXHAUST ENGI | YTS | 4700787945 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-30 14:00
CE7137 | 6030-DHL | BL INSTALL HEAT SHIELD LINE EXHAUST ENGI | YTS | 4700787946 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-30 14:00
CE7140 | 6030-DHL | BL INSTALL HEAT SHIELD LINE EXHAUST ENGI | YTS | 4700787947 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-30 14:00
CE7140 | 6030-DHL | BL INSTALL HEAT SHIELD LINE EXHAUST ENGI | YTS | 4700787948 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-30 14:00
CD4132 | D10T-RJG | BL INSTALL HEAT SHIELD LINE EXHAUST ENGI | YTS | 4700787955 | 2025-10-30 15:00 | 2025-10-30 15:00 | 2025-09-30 14:00
CD4157 | D10T-RJG | BL INSTALL HEAT SHIELD LINE EXHAUST ENGI | YTS | 4700787957 | 2025-10-30 15:00 | 2025-10-30 15:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3427 | H700-ZY5041A/T-DT | DST_SEAT_INSPECT_LINK BRACKET SEAT DRIVE | YTS | 4700787983 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3423 | H700-ZY5041A/T-DT | DST_CAB_INSPECT_CABLE LOCK GRILL FATIQUE | YTS | 4700787984 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-01 14:00
XCT2827 | H700-ZY5041A/T-DT | DST_BRAKE_INSPECT_AIR DRYER BRAKE CLOGED | YTS | 4700787985 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-01 14:00
CT3293 | H700-ZY5041A/T-DT | DST_MUFFLER_INSPECT_CUSHION BRACKET MUFF | YTS | 4700787986 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCD2070 | D8T-JJ5 | BL.RESEAL WATER PUMP LEAK | YTS | 4700788000 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-08-01 14:00
WT2283 | AD380T43H-WT | BD ESA TA22094 Replace Hose Hyd Leak | YTS | 4700788003 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-08-16 09:16
CD4157 | D10T-RJG | BL_Replace hose lift ripper Lh | YTS | 4700788008 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-08-03 14:00
CD4157 | D10T-RJG | BL_Replace hose tilt ripper RH | YTS | 4700788009 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-08-03 14:00
CD4157 | D10T-RJG | BL_Replace hose lift ripper RH | YTS | 4700788010 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-08-03 14:00
CE4244 | 395-SGD | replace hose delivery main pump front fa | YTS | 4700788011 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-08-05 14:00
CE4244 | 395-SGD | replace hose delivery main pump rear fat | YTS | 4700788012 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-08-05 14:00
CE7140 | 6030-DHL | BL REPLACE HOSE TRAVEL RH | YTS | 4700788013 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-08-05 14:00
CE4059 | 390FL-GAY | REPLACE HOSE LINE CYL BOOM RH AT CV LEAS | YTS | 4700788014 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-07 06:00 | 2025-08-05 14:00
CE4059 | 390FL-GAY | REPLACE HOSE CYL STICK CENTER FATIQUE | YTS | 4700788015 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-07 06:00 | 2025-08-05 14:00
CE4059 | 390FL-GAY | REPLACE CLAMP TURBO LEAKS | YTS | 4700788016 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-07 06:00 | 2025-08-05 14:00
CD4162 | D10T-RJG | BD TBH Replace Bushing CYL LIFT RIPPER | YTS | 4700788046 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-08-16 20:36
XCT2830 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_WORK LAMP_INSPEKSI_BROKEN_R/L | YTS | 4700788110 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCD1284 | D6RXL-TTT | BD TBH REPLACE FUEL PRIMMING PUMP BROKEN | YTS | 4700788130 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-08-17 13:14
XCT2867 | H500-FM280JD-DT | REPLACE EXTENSION VALVE POS 4,5,8,9 SEP' | YTS | 4700788174 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:29
XCT2869 | H500-FM280JD-DT | REPLACE EXTENSION VALVE POS 4,5,8,9 SEP' | YTS | 4700788175 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:29
XCT2883 | H500-FM280JD-DT | REPLACE EXTENSION VALVE POS 4,5,8,9 SEP' | YTS | 4700788176 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:29
XCT2885 | H500-FM280JD-DT | REPLACE EXTENSION VALVE POS 4,5,8,9 SEP' | YTS | 4700788177 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:29
XCT2886 | H500-FM280JD-DT | REPLACE EXTENSION VALVE POS 4,5,8,9 SEP' | YTS | 4700788178 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:29
XCT2889 | H500-FM280JD-DT | REPLACE EXTENSION VALVE POS 4,5,8,9 SEP' | YTS | 4700788179 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:29
XCT2914 | H500-FM280JD-DT | REPLACE EXTENSION VALVE POS 4,5,8,9 SEP' | YTS | 4700788180 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:29
CT3281 | H700-ZY5041A/T-DT | REPLACE EXTENSION VALVE POS 6,7,10,11 SE | YTS | 4700788182 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:45
CT3287 | H700-ZY5041A/T-DT | REPLACE EXTENSION VALVE POS 6,7,10,11 SE | YTS | 4700788183 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:45
CT3294 | H700-ZY5041A/T-DT | REPLACE EXTENSION VALVE POS 6,7,10,11 SE | YTS | 4700788184 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:45
XCT2846 | H700-ZY5041A/T-DT | REPLACE EXTENSION VALVE POS 6,7,10,11 SE | YTS | 4700788185 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:45
XCT3416 | H700-ZY5041A/T-DT | REPLACE EXTENSION VALVE POS 6,7,10,11 SE | YTS | 4700788186 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:45
XCT3424 | H700-ZY5041A/T-DT | REPLACE EXTENSION VALVE POS 6,7,10,11 SE | YTS | 4700788187 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:45
XCT3429 | H700-ZY5041A/T-DT | REPLACE EXTENSION VALVE POS 6,7,10,11 SE | YTS | 4700788188 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:45
XCT3432 | H700-ZY5041A/T-DT | REPLACE EXTENSION VALVE POS 6,7,10,11 SE | YTS | 4700788189 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:45
XCT2865 | H500-FM280JD-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 3,6,7,10 SEP' 25 | YTS | 4700788192 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:16
XCT2868 | H500-FM280JD-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 3,6,7,10 SEP' 25 | YTS | 4700788193 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:16
XCT2872 | H500-FM280JD-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 3,6,7,10 SEP' 25 | YTS | 4700788194 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:16
XCT2875 | H500-FM280JD-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 3,6,7,10 SEP' 25 | YTS | 4700788195 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:16
XCT2877 | H500-FM280JD-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 3,6,7,10 SEP' 25 | YTS | 4700788196 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:16
XCT2880 | H500-FM280JD-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 3,6,7,10 SEP' 25 | YTS | 4700788197 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:16
XCT2882 | H500-FM280JD-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 3,6,7,10 SEP' 25 | YTS | 4700788198 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:16
XCT2886 | H500-FM280JD-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 3,6,7,10 SEP' 25 | YTS | 4700788199 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:16
XCT2887 | H500-FM280JD-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 3,6,7,10 SEP' 25 | YTS | 4700788200 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:16
XCT2888 | H500-FM280JD-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 3,6,7,10 SEP' 25 | YTS | 4700788201 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:16
CT3282 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 5,6,7,8 SEP' 25 | YTS | 4700788205 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:38
CT3284 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 5,6,7,8 SEP' 25 | YTS | 4700788206 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:38
CT3293 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 5,6,7,8 SEP' 25 | YTS | 4700788207 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:38
XCT2815 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 5,6,7,8 SEP' 25 | YTS | 4700788208 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:38
XCT2833 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 5,6,7,8 SEP' 25 | YTS | 4700788209 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:38
XCT2840 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 9,10,11,12 SEP' 2 | YTS | 4700788210 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:42
XCT3418 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 9,10,11,12 SEP' 2 | YTS | 4700788211 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:42
XCT2846 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 9,10,11,12 SEP' 2 | YTS | 4700788212 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:42
XCT3415 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 9,10,11,12 SEP' 2 | YTS | 4700788213 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:42
XCT3441 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPL INNERTUBE POS# 9,10,11,12 SEP' 2 | YTS | 4700788214 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:42
XCD3183 | D9-J3D | BD TBH Replace Pressur Gauge grease Brok | YTS | 4700788218 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-08-17 23:19
CO4163 | 777E-KDP | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788221 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 00:20
CO4514 | 777-7W8 | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788222 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 00:20
CO4338 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788223 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 00:20
CO4090 | 777D-AGC | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788227 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 00:20
CO4424 | 777E-KYD | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788228 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 00:20
CO4423 | 777E-KYD | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788229 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 00:20
CO4217 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788231 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 00:20
CO4379 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788232 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 00:20
CO4397 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788233 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 00:20
CO4356 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788235 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 00:20
CO4388 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788236 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 00:20
CO4152 | 777E-KDP | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788237 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 00:57
CO4478 | 777-7W8 | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788242 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 00:57
CO4215 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #3 #6 BROKEN | YTS | 4700788243 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 01:46
CO4333 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #3 #6 BROKEN | YTS | 4700788244 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 01:46
CO4216 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #3 #6 BROKEN | YTS | 4700788245 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 01:46
CO4318 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #3 #6 BROKEN | YTS | 4700788246 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 01:46
CO4322 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #3 #6 BROKEN | YTS | 4700788247 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 01:46
CO4056 | 777D-AGC | REPLACE ORING TYRE #3 #6 BROKEN | YTS | 4700788248 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 01:46
CO4155 | 777E-KDP | REPLACE ORING TYRE #3 #6 BROKEN | YTS | 4700788249 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 01:46
CO4211 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #3 #6 BROKEN | YTS | 4700788250 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 01:46
CO4327 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #3 #6 BROKEN | YTS | 4700788251 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 01:56
CO4483 | 777-7W8 | REPLACE ORING TYRE #3 #6 BROKEN | YTS | 4700788252 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 01:56
CO4348 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788253 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:02
CO4398 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788254 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:02
CO4166 | 777D-AGC | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788256 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:02
CO4337 | 777D-FKR | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788258 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:02
CO2415 | 773E-PRB | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788259 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:13
CO2416 | 773E-PRB | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788260 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:16
CO2454 | 773E-PRB | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788261 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:16
CO2342 | 773E-ASK | REPLACE ORING TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788262 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:16
CO2297 | 773E-ASK | REPLACE VALVE TYRE #3 #6 BROKEN | YTS | 4700788264 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:28
CO2331 | 773E-ASK | REPLACE VALVE TYRE #3 #6 BROKEN | YTS | 4700788265 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:28
CO2484 | 773E-PRB | REPLACE VALVE TYRE #3 #6 BROKEN | YTS | 4700788266 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:28
WT6013 | 773E-WT-ASK | REPLACE VALVE TYRE #3 #6 BROKEN | YTS | 4700788267 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:28
WT6014 | 773E-WT-ASK | REPLACE VALVE TYRE #3 #6 BROKEN | YTS | 4700788268 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:28
CO2429 | 773E-PRB | REPLACE VALVE TYRE #3 #6 BROKEN | YTS | 4700788269 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:36
CO2417 | 773E-PRB | REPLACE VALVE TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788271 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:41
CO2453 | 773E-PRB | REPLACE VALVE TYRE #4 #5 BROKEN | YTS | 4700788272 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:41
CD4158 | D10T-RJG | BD TBH Replace Hose Lines Hyd Leak | YTS | 4700788273 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-08-18 02:44
CO4379 | 777D-FKR | REPLACE BEAD SEAT BAND #5 #6 | YTS | 4700788274 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:49
CO4406 | 777E-KYD | REPLACE BEAD SEAT BAND #3 #5 | YTS | 4700788275 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:49
CO4409 | 777E-KYD | REPLACE BEAD SEAT BAND #3 #4 | YTS | 4700788276 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:49
CO2224 | 773E-PRB | REPLACE BEAD SEAT BAND #3 #4 | YTS | 4700788277 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:59
CO2410 | 773E-PRB | REPLACE BEAD SEAT BAND #5 #6 | YTS | 4700788278 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 03:03
XCO2486 | 773E-PRB | REPLACE BEAD SEAT BAND #5 #6 | YTS | 4700788279 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 03:03
PP2103 | CAT-100KVA-ECL | JR RECONFIGURATION AND FLASH FILE GENSET CONTROLLER PP2103 | YTS | 4700788298 | 2025-09-30 13:51 | 2025-09-30 13:51 | 2025-09-30 12:52
CE5207 | EX1200-6 | BD TBH ESA TDN 22107 REPLACE HOSE HYD LE | YTS | 4700788333 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-08-19 09:54
CO2307 | 773E-ASK | JR Remove Install Transmission CO2307 | YTS | 4700788349 | 2025-09-30 11:38 | 2025-09-30 11:38 | 2025-09-30 10:38
XCT2829 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Replace Spacer Bolt Exhaust Manifold | IP | 4700788364 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-18 13:01
XCT2829 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Replace Gasket Exhaust Manifold Broke | IP | 4700788367 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-18 13:13
PP1129 | CAT-30KVA-EC3 | Bl_Electrical_Di_Bearing alternator ubno | O | 4700788372 |  |  | 2025-09-30 14:00
XAC2103 | AC135 | BL_ATTACHMENT_DI_REPLACE HOUSING UNLOADI | O | 4700788373 |  |  | 2025-09-30 14:00
WT2284 | AD380T43H-WT | Bl_Cabin_Di_Lock cap rh broken | O | 4700788374 |  |  | 2025-09-30 14:00
WT2259 | AD380T38H-WT | BL_ELEKTRIK_DI_Replace Led Rear Kiri | YTS | 4700788375 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 14:00
WT2236 | 3939-WT | BL_CABIN_DI_REPLACE SLIDING SEAT CUSHION | O | 4700788380 |  |  | 2025-09-30 14:00
WT2236 | 3939-WT | BL_AXLE_ DI_Replace V-Stay Rear Axle | O | 4700788381 |  |  | 2025-09-30 14:00
TH5034 | MAGNI-TH | BL_ELECTRICAL_DI_REPLACE WORK LAMP FR RH | O | 4700788382 |  |  | 2025-09-30 14:00
TH5026 | MAGNI-TH | BL_di_lock engine hood broken | YTS | 4700788383 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 14:00
ST5241 | AD380T44W-LT | Bl_di_electric_switch pto error | O | 4700788384 |  |  | 2025-09-30 14:00
ST5230 | AD380T44W-LT | BL_ELEKTRIK_DI_Replace Lamp LED Depan Ka | YTS | 4700788385 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 14:00
ST5221 | AD380T48W-LT | BL_BODY_DI_REPLACE BUSHING CABIN FRONT R | O | 4700788386 |  |  | 2025-09-30 14:00
ST5169 | 4043-LT | Bl_Cabin_Di_Hinge door broken rh | O | 4700788387 |  |  | 2025-09-30 14:00
ST2279 | AD380T44W-FT | BL_CABIN_DI_REPLAC SCREW COVER DOOR RH B | O | 4700788407 |  |  | 2025-09-30 14:00
ST2279 | AD380T44W-FT | BL_CABIN_DI_INstal Bolt Cover Pintu Rh M | O | 4700788408 |  |  | 2025-09-30 14:00
ST2264 | 4043-FT | BL_ENGINE_DI_REPLACE NUT TURBO CHARGER W | O | 4700788409 |  |  | 2025-09-30 14:00
PP4113 | CAT-400KVA-DH4 | BL_di_electrical_install switch on off p | O | 4700788410 |  |  | 2025-09-30 14:00
PP4113 | CAT-400KVA-DH4 | Bl_Engine_Di_Clamp hose breather worn | O | 4700788411 |  |  | 2025-09-30 14:00
PP4112 | CAT-400KVA-DH4 | BL_di_electrical_install switch on off p | O | 4700788412 |  |  | 2025-09-30 14:00
LS1239 | LS4-2000-IK2000 | BL Replace Chain Skid LT | YTS | 4700788418 | 2025-09-25 15:29 | 2025-09-25 15:29 | 2025-09-25 14:29
LS1410 | LS4-2000-IK2000 | BL Install Chain Skid LT | YTS | 4700788422 | 2025-09-25 15:29 | 2025-09-25 15:29 | 2025-09-25 14:29
CE4255 | 395-SGD | Tbh replace hose pilot filter to CV | YTS | 4700788424 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-06-12 14:00
CE4251 | 395-SGD | replace gasket cover valve engine | YTS | 4700788425 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-27 06:00 | 2025-06-15 14:00
CE5241 | 6015B-FKD | replace primary relif valve RH | YTS | 4700788426 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-06-18 14:00
LS1411 | LS4-2000-IK2000 | BL Install Chain Skid LT | YTS | 4700788427 | 2025-09-25 15:29 | 2025-09-25 15:29 | 2025-09-25 14:29
LS1412 | LS4-2000-IK2000 | BL Install Chain Skid LT | YTS | 4700788428 | 2025-09-25 15:29 | 2025-09-25 15:29 | 2025-09-25 14:29
LS1413 | LS4-2000-IK2000 | BL Install Chain Skid LT | YTS | 4700788429 | 2025-09-24 15:29 | 2025-09-24 15:29 | 2025-09-25 14:29
LS1414 | LS4-2000-IK2000 | BL Install Chain Skid LT | YTS | 4700788430 | 2025-09-25 15:29 | 2025-09-25 15:29 | 2025-09-25 14:29
LS1415 | LS4-2000-IK2000 | BL Install Chain Skid LT | YTS | 4700788431 | 2025-09-25 15:29 | 2025-09-25 15:29 | 2025-09-25 14:29
XCE4090 | 395-SGD | replace hore lube copling pompa | YTS | 4700788432 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-06-25 14:00
XCE4091 | 395-SGD | BL_TBH_ALS Replace hyd vent valve | YTS | 4700788433 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-06-30 14:00
LS1409 | LS4-2000-IK2000 | BL Install Chain Skid LT | YTS | 4700788434 | 2025-09-25 15:29 | 2025-09-25 15:29 | 2025-09-25 14:29
CE5241 | 6015B-FKD | Tbh replace hose drain S/M Rr | YTS | 4700788436 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-07-14 14:00
CE5241 | 6015B-FKD | Tbh replace hose swing charge filter | YTS | 4700788438 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-07-14 14:00
CE5249 | 6015B-FKD | Tbh replace breather fuel | YTS | 4700788439 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2025-07-29 14:00
CE5241 | 6015B-FKD | Tbh replace hose pilot boom regent valve | YTS | 4700788441 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-07-29 14:00
CE5241 | 6015B-FKD | Tbh replace hose boom regent atas | YTS | 4700788444 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-07-29 14:00
CE5241 | 6015B-FKD | Tbh replace hose return Valve to hyd tan | YTS | 4700788449 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-07-29 14:00
CE5241 | 6015B-FKD | Tbh replace hose supplay pilot filter | YTS | 4700788450 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-07-29 14:00
CE5241 | 6015B-FKD | Tbh replace hose return line pilot to hy | YTS | 4700788451 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-07-29 14:00
CE5256 | 6015B-FKD | BD REPLACE PLUNGER TRACK TENSION VALVE L | YTS | 4700788470 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-08-18 15:50
CE4273 | 395-SGD | Tbh replace hose return hyd tank | YTS | 4700788510 | 2025-09-09 21:50 | 2025-09-09 21:50 | 2025-07-29 14:00
CE4255 | 395-SGD | Tbh replace pedal travel | YTS | 4700788511 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-07-29 14:00
XCT2874 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#10 - 22301710997 | YTS | 4700788512 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:57
CE4255 | 395-SGD | Tbh replace hose return filter | YTS | 4700788513 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-07-29 14:00
XCT2887 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#8 - 22403607916 | YTS | 4700788514 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:57
XCT2930 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#6 - 22504900305 | YTS | 4700788515 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:57
CE4255 | 395-SGD | Tbh replace hose drain swing mtr Rr | YTS | 4700788516 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-07-29 14:00
CE4255 | 395-SGD | Tbh reoring cover gear timing | YTS | 4700788517 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-07-29 14:00
CT3282 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#9 - DA12401H07230D | YTS | 4700788520 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:10
XCT3421 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#6 - 2451462005 | YTS | 4700788522 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:17
XCT3423 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#4 - DA12312H02992D | YTS | 4700788523 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:19
XCT3424 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#10 - DA12409H02456D | YTS | 4700788524 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 20:21
CO2414 | 773E-PRB | BL_EBL Replace hose case drain pump ster | O | 4700788525 |  |  | 2025-08-12 14:00
CO4154 | 777E-KDP | BL_DI_Replace Hose Line Cooler Brake_Lea | O | 4700788536 |  |  | 2025-08-18 14:00
CE4251 | 395-SGD | Tbh replace hose return filter | YTS | 4700788556 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-27 06:00 | 2025-07-29 14:00
CE4251 | 395-SGD | Tbh replace line relief stick | YTS | 4700788557 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-27 06:00 | 2025-07-29 14:00
CE4251 | 395-SGD | Tbh replace straight travel relief valve | YTS | 4700788558 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-27 06:00 | 2025-07-29 14:00
CE4236 | 395-SGD | TBH_BL_REPLACE LED LAMP UNDER CABIN LOW | YTS | 4700788560 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-07-29 14:00
XCE4091 | 395-SGD | Tbh replace hose jam per swing mtr | YTS | 4700788561 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-07-30 14:00
CE4273 | 395-SGD | Tbh replace hose return filter | YTS | 4700788562 | 2025-09-09 21:50 | 2025-09-09 21:50 | 2025-07-30 14:00
CE4273 | 395-SGD | Tbh replace hose jamper drain swing mtr | YTS | 4700788563 | 2025-09-09 21:50 | 2025-09-09 21:50 | 2025-07-30 14:00
XCE4090 | 395-SGD | Tbh replace hose supplay pilot filter | YTS | 4700788565 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-07-31 14:00
XCE4090 | 395-SGD | Tbh replace hose return filter | YTS | 4700788566 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-07-31 14:00
CE4245 | 395-SGD | replace hose delivery pilot pump | YTS | 4700788567 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-08-01 14:00
CE4245 | 395-SGD | rekondisi hose drain | YTS | 4700788569 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-08-01 14:00
CE4251 | 395-SGD | Tbh replace hose A no. 5 | YTS | 4700788571 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-27 06:00 | 2025-08-04 14:00
CE4251 | 395-SGD | Tbh reoring all line relief valve | YTS | 4700788572 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-27 06:00 | 2025-08-04 14:00
CE4251 | 395-SGD | Tbh reoring cover spool CV | YTS | 4700788573 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-27 06:00 | 2025-08-04 14:00
XCE4091 | 395-SGD | replace sling lock door cabin | YTS | 4700788574 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-08-05 14:00
CE4251 | 395-SGD | replace hose jumper swing | YTS | 4700788575 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-27 06:00 | 2025-08-07 14:00
CE5255 | 6015B-FKD | Tbh replace hose drain all main pump | YTS | 4700788578 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-08-12 14:00
XCT3425 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BRAKE_INSPECT_GASKET AIR COMP LEAK | YTS | 4700788602 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3414 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BRAKE_INSPECT_GASKET AIR COMP LEAK | YTS | 4700788603 | 2025-09-18 15:00 | 2025-09-18 15:00 | 2025-09-18 14:00
XCT3426 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Replace Pump Washer Wipper Broken | YTS | 4700788626 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:49
CE5255 | 6015B-FKD | Tbh replace hose regulator main pump | YTS | 4700788642 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-08-12 14:00
CE5255 | 6015B-FKD | Tbh replace hose accumulator swing pump | YTS | 4700788643 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-08-12 14:00
CE5249 | 6015B-FKD | Tbh replace harness pilot manifold | YTS | 4700788645 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2025-08-12 14:00
CE5241 | 6015B-FKD | Tbh re condition washer | YTS | 4700788647 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-08-12 14:00
CE5207 | EX1200-6 | Tbh replace front glass | YTS | 4700788648 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-08-12 14:00
CE5207 | EX1200-6 | TBH replc hose cyl boom lh | YTS | 4700788650 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-08-12 14:00
XWT2018 | AD380T38H-WT | BL_EBL_DI_ENGINE MOUNTING worn out | O | 4700788651 |  |  | 2025-09-28 14:00
CE4273 | 395-SGD | TBH replc sensor swing pressure | YTS | 4700788652 | 2025-09-09 21:50 | 2025-09-09 21:50 | 2025-08-12 14:00
CE4236 | 395-SGD | Tbh replace hose drain main pump | YTS | 4700788654 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-08-12 14:00
CE4236 | 395-SGD | Tbh replace solenoid main pump 2 | YTS | 4700788655 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-08-12 14:00
CE4236 | 395-SGD | Tbh reoring mounting swing charge pump | YTS | 4700788656 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-08-12 14:00
CE4245 | 395-SGD | Tbh replace hose damper main pump | YTS | 4700788658 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-08-15 14:00
CE5255 | 6015B-FKD | tbh bl replace switch emergency stop cab | YTS | 4700788667 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-08-08 14:00
XWT2019 | AD380T38H-WT | BL_EBL_SHOCK CABIN BROKEN | YTS | 4700788674 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
XWT2019 | AD380T38H-WT | BL_EBL_VALVE SEAT OPERATOR BROKEN | YTS | 4700788675 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
XWT2018 | AD380T38H-WT | BL_EBL_DI_SHOCK CABIN BROKEN | O | 4700788676 |  |  | 2025-09-28 14:00
XWT2018 | AD380T38H-WT | BL_EBL_DI_VALVE PNEUMATIK SEAT OPERATOR | O | 4700788677 |  |  | 2025-09-28 14:00
XWT2018 | AD380T38H-WT | BL_EBL_DI_TIE ROD WORN OUT | O | 4700788678 |  |  | 2025-09-28 14:00
WT2017 | AD380T38H-WT | BL, SPRING FRONT LH, DI, EBL, BOLT BRACK | YTS | 4700788680 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
WT2017 | AD380T38H-WT | BL, SEAL GEAR BOX STEERING, DI, EBL, SEA | YTS | 4700788681 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
WT2269 | AD380T43H-WT | BL_ENGINE_DI_REPLACE HOSE COOLING RETURN | O | 4700788684 |  |  | 2025-09-30 14:00
XST5009 | AD380T44W-LT | BL _DI_CASSIS_Replace Bolt Main Tank | O | 4700788685 |  |  | 2025-09-30 14:00
CE4245 | 395-SGD | TBH replc hose travel RH | YTS | 4700788699 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-08-18 14:00
CO4395 | 777D-FKR | JR Repair Housing Clutch Transmission CO4395 | YTS | 4700788706 | 2025-09-30 13:39 | 2025-09-30 13:39 | 2025-09-30 12:39
WT2236 | 3939-WT | BL_Di_suspension_Bushing Spring front wo | O | 4700788729 |  |  | 2025-09-30 14:00
WT2236 | 3939-WT | BL_Di_stabilizer_v stay Center axle worn | O | 4700788730 |  |  | 2025-09-30 14:00
CT7032 | 4054-PM | BL_Di_Suspension_Replace Bushing Spring | O | 4700788731 |  |  | 2025-09-30 14:00
ST2267 | AD380T44W-FT | BL, TANK FUEL, DI, EBL, BAUT TANK LOSE | O | 4700788732 |  |  | 2025-09-30 14:00
MC2236 | AD380T44W-CT | BL_EBL_DI_WIPER BLADE WORN OUT | O | 4700788733 |  |  | 2025-09-30 14:00
WT6014 | 773E-WT-ASK | BL_DI_LINES GP TC_REPLACE HOSE FILTER TO | O | 4700788734 |  |  | 2025-09-30 14:00
LS1157 | LS4-2000-STP | BL_ELECTRIC_DI_MODUL CONTROLER EROR | O | 4700788735 |  |  | 2025-09-30 14:00
CO4327 | 777D-FKR | BL_EBL Differential Crack instalasi | O | 4700788737 |  |  | 2025-09-30 14:00
CO4327 | 777D-FKR | BL EBL Rebearing stabilizer worn out | O | 4700788742 |  |  | 2025-09-30 14:00
WT2255 | 4843-WT | BL_DI_SUSPENSION_BUSHING HANGER A2 TO FR | YTS | 4700788790 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
CE7135 | 6030-DHL | BD REPLACE SOLENOID FASTFILL | O | 4700788856 |  |  | 2025-08-09 14:00
CD4158 | D10T-RJG | JR REMOVE & INSTALL RADIATOR CD4158 | YTS | 4700788864 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-11-20 07:11
XCD2070 | D8T-JJ5 | BD REPLACE FITTING DISCHARGE AC BROKEN | O | 4700788865 |  |  | 2025-08-20 07:31
XWT2021 | AD380T38H-WT | BL_ATTACHMENT_DI_MODIF AUTOMATIC SPRAYER | YTS | 4700788868 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
WT2283 | AD380T43H-WT | BL_ATTACHMENT_DI_MODIF AUTOMATIC SPRAYER | YTS | 4700788869 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-28 14:00
WT2278 | AD380T43H-WT | BL_ATTACHMENT_DI_MODIF AUTOMATIC SPRAYER | YTS | 4700788870 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
WT2271 | AD380T43H-WT | BL_ATTACHMENT_DI_MODIF AUTOMATIC SPRAYER | O | 4700788871 |  |  | 2025-09-28 14:00
WT2269 | AD380T43H-WT | BL_ATTACHMENT_DI_MODIF AUTOMATIC SPRAYER | YTS | 4700788872 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
WT2263 | 4040-WT | BL_ATTACHMENT_DI_MODIF AUTOMATIC SPRAYER | YTS | 4700788873 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
WT2259 | AD380T38H-WT | BL_ATTACHMENT_DI_MODIF AUTOMATIC SPRAYER | YTS | 4700788874 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
WT2258 | AD380T38H-WT | BL_ATTACHMENT_DI_MODIF AUTOMATIC SPRAYER | YTS | 4700788875 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
WT2255 | 4843-WT | BL_ATTACHMENT_DI_MODIF AUTOMATIC SPRAYER | IP | 4700788876 | 2025-08-26 15:06 | 2025-08-26 15:06 | 2025-09-28 14:00
WT2236 | 3939-WT | BL_ATTACHMENT_DI_MODIF AUTOMATIC SPRAYER | O | 4700788877 |  |  | 2025-09-28 14:00
WT2024 | AD380T38H-WT | BL_ATTACHMENT_DI_MODIF AUTOMATIC SPRAYER | YTS | 4700788878 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
XCT3436 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SWITCH SAKLAR MUNDUR_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700788903 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2848 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SWITCH SAKLAR MUNDUR_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700788904 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2833 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SWITCH SENSOR MUNDUR_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700788905 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CO4341 | 777D-FKR | JR Repair Housing Rear Suspension CO4341 | YTS | 4700788930 | 2025-09-30 09:28 | 2025-09-30 09:28 | 2025-09-30 08:29
CO4353 | 777D-FKR | JR Repair Carrier AS Clutch Torque Converter CO4353 | YTS | 4700788931 | 2025-09-30 13:44 | 2025-09-30 13:44 | 2025-09-30 12:44
CO4318 | 777D-FKR | JR Repair Anchor Brake CO4318 | YTS | 4700788932 | 2025-09-30 13:51 | 2025-09-30 13:51 | 2025-09-30 12:52
CO4318 | 777D-FKR | JR Repair Piston Parking Brake CO4318 | YTS | 4700788933 | 2025-09-30 13:58 | 2025-09-30 13:58 | 2025-09-30 12:59
CO4318 | 777D-FKR | JR Repair Piston Service Brake CO4318 | YTS | 4700788935 | 2025-09-30 14:04 | 2025-09-30 14:04 | 2025-09-30 13:04
WT2268 | AD380T43H-WS | BD Replace Adblue Cap Missing | O | 4700788936 |  |  | 2025-08-20 12:59
CO2324 | 773E-ASK | JR Install Bearing Fan Drive CO2324 | YTS | 4700788937 | 2025-09-30 14:09 | 2025-09-30 14:09 | 2025-09-30 13:09
CE5254 | 6015B-FKD | JR Manufacture Cover Final Drive CE5254 | YTS | 4700788940 | 2025-09-30 14:27 | 2025-09-30 14:27 | 2025-09-30 13:27
CO4376 | 777D-FKR | JR Remove Install Cylinder Steering CO4376 | YTS | 4700788952 | 2025-09-30 14:47 | 2025-09-30 14:47 | 2025-09-30 13:47
MC2238 | AD380T44W-CT | BL_DI_ATTACHMENT_HOOK CRANE WORN | YTS | 4700788953 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
WT2261 | 4040-WT | BL, CHAIN COPLING, DI, EBL, LINK CHAIN B | O | 4700788967 |  |  | 2025-09-30 14:00
PP1145 | CAT-30KVA-EC3 | BL_EBL_DI_VALVE SAMPLING N/A | O | 4700788968 |  |  | 2025-09-30 14:00
WT2236 | 3939-WT | BL_PNEUMATIC_DI_Air Tank Leak bawah Kiri | O | 4700788970 |  |  | 2025-09-30 14:00
WT2236 | 3939-WT | Bl_Di_rear axle_rubber mounting spring r | O | 4700788971 |  |  | 2025-09-30 14:00
XCE1284 | 320-ZBN | rebushing lingkage | YTS | 4700788973 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-07-07 14:00
XCE1330 | 320-ZBN | re seal cover main pump | YTS | 4700788974 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-06-30 14:00
XCE1298 | 320-ZBN | replace hose line swing motor | YTS | 4700788975 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-08-08 14:00
XCE1298 | 320-ZBN | replace hose case drain main pump | YTS | 4700788976 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-08-08 14:00
XCE1306 | 323GC-FJM | replace wire lever door cabin | YTS | 4700788977 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-08-18 14:00
XCE1305 | 323GC-FJM | replace valve drain oil engine | YTS | 4700788978 | 2025-09-14 06:00 | 2025-09-14 06:00 | 2025-06-30 14:00
XCE1302 | 323GC-FJM | replace hose case drain main pump | YTS | 4700788979 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-08-18 14:00
XCE1301 | 323GC-FJM | replace hose case drain main pump | YTS | 4700788980 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-08-08 14:00
CE3241 | 345GC-KEF | BL_replace hose aftercooler bulging | YTS | 4700788981 | 2025-09-20 01:00 | 2025-09-20 01:00 | 2025-08-13 14:00
XCE3261 | 345GC-KEF | install cap filler washer tank | YTS | 4700788982 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-06-25 14:00
CE3145 | 345GC-KEF | replace hose case drain main pump | YTS | 4700788983 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-08-13 14:00
CD4134 | D10T-RJG | REPLACE HOSE HUMP RADIATOR | YTS | 4700788984 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-08-18 14:00
CD4134 | D10T-RJG | RESEAL LH TUBE LUBRICATION TURBO LEAKS | YTS | 4700788985 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-08-18 14:00
CD4134 | D10T-RJG | BL_Cyl blade_Reseal cyl lift blade RHLH | YTS | 4700788986 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-06-17 14:00
CD3195 | D9-J3D | seal input t/c leaks | YTS | 4700788987 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-08-18 14:00
CD3195 | D9-J3D | coupling pump t/m leaks | YTS | 4700788990 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-08-18 14:00
CD3195 | D9-J3D | hose tc leaks | YTS | 4700788991 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-08-18 14:00
XCD2076 | D8T-JJ5 | BL.REPLACE HOSE DUST EJECTOR | YTS | 4700788993 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-06-03 14:00
XCD3181 | D9-J3D | BL.REPLACE HOSE TRANSMISI | YTS | 4700788994 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-08-12 14:00
XCD2133 | D8-JJ8 | RESEAL WATER PUMP LEAKS | YTS | 4700788995 | 2025-09-03 19:00 | 2025-09-03 19:00 | 2025-06-15 14:00
CO4213 | 777D-FKR | BD REPLACE BOLT MOUNTING SUSPENSION BROK | YTS | 4700789020 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-20 20:30
CD4182 | D10T2-RAB | TBH REPLACE RETAINER TIP RIPPER | YTS | 4700789025 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-08-20 20:58
CO2420 | 773E-PRB | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789030 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO2425 | 773E-PRB | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789031 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO2224 | 773E-PRB | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789032 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO2246 | 773E-ASK | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789033 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO2297 | 773E-ASK | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789034 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO2307 | 773E-ASK | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789036 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO2331 | 773E-ASK | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789037 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO2411 | 773E-PRB | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789038 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO2412 | 773E-PRB | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789039 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO2415 | 773E-PRB | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789040 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO4210 | 777D-FKR | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789041 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO4217 | 777D-FKR | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789042 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO4219 | 777E-KYD | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789043 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO4321 | 777D-FKR | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789044 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO4353 | 777D-FKR | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789045 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO4364 | 777D-FKR | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789046 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO4424 | 777E-KYD | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789049 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO4453 | 777-7W8 | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789050 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO4472 | 777-7W8 | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789051 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CO4657 | 777-7W8 | COMPLETED LOCK PIN DUMP BODY | YTS | 4700789052 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:33
CE3241 | 345GC-KEF | BD Replace Reoring Cover F/D LH Leaking | YTS | 4700789072 | 2025-09-20 01:00 | 2025-09-20 01:00 | 2025-08-21 02:39
XCD2137 | D8-JJ8 | BD TBH REPLACE FUEL FILTER CLOGGED | YTS | 4700789074 | 2025-09-13 06:00 | 2025-09-13 06:00 | 2025-08-21 02:54
CO4388 | 777D-FKR | JR Repair Piston Service Brake CO4388 | YTS | 4700789106 | 2025-09-30 09:22 | 2025-09-30 09:22 | 2025-09-30 08:23
XCO2491 | 773E-PRB | BD EBL Replace hose lines valve brake pa | O | 4700789116 |  |  | 2025-07-28 14:00
CT3290 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#8 - DA12409H03720D | YTS | 4700789140 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 09:59
CT3296 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#4 - 2451803079 | YTS | 4700789141 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 09:59
XCT3427 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#10 - DA12408H02309D | YTS | 4700789144 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 09:59
XCT3442 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#11 - DA12401H07031D | YTS | 4700789145 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 09:59
XCT3452 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#4 - 2451832232 | YTS | 4700789146 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 09:59
XCT2870 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#9 - 22504000243 | YTS | 4700789150 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 09:59
XCT2879 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#9 - 22403709732 | YTS | 4700789152 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 09:59
XCT2930 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#3 - 22507700205 | YTS | 4700789153 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 09:59
CT3288 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Replace Extention Valve Pos 4,5,10,11 | YTS | 4700789167 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 10:14
XCT2845 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Replace Extention Valve Pos 4,5,10,11 | YTS | 4700789169 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 10:14
XCT2843 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Replace Extention Valve Pos 4,5,10,11 | YTS | 4700789170 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-08-31 10:14
XCT3443 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Replace Extention Valve Pos 4,5,10,11 | YTS | 4700789171 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-31 10:14
CT3293 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Replace Extention Valve Pos 4,5,10,11 | YTS | 4700789172 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-08-31 10:14
WT2263 | 4040-WT | ST Repair Tyre Pos#6 - 1310106126 | YTS | 4700789179 | 2025-09-30 21:08 | 2025-09-30 21:08 | 2025-08-21 10:41
WT2284 | AD380T43H-WT | BL, MOTOR HYD, DI, EBL, SHAFT MOTOR BROK | O | 4700789212 |  |  | 2025-09-30 14:00
ST5228 | AD380T44W-LT | BL, ROOF CABIN , DI, EBL, LAMPU CABIN BR | O | 4700789213 |  |  | 2025-09-30 14:00
ST2276 | AD380T44W-FT | DL, STEERING DI, EBL, TOMBOL HARD | O | 4700789214 |  |  | 2025-09-30 14:00
PP1140 | CAT-30KVA-EC3 | BL_EBL_DI_VALVE SAMPLE N/A | O | 4700789215 |  |  | 2025-09-30 14:00
XWT2019 | AD380T38H-WT | BL, SPRING FRONT, DI, EBL, BUSH SPRING F | O | 4700789216 |  |  | 2025-09-30 14:00
XWT2019 | AD380T38H-WT | BL, BATTRY MAIN SWITCH, DI, EBL, DISCONE | YTS | 4700789217 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 14:00
XWT2019 | AD380T38H-WT | BL, RADIO, DI, EBL, INVENTER BROKEN | O | 4700789218 |  |  | 2025-09-30 14:00
XCT3430 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Rim Tire Pos 12 XCT3430 | YTS | 4700789219 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:09
CT3296 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Rim Tire Pos 12 CT3296 | YTS | 4700789220 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:16
XCT2831 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Rim Tire Pos 07 XCT2831 | YTS | 4700789222 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:21
XCT3457 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Rim Tire Pos 10 XCT3457 | YTS | 4700789224 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:25
XCT3430 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Rim Tire Pos 06 XCT3430 | YTS | 4700789227 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:31
XCT3434 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Rim Tire Pos 08 XCT3434 | YTS | 4700789230 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:36
XCT2864 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Rim Tire Pos 09 XCT2864 | YTS | 4700789232 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:41
XCT2832 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Rim Tire Pos 07 XCT2832 | YTS | 4700789233 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:46
CT3292 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Rim Tire Pos 11 CT3292 | YTS | 4700789237 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:51
CT3288 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Rim Tire Pos 05 CT3288 | YTS | 4700789243 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 15:00
XCT3442 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Rim Tire Pos 07 XCT3442 | YTS | 4700789245 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 15:09
XCT3433 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Rim Tire Pos 08 XCT3433 | YTS | 4700789247 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 15:13
XCT2920 | H500-FM280JD-DT | JR Repair Rim Tire Pos 04 XCT2920 | YTS | 4700789249 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 15:18
XCT2878 | H500-FM280JD-DT | JR Repair Rim Tire Pos 07 XCT2878 | YTS | 4700789258 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 15:24
XCT2880 | H500-FM280JD-DT | JR Repair Rim Tire Pos 09 XCT2880 | YTS | 4700789261 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 15:34
LS1339 | LS4-2000-IK2000 | BL_DST_EG_BANDO WORN OUT | YTS | 4700789262 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-28 14:00
LS1190 | LS4-2000-PTR | BL_DST_COOLING _Clamp Hose Upper Radiato | YTS | 4700789263 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
AC3054 | ACG37P | BL_DST_ELEKTRIK_Contactor Panel Short | YTS | 4700789264 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 15:00 | 2025-09-28 14:00
XCT2829 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Replace Back Lamp Short | YTS | 4700789342 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-22 01:16
MC2249 | AD380T48W-CT | BL Replace Bolt Diff Rear Broken | YTS | 4700789406 | 2025-09-24 10:01 | 2025-09-24 10:01 | 2025-08-22 08:13
XCT3417 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SIDE SPRING_INSPEKSI_WORNOUT_3R&L | YTS | 4700789422 | 2025-10-30 15:00 | 2025-10-30 15:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2922 | H500-FM280JD-DT | CN _XCT 2923_BRAKET SPION LH_BROKEN | YTS | 4700789430 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-01 14:00
XCT2833 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Lines Air System, broken | YTS | 4700789431 | 2025-09-30 10:29 | 2025-09-30 10:29 | 2025-09-30 09:30
XCD1282 | D6RXL-TTT | REPLACE GUARD STRIP TRACK FRAME | YTS | 4700789433 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-22 10:07
XCT3431 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_CAP HUB_INSPEKSI_LEAK_2LH | YTS | 4700789438 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
CO4373 | 777D-FKR | JR Repair Aftercooler CO4373 | YTS | 4700789448 | 2025-09-30 13:36 | 2025-09-30 13:36 | 2025-09-30 12:37
CE5254 | 6015B-FKD | JR DYNAMOMETER TEST ENGINE CE5254 | YTS | 4700789457 | 2025-09-30 14:00 | 2025-09-30 14:00 | 2025-09-30 13:01
XCT3458 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_BROKEN_R/L | YTS | 4700789471 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2925 | H500-FM280JD-DT | BL_CABIN_INSPECT_BUSH CAB RR RL WORN | YTS | 4700789472 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2924 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL DIFF REAR_INSPEKSI_LEAK | YTS | 4700789473 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2921 | H500-FM280JD-DT | BL_AC_INSPECT_PULLEY TENSIONER AC BROKEN | YTS | 4700789474 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2889 | H500-FM280JD-DT | BL_WINDSHILD_INSPEKSI_CRACK | YTS | 4700789475 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2871 | H500-FM280JD-DT | BL_LABRANG PTO_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700789476 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2871 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL HEAD GEAR BOX STERRING_INSPEKSI_ | YTS | 4700789477 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2867 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL HEAD GEAR BOX STERRING_INSPEKSI_ | YTS | 4700789478 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2837 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAKING_1LH | YTS | 4700789479 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3420 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_R&L | YTS | 4700789480 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3430 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAK_1LH | YTS | 4700789482 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3283 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_WHEELHUB_INSPECT_SEAL HUB POS 1 LEAK | YTS | 4700789483 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3435 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_CABIN_INSPECT_BRACKET SEAT DRIVER WOR | YTS | 4700789484 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3434 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_VESSEL_INSPECT_TOP BRACKET CYL DUMP W | YTS | 4700789485 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3427 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAK_1 RH | YTS | 4700789486 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3420 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_AXLE_INSPECT_SEAL HUB POS 2 LEAK | YTS | 4700789487 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2815 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_VALVE AIR TANK_INSPEKSI_LEAK | YTS | 4700789488 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3291 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_VESSEL_INSPECT_TOP BRACKET CYL DUMP W | YTS | 4700789489 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3283 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL INPUT SHAFT T/M_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700789490 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2841 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BEARING TENSI V BELT ALT_INSPEKSI_BRO | YTS | 4700789491 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2929 | H500-FM280JD-DT | BL_LOTO BOX_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700789500 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2920 | H500-FM280JD-DT | BLDST__BOX LOTO_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700789502 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2888 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL OUTPUT TM TO PTO_INSPEKSI_LEAK | YTS | 4700789504 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2872 | H500-FM280JD-DT | BL_STEERING SYS_INSPECT_SEAL HEAD BOX ST | YTS | 4700789505 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3296 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAKING_1LH | YTS | 4700789506 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3289 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TOP BRAKET CYL DUMP_INSPEKSI_WORNOUT | YTS | 4700789508 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3441 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TOP BRAKET CYL DUMP_INSPEKSI_WORNOUT | YTS | 4700789509 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3435 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAK_1LH | YTS | 4700789510 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3435 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAKING_1RH | YTS | 4700789511 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CO4213 | 777D-FKR | BD Reseal Slack Adjuster Leak | IP | 4700789512 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-22 14:24
XCT3427 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAKING_1LH | YTS | 4700789513 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3420 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_MIRROR OUTER VIEW_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700789514 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3418 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_WINDSHIELD_INSPEKSI_CRACK | YTS | 4700789515 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2919 | H500-FM280JD-DT | BL_LABRANG DUMP_INSPEKSI_WORN OUT | YTS | 4700789516 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2889 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL KIT HYD DUMP_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700789517 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2887 | H500-FM280JD-DT | BL_HYD SYS_INSPECT_SEAL CYL DUMP LEAK | YTS | 4700789518 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2887 | H500-FM280JD-DT | BL_STEERING SYS_INSPECT_SEAL STEER GEARB | YTS | 4700789519 | 2025-08-29 07:03 | 2025-08-29 07:03 | 2025-09-30 14:00
XCT2882 | H500-FM280JD-DT | BL_HOIST_INSPECT_SEAL CYL DUMP LEAK | YTS | 4700789520 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2878 | H500-FM280JD-DT | BL_BUSHING TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_R&L | YTS | 4700789521 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2835 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAKING_1RH | YTS | 4700789522 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2830 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BOX LOTO_INSPPEKSI_BROKEN | YTS | 4700789523 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2916 | H500-FM280JD-DT | BL_SWITCH ROTARY_INSPEKKSI_BROKEN | YTS | 4700789524 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2881 | H500-FM280JD-DT | BL_HYD SYS_INSPECT_SEAL HYD PUMP LEAK | YTS | 4700789525 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2869 | H500-FM280JD-DT | BL_UNIVERSAL JOINT PTO_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700789526 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2867 | H500-FM280JD-DT | BL_MOUNTING T/M_INSPEKSI_CRACK_RH | YTS | 4700789527 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3440 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SHOCK CABIN FRONT_INSPEKSI_LEAK_RH | YTS | 4700789534 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2880 | H500-FM280JD-DT | BL_MOUTING TRANSMISI_INSPEKSI_CRACK_RH | YTS | 4700789535 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2877 | H500-FM280JD-DT | BL_MOUNTING TM_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700789536 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2874 | H500-FM280JD-DT | BL_BRAKE_INSPECT_CYL EXHAUST BRAKE LEAK | YTS | 4700789537 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2868 | H500-FM280JD-DT | BL_V BELT AC_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700789538 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2853 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_CABIN_INSPECT_BLADE WIPER FATIQUE | YTS | 4700789539 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3435 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_VESSEL_INSPECT_BRACKET TOP CYL DUMP W | YTS | 4700789540 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2888 | H500-FM280JD-DT | BL_MOUTING TRANSMISI_INSPEKSI_CRACK_RH | YTS | 4700789541 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3437 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_VESSEL_INSPECT_BRACKET TOP CYL WORN | YTS | 4700789542 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3431 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_AXLE_INSOECT_COVER HUB POS 2 LEAK | YTS | 4700789543 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3421 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_CABIN_INSPECT_SHOCK CAB FR RH | YTS | 4700789544 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2927 | H500-FM280JD-DT | BL_CABIN_INSPECT_BUSH CAB FR RL WORN | YTS | 4700789545 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2892 | H500-FM280JD-DT | BL_MOUTING TM_INSPEKSI_CRACK_RH | YTS | 4700789546 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2872 | H500-FM280JD-DT | BL_MOUNTING TM_INSPEKSI_CRACK_RH | YTS | 4700789547 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2871 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL PTO_INSPEKSI_LEAK_PTO PUMP | YTS | 4700789548 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2829 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_VESSEL_INSPECT_BRAVKET TOP CYL DUMP W | YTS | 4700789549 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3297 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SPIDER JOINT_INSPEKSI_WORNOUT_REAR | YTS | 4700789550 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2927 | H500-FM280JD-DT | BL_MOUTING TM_INSPEKSI_CRACK_RH | YTS | 4700789552 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2893 | H500-FM280JD-DT | BL_HOIST_INSPECT_SEAL CYL HOIST LEAK | YTS | 4700789553 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2891 | H500-FM280JD-DT | BL_OIL PAN_INSPEKSI_TREADE LOOSE | YTS | 4700789554 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3418 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BOLT BRACKET ENGINE MOUNTING_INSPEKSI | YTS | 4700789555 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3427 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SLEEVE STAB RR PIPE_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700789560 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2928 | H500-FM280JD-DT | BL_V-BELT AC_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700789561 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2924 | H500-FM280JD-DT | BL_MOUNTING ENGINE_INSPEKSI_CRACK_LH | YTS | 4700789562 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2916 | H500-FM280JD-DT | BL_MOUNTING ENGINE_INSPEKSI_CRACK_LH | YTS | 4700789563 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2914 | H500-FM280JD-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_BROKEN_R/L | YTS | 4700789564 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2884 | H500-FM280JD-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_R&L | YTS | 4700789565 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3452 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_RH | YTS | 4700789566 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2882 | H500-FM280JD-DT | BL_V BELT AC_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700789567 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2879 | H500-FM280JD-DT | BL_DIFF_INSPECT_SEAL INPUT DIFF RR LEAK | YTS | 4700789568 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3286 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700789569 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3454 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAK_1LH | YTS | 4700789570 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3422 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_RH | YTS | 4700789571 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3417 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SLEEVE STABILIZER REAR PIPE_INSPEKSI_ | YTS | 4700789572 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2927 | H500-FM280JD-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_WORN OUT_LH | YTS | 4700789573 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2926 | H500-FM280JD-DT | BL_MOUNTING ENGINE_INSPEKSI_CRACK_RH | YTS | 4700789574 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2892 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL INPUT DIFF FR_INSPEKSI_LEAK | YTS | 4700789575 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2869 | H500-FM280JD-DT | BL_MOUNTING_TM INSPEKSI_RH_BROKEN | YTS | 4700789576 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2929 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL COVER VALVE_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700789577 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2883 | H500-FM280JD-DT | BL_V-BELT AC_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700789578 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2882 | H500-FM280JD-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_BROKEN_RH LH | YTS | 4700789579 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3291 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SLEEVE STABILIZER PIPE_INSPEKSI_WORN | YTS | 4700789580 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3417 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_LINING BRAKE_INSPEKSI_WORN OUT_3LH | YTS | 4700789581 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2836 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SHOCK CABIN_INSPEKSI_LEAK_FRONT RH | YTS | 4700789582 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3455 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAK_1RH | YTS | 4700789585 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2883 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL INPUT DIFF_INSPEKSI_LEAKING_FR | YTS | 4700789586 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2871 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL COVER CYL HEAD_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700789587 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2833 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_R/L | YTS | 4700789588 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3285 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_PLUG OIL E/G_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700789589 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3424 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_LH | YTS | 4700789590 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2925 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL COVER CYL HEAD_INSPEKSI_LEAK | YTS | 4700789591 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2917 | H500-FM280JD-DT | BD Replace Bushing Trunion RH, broken | YTS | 4700789592 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2890 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL COVER CYL HEAD_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700789593 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2883 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL INPUT DIFF FR_INSPEKSI_LEAK | YTS | 4700789594 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2875 | H500-FM280JD-DT | BL_LOCK PINTU_INSPEKSI_WORN OUT_R/L | YTS | 4700789595 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2868 | H500-FM280JD-DT | BL_TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_LH | YTS | 4700789596 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2840 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUMPER CABIN_INSPEKSI_BROKEN_FR R/L | YTS | 4700789597 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3439 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_WORN OUT_R/L | YTS | 4700789598 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2876 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL COVER CYL HEAD_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700789599 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2872 | H500-FM280JD-DT | BL_ORING COVER_INSPEKSI_LEAK_ORING COVER | YTS | 4700789600 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2848 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BOLT BRACKET E/G_INSPEKSI_MISSING_LH | YTS | 4700789601 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2841 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_STABILIZER PIPE_INSPEKSI_WORNOUT_RR R | YTS | 4700789602 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2832 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL OIL OUTPUT DIFF_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700789603 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3289 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_YOCK CAMBER_INSPEKSI_BROKEN_1R/L | YTS | 4700789604 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3443 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH CABIN_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700789605 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2890 | H500-FM280JD-DT | BL_CAP FILTER_INSPEKSI_BROKEN_BASE FUEL | YTS | 4700789606 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2875 | H500-FM280JD-DT | BL_ORING COVER_INSPEKSI_LEAK_ORING COVER | YTS | 4700789607 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3435 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_R/L | YTS | 4700789608 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2870 | H500-FM280JD-DT | BL_SPIDER JOINT_INSPEKSI_WORN OUT_JOINT | YTS | 4700789609 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3454 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB _INSPEKSI_LEAK_2LH | YTS | 4700789610 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3431 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_PENAMBAHAN_BACK LAMP_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700789611 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2879 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL COVER HEAD E/G_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700789612 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2868 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL COVER HEAD E/G_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700789613 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2830 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SELENOID HORN_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700789614 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3431 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_THERMISTOR_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700789615 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2832 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_OIL PAN_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700789617 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2924 | H500-FM280JD-DT | BL_OIL PAN_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700789618 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3284 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BACK LAMP_INSPEKSI_PENAMBAHAN | YTS | 4700789619 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3451 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_R/L | YTS | 4700789620 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3451 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEIN ASSY_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700789621 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3430 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_R/L | YTS | 4700789622 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3420 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BACK LAMP_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700789623 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
XCT2870 | H500-FM280JD-DT | BL_BUSHING TRUNION_INSPEKSI_BROKEN_R/ | YTS | 4700789624 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2837 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_PLUGL_INSPECT_WORNOUT_OIL LEVEL | YTS | 4700789625 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 14:00
CT3288 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_WORN OUT_RH | YTS | 4700789626 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3440 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_THERMISTOR_INSPEKSI_UPNORMAL_TERMISTO | YTS | 4700789627 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3296 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700789628 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3294 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_BROKEN_LH | YTS | 4700789629 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CE7140 | 6030-DHL | JR Repair Banana Linkage Bucket RH CE7140 | YTS | 4700789630 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30 15:17
CE7140 | 6030-DHL | JR Repair H Link Bucket CE7140 | YTS | 4700789632 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30 15:40
XCT3438 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Replace Bulb Lamp K1, K2 & H4 Short | IP | 4700789684 | 2025-07-27 19:00 | 2025-07-27 19:00 | 2025-08-22 18:38
CO4321 | 777D-FKR | BD. Kit brush horn worn out | O | 4700789692 |  |  | 2025-05-19 14:00
CO2157 | 773D-NBJ | BD REPLACE V-BELT AC BROKEN | YTS | 4700789724 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-23 01:23
CO4213 | 777D-FKR | BD ESA TDN 22235 REPLACE NIPPLE GREASE L | YTS | 4700789726 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-23 01:27
CO2157 | 773D-NBJ | BD REPLACE DASHBOARD LAMP SHORT | YTS | 4700789733 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-23 01:42
CO2157 | 773D-NBJ | BD REPLACE WIPER BLADE BROKEN | YTS | 4700789736 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-23 01:44
CE6151 | 6020B-DNY | BD Replace ECM Engine Malfunction | O | 4700789761 |  |  | 2025-08-31 10:26
CD4180 | D10T2-RAB | BD VALVE GP-BANK 5 -IMPLEMENT | IP | 4700789797 | 2025-08-15 20:12 | 2025-08-15 20:12 | 2025-08-30 09:30
CO4420 | 777E-KYD | JR Remove Install Engine CO4420 | YTS | 4700789807 | 2025-09-30 10:44 | 2025-09-30 10:44 | 2025-09-30 09:44
WT6006 | 773E-WT-ASK | JR Repair Housing Clutch Transmission WT6006 | YTS | 4700789817 | 2025-09-30 11:20 | 2025-09-30 11:20 | 2025-09-30 10:20
CO2307 | 773E-ASK | JR Repair Housing Clutch Transmission CO2307 | YTS | 4700789820 | 2025-09-30 11:28 | 2025-09-30 11:28 | 2025-09-30 10:28
CO4481 | 777-7W8 | BL EBL replace hose pump to filter TM, l | O | 4700789827 |  |  | 2025-08-22 14:00
CE5254 | 6015B-FKD | JR Instal Inclometer Electronic CE5254 | YTS | 4700789879 | 2025-09-30 15:58 | 2025-09-30 15:58 | 2025-09-30 14:59
XCT2913 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#9 - 22302609527 | YTS | 4700789905 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:42
XCT2882 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#8 - 4FC5330547 | YTS | 4700789906 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:42
XCT2878 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#10 - 4FA1230565 | YTS | 4700789907 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:42
XCT2878 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#5 - 22408208704 | YTS | 4700789908 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:42
XCT2870 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#3 - 3PB3431255 | YTS | 4700789909 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:42
XCT3430 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#11 - 2451461991 | YTS | 4700789923 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:42
XCT3427 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#4 - 2451793807 | YTS | 4700789925 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:42
XCT3421 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#11 - 2420672997 | YTS | 4700789926 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:42
XCT2845 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#5 - ZA231155126 | YTS | 4700789927 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:42
XCT2842 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#8 - 2451803223 | YTS | 4700789928 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:42
CT3285 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#7 - DA12409H02218D | YTS | 4700789929 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:42
CT3287 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#10 - DA12409H02664D | YTS | 4700789930 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:42
XCT2831 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#12 - 2451793788 | YTS | 4700789931 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:42
WT2263 | 4040-WT | ST Repair Tyre Pos#2 - RCJ22306U | YTS | 4700789932 | 2025-09-30 20:41 | 2025-09-30 20:41 | 2025-09-30 19:42
XCT2834 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#1 - 2451470779 | YTS | 4700789933 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:42
WT2258 | AD380T38H-WT | ST Repair Tyre Pos#8 - DA12312H03518D | YTS | 4700789939 | 2025-09-25 14:02 | 2025-09-25 14:02 | 2025-08-23 20:25
CO2157 | 773D-NBJ | BD_DI_REPLACE BEARING STABILIZER WORN OU | IP | 4700789958 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-19 14:00
CO2157 | 773D-NBJ | BD REBEARING HOIST UPPER WORN OUT | YTS | 4700789960 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-23 21:30
WT2283 | AD380T43H-WT | BL Refill ADBLUE Iveco - Sept25 | YTS | 4700790004 | 2025-09-29 01:00 | 2025-09-29 01:00 | 2025-09-29
ST5251 | AD380T48W-LT | BL Refill ADBLUE Iveco - Sept25 | YTS | 4700790005 | 2025-09-29 01:00 | 2025-09-29 01:00 | 2025-09-29
ST5253 | AD380T48W-LT | BL Refill ADBLUE Iveco - Sept25 | YTS | 4700790006 | 2025-09-29 01:00 | 2025-09-29 01:00 | 2025-09-29
WT2259 | AD380T38H-WT | BL Refill ADBLUE Iveco - Sept25 | YTS | 4700790007 | 2025-09-29 01:00 | 2025-09-29 01:00 | 2025-09-29
WT2268 | AD380T43H-WS | BL Refill ADBLUE Iveco - Sept25 | YTS | 4700790008 | 2025-09-29 01:00 | 2025-09-29 01:00 | 2025-09-29
WT2269 | AD380T43H-WT | BL Refill ADBLUE Iveco - Sept25 | YTS | 4700790009 | 2025-09-29 01:00 | 2025-09-29 01:00 | 2025-09-29
MC2244 | AD380T48W-CT | BL Refill ADBLUE Iveco - sept25 | YTS | 4700790011 | 2025-09-29 22:34 | 2025-09-29 22:34 | 2025-09-29 21:35
CO4476 | 777-7W8 | BL EBL Replace hose filter t/m to pump | O | 4700790027 |  |  | 2025-08-24 14:00
XCT3417 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_R/L | YTS | 4700790081 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2883 | H500-FM280JD-DT | BL_BACK LAMP_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700790082 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2870 | H500-FM280JD-DT | BL_CAP BASE FUEL FILTER_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700790083 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2865 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL COVER CYD HEAD_INSPEKSI_LEAK_SEA | YTS | 4700790084 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2846 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_LINING BRAKE_INSPEKSI_LIMIT_4RH | YTS | 4700790085 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2843 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BACK LAMP_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700790086 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3290 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_R/L | YTS | 4700790087 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3455 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_R/L | YTS | 4700790088 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3451 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SIGN LAMP_INSPEKSI_BROKEN_FRONT RH | YTS | 4700790089 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3436 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_BROKEN_R/L | YTS | 4700790090 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3436 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BOLT MOUNTING EG_INSPEKSI_BROKEN_LH | YTS | 4700790091 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3434 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SHOCK CABIN_INSPEKSI_LEAK_FRONT RH | YTS | 4700790092 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3425 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SWITCH PTO CABIN_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700790093 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2889 | H500-FM280JD-DT | BL_WHEEL STUD_INSPEKSI_BROKEN_REAR | YTS | 4700790094 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2879 | H500-FM280JD-DT | BL_BACKLAMP_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700790095 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2879 | H500-FM280JD-DT | BL_WHEEL STUD_INSPEKSI_BROKEN_REAR | YTS | 4700790096 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2834 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700790097 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2827 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_PROPELLER_INSPECT_BOLT PROPELLER SHAF | YTS | 4700790098 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2815 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_R/L | YTS | 4700790099 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3281 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_CAP COOLANT_INSPEKSI_MISSING | YTS | 4700790100 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3294 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700790101 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2893 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL COVER HEAD E/G_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700790102 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CO2157 | 773D-NBJ | BD Replace Pin Bearing Stabilizer Worn O | IP | 4700790106 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-24 09:31
XCT3434 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SLEEVE PIPE STAB_INSPEKSI_BROKEN_RR | YTS | 4700790107 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2922 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL COVER CYD HEAD_INSPEKSI_LEAK_COV | YTS | 4700790108 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2915 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL COVER CYL HEAD_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700790109 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2834 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BACK LAMP_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700790110 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2830 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SIGH LAMP_INSPEKSI_BROKEN_FRONT RH | YTS | 4700790111 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2923 | H500-FM280JD-DT | BL_BUSHING CABIN_INSPEKSI_WORNOUT_R&L | YTS | 4700790112 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3295 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_R/L | YTS | 4700790113 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3431 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAK_2RH | YTS | 4700790114 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2882 | H500-FM280JD-DT | BL_TORQUEROD ASSY_INSPEKSI_WORNOUT_3UP | YTS | 4700790115 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2881 | H500-FM280JD-DT | BL_TORQUEROD ASSY _INSPEKSI_WORNOUT_2UP | YTS | 4700790116 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3454 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_RR R/L | YTS | 4700790117 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3431 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SHOCK CABIN_INSPEKSI_LEAK_FRONT RH | YTS | 4700790118 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3418 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BACK LAMP_INSPEKSI_MISING_BACK LAMP | YTS | 4700790119 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2929 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL INPUT DIFF FRON_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700790120 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2928 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL_INSPEKSI_LEAK_DIFF REAR | YTS | 4700790121 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2835 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BACK LAMP_INSPEKSI_MISSING | YTS | 4700790122 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2832 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_LINING BRAKE_INSPEKSI_LIMIT_4RH | YTS | 4700790123 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2832 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_COVER LINING_INSPEKSI_MISING_4R | YTS | 4700790124 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3440 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_R/L | YTS | 4700790125 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3433 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TM_INSPECT_SEAL OUTPUT TM LEAK | YTS | 4700790126 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2831 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_CAB HUB_INSPEKSI_LEAK_2LH | YTS | 4700790127 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3424 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_CLAME FAST FILL_INSPECT_WORNOUT | YTS | 4700790132 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3416 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_LH | YTS | 4700790134 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2830 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_NEPLE GREASE KINGPIN 2LH_INSPECT_WORN | YTS | 4700790135 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3289 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSHING TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_R&L | YTS | 4700790136 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3288 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SWIT BATRAY_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700790137 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3428 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_RR R/L | YTS | 4700790138 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3426 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_REAR R/ | YTS | 4700790139 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3429 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSHING TRUNION RL_INSPECT_WORNOUT | YTS | 4700790140 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3434 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_REAR R/ | YTS | 4700790141 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2830 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SLEEVE PIPE REAR RH_INSPECT_WORNOUT | YTS | 4700790142 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3457 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAK_1LH | YTS | 4700790143 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3456 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_R/L | YTS | 4700790144 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3450 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_R/L | YTS | 4700790145 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3440 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BACKLAMP_INPEKSI_BROKEN | YTS | 4700790146 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3435 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SHOCK CABIN_INSPEKSI_LEAKING_FRON RH | YTS | 4700790147 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3432 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUSH TRUNION_INSPEKSI_BROKEN_R/L | YTS | 4700790148 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3432 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BACK LAMP_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700790149 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3426 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BACK LAMP_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700790150 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3297 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FITTING GREASE TRUNION_INSPEKSI_BROKE | YTS | 4700790151 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3286 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BOLT BRACKET CYLINDER_INSPECT_MISSING | YTS | 4700790152 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3283 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SLEEVE PIPE REAR RL_INSPECT_WORNOUT | YTS | 4700790153 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3430 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAL HUB_INSPEKSI_LEAK_2RH | YTS | 4700790154 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2864 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_LINK STABILIZER FR_INSPEKSI_BROKEN_R/ | YTS | 4700790155 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3425 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_WORK LAMP_INSPEKSI_BROKEN_LEFT | YTS | 4700790157 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2926 | H500-FM280JD-DT | BL_BUSH CABIN FR_INSPEKSI_BROKEN_R/L | YTS | 4700790158 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2831 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER_INSPEKSI_BROKEN_LH | YTS | 4700790160 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3439 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SLEEVE STABILIZER PIPE_INSPEKSI_CRACK | YTS | 4700790161 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2816 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TRUNION_INSPEKSI_WORNOUT_R/L | YTS | 4700790162 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CT3289 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_WORK LAMP_INSPEKSI_BROKEN_LH | YTS | 4700790163 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT3452 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_TORQUEROOD_INSPEKSI_BROKEN_4R | YTS | 4700790164 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2877 | H500-FM280JD-DT | BL_SEAL COVER E/G_INSPEKSI_LEAKING | YTS | 4700790165 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2877 | H500-FM280JD-DT | BL_BACK LAMP_INSPEKSI_BROKEN | YTS | 4700790166 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2835 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEIN FRONT_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700790167 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCT2831 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_FENDER_INSPEKSI_BROKEN_RH | YTS | 4700790168 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
CE5249 | 6015B-FKD | TBH replc hose regeneration | YTS | 4700790196 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2025-08-19 14:00
ST5252 | AD380T48W-LT | BL, CABIN DI, EBL, VENDER LH BROKEN | O | 4700790199 |  |  | 2025-09-30 14:00
WT2258 | AD380T38H-WT | BL_AIR SYSTEM_DI_Replace Hose Attachment | O | 4700790205 |  |  | 2025-09-30 14:00
WT2236 | 3939-WT | BL_MOUNTING_DI_Replace Rubber Mounting E | O | 4700790206 |  |  | 2025-09-30 14:00
ST5245 | AD380T48W-LT | BL_ENGINE_DI_REPLACE GASKET HEAD CYD LEA | O | 4700790207 |  |  | 2025-09-30 14:00
ST2279 | AD380T44W-FT | BL_COVERING_DI_REPLACE LOCK COVER BATTER | O | 4700790208 |  |  | 2025-09-30 14:00
LS1153 | LS4-2000-STP | Bl_Cabin_DI_Replace Hinge Engine Hood | O | 4700790209 |  |  | 2025-09-30 14:00
AC2005 | AC135 | BL_ENGINE_DI_GASKET COVER CYD HEAD LEAKS | O | 4700790210 |  |  | 2025-09-30 14:00
AC2007 | AC135 | BL_ELECTRIC_DI_GLAS COVER PANEL CRACK | O | 4700790211 |  |  | 2025-09-30 14:00
CO2157 | 773D-NBJ | BD KNU DO 1156 Replace Thermosthat AC Br | IP | 4700790222 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-24 14:10
CO2157 | 773D-NBJ | BD Replace Belt Alternator Broken | IP | 4700790228 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-24 14:21
MS5005 | AD410T48H-MS | BL_ATC_DI_Replace Fiting Air Regulator | O | 4700790229 |  |  | 2025-09-30 14:00
MS5004 | AD410T48H-MS | BL_DI_Hose wiper broken | O | 4700790230 |  |  | 2025-09-30 14:00
MC2236 | AD380T44W-CT | BL_EBL_battery Remote crane palfinger | O | 4700790231 |  |  | 2025-09-30 14:00
WT2270 | AD380T43H-WT | BL_EBL_DI_SPRING_Pad spring RR LH broken | O | 4700790232 |  |  | 2025-09-30 14:00
MC2008 | AD380T44W-CT | BD Replace Lock Door RH Broken | O | 4700790250 |  |  | 2025-08-24 15:20
CE5259 | 6015-6B9 | REPLACE HOSE RETURN PIPE TO TANK LEAKS | YTS | 4700790257 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2025-08-22 14:00
XCT2887 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#3 - 22301710051 | YTS | 4700790261 | 2025-09-30 18:40 | 2025-09-30 18:40 | 2025-09-30 17:40
XCT2884 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#8 - 22408209027 | YTS | 4700790262 | 2025-09-30 18:40 | 2025-09-30 18:40 | 2025-09-30 17:40
XCT2884 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#5 - 22504900242 | YTS | 4700790263 | 2025-09-30 18:40 | 2025-09-30 18:40 | 2025-09-30 17:40
XCT2876 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#5 - 30B2830773 | YTS | 4700790264 | 2025-09-30 18:40 | 2025-09-30 18:40 | 2025-09-30 17:40
XCT2876 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#8 - 22507700233 | YTS | 4700790265 | 2025-09-30 18:40 | 2025-09-30 18:40 | 2025-09-30 17:40
XCT2871 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#5 - 22304008815 | YTS | 4700790267 | 2025-09-30 18:40 | 2025-09-30 18:40 | 2025-09-30 17:40
CT3290 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#12 - DA12408H022840 | YTS | 4700790269 | 2025-09-30 18:48 | 2025-09-30 18:48 | 2025-09-30 17:48
XCD1285 | D6RXL-TTT | BD TBH REPLACE HOSE LINES POWER TRAIN LE | YTS | 4700790271 | 2025-08-25 19:00 | 2025-08-25 19:00 | 2025-08-24 16:21
XCD1285 | D6RXL-TTT | BD TBH REPACE SPIDER JOINT WORN OUT | YTS | 4700790272 | 2025-08-25 19:00 | 2025-08-25 19:00 | 2025-08-24 18:00
XCD2075 | D8T-JJ5 | BD Replace Wiring Timer G2 | YTS | 4700790278 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-08-22 14:00
CO4213 | 777D-FKR | BD REPLACE BOLT EXTENSION GP FUEL TANK B | YTS | 4700790302 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-24 20:51
CO4213 | 777D-FKR | BD REPLACE BOLT SLIP JOINT BROKEN | YTS | 4700790303 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-24 20:55
CO4213 | 777D-FKR | BD REPLACE BOLT DRIVE SHAFT BROKEN | YTS | 4700790305 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-24 20:58
CO4213 | 777D-FKR | BD REPLACE BOLT FUEL LINES BROKEN | YTS | 4700790307 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-24 21:02
CO2157 | 773D-NBJ | BD REBEARING SUSPENSION REAR WORN OUT | YTS | 4700790311 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-24 21:33
CD4180 | D10T2-RAB | JR Repair Housing Cylinder Lift Ripper CD4180 | YTS | 4700790355 | 2025-09-30 09:02 | 2025-09-30 09:02 | 2025-09-30 08:03
CO2417 | 773E-PRB | BD TBH PART INSTALLATION T/M | YTS | 4700790368 | 2025-08-23 07:00 | 2025-08-23 07:00 | 2025-08-25 09:02
XCE1253 | 320-ZBN | BD CN XCE1259 REPLACE PIPE LINES INJECTO | YTS | 4700790378 | 2025-08-24 21:10 | 2025-08-24 21:10 | 2025-08-25 09:35
CD4180 | D10T2-RAB | JR Repair Housing 5X Housing Cylinder CD4180 | YTS | 4700790379 | 2025-09-30 08:57 | 2025-09-30 08:57 | 2025-09-30 07:57
XCE1253 | 320-ZBN | BD CN XCE1259 REPLACE RESERVOIR TANK CRA | YTS | 4700790380 | 2025-08-24 21:10 | 2025-08-24 21:10 | 2025-08-25 09:32
CO4081 | 777D-AGC | BD_REPLACE HOSE LINE TOWING LEAKING | O | 4700790406 |  |  | 2025-08-25 14:00
XCD3181 | D9-J3D | BD ESA TDN22152 REPLACE PRESSURE GAUGE B | YTS | 4700790424 | 2025-08-24 19:00 | 2025-08-24 19:00 | 2025-08-25 13:24
CO4213 | 777D-FKR | BD Replace Air Governor Leak | YTS | 4700790432 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-25 13:50
XWT2021 | AD380T38H-WT | DST_DI_BOOGIE_PLUG BOOGIE BROKEN | YTS | 4700790450 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 14:00
WT2258 | AD380T38H-WT | DST_DI_ATC_Chain Coupling Worn Out | YTS | 4700790451 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 14:00
ST5169 | 4043-LT | DST_DI_CABIN_Ornamental Grill Broken | YTS | 4700790452 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 14:00
ST2289 | AD380T48W-FT | DST_DI_AIR SYSTEM_Evacuator Valve Broken | YTS | 4700790453 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 14:00
LS1323 | LS4-2000-JAI | DST_DI_TOWER_REPLACE ROLLER BEARING | YTS | 4700790454 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 14:00
LS1241 | LS4-2000-IK2000 | DST_DI_ELEKTRIK_KABEL HIGH VOLTAGE BROKE | YTS | 4700790455 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 14:00
LS1193 | LS4-2000-JAI | BL_DST_ELECT_DI BRAKET COVER ALTERNATOR | YTS | 4700790456 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 14:00
LS1186 | LS4-2000-PTR | DST_DI_BOLT EXHAUST BROKEN | YTS | 4700790457 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 14:00
LS1162 | LS4-2000-STP | DST_DI_Kabel High Voltage Broken | YTS | 4700790458 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 14:00
LS1159 | LS4-2000-STP | BL_DST_DIPSTICK OIL ENGINE WORN | YTS | 4700790459 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 14:00
LS1021 | LS4-1200-SS | BL_DST_ENGINE_DI_HOSE UPPER RADIATOR LEA | O | 4700790460 |  |  | 2025-09-29 14:00
CO4322 | 777D-FKR | JR Repair Spindle as Final Drive CO4322 | YTS | 4700790469 | 2025-09-30 17:19 | 2025-09-30 17:19 | 2025-09-30 16:20
XCD1285 | D6RXL-TTT | BD TBH REPLACE HOSE LINES T/C LEAKING | YTS | 4700790519 | 2025-08-25 19:00 | 2025-08-25 19:00 | 2025-08-26 00:07
XCE1325 | 320-ZBN | BD TBH REPLACE FILTER OIL HYD CLOGGED | IP | 4700790521 | 2025-08-24 20:52 | 2025-08-24 20:52 | 2025-08-26 02:22
CO4090 | 777D-AGC | BD Replace Connector Pin broken | YTS | 4700790568 | 2025-08-24 19:24 | 2025-08-24 19:24 | 2025-08-26 07:57
CO4090 | 777D-AGC | BD Replace Bolt Fan Drive Broken | YTS | 4700790578 | 2025-08-24 19:24 | 2025-08-24 19:24 | 2025-08-26 08:16
CO4166 | 777D-AGC | JR Repair Wheel Hub Rear CO4166 | YTS | 4700790587 | 2025-09-30 09:45 | 2025-09-30 09:45 | 2025-09-30 08:46
CO2224 | 773E-PRB | BD Replace Fuel Filter Plugged | YTS | 4700790590 | 2025-08-26 04:56 | 2025-08-26 04:56 | 2025-08-26 08:46
CO4333 | 777D-FKR | JR Repair Wheel Hub Front CO4333 | YTS | 4700790610 | 2025-09-30 10:09 | 2025-09-30 10:09 | 2025-09-30 09:10
CD4182 | D10T2-RAB | JR Repair Pivot Shaft CD4182 | YTS | 4700790612 | 2025-09-30 10:20 | 2025-09-30 10:20 | 2025-09-30 09:21
CO4476 | 777-7W8 | Sch Replace Water Separator Clogged by V | O | 4700790616 |  |  | 2025-08-26 09:39
CO4480 | 777-7W8 | Sch Replace Water Separator Clogged by V | O | 4700790617 |  |  | 2025-08-26 09:39
CO4656 | 777-7W8 | Sch Replace Water Separator Clogged by V | O | 4700790618 |  |  | 2025-08-26 09:39
CO4669 | 777E-KYD | Sch Replace Water Separator Clogged by V | O | 4700790619 |  |  | 2025-08-26 09:39
CO4213 | 777D-FKR | BD KNU DO 001172 Recharge Oil Compressor | YTS | 4700790623 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-26 09:49
CO4213 | 777D-FKR | BD REPLACE RESEAL HOSE HYD HOIST LEAKING | YTS | 4700790624 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-26 09:56
CO4213 | 777D-FKR | BD Replace Hose Air Compressore Leaking | YTS | 4700790631 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-26 10:29
CO4464 | 777-7W8 | REPLACE BOLT STUD TYRE #4 BROKEN | O | 4700790668 |  |  | 2025-08-26 14:55
CO4154 | 777E-KDP | REPLACE VALVE TYRE #3 #6 BROKEN | O | 4700790669 |  |  | 2025-08-30 15:20
CD4157 | D10T-RJG | JR Install Fast Fill Fuel CD4157 | YTS | 4700790670 | 2025-09-30 16:23 | 2025-09-30 16:23 | 2025-09-30 15:23
CD4132 | D10T-RJG | JR Install Fast Fill Fuel CD4132 | YTS | 4700790671 | 2025-09-30 16:29 | 2025-09-30 16:29 | 2025-09-30 15:30
CO4213 | 777D-FKR | BD Replace Hose Hyd Leak | YTS | 4700790683 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-26 17:59
CO4213 | 777D-FKR | BD Replace Sensor Mounting Short | YTS | 4700790684 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-26 18:01
CO4321 | 777D-FKR | BD replace hose scavange pump leak | O | 4700790714 |  |  | 2025-07-29 14:00
CO4321 | 777D-FKR | BD REPLACE HOSE INLET FILTER TM LEAKING | O | 4700790717 |  |  | 2025-07-31 14:00
CO4406 | 777E-KYD | BD Repalce Strobe Lamp Short | YTS | 4700790720 | 2025-08-28 15:04 | 2025-08-28 15:04 | 2025-08-26 22:07
WT2258 | AD380T38H-WT | JR Repair Condensor WT2258 | YTS | 4700790771 | 2025-09-30 07:30 | 2025-09-30 07:30 | 2025-09-30 06:31
CE5256 | 6015B-FKD | JR REMOVE & INSTALL HYDRAULIC OIL COOLER | YTS | 4700790780 | 2025-10-02 06:00 | 2025-10-02 06:00 | 2025-09-30 07:55
XCT3457 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SEAT SPRING_INSPEKSI_CRACK_1LH | O | 4700790784 |  |  | 2025-08-31 14:00
XCT3427 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_LIGHTING_INSPECT_HEADLAMP RH DEFECTIV | O | 4700790801 |  |  | 2025-08-21 14:00
CO2224 | 773E-PRB | BD Reseal Bank Injector LH Leak | YTS | 4700790804 | 2025-08-26 04:56 | 2025-08-26 04:56 | 2025-08-27 09:36
CD4189 | D10T2-RAB | JR Repair Housing Cylinder Lift Ripper CD4189 | YTS | 4700790813 | 2025-09-30 11:06 | 2025-09-30 11:06 | 2025-09-30 10:07
XCT3455 | H700-ZY5041A/T-DT | BD KNU 1174 Replace Cap Seal Leak | YTS | 4700790818 | 2025-08-26 19:02 | 2025-08-26 19:02 | 2025-08-27 10:23
CO4669 | 777E-KYD | BL EBL replace hose cooler manifold LH F | IP | 4700790827 | 2025-08-27 19:00 | 2025-08-27 19:00 | 2025-07-31 14:00
CO2315 | 773E-ASK | BD TBH REPLACE HOSE LINES OIL T/M LEAK | YTS | 4700790828 | 2025-08-29 12:32 | 2025-08-29 12:32 | 2025-08-27 11:33
CO4669 | 777E-KYD | BL EBL replace hose CV hoist to cooler. | IP | 4700790829 | 2025-08-27 19:00 | 2025-08-27 19:00 | 2025-07-21 14:00
CO4332 | 777D-FKR | BL. HYD OIL COOLER_DAILY INSPECTION_ HOS | O | 4700790831 |  |  | 2025-07-19 14:00
CO4452 | 777-7W8 | BL_DI_LINES GP POWERTRAIN_REPLACE HOSE F | O | 4700790832 |  |  | 2025-06-26 14:00
CO4347 | 777D-FKR | BL reseal elbow 6v-9007 outlet P/B relie | O | 4700790833 |  |  | 2025-06-26 14:00
CO4409 | 777E-KYD | BL_DI_REPLACE HOSE HUMP UPPER RADIATOR | O | 4700790834 |  |  | 2025-07-08 14:00
CO4332 | 777D-FKR | BL_DI_RESEAL ELBOW TM PUMP LEAKING | O | 4700790835 |  |  | 2025-08-12 14:00
WT6004 | 773D-WT-NBJ | BL_DI_Engine_Regasket Exhaust manifold L | O | 4700790836 |  |  | 2025-05-11 14:00
XCD1285 | D6RXL-TTT | BD TBH REBEARING E/B BROKEN | YTS | 4700790845 | 2025-08-25 19:00 | 2025-08-25 19:00 | 2025-08-27 12:45
XCD2075 | D8T-JJ5 | CN REPLACE GREASE TANK BROKEN CD3005 | O | 4700790847 |  |  | 2025-09-30 12:45
CE5253 | 6015B-FKD | BD Replace Hose boom rod end rh leak | O | 4700790853 |  |  | 2025-06-15 14:00
CD4180 | D10T2-RAB | BD Replace Filter Oil Engine Pluggged | YTS | 4700790866 | 2025-08-15 20:12 | 2025-08-15 20:12 | 2025-08-27 13:55
CD4180 | D10T2-RAB | BD Replace HYD Filter Plugged | YTS | 4700790870 | 2025-08-15 20:12 | 2025-08-15 20:12 | 2025-08-27 14:00
CD4180 | D10T2-RAB | BD Replace sensor pressure engine | YTS | 4700790872 | 2025-08-15 20:12 | 2025-08-15 20:12 | 2025-08-27 14:06
CD3007 | D9T-TWG | BD TBH REWIRING HARNES TOS SHORT | IP | 4700790876 | 2025-08-27 04:03 | 2025-08-27 04:03 | 2025-08-27 05:40
XCT2878 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#7 - 22406809128 | YTS | 4700790884 | 2025-09-30 16:56 | 2025-09-30 16:56 | 2025-08-27 14:51
XCT2885 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#6 - M3N426521 | YTS | 4700790885 | 2025-09-30 16:57 | 2025-09-30 16:57 | 2025-08-27 14:51
XCT3441 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#6 - M3N426521 | YTS | 4700790887 | 2025-09-30 16:57 | 2025-09-30 16:57 | 2025-08-27 14:55
XCT3441 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#5 - DA12312H02887D | YTS | 4700790888 | 2025-09-30 16:57 | 2025-09-30 16:57 | 2025-08-27 14:55
XCT2842 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#8 - 2451767691 | YTS | 4700790889 | 2025-09-30 16:57 | 2025-09-30 16:57 | 2025-08-27 14:55
CT3293 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#8 - 2451491421 | YTS | 4700790890 | 2025-09-30 16:58 | 2025-09-30 16:58 | 2025-08-27 14:55
XCT3431 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Repair Tyre Pos#11 - 2451943893 | YTS | 4700790891 | 2025-09-30 16:58 | 2025-09-30 16:58 | 2025-08-27 14:55
XST5009 | AD380T44W-LT | ST Repair Tyre Pos#10 - L151265561 | YTS | 4700790892 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00 | 2025-08-27 14:55
WT2270 | AD380T43H-WT | ST Repair Tyre Pos#9 - RCJ2142U | YTS | 4700790893 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00 | 2025-08-27 15:02
WT2270 | AD380T43H-WT | ST Repair Tyre Pos#8 - DA12401H07294D | YTS | 4700790894 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00 | 2025-08-27 15:02
CD3007 | D9T-TWG | BD TBH REPLACE HOSE CYL TILT RIPPER LEAK | YTS | 4700790998 | 2025-08-27 04:03 | 2025-08-27 04:03 | 2025-08-27 16:45
XCT2885 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#8 - 22504900243 | O | 4700791008 |  |  | 2025-09-30 18:45
XCT2878 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#9 - 22302900582 | O | 4700791009 |  |  | 2025-09-30 18:45
XCT2876 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#8 - 22403709706 | O | 4700791010 |  |  | 2025-09-30 18:45
XCT2872 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#8 - 22406808962 | O | 4700791011 |  |  | 2025-09-30 18:45
XCT2884 | H500-FM280JD-DT | ST Repair Tyre Pos#7 - 3LD8531282 | O | 4700791012 |  |  | 2025-09-30 18:45
CO4213 | 777D-FKR | BD REPLACE BOLT MOUNTING HOOD BROKEN | YTS | 4700791016 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-27 19:26
CO4322 | 777D-FKR | BD KNU DO1179 RECHARGE FREON AC LOW | YTS | 4700791017 | 2025-08-27 10:15 | 2025-08-27 10:15 | 2025-08-27 19:34
CD4180 | D10T2-RAB | BD Replace Seal Cyl Broken | YTS | 4700791024 | 2025-08-15 20:12 | 2025-08-15 20:12 | 2025-08-27 20:10
CO4322 | 777D-FKR | BD REPLACE SENSOR P/B PRESSURE RH BROKEN | YTS | 4700791037 | 2025-08-27 10:15 | 2025-08-27 10:15 | 2025-08-27 22:25
CO4213 | 777D-FKR | BD REPLACE FESTO HOSE AIR LEAK | YTS | 4700791043 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-20 08:48 | 2025-08-28 00:55
CO2157 | 773D-NBJ | BD REBUSHING PIVOT DUMP BODY WORN OUT | YTS | 4700791044 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-28 01:24
CO4353 | 777D-FKR | BD REPLACE BRUSH KIT HORN WORN OUT | YTS | 4700791046 | 2025-08-28 02:00 | 2025-08-28 02:00 | 2025-08-28 01:32
CO4422 | 777E-KYD | BD KNU DO1180 REPLACE THERMOSTAT AC BROK | YTS | 4700791047 | 2025-08-27 05:09 | 2025-08-27 05:09 | 2025-08-28 01:35
CO4331 | 777D-FKR | BD RESEAL RELAY BRAKE VALVE LEAK | IP | 4700791052 | 2025-08-25 22:55 | 2025-08-25 22:55 | 2025-06-07 14:00
CE7135 | 6030-DHL | JR Supply Material Fabricate Shim Boom Foot CE7135 | YTS | 4700791059 | 2025-09-30 07:26 | 2025-09-30 07:26 | 2025-09-30 06:27
CE7137 | 6030-DHL | JR Supply Material Fabricate Shim Boom Foot CE7137 | YTS | 4700791061 | 2025-09-30 07:34 | 2025-09-30 07:34 | 2025-09-30 06:35
XCE1301 | 323GC-FJM | JR Repair Hub Final Drive XCE1301 | YTS | 4700791064 | 2025-09-30 07:46 | 2025-09-30 07:46 | 2025-09-30 06:47
ST2302 | AD380T48W-FT | BD ESA-22171 Fitting Hose Fuel Leak | YTS | 4700791067 | 2025-08-28 08:15 | 2025-08-28 08:15 | 2025-08-28 07:09
XCT3449 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUMP STOP_INSPEKSI_BROKEN_4R/L | YTS | 4700791075 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-04 13:48
CO4353 | 777D-FKR | BD Reseal Hyd Pump Leak | YTS | 4700791076 | 2025-08-28 02:00 | 2025-08-28 02:00 | 2025-08-28 08:06
CE5259 | 6015-6B9 | BD Replace seal and Mounting Final Drive | YTS | 4700791088 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2025-08-28 08:41
XCT2843 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_SHOCK CABIN_INSPEKSI_LEAK_FR LH | YTS | 4700791089 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-08-31 14:00
CO4322 | 777D-FKR | BD_DI_HOSE INPUT TC | IP | 4700791095 | 2025-08-27 10:15 | 2025-08-27 10:15 | 2025-08-24 14:00
CO4322 | 777D-FKR | BD replace hose brake chamber leak | IP | 4700791096 | 2025-08-27 10:15 | 2025-08-27 10:15 | 2025-08-24 14:00
WT6006 | 773E-WT-ASK | JR Repair Manifold Transmission WT6006 | O | 4700791097 |  |  | 2025-09-30 09:11
CO4322 | 777D-FKR | BD Replace Bolt Cover T/G Leak | YTS | 4700791099 | 2025-08-27 10:15 | 2025-08-27 10:15 | 2025-08-28 09:18
CO4322 | 777D-FKR | BD Reseal Relay Valve Leak | YTS | 4700791102 | 2025-08-27 10:15 | 2025-08-27 10:15 | 2025-08-28 09:29
CO2324 | 773E-ASK | CN CO2343 REPLACE FAN DRIVE WORN | YTS | 4700791104 | 2025-09-30 10:31 | 2025-09-30 10:31 | 2025-09-30 09:31
WT6006 | 773E-WT-ASK | JR Repair Housing Clutch Transmission WT6006 | O | 4700791114 |  |  | 2025-09-30 10:18
CD4180 | D10T2-RAB | BD ESA TDN 221174 Replace hose Fill Grea | YTS | 4700791131 | 2025-08-15 20:12 | 2025-08-15 20:12 | 2025-08-28 12:41
CO4320 | 777D-FKR | BD Replace Bolt Lock Pin Rear Suspension | YTS | 4700791137 | 2025-08-22 05:22 | 2025-08-22 05:22 | 2025-08-28 13:34
CE7140 | 6030-DHL | RC : EXCEPTION PART ENGINE CE7140 | YTS | 4700791151 | 2025-09-30 10:53 | 2025-09-30 10:53 | 2025-09-30 09:53
CE5257 | 6015-6B9 | BD ESA TDN 22175 Replace Hose Main Line | YTS | 4700791156 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-28 15:05
CE4059 | 390FL-GAY | BD ESA TDN 22173 Replace Pressure Switch | YTS | 4700791159 | 2025-08-26 08:14 | 2025-08-26 08:14 | 2025-08-28 15:20
CO4216 | 777D-FKR | JR Repair Wheel Hub Rear Final Drive CO4216 | O | 4700791161 |  |  | 2025-09-30 15:12
CE5258 | 6015-6B9 | BD replace hose delivery main pump 3 leak | IP | 4700791175 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-14 14:00
CO2224 | 773E-PRB | BD REPLACE TERMINAL BATTERY BROKEN | YTS | 4700791206 | 2025-08-26 04:56 | 2025-08-26 04:56 | 2025-08-28 20:16
CO2224 | 773E-PRB | BD REPLACE SENSOR TURBO INLET BROKEN | YTS | 4700791207 | 2025-08-26 04:56 | 2025-08-26 04:56 | 2025-08-28 20:22
CO4214 | 777D-FKR | BD ESA TA22176 REPLACE HOSE GREASE LEAK | YTS | 4700791212 | 2025-08-26 03:05 | 2025-08-26 03:05 | 2025-08-28 21:22
WT2255 | 4843-WT | BD Replace Bolt Drive Shaft Broken | YTS | 4700791214 | 2025-08-26 15:06 | 2025-08-26 15:06 | 2025-08-28 22:02
CO2224 | 773E-PRB | BD RESEAL INJECTOR LH LEAK | YTS | 4700791215 | 2025-08-26 04:56 | 2025-08-26 04:56 | 2025-08-28 22:32
CO4406 | 777E-KYD | BD RESEAL TUBE LINE T/C LEAK | YTS | 4700791217 | 2025-08-28 15:04 | 2025-08-28 15:04 | 2025-08-28 22:40
WT6013 | 773E-WT-ASK | BD REPLACE SWITCH PREASURE AC BROKEN | YTS | 4700791229 | 2025-08-29 02:00 | 2025-08-29 02:00 | 2025-08-29 01:08
CO4209 | 777D-FKR | BD REPLACE BRUSH KIT HORN WORN OUT | YTS | 4700791230 | 2025-08-28 21:00 | 2025-08-28 21:00 | 2025-08-29 01:23
XCT3439 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Replace Bushing Torquerod Broken | YTS | 4700791235 | 2025-08-28 19:01 | 2025-08-28 19:01 | 2025-08-29 02:12
CD4162 | D10T-RJG | BL EBL Replace Bolt Mounting Track Shoe | O | 4700791281 |  |  | 2025-08-22 14:00
XCT2815 | H700-ZY5041A/T-DT | BL_BUMP STOP_INSPEKSI_BROKEN_4R/L | O | 4700791282 |  |  | 2025-08-31 14:00
CO4323 | 777D-FKR | ST - Front Suspension LH - Rocom | YTS | 4800005382 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-12-31
CO4373 | 777D-FKR | ST - Rear Suspension LH - Rocom | YTS | 4800005383 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2029-04-04 08:27
CO4353 | 777D-FKR | ST - Rear Suspension LH - Rocom | YTS | 4800005385 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2029-04-05 07:34
CO4337 | 777D-FKR | ST - Front Suspension LH - Rocom | YTS | 4800005389 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2029-05-13 16:48
CO4337 | 777D-FKR | ST - Steering Cylinder LH - Rocom | YTS | 4800005392 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30
CO2331 | 773E-ASK | ST - Transmission - TU Reman | YTS | 4800005407 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-03-30
CO3175 | 775F-DLS | ST - Final Drive, Brake, & Wheel - TU Re | YTS | 4800005408 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-03-30
CO3175 | 775F-DLS | ST - Final Drive, Brake, & Wheel - TU Re | YTS | 4800005409 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-03-30
CO4216 | 777D-FKR | ST - Torque Converter - REMAN TU | YTS | 4800005410 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-03-30
CO4329 | 777D-FKR | MRP SEP Final Drive LH_ROCOM | YTS | 4800005525 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-08-06 10:22
CO4357 | 777D-FKR | CO4357 ST - FRONT SUSPENSION RH | YTS | 4800005645 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 23:42
CD4162 | D10T-RJG | TBH Replace Ripper Lift Cylinder LH | YTS | 4800005663 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2026-04-30
CO4402 | 777D-FKR | ST Front Suspension - ROCOM - RF | YTS | 4800005685 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2021-03-24 10:25
CO4403 | 777E-KYD | ST - DIFFERENTIAL | YTS | 4800005819 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-03-30
CO4320 | 777D-FKR | MRP - Replace Differential Gp | YTS | 4800005828 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-03-30
CO4313 | 777D-FKR | MRP - Replace Differential Gp | YTS | 4800005829 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2030-08-18 17:32
CE7135 | 6030-DHL | MRP REPLACE CYLINDER BUCKET RH - JUNE 25 | YTS | 4800005854 | 2025-09-22 11:38 | 2025-09-22 11:38 | 2027-09-11 05:19
CO4154 | 777E-KDP | CO4154 MRP - DIFFERENTIAL - JUNI | YTS | 4800005878 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-03-30
CE5255 | 6015B-FKD | REPLACE BUCKET GP - JUNE 2025 | YTS | 4800005901 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-10-30
CO4208 | 777D-FKR | ST - TRANSMISSION - RMN SEP 25 | YTS | 4800005980 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-03-30
CO4326 | 777D-FKR | ST - TRANSMISSION - RMN > CO4208 | YTS | 4800005982 | 2025-09-30 07:33 | 2025-09-30 07:33 | 2026-03-30
CE7135 | 6030-DHL | MRP REPLACE FINAL DRIVE LH - JUNE 2025 | YTS | 4800006028 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2026-03-30
CG2032 | 14M3-E9S | ST Recondition CIRCLE DRIVE | YTS | 4800006035 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO2324 | 773E-ASK | Lift/Hoist Cylinder- LH-ROCOM-MRP Jul | O | 4800006043 |  |  | 2026-04-30
CO2324 | 773E-ASK | Lift/Hoist Cylinder- RH-ROCOM-MRP Jul | O | 4800006044 |  |  | 2026-04-30
CO4332 | 777D-FKR | Lift/Hoist Cylinder- RH-ROCOM-MRP Jul | YTS | 4800006046 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO4212 | 777D-FKR | ST Engine - TU Reman - Jul'25 | YTS | 4800006049 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-01-31
CD4167 | D10T-RJG | REPLACE TRACK GP LH - AGT 2025 | O | 4800006055 |  |  | 2026-04-30
CD4167 | D10T-RJG | REPLACE TRACK GP RH - AGT 2025 | O | 4800006056 |  |  | 2026-04-30
CD4167 | D10T-RJG | REPLACE TRACK FRAME LH - AGT 2025 | O | 4800006057 |  |  | 2026-04-30
CD4167 | D10T-RJG | REPLACE TRACK FRAME RH - AGT 2025 | O | 4800006059 |  |  | 2026-04-30
CO4351 | 777D-FKR | ST - Transmission - REMAN | O | 4800006065 |  |  | 2025-08-25
CO4363 | 777D-FKR | ST - Transmission - TU Reman SEP | YTS | 4800006066 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-25
CO2331 | 773E-ASK | ST RR LH Suspension Cylinder - ROCOM Jul'25 | O | 4800006068 |  |  | 2026-04-30
CO4214 | 777D-FKR | ST RR RH Suspension Cylinder - ROCOM Jul | YTS | 4800006069 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-02-02 13:38
CE5256 | 6015B-FKD | JR Recondition Swing Drive Rear CE5256 | YTS | 4800006078 | 2025-09-30 09:48 | 2025-09-30 09:48 | 2026-04-30
CO2426 | 773E-PRB | MRP TBH REPALCE FRONT SUSPENSION LH | YTS | 4800006079 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO4321 | 777D-FKR | ST Replace Engine Jul'25 | YTS | 4800006107 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-03-30
CO3175 | 775F-DLS | MRP JULY FRONT SUSPENSION LH | YTS | 4800006150 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-07-31
CO4214 | 777D-FKR | ST FR Suspension RH - ROCOM | YTS | 4800006184 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO2484 | 773E-PRB | ST RR RH Suspension Cylinder - ROCOM Jul | YTS | 4800006186 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CE7138 | 6030-DHL | MRP REPLACE IMPLEMENT PUMP #2- AGT 2025 | YTS | 4800006210 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-08-30 07:52
CE4273 | 395-SGD | MRP REPLACE ENGIINE - SEPT 2025 | YTS | 4800006211 | 2025-09-09 21:50 | 2025-09-09 21:50 | 2026-08-25
CE4273 | 395-SGD | MRP REPLACE RADIATOR - SEPT 2025 | YTS | 4800006217 | 2025-09-09 21:50 | 2025-09-09 21:50 | 2025-08-30
CD4159 | D10T-RJG | MRP REPLACE EQUALIZER BAR - AGT 2025 | YTS | 4800006224 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2026-04-30
CO4158 | 777E-KDP | MRP FRONT SUSPENSION RH CO4158 | YTS | 4800006242 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-12-30
CO2316 | 773E-ASK | MRP FRONT SUSPENSION RH AGT CO2316 | YTS | 4800006247 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2029-06-02 02:08
CO4208 | 777D-FKR | MRP SEP Lift/Hoist Cylinder LH_ROCOM | YTS | 4800006249 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2029-07-03 02:08
CO4464 | 777-7W8 | MRP SUSPENSION LH CO4464 AGT | YTS | 4800006252 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CE7136 | 6030-DHL | MRP REPLACE BUCKET GP - SEPT 2025 | YTS | 4800006253 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 06:00 | 2025-08-30 02:53
CO4455 | 777-7W8 | MRP FRONT SUSPENSION LH CO4455 AGT | YTS | 4800006256 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30
CE5148 | EX1200-6 | JR Recondition Stick Cylinder CE5148 | YTS | 4800006258 | 2025-09-30 12:41 | 2025-09-30 12:41 | 2025-08-30 11:41
CO4398 | 777D-FKR | JR EXCEPTION MISSING/DAMAGE SUSPENSION FRONT RH CO4398 | YTS | 4800006259 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30
CO2352 | 773E-ASK | JR EXCEPTION MISSING/DAMAGE SUSPENSION FRONT RH CO2352 | YTS | 4800006261 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30
CO2343 | 773E-ASK | JR EXCEPTION MISSING/DAMAGE SUSPENSION FRONT LH CO2343 | YTS | 4800006262 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30
CO4156 | 777E-KDP | JR PCGA TRANSMISSION CO4156 | YTS | 4800006324 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-21 11:32
CO4370 | 777D-FKR | ST Front RH Suspension Cylinder - Rocom | YTS | 4800006348 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
WT6006 | 773E-WT-ASK | PCR TRansmision GP AGT WT6006 | YTS | 4800006351 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-23
CO4514 | 777-7W8 | JR PCGA FINAL DRIVE RH CO4514 | YTS | 4800006352 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CE7140 | 6030-DHL | REPLACE IDLER 6030 RH SEP-25 | YTS | 4800006354 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-23 06:00 | 2025-11-04
CO4514 | 777-7W8 | JR PCGA FINAL DRIVE LH CO4514 | YTS | 4800006362 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CE4236 | 395-SGD | MRP REPLACE ENGIINE - OKT 2025 | YTS | 4800006363 | 2025-10-30 01:00 | 2025-10-30 01:00 | 2025-09-25
CD4157 | D10T-RJG | MRP REPLACE ENGIINE - SEPT 2025 | YTS | 4800006364 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-25
CD4157 | D10T-RJG | MRP REPLACE TORQUE CONVERTER - SEPT 2025 | YTS | 4800006365 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-30
CO2415 | 773E-PRB | PCR SUSPENSION GP AGT CO2415 | YTS | 4800006368 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4219 | 777E-KYD | MRP PCR SUSPENSION GP CO4219 | YTS | 4800006369 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CE7135 | 6030-DHL | MRP REPLACE SWING DRIVE LH - SEPT 2025 | YTS | 4800006373 | 2025-09-22 11:38 | 2025-09-22 11:38 | 2025-09-30 09:06
CE7135 | 6030-DHL | MRP REPLACE SWING DRIVE RH - SEPT 2025 | YTS | 4800006374 | 2025-09-22 11:38 | 2025-09-22 11:38 | 2025-09-30 09:06
CE7138 | 6030-DHL | MRP REPLACE CYLINDER BUCKET RH - SEPT 20 | YTS | 4800006375 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TRACK GP LH - SEPT 2025 | YTS | 4800006376 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TRACK GP RH - SEPT 2025 | YTS | 4800006377 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | RECONDITION TRACK FRAME LH - SEPT 2025 | YTS | 4800006378 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | RECONDITION TRACK FRAME RH - SEPT 2025 | YTS | 4800006379 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #1 - SEPT 20 | YTS | 4800006380 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #2 - SEPT 20 | YTS | 4800006381 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #3 - SEPT 20 | YTS | 4800006382 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #4 - SEPT 20 | YTS | 4800006383 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2026-10-03 05:06
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #5 - SEPT 20 | YTS | 4800006384 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #6 - SEPT 20 | YTS | 4800006385 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #7 - SEPT 20 | YTS | 4800006386 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #8 - SEPT 20 | YTS | 4800006387 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #1 - SEPT 20 | YTS | 4800006388 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #2 - SEPT 20 | YTS | 4800006389 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #3 - SEPT 20 | YTS | 4800006390 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #4 - SEPT 20 | YTS | 4800006391 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #5 - SEPT 20 | YTS | 4800006392 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #6 - SEPT 20 | YTS | 4800006393 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #7 - SEPT 20 | YTS | 4800006394 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #8 - SEPT 20 | YTS | 4800006395 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE FRONT IDLER LH - SEPT 2025 | YTS | 4800006396 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE SEGMENT LH - SEPT 2025 | YTS | 4800006397 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE SEGMENT RH - SEPT 2025 | YTS | 4800006398 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE REAR IDLER LH - SEPT 2025 | YTS | 4800006399 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30 18:53
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE FRONT IDLER RH - SEPT 2025 | YTS | 4800006401 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE REAR IDLER RH - SEPT 2025 | YTS | 4800006402 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REBEARING EQUALIZER BAR - SEPT 2025 | YTS | 4800006403 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CE7135 | 6030-DHL | MRP REPLACE SWING MOTOR RH- SEPT 2025 | YTS | 4800006404 | 2025-09-22 11:38 | 2025-09-22 11:38 | 2025-09-30 13:18
CO4355 | 777D-FKR | MRP SEP FR RH Suspension_ROCOM | YTS | 4800006405 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2029-07-03 02:08
CO4355 | 777D-FKR | MRP SEP FR LH Suspension_ROCOM | YTS | 4800006406 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2029-07-03 02:08
CO4355 | 777D-FKR | MRP SEP RR LH Suspension_ROCOM | YTS | 4800006407 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2029-07-03 02:08
CO4399 | 777D-FKR | MRP SEP RR LH Suspension_ROCOM | YTS | 4800006410 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2030-02-06 19:27
CO4399 | 777D-FKR | MRP SEP RR RH Suspension_ROCOM | YTS | 4800006411 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2030-02-06 19:27
CO4399 | 777D-FKR | MRP SEP Lift/Hoist Cylinder RH_ROCOM | YTS | 4800006412 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2030-02-06 19:27
CO4399 | 777D-FKR | MRP SEP Lift/Hoist Cylinder LH_ROCOM | YTS | 4800006413 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2030-02-06 19:27
CO4208 | 777D-FKR | MRP SEP RR LH Suspension_ROCOM | YTS | 4800006414 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2029-07-03 02:08
CO4208 | 777D-FKR | MRP SEP Lift/Hoist Cylinder RH_ROCOM | YTS | 4800006416 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2029-07-03 02:08
CD3195 | D9-J3D | MRP STEERING CLUTCH - LEFT SEPT 2025 | YTS | 4800006417 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-30
CD3195 | D9-J3D | MRP STEERING CLUTCH - RIGHT SEPT 2025 | YTS | 4800006418 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-30
CD4186 | D10T2-RAB | REBEARING EQUALIZER BAR - SEPT 2025 | YTS | 4800006421 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-30
CE7137 | 6030-DHL | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #1 - SEPT 20 | YTS | 4800006422 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-08-30
CE7137 | 6030-DHL | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #2 - SEPT 20 | YTS | 4800006423 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-30
CO4521 | 777-7W8 | JR PCGA TRANSMISSION CO4521 | YTS | 4800006424 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO2224 | 773E-PRB | MRP SEP FR LH Suspension_ROCOM | YTS | 4800006427 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO2224 | 773E-PRB | MRP SEP FR RH Suspension_ROCOM | YTS | 4800006428 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4158 | 777E-KDP | MRP SEP RR LH Suspension_ROCOM | YTS | 4800006429 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4209 | 777D-FKR | MRP SEP Final Drive RH_REMAN | YTS | 4800006430 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-25
CO4209 | 777D-FKR | MRP SEP Final Drive RH_REMAN | YTS | 4800006431 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-25
CO4335 | 777D-FKR | MRP SEP Final Drive RH_ROCOM | YTS | 4800006432 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-25
CO4363 | 777D-FKR | MRP SEP Differential_ROCOM | YTS | 4800006433 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-25
CD4189 | D10T2-RAB | BD REPLACE CYLINDER LIFT RIPPER RH LEAK | YTS | 4800006434 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2028-06-03 11:27
CD4180 | D10T2-RAB | MRP REPLACE IMPLEMENT PUMP 1 - SEPT 25 | IP | 4800006435 | 2025-08-15 20:12 | 2025-08-15 20:12 | 2025-09-30 05:07
CD4180 | D10T2-RAB | MRP REPLACE IMPLEMENT PUMP 2 - SEPT 25 | IP | 4800006436 | 2025-08-15 20:12 | 2025-08-15 20:12 | 2025-09-30 05:07
CO4672 | 777E-KYD | JR PCGA Transmission CO4672 | YTS | 4800006437 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CD4180 | D10T2-RAB | MRP REPLACE FAN PUMP - SEPT 25 | IP | 4800006438 | 2025-08-15 20:12 | 2025-08-15 20:12 | 2025-09-30 05:07
CD4186 | D10T2-RAB | REPLACE TRACK GP LH - SEPT 2025 | YTS | 4800006439 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-30
CD4186 | D10T2-RAB | REPLACE TRACK GP RH - SEPT 2025 | YTS | 4800006440 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-30
CD4186 | D10T2-RAB | RECONDITION TRACK FRAME LH - SEPT 2025 | YTS | 4800006441 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-30
CD4186 | D10T2-RAB | RECONDITION TRACK FRAME RH - SEPT 2025 | YTS | 4800006442 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2028-12-27 14:46
CD4186 | D10T2-RAB | REPLACE FRONT IDLER GP LH - SEPT 2025 | YTS | 4800006443 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-30
CD4186 | D10T2-RAB | REPLACE FRONT IDLER GP RH - SEPT 2025 | YTS | 4800006444 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-30
CD4186 | D10T2-RAB | REPLACE REAR IDLER GP LH - SEPT 2025 | YTS | 4800006445 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2026-11-15 15:02
CD4186 | D10T2-RAB | REPLACE REAR IDLER GP RH - SEPT 2025 | YTS | 4800006446 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE RIPPER FRAME & BOX - SEPT 2025 | YTS | 4800006447 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30 05:19
CD4186 | D10T2-RAB | REPLACE BLADE GP - SEPT 2025 | YTS | 4800006448 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-30 12:59
CO4212 | 777D-FKR | PCR FINAL DRIVE RH CO4212 | O | 4800006457 |  |  | 2025-09-30 19:46
CE5241 | 6015B-FKD | MRP REPLACE CYLINDER BOOM RH - SEPT 25 | YTS | 4800006463 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-30 17:30
CE7137 | 6030-DHL | MRP REPLACE CYLINDER STICK LH - SEPT 25 | YTS | 4800006477 | 2025-09-30 07:04 | 2025-09-30 07:04 | 2027-12-01 06:05
CE7137 | 6030-DHL | MRP REPLACE CYLINDER STICK RH - SEPT 25 | YTS | 4800006479 | 2025-10-30 01:00 | 2025-10-30 01:00 | 2025-09-30
CO4458 | 777-7W8 | JR PCGA Transmission CO4458 | YTS | 4800006480 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CE5257 | 6015-6B9 | MIDLIFE BOOM CYLINDER RH - SEP 25 | YTS | 4800006481 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2025-10-20 03:38
CE7136 | 6030-DHL | MRP REPLACE CYLINDER BOOM LH - SEPT 2025 | YTS | 4800006483 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-30
CO2484 | 773E-PRB | PCR SUSPENSION LH GP SEPT CO2484 | YTS | 4800006484 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4515 | 777-7W8 | JR PCGA Torque Converter CO4515 | YTS | 4800006485 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4326 | 777D-FKR | PCR Final Drive LH SEP CO4326 | O | 4800006486 |  |  | 2025-09-30
CO4215 | 777D-FKR | PCR Final Drive LH SEP CO4215 | O | 4800006487 |  |  | 2025-09-30
CE4245 | 395-SGD | MRP REPLACE IMPLEMENT PUMP - SEPT 25 | YTS | 4800006516 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-30 16:09
CD4186 | D10T2-RAB | BD REPLACE CYLINDER LIFT RIPPER LH LEAK | O | 4800006549 |  |  | 2025-09-02
CD4180 | D10T2-RAB | MRP REPLACE CYLINDER LIFT RIPPER RH LEAK | O | 4800006550 |  |  | 2025-09-30
CO4381 | 777D-FKR | CO4381 SCH PM250 HRS - SMU 39250 HOURS | YTS | 4900335509 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 21:14
CO3193 | 775F-DLS | CO3193 SCH PM500 HRS - SMU 46500 HOURS | YTS | 4900338457 | 2025-09-03 01:34 | 2025-09-03 01:34 | 2025-09-15 10:31
CE2240 | 330-KEL | CE2240 SCH PM2000 HRS - SMU 4000 HOURS | YTS | 4900355354 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-10-25 20:53
XCE1259 | 320-ZBN | XCE1259 SCH PM250 HRS - SMU 10750 HOUR | YTS | 4900362736 | 2025-10-10 06:00 | 2025-10-10 06:00 | 2025-09-14 11:11
XCE1259 | 320-ZBN | XCE1259 SCH PM1000 HRS - SMU 11000 HOU | YTS | 4900369607 | 2025-10-24 06:00 | 2025-10-24 06:00 | 2025-07-23 02:45
XCE1259 | 320-ZBN | XCE1259 SCH PM500 HRS - SMU 11500 HOUR | YTS | 4900376824 | 2025-10-30 06:16 | 2025-10-30 06:16 | 2025-09-29 07:28
LS1211 | LS4-2000-JAI | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900383501 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-01 13:20
XCT2912 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 7250 HRS | YTS | 4900383764 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-13 21:46
XCT2816 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 15250 HRS | YTS | 4900384108 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-29 20:45
ST2261 | 4043-FT | Interval PM 250 HRS - HMU 17750 HRS | YTS | 4900384238 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-01 03:09
PP4077 | CAT-300KVA-LX9 | Interval PM 2000 HRS - HMU 6000 HRS | YTS | 4900384251 | 2025-10-29 07:00 | 2025-10-29 07:00 | 2025-09-04 21:57
PP1115 | HLN-10KVA | Interval PM 250 HRS - HMU 13250 HRS | YTS | 4900384259 | 2025-10-25 07:00 | 2025-10-25 07:00 | 2025-10-16 05:41
PP1115 | HLN-10KVA | Interval PM 500 HRS - HMU 13500 HRS | YTS | 4900384317 | 2025-10-30 07:00 | 2025-10-30 07:00 | 2025-11-02 09:19
CO3185 | 775F-DLS | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900385703 | 2025-10-31 07:00 | 2025-10-31 07:00 | 2025-02-28 08:50
CG2133 | 14M3-E9S | RC: Repair Drive axle broken | YTS | 4900387399 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-12-15 15:31
CO4669 | 777E-KYD | BL TBH RESEAL FRONT SUSPENSION RH LEAK | YTS | 4900388683 | 2025-08-27 19:00 | 2025-08-27 19:00 | 2026-04-30
CO4669 | 777E-KYD | BL TBH RESEAL FRONT SUSPENSION LH LEAK | YTS | 4900388684 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO2315 | 773E-ASK | BL TBH REPLACE SEC STEERING PUMP SHORT | YTS | 4900388909 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2030-01-08 14:42
CO2435 | 773E-PRB | BL TBH REPLACE COMPRESSOR AC SHORT | YTS | 4900389512 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-07-26 04:12
XCT3433 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 7000 HRS | YTS | 4900389735 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-29 23:19
WT2269 | AD380T43H-WT | ST - Water Spray Pump - New | YTS | 4900389825 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-30
XCT2829 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 17000 HRS | YTS | 4900390015 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-11 22:01
ST2287 | AD380T48W-FT | TBH REPLACE PETROPOINT (SCM) | O | 4900390816 |  |  | 2025-10-30
ST2287 | AD380T48W-FT | TBH REPLACE PCB (SCM) | O | 4900390818 |  |  | 2026-02-09 21:46
CG2032 | 14M3-E9S | CUTTING EDGE SUNMACH - JUNE 2025 | YTS | 4900390980 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-30
CG2040 | 14M-B9J | CUTTING EDGE SUNMACH - SEPT 2025 | YTS | 4900390983 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-30
CG2161 | 14-F58 | REPLACE CUTTING EDGE - JULY 2025 | YTS | 4900391031 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-17 03:38
CG2161 | 14-F58 | TRIAL CUTTING EDGE SUNMACH - MAY 2025 | YTS | 4900391032 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
XCD3181 | D9-J3D | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900392797 | 2025-09-30 12:17 | 2025-09-30 12:17 | 2025-09-12 20:03
CC1017 | CS533E-TJL | CC1017 SCH PM2000 HRS - SMU 8000 HOURS | YTS | 4900393847 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-29 11:14
AC3058 | AC190 | Interval PM 2000 HRS - HMU 6000 HRS | YTS | 4900395232 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-16 11:06
PP1109 | CAT-10KVA-GB9 | Interval PM 250 HRS - HMU 11250 HRS | YTS | 4900395399 | 2025-10-10 12:32 | 2025-10-10 12:32 | 2025-11-01 11:55
PP1147 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 250 HRS - HMU 1750 HRS | YTS | 4900395406 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-19 16:42
PP3092 | CAT-275KVA-LX9 | Interval PM 2000 HRS - HMU 26000 HRS | YTS | 4900395437 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-04-26 08:43
MS5005 | AD410T48H-MS | Interval PM 500 HRS - HMU 500 HRS | YTS | 4900395578 | 2025-09-30 22:51 | 2025-09-30 22:51 | 2025-06-30
PP2103 | CAT-100KVA-ECL | Interval PM 500 HRS - HMU 30500 HRS | YTS | 4900395579 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-20 10:58
ST5230 | AD380T44W-LT | Interval PM 1000 HRS - HMU 19000 HRS | YTS | 4900395632 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-08-31 18:03
XCT2839 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 15000 HRS | YTS | 4900395649 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-01 04:41
XCT2925 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 9250 HRS | YTS | 4900395831 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-08 07:09
CE5148 | EX1200-6 | REPLACE ADAPTER BUCKET POS#4 - SEPT2025 | YTS | 4900395864 | 2025-10-04 06:00 | 2025-10-04 06:00 | 2025-04-30
CD3167 | D9R-WDM | ROTATION CUTTING EDGE - JULY 2025 | YTS | 4900396235 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2026-07-08 06:04
XCD3181 | D9-J3D | ROTATION CUTTING EDGE - SEPT 2025 | YTS | 4900396239 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2026-05-31 12:18
CD3195 | D9-J3D | ROTATION CUTTING EDGE - JULY 2025 | YTS | 4900396240 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2026-01-26 02:21
CD4160 | D10T-RJG | REPLACE CUTTING EDGE - APR 2025 | YTS | 4900396244 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-05-30
CD4180 | D10T2-RAB | REPLACE CUTTING EDGE - APR 2025 | YTS | 4900396245 | 2025-09-30 17:13 | 2025-09-30 17:13 | 2025-04-30
ST5169 | 4043-LT | ST Replace Universal Joint Worn Out | YTS | 4900396272 | 2025-09-21 03:18 | 2025-09-21 03:18 | 2026-07-26 05:32
CO4363 | 777D-FKR | BL TBH Replace Sun Gear FH RH Worn | YTS | 4900396495 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-07-18 20:30
CO4363 | 777D-FKR | BL TBH Replace Axle Shaf RH Worn | YTS | 4900396557 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2032-10-31
CO2420 | 773E-PRB | ST - Suspension Cylinder - TU Reman - LR | YTS | 4900396734 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2029-02-07 18:19
CE3239 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900397153 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
CE4236 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900397414 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
CG2055 | 14M-R9J | CUTTING EDGE SUNMACH - JUNE 2025 | YTS | 4900398027 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-30
CG2055 | 14M-R9J | CUTTING EDGE SUNMACH - SEPT 2025 | YTS | 4900398028 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-30
CG2134 | 14M3-E9S | REPLACE CUTTING EDGE BPT - SEPT 2025 | YTS | 4900398048 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 11:17
CE4274 | 395-SGD | INSTALL HEEL SHROUD BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900399142 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2028-10-07 11:52
CG2055 | 14M-R9J | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900399460 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2015-08-09 23:17
CO4363 | 777D-FKR | TBH Replace Secondary Steering Pump & Mo | YTS | 4900399923 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
MC2236 | AD380T44W-CT | ST-Rpl Cylinder Telescopic Leak | YTS | 4900400261 | 2025-09-21 11:38 | 2025-09-21 11:38 | 2025-05-01
XCO2490 | 773E-PRB | BL TBH Replace Ball Stud - New - Pos 1 W | YTS | 4900400861 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
WT6006 | 773E-WT-ASK | WT6006 SCH PM250 HRS - SMU 38750 HOURS | YTS | 4900400987 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-22 00:04
AC3058 | AC190 | Interval PM 250 HRS - HMU 6250 HRS | YTS | 4900401615 | 2025-10-17 07:00 | 2025-10-17 07:00 | 2025-10-03 14:44
PP1141 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 1000 HRS - HMU 1000 HRS | YTS | 4900401616 | 2025-09-10 10:25 | 2025-09-10 10:25 | 2025-08-29 18:18
LS1165 | LS4-2000-STP | BD TBH Replace Fuel Pump Low Pressure | YTS | 4900401853 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-09-30
CD4162 | D10T-RJG | Blade Lift Cylinder - Reseal - LH | YTS | 4900402126 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2026-04-30
ST2270 | AD380T44W-FT | Recond-Differential Front | YTS | 4900402132 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2026-04-30
AC3054 | ACG37P | Interval PM 250 HRS - HMU 12750 HRS | YTS | 4900402266 | 2025-10-23 21:43 | 2025-10-23 21:43 | 2025-10-31 21:05
ST5230 | AD380T44W-LT | Interval PM 250 HRS - HMU 19250 HRS | YTS | 4900402268 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-17 21:41
ST5245 | AD380T48W-LT | Interval PM 250 HRS - HMU 1250 HRS | YTS | 4900402269 | 2025-09-29 01:00 | 2025-09-29 01:00 | 2025-09-17 21:41
PP3092 | CAT-275KVA-LX9 | Interval PM 250 HRS - HMU 26250 HRS | YTS | 4900402526 | 2025-09-25 01:00 | 2025-09-25 01:00 | 2025-05-13 12:21
WT6004 | 773D-WT-NBJ | WT6004 SCH PM250 HRS - SMU 60250 HOURS | YTS | 4900402594 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-02 12:27
WT6005 | 773D-WT-NBJ | WT6005 SCH PM500 HRS - SMU 55500 HOURS | YTS | 4900402604 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-08 00:20
WT6006 | 773E-WT-ASK | WT6006 SCH PM500 HRS - SMU 38500 HOURS | YTS | 4900402605 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-04 20:26
CO4381 | 777D-FKR | CO4381 SCH PM500 HRS - SMU 39500 HOURS | YTS | 4900402612 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-23 00:51
CE2276 | 330-KEL | CE2276 SCH PM250 HRS - SMU 10751 HOURS | O | 4900402805 |  |  | 2025-08-21 16:04
CE2276 | 330-KEL | CE2276 SCH PM500 HRS - SMU 10500 HOURS | O | 4900402807 |  |  | 2025-08-30 03:31
XCT2918 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 8250 HRS | YTS | 4900402873 | 2025-08-30 19:02 | 2025-08-30 19:02 | 2025-08-30 08:33
XCT2919 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 8250 HRS | YTS | 4900402875 | 2025-08-31 19:02 | 2025-08-31 19:02 | 2025-08-31 08:22
XCE3173 | 345GC-KEF | MRP REPLACE FINAL DRIVE LH - MAY 25 | YTS | 4900403039 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2027-06-07 21:03
CE2264 | 330-KEL | MRP REPLACE FINAL DRIVE RH - MAY 25 | O | 4900403539 |  |  | 2025-08-31
CO2327 | 773E-ASK | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900404074 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
PP1141 | CAT-30KVA-EC3 | ST_ENGINE_DI_V-BELT_WORN | YTS | 4900404088 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-30
XCT2843 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 12250 HRS | YTS | 4900404548 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-05 04:21
XCT2845 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 13750 HRS | YTS | 4900404550 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 13:11
XCT2864 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 14000 HRS | YTS | 4900404552 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:13
XCT3426 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 8250 HRS | O | 4900404568 |  |  | 2025-09-13 12:43
XCT3433 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 7250 HRS | YTS | 4900404578 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-16 03:17
LS1297 | LS4-2000-IK2000 | ST Replace Water Pump Worn Out | YTS | 4900404707 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-30
CD3142 | D9R-WDM | REPLACE TIP RIPPER PAFINDO - JULY 2025 | YTS | 4900404792 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-08-30
CD3167 | D9R-WDM | REPLACE TIP RIPPER PAFINDO - JULY 2025 | YTS | 4900404795 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-10-03 07:15
AC3073 | ACG37P | Interval PM 500 HRS - HMU 3500 HRS | YTS | 4900404863 | 2025-09-10 09:33 | 2025-09-10 09:33 | 2025-09-12 09:58
XCD1284 | D6RXL-TTT | REPLACE CUTTING EDGE - AGT 2025 | YTS | 4900404968 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-10-30
XCG2163 | 14-F58 | CUTTING EDGE SUNMACH - SEPT 2025 | YTS | 4900405065 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CD4189 | D10T2-RAB | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900405083 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-01 23:29
CD4189 | D10T2-RAB | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900405084 | 2025-09-30 18:26 | 2025-09-30 18:26 | 2025-09-19 03:07
XCT2923 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 8500 HRS | O | 4900405194 |  |  | 2025-09-22 14:33
XCD1294 | D6RXL-TTT | ROTATION CUTTING EDGE - AGT 2025 | YTS | 4900405217 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 06:00 | 2026-02-14 05:13
XCD2075 | D8T-JJ5 | REPLACE CUTTING EDGE - SEPT 2025 | YTS | 4900405224 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2023-08-29 21:17
XCD2133 | D8-JJ8 | ROTATION CUTTING EDGE - JULY 2025 | YTS | 4900405226 | 2025-09-03 19:00 | 2025-09-03 19:00 | 2025-11-02 11:39
CD3142 | D9R-WDM | ROTATION CUTTING EDGE - SEPT 2025 | YTS | 4900405228 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2026-02-07 19:46
XCT2923 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 8250 HRS | O | 4900405360 |  |  | 2025-09-05 10:55
XCT2853 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 15000 HRS | YTS | 4900405398 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-09 05:39
CE5259 | 6015-6B9 | ESA PM 12000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900405600 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2028-05-12 11:09
XCD2077 | D8T-JJ5 | ESA PM 12000 AUTOLUBE SYSTEM | O | 4900405616 |  |  | 2025-12-23
XCD1309 | D6RXL-TTT | PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900405683 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-24 15:12
CE2264 | 330-KEL | PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | O | 4900405687 |  |  | 2025-06-30 09:03
WT2259 | AD380T38H-WT | ST Replace Water Cannon Broken | YTS | 4900406573 | 2025-09-20 01:00 | 2025-09-20 01:00 | 2025-10-30
WT2236 | 3939-WT | ST Replace Steering Cylinder Leak | YTS | 4900406580 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-05-31
ST5228 | AD380T44W-LT | TBH Replace Motor Blower AC Broken | O | 4900406874 |  |  | 2025-12-31
XCT2842 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE SHOCK ABSORBER A2 LH LEAKING | YTS | 4900407012 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-25 06:28
CD4167 | D10T-RJG | Additional Part Engine ex CD4132 JR TU | O | 4900407015 |  |  | 2027-06-07 17:57
XCT2842 | H700-ZY5041A/T-DT | ST BL REPLACE TIE ROD A1 R/L WORN OUT | YTS | 4900407028 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2027-10-26 02:31
LS1216 | LS4-2000-JAI | Interval PM 250 HRS - HMU 12750 HRS | YTS | 4900407236 | 2025-09-15 02:50 | 2025-09-15 02:50 | 2025-09-08 22:02
AC3054 | ACG37P | Interval PM 250 HRS - HMU 12250 HRS | O | 4900407405 |  |  | 2025-09-27 13:50
ST2280 | 4043-FT | Interval PM 2000 HRS - HMU 10000 HRS | YTS | 4900407414 | 2025-08-31 06:53 | 2025-08-31 06:53 | 2025-09-01 19:16
PP1120 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 250 HRS - HMU 18250 HRS | YTS | 4900407444 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-18 19:05
CO4335 | 777D-FKR | TBH Replace Ball Stud - New - Pos 6 Worn | YTS | 4900407481 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
LS1211 | LS4-2000-JAI | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900407763 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-14 09:42
MS5004 | AD410T48H-MS | Interval PM 500 HRS - HMU 500 HRS | YTS | 4900407767 | 2025-09-30 04:54 | 2025-09-30 04:54 | 2025-09-02 04:38
PP1109 | CAT-10KVA-GB9 | Interval PM 1000 HRS - HMU 11000 HRS | YTS | 4900407768 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-15 08:17
PP1109 | CAT-10KVA-GB9 | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900407769 | 2025-09-11 07:18 | 2025-09-11 07:18 | 2025-09-28 04:39
ST2258 | AD380T44W-FT | Interval PM 250 HRS - HMU 17750 HRS | YTS | 4900407774 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 22:19
ST5228 | AD380T44W-LT | TBH Replace 2X Battery Low Voltage | YTS | 4900407846 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4481 | 777-7W8 | BL TBH Replace Ball Stud Pos #7 Worn Out | YTS | 4900407857 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
XCD3181 | D9-J3D | REPLACE TRACK GP LH - SEPT 2025 | YTS | 4900407973 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-10-30
XCD3181 | D9-J3D | REPLACE TRACK GP RH - SEPT 2025 | YTS | 4900407974 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-10-30
XCD3181 | D9-J3D | RECONDITION TRACK FRAME LH - SEPT 2025 | YTS | 4900408269 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-10-30
XCD3181 | D9-J3D | RECONDITION TRACK FRAME RH - SEPT 2025 | YTS | 4900408271 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-10-30
CE7140 | 6030-DHL | MDILIFE RESEAL CYLINDER BUCKET - RH CE71 | YTS | 4900408436 | 2025-09-30 13:25 | 2025-09-30 13:25 | 2027-10-19 04:30
CE7137 | 6030-DHL | MDILIFE RESEAL CYLINDER BUCKET - LH CE71 | YTS | 4900408438 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
CE7136 | 6030-DHL | MIDLIFE RESEAL CYLINDER BOOM RH - JUN 25 | YTS | 4900408872 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-12-30
CO4208 | 777D-FKR | BL REPLACE STARTING MOTOR UPPER (ELECT) | YTS | 4900408901 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
CD4159 | D10T-RJG | REPLACE RIPPER BOX CD4185 - JULY 2025 | YTS | 4900409470 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-10-30
XCE3250 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - AGT 2025 | YTS | 4900409546 | 2025-09-30 15:30 | 2025-09-30 15:30 | 2025-12-07 14:30
CE4058 | 390FL-GAY | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900409580 | 2025-09-30 13:05 | 2025-09-30 13:05 | 2025-08-31
CE4076 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900409582 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-30
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900409585 | 2025-09-30 03:20 | 2025-09-30 03:20 | 2025-10-30
CE4245 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET - JULY 2025 | YTS | 4900409592 | 2025-09-30 00:17 | 2025-09-30 00:17 | 2025-08-31
LS1164 | LS4-2000-STP | Interval PM 500 HRS - HMU 20500 HRS | YTS | 4900409623 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-13 00:47
PP1120 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 500 HRS - HMU 18500 HRS | YTS | 4900409657 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-05 22:43
PP4077 | CAT-300KVA-LX9 | Interval PM 250 HRS - HMU 5750 HRS | YTS | 4900409672 | 2025-09-20 08:07 | 2025-09-20 08:07 | 2025-09-22 01:35
WT2259 | AD380T38H-WT | Interval PM 1000 HRS - HMU 9000 HRS | YTS | 4900409689 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-02 09:10
CE6151 | 6020B-DNY | REPLACE TIP BUCKET - AGT 2025 | YTS | 4900409909 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-30
CE7140 | 6030-DHL | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900409916 | 2025-09-30 15:30 | 2025-09-30 15:30 | 2025-11-07 14:30
CE4251 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET PAC - SEPT 2025 | YTS | 4900409921 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-06 04:38
XCE4092 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET PAC - SEPT 2025 | YTS | 4900409922 | 2025-09-30 02:56 | 2025-09-30 02:56 | 2025-08-31
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET PAC - SEPT 2025 | YTS | 4900409923 | 2025-09-30 15:51 | 2025-09-30 15:51 | 2025-09-03 19:36
XCD2070 | D8T-JJ5 | REPLACE CUTTING EDGE - SEPT 2025 | YTS | 4900409927 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-06-30
XCD2138 | D8-JJ8 | REPLACE CUTTING EDGE - JULY 2025 | YTS | 4900409928 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2026-04-30
XCD1296 | D6RXL-TTT | ROTATION CUTTING EDGE - SEPT2025 | YTS | 4900409931 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2026-03-09 23:54
XCD2143 | D8-JJ8 | ROTATION CUTTING EDGE - JULY 2025 | YTS | 4900409933 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-10-30
CD3212 | D9-J3D | ROTATION CUTTING EDGE - SEPT2025 | YTS | 4900409934 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-07 06:00 | 2026-12-05 06:35
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TIP RIPPER PAFINDO - AGT 2025 | YTS | 4900409952 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-18 06:05
CD3195 | D9-J3D | REPLACE TIP RIPPER PAFINDO - JUNE 2025 | YTS | 4900409954 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-11-06 14:30
CD3142 | D9R-WDM | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900409958 | 2025-09-30 11:28 | 2025-09-30 11:28 | 2025-11-06 14:30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900409959 | 2025-09-30 01:26 | 2025-09-30 01:26 | 2025-11-25 20:35
XCD3183 | D9-J3D | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900409961 | 2025-09-30 12:31 | 2025-09-30 12:31 | 2025-10-23 22:44
CD3192 | D9-J3D | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900409963 | 2025-09-30 20:37 | 2025-09-30 20:37 | 2025-10-24 04:05
CD3204 | D9-J3D | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900409965 | 2025-09-30 16:02 | 2025-09-30 16:02 | 2025-09-17 23:40
TH5026 | MAGNI-TH | ST Replace Brake Rotating Jamed | IP | 4900409994 | 2025-05-13 07:00 | 2025-05-13 07:00 | 2025-06-30 10:09
XCT2914 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 9250 HRS | YTS | 4900410017 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-02 17:34
XCT2843 | H700-ZY5041A/T-DT | ST BL REPLACE TIE ROD A2 R/L WORN OUT | YTS | 4900410092 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2027-11-22 01:46
CD4160 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900410171 | 2025-09-30 14:48 | 2025-09-30 14:48 | 2025-09-30
CD4160 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900410173 | 2025-09-30 14:48 | 2025-09-30 14:48 | 2025-10-17 03:38
CD4167 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900410180 | 2025-09-30 06:00 | 2025-09-30 06:00 | 2025-09-16 03:38
CD4180 | D10T2-RAB | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900410196 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-24 17:26
CD4189 | D10T2-RAB | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900410210 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-10 13:18
XCT3419 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 9500 HRS | YTS | 4900410229 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-18 15:53
XCT3426 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 8500 HRS | O | 4900410232 |  |  | 2025-09-30 16:21
DP4028 | SELWOOD HH200HS | BD TBH Replace Air PUMP Broken | YTS | 4900410276 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-30
XCT2815 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 18500 HRS | YTS | 4900410284 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-03 16:46
XCT2833 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 14500 HRS | O | 4900410290 |  |  | 2025-09-06 18:20
XCT2834 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 15750 HRS | YTS | 4900410292 | 2025-08-29 19:03 | 2025-08-29 19:03 | 2025-08-29 23:05
XCT2840 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 15250 HRS | YTS | 4900410294 | 2025-08-30 07:02 | 2025-08-30 07:02 | 2025-08-30 05:11
XCT2841 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 14250 HRS | YTS | 4900410295 | 2025-08-31 07:01 | 2025-08-31 07:01 | 2025-08-30 01:46
XCT2842 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 12750 HRS | YTS | 4900410297 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-12 04:43
XCT2843 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 12500 HRS | YTS | 4900410299 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-23 23:39
XCT2853 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 15250 HRS | YTS | 4900410303 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-26 09:16
XCT3415 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900410307 | 2025-08-30 19:01 | 2025-08-30 19:01 | 2025-08-30 08:30
XCT3419 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 9250 HRS | YTS | 4900410316 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-01 12:16
XCT2912 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 7500 HRS | YTS | 4900410413 | 2025-10-01 19:00 | 2025-10-01 19:00 | 2025-10-01 01:24
XCT2918 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 8500 HRS | YTS | 4900410414 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-17 07:36
XCT2920 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 9500 HRS | YTS | 4900410415 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-01 11:16
CG3003 | 16M-R9H | REPLACE CUTTING EDGE BPT - JULY 2025 | O | 4900410535 |  |  | 2025-07-19 08:49
XCT2921 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 8000 HRS | YTS | 4900410577 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-10 17:46
XCT2915 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900410579 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 02:22
XCT2816 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 15000 HRS | YTS | 4900410619 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-12 17:07
PP1120 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 250 HRS - HMU 18750 HRS | YTS | 4900410854 | 2025-10-10 07:00 | 2025-10-10 07:00 | 2025-10-23 02:20
PP1130 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 250 HRS - HMU 15250 HRS | O | 4900410889 |  |  | 2025-09-12 06:18
PP4108 | CAT-400KVA-NH3 | Interval PM 250 HRS - HMU 15250 HRS | YTS | 4900410891 | 2025-09-10 16:06 | 2025-09-10 16:06 | 2025-09-15 20:41
CE4273 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900411057 | 2025-09-30 06:00 | 2025-09-30 06:00 | 2025-08-31
CE5241 | 6015B-FKD | REPLACE TIP BUCKET - JULY 2025 | YTS | 4900411058 | 2025-09-30 22:56 | 2025-09-30 22:56 | 2025-09-18 20:39
CE5249 | 6015B-FKD | REPLACE TIP BUCKET - JULY 2025 | YTS | 4900411059 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
XCT2825 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE FR BAR STABILIZER WORN OUT | YTS | 4900411100 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
WT6014 | 773E-WT-ASK | WT6014 SCH PM250 HRS - SMU 26250 HOURS | YTS | 4900411133 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-17 20:48
CE4255 | 395-SGD | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900411218 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-10-30
XCE4092 | 395-SGD | ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900411231 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-10-30
CO2072 | 773E-BDA | TBH Replace Ball Stud Pos 3 Worn Out | YTS | 4900411261 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO2072 | 773E-BDA | TBH Replace Ball Stud Pos 8 Worn Out | YTS | 4900411264 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-12-31
CO2335 | 773E-ASK | TBH Replace Ball Stud Pos 4 Worn Out | YTS | 4900411266 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
CO4385 | 777D-FKR | TBH Replace Ball Stud Pos 6 Worn Out | YTS | 4900411271 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
CO2072 | 773E-BDA | BL TBH RESEAL CYL HOIST LH LEAKING | YTS | 4900411350 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
LS1156 | LS4-2000-STP | TBH REPLACE LAMP ASSY SHORT | YTS | 4900411424 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-30
WT2261 | 4040-WT | TBH REPLACE V-BELT ENGINE WORN OUT | YTS | 4900411428 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-10-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE SEGMENT LH - JUNE 2025 | YTS | 4900411599 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
CO4363 | 777D-FKR | BL TBH REPLACE BALL STUD POS #7 WORN OUT | YTS | 4900411768 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
CO3175 | 775F-DLS | BL TBH RESEAL FRONT WHEEL LH LEAKING | YTS | 4900411775 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
CG3003 | 16M-R9H | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900412080 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
LS1389 | LS4-2000-IK2000 | ST Elektrik DI Replace Lamp Assy | YTS | 4900412125 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-07-03
CO2425 | 773E-PRB | BL REPLACE BATTERY - JULI 2025 | YTS | 4900412242 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO4343 | 777D-FKR | BL REPLACE SECONDARY STEERING MOTOR (ELE | YTS | 4900412287 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4343 | 777D-FKR | BL REPLACE STARTING MOTOR LOWER (ELECT) | YTS | 4900412290 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
CO4353 | 777D-FKR | BL REPLACE STARTING MOTOR LOWER (ELECT) | YTS | 4900412291 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
CO4152 | 777E-KDP | BL TBH REPLACE STARTING MOTOR SHORT | YTS | 4900412342 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-10-07 13:20
CO2343 | 773E-ASK | GOH_Completed Charging System | YTS | 4900412355 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
CO2343 | 773E-ASK | GOH_Completed Steering System | YTS | 4900412361 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-07-31
CO2343 | 773E-ASK | GOH_Replace Ballstud Steering | YTS | 4900412367 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
CO2343 | 773E-ASK | GOH_Completed Lines Hoist | YTS | 4900412382 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
CE4255 | 395-SGD | BD TBH Replace Hydraulic Oil Cooler Leak | YTS | 4900412531 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-11-09 15:26
CO2343 | 773E-ASK | GOH_Recondition Air Conditioner | YTS | 4900412702 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO2343 | 773E-ASK | GOH_ Replace Secondary Steering Pump | YTS | 4900412704 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
XCE4091 | 395-SGD | RC: Additional Part Final Drive LH | O | 4900412822 |  |  | 2027-09-29 20:03
CO4456 | 777-7W8 | BL REPLACE BATTERY - JULI 2025 | YTS | 4900412852 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO2157 | 773D-NBJ | BL REPLACE COMPRESSOR AC BROKEN | YTS | 4900412855 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2011-04-23 15:09
CO4402 | 777D-FKR | BL.Steering Linkage_Ballstud Pos 3 Worn | YTS | 4900412968 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO4351 | 777D-FKR | BL REPLACE COMPRESSOR AC | YTS | 4900413005 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-31 06:22
CO2224 | 773E-PRB | BL REPLACE STARTING MOTOR (ELECT) | YTS | 4900413194 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO4210 | 777D-FKR | CO4210 SCH PM250 HRS - SMU 46250 HOURS | YTS | 4900413232 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-08-30 23:06
CO4338 | 777D-FKR | CO4338 SCH PM1000 HRS - SMU 39000 HOUR | YTS | 4900413352 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-18 11:56
CO4380 | 777D-FKR | CO4380 SCH PM250 HRS - SMU 38250 HOURS | YTS | 4900413391 | 2025-09-15 08:11 | 2025-09-15 08:11 | 2025-09-16 19:08
CO4402 | 777D-FKR | CO4402 SCH PM500 HRS - SMU 38500 HOURS | YTS | 4900413408 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-22 17:44
CO4090 | 777D-AGC | CO4090 SCH PM2000 HRS - SMU 66000 HOUR | YTS | 4900413494 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-20 09:15
CO3286 | 775F-DLS | CO3286 SCH PM250 HRS - SMU 44250 HOURS | YTS | 4900413521 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-08 11:37
CO3286 | 775F-DLS | CO3286 SCH PM500 HRS - SMU 44500 HOURS | YTS | 4900413522 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-25 15:14
WT6006 | 773E-WT-ASK | WT6006 SCH PM1000 HRS - SMU 39000 HOUR | YTS | 4900413530 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-09 03:41
WT6014 | 773E-WT-ASK | WT6014 SCH PM500 HRS - SMU 26500 HOURS | YTS | 4900413531 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-07 06:11
CO4376 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #2 Worn Out | YTS | 4900413570 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2027-07-05 01:46
DP4028 | SELWOOD HH200HS | Interval PM 250 HRS - HMU 3250 HRS | O | 4900413780 |  |  | 2025-09-02 19:29
LS1296 | LS4-2000-IK2000 | BL TBH Replace Alternator Worn Out | YTS | 4900413790 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-30
ST2267 | AD380T44W-FT | BL TBH Replace V-Belt Worn Out | YTS | 4900413791 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-30
ST5188 | 4043-LT | ST REPLACE BATTERY JULI 2025 | IP | 4900413811 | 2025-08-31 12:00 | 2025-08-31 12:00 | 2025-07-31
PP4077 | CAT-300KVA-LX9 | ST REPLACE BATTERY JULI 2025 | YTS | 4900413813 | 2025-09-20 08:07 | 2025-09-20 08:07 | 2026-04-30
PP1141 | CAT-30KVA-EC3 | ST REPLACE BATTERY Agustus 2025 | O | 4900413814 |  |  | 2026-04-30
XCC1056 | CS10-T8F | BL_REPLACE BATTERY - JULI 2025 | YTS | 4900413833 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-07-30
CO2060 | 773E-BDA | JR Fabrication ducktail dump body CO2060 | YTS | 4900413870 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-31 17:03
CE3232 | 345GC-KEF | CE3232 SCH PM 250 HOURS - SMU 18726 HO | YTS | 4900413927 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-07-21 14:47
XCT2830 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 16750 HRS | YTS | 4900414034 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-07 04:52
XCT2837 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 15750 HRS | YTS | 4900414059 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-12 19:08
CE5258 | 6015-6B9 | REPLACE TIP BUCKET ESCO - SEPT 2025 | YTS | 4900414100 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-30
CE7140 | 6030-DHL | REBUSHING H-LINK AND I-LINK WORN | O | 4900414126 |  |  | 2027-08-09 20:46
WT6004 | 773D-WT-NBJ | RC: RECONDITION BRAKE WEAR RH | YTS | 4900414148 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
XCE1253 | 320-ZBN | XCE1253 SCH PM 250 HRS - SMU 11788 HRS | YTS | 4900414156 | 2025-08-31 06:00 | 2025-08-31 06:00 | 2025-09-24
XCE1284 | 320-ZBN | XCE1284 SCH PM 250 HRS - SMU 11295 HRS | YTS | 4900414159 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-10-07 06:15
XCE1348 | 320-ZBN | XCE1348 SCH PM 250 HRS - SMU 1206 HRS | YTS | 4900414183 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-13 02:51
CO4346 | 777D-FKR | BL_DI_Steering Cyl_Replace Ball Stud Pos | YTS | 4900414295 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
LS1209 | LS4-2000-JAI | Interval PM 500 HRS - HMU 12500 HRS | YTS | 4900414396 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-08 23:38
LS1239 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 1000 HRS - HMU 11000 HRS | YTS | 4900414414 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-02 06:17
LS1323 | LS4-2000-JAI | Interval PM 1000 HRS - HMU 7000 HRS | YTS | 4900414416 | 2025-10-30 07:00 | 2025-10-30 07:00 | 2025-10-08 11:38
XCD1309 | D6RXL-TTT | XCD1309 SCH PM 250 HRS - SMU 3850 HOURS | YTS | 4900414452 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-26 15:32
CO4346 | 777D-FKR | BL_DI_Steering Cyl_Replace Ball Stud Pos | YTS | 4900414761 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO4346 | 777D-FKR | BL_DI_Steering Cyl_Replace Ball Stud Pos | YTS | 4900414766 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO4346 | 777D-FKR | BL_DI_Steering Cyl_Replace Ball Stud Pos | YTS | 4900414771 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
XCT2924 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900414773 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-09 22:48
XCT2926 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 10000 HRS | YTS | 4900414775 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-08
XCT3415 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 11000 HRS | YTS | 4900414787 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-16 06:08
XCT3430 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11250 HRS | YTS | 4900414874 | 2025-08-29 07:02 | 2025-08-29 07:02 | 2025-08-29 14:15
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK GP LH - JULY 2025 | YTS | 4900415084 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK GP RH - SEPT 2025 | YTS | 4900415085 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #1 - JULY 20 | YTS | 4900415088 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #2 - JULY 20 | YTS | 4900415089 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #3 - JULY 20 | YTS | 4900415099 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #4 - JULY 20 | YTS | 4900415115 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #5 - JULY 20 | YTS | 4900415121 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #6 - JULY 20 | YTS | 4900415123 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #7 - JULY 20 | YTS | 4900415129 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #1 - JULY 20 | YTS | 4900415133 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #2 - JULY 20 | YTS | 4900415137 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #3 - JULY 20 | YTS | 4900415140 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #4 - JULY 20 | YTS | 4900415143 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #5 - JULY 20 | YTS | 4900415146 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #6 - JULY 20 | YTS | 4900415149 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #7 - JULY 20 | YTS | 4900415151 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE CARRIER ROLLER LH - JULY 2025 | YTS | 4900415155 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE CARRIER ROLLER RH - JULY 2025 | YTS | 4900415158 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE FRONT IDLER GP LH - JULY 2025 | YTS | 4900415165 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE FRONT IDLER GP RH - JULY 2025 | YTS | 4900415166 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE REAR IDLER GP LH - JULY 2025 | YTS | 4900415171 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | REPLACE REAR IDLER GP RH - JULY 2025 | YTS | 4900415173 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | RECONDITION TRACK FRAME LH - JULY 2025 | YTS | 4900415174 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCD1293 | D6RXL-TTT | RECONDITION TRACK FRAME RH - JULY 2025 | YTS | 4900415175 | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 01:00 | 2026-04-30
XCT3436 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900415206 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-08-31 07:53
XCT3449 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 5000 HRS | YTS | 4900415234 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-04 09:04
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TRACK LINK LH - SEPT 2025 | YTS | 4900415291 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TRACK LINK RH - SEPT 2025 | YTS | 4900415292 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #1 - SEPT25 | YTS | 4900415294 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #2 - SEPT25 | YTS | 4900415295 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #3 - SEPT25 | YTS | 4900415296 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #4 - SEPT25 | YTS | 4900415298 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #5 - SEPT25 | YTS | 4900415299 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #6 - SEPT25 | YTS | 4900415302 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #8 - SEPT25 | YTS | 4900415305 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #7 - SEPT25 | YTS | 4900415306 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #1 - SEPT25 | YTS | 4900415316 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #2 - SEPT25 | YTS | 4900415318 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #3 - SEPT25 | YTS | 4900415320 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #4 - SEPT25 | YTS | 4900415322 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #5 - SEPT25 | YTS | 4900415323 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #6 - SEPT25 | YTS | 4900415325 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #7 - SEPT25 | YTS | 4900415327 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #8 - SEPT25 | YTS | 4900415330 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | RESEAL TRACK ADJUSTER LH - SEPT 2025 | YTS | 4900415333 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | RESEAL TRACK ADJUSTER RH - SEPT 2025 | YTS | 4900415337 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE SPROCKET LH - SEPT 2025 | YTS | 4900415340 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE SPROCKET RH - SEPT 2025 | YTS | 4900415345 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE CARRIER ROLLER LH POS #1 - SEP25 | YTS | 4900415346 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE CARRIER ROLLER LH POS #2 - SEP25 | YTS | 4900415348 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #1 - SEP25 | YTS | 4900415350 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #2 - SEP25 | YTS | 4900415351 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
DP4026 | SELWOOD HH200HS | Interval PM 2000 HRS - HMU 18000 HRS | O | 4900415399 |  |  | 2025-09-15 00:32
DP4028 | SELWOOD HH200HS | Interval PM 250 HRS - HMU 3750 HRS | O | 4900415433 |  |  | 2025-10-07 02:44
CE4273 | 395-SGD | MRP REPLACE SWING MOTOR FRONT - JULY 202 | YTS | 4900415548 | 2025-09-09 21:50 | 2025-09-09 21:50 | 2026-04-30
PP1119 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 250 HRS - HMU 23750 HRS | YTS | 4900415560 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-25 10:07
CT7032 | 4054-PM | Interval PM 250 HRS - HMU 4250 HRS | YTS | 4900415578 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-09-13 22:11
CO4420 | 777E-KYD | ST - FR Suspension Cylinder RH - Reman T | O | 4900415766 |  |  | 2025-10-30
CO4423 | 777E-KYD | CO4166 Suspension Cylinder-Reman TU | O | 4900415769 |  |  | 2025-08-30
CO4460 | 777-7W8 | ST - FR Suspension Cylinder RH-Reman TU | YTS | 4900415772 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30
CE4236 | 395-SGD | MRP REPLACE CYLINDER STICK - OKT 2025 | YTS | 4900415781 | 2025-10-30 01:00 | 2025-10-30 01:00 | 2026-04-30
CD4186 | D10T2-RAB | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900415787 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-30
ST2261 | 4043-FT | SCM - Replace Fuel Filter W1 JUL25 | O | 4900415829 |  |  | 2025-09-30 08:38
CE3232 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900415841 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
CE3238 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900415843 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-01 11:23
XCE3254 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - JULY 2025 | YTS | 4900415939 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-04 07:15
XCE3255 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - JULY 2025 | YTS | 4900415940 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-04 07:15
XCE3256 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - JULY 2025 | YTS | 4900415943 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-04 07:15
PP1119 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 500 HRS - HMU 23500 HRS | YTS | 4900415958 | 2025-09-13 07:07 | 2025-09-13 07:07 | 2025-09-08 06:30
PP1120 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 1000 HRS - HMU 19000 HRS | YTS | 4900415959 | 2025-10-30 17:20 | 2025-10-30 17:20 | 2025-11-09 05:58
XCE3262 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - JULY 2025 | YTS | 4900415962 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
XCE3269 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - JULY 2025 | YTS | 4900415968 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
CD3195 | D9-J3D | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900416023 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-08-30
CD3210 | D9-J3D | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900416027 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-11-21 23:57
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE IDLER GP LH - SEPT 2025 | YTS | 4900416054 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE IDLER GP RH - SEPT 2025 | YTS | 4900416057 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
CO4424 | 777E-KYD | ST - Turbocharger - Reman - LH Jul'25 | YTS | 4900416058 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO4424 | 777E-KYD | ST - Turbocharger - Reman - RH Jul'25 | YTS | 4900416067 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CD4134 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900416073 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-10-01 19:59
CD4157 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900416092 | 2025-09-29 01:00 | 2025-09-29 01:00 | 2025-09-24 17:26
PP3105 | CAT-250Kva-LX9 | Interval PM 250 HRS - HMU 17750 HRS | YTS | 4900416101 | 2025-10-29 19:46 | 2025-10-29 19:46 | 2025-09-30 01:07
CD4134 | D10T-RJG | RESEAL TELESCOPIC LH - JULY 2025 | YTS | 4900416243 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2026-04-30
PP4108 | CAT-400KVA-NH3 | Interval PM 500 HRS - HMU 15500 HRS | YTS | 4900416421 | 2025-09-16 01:18 | 2025-09-16 01:18 | 2025-10-03 00:18
PP4110 | CAT-300KVA-LX9 | Interval PM 1000 HRS - HMU 5000 HRS | YTS | 4900416423 | 2025-09-10 23:18 | 2025-09-10 23:18 | 2025-09-13 00:57
PP4113 | CAT-400KVA-DH4 | Interval PM 2000 HRS - HMU 4000 HRS | YTS | 4900416426 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-07 12:30
ST2287 | AD380T48W-FT | Interval PM 250 HRS - HMU 5750 HRS | YTS | 4900416460 | 2025-09-11 07:43 | 2025-09-11 07:43 | 2025-08-31 21:18
CO2352 | 773E-ASK | BL_COMP AIR CONDITIONER | YTS | 4900416483 | 2025-09-30 09:39 | 2025-09-30 09:39 | 2025-07-30 02:30
CE5252 | 6015-6B9 | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900416492 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-15 22:49
CE5254 | 6015B-FKD | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900416494 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2026-04-30
CE5255 | 6015B-FKD | REPLACE TIP BUCKET - JULY 2025 | YTS | 4900416495 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2026-04-30
CE6151 | 6020B-DNY | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900416500 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2026-04-30
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP AFTERCOOLER | YTS | 4900416505 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CE3238 | 345GC-KEF | TBH Replace 2X Battery Low Voltage | YTS | 4900416707 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-07-30 07:12
DP2108 | SELWOOD HH150HS | Interval PM 250 HRS - HMU 6750 HRS | YTS | 4900416726 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-22 00:28
ST2258 | AD380T44W-FT | Interval PM 500 HRS - HMU 17500 HRS | YTS | 4900416733 | 2025-09-10 18:18 | 2025-09-10 18:18 | 2025-09-08 18:42
ST5228 | AD380T44W-LT | Interval PM 500 HRS - HMU 13500 HRS | YTS | 4900416735 | 2025-09-30 23:12 | 2025-09-30 23:12 | 2025-03-24 20:54
WT2255 | 4843-WT | Interval PM 250 HRS - HMU 22750 HRS | YTS | 4900416743 | 2025-09-24 04:47 | 2025-09-24 04:47 | 2025-09-23 09:24
DP4023 | SELWOOD HH200HS | Interval PM 250 HRS - HMU 8737 HRS | O | 4900416747 |  |  | 2025-09-04 18:34
DP4024 | SELWOOD HH200HS | Interval PM 250 HRS - HMU 4230,8 HRS | O | 4900416748 |  |  | 2025-09-13 05:43
DP4019 | Warman 8/6 | Interval PM 250 HRS - HMU 15303,4 HRS | O | 4900416749 |  |  | 2025-09-01 13:46
DP4024 | SELWOOD HH200HS | Interval PM 500 HRS - HMU 4480,8 HRS | O | 4900416751 |  |  | 2025-09-30 09:21
DP4026 | SELWOOD HH200HS | Interval PM 250 HRS - HMU 18238 HRS | O | 4900416752 |  |  | 2025-10-02 04:09
DP4034 | SELWOOD HH200C5 | Interval PM 250 HRS - HMU 1870 HRS | O | 4900416753 |  |  | 2025-09-13 17:15
DP4019 | Warman 8/6 | Interval PM 500 HRS - HMU 15553,4 HRS | O | 4900416754 |  |  | 2025-09-18 17:23
DP4023 | SELWOOD HH200HS | Interval PM 250 HRS - HMU 9237 HRS | O | 4900416755 |  |  | 2025-10-07 13:09
DP4024 | SELWOOD HH200HS | Interval PM 250 HRS | O | 4900416757 |  |  | 2025-09-14 05:25
DP4026 | SELWOOD HH200HS | Interval PM 500 HRS - HMU 18488 HRS | O | 4900416758 |  |  | 2025-10-19 07:47
DP4028 | SELWOOD HH200HS | Interval PM 500 HRS - HMU 3646 HRS | O | 4900416760 |  |  | 2025-09-19 23:06
DP4034 | SELWOOD HH200C5 | Interval PM 2000 HRS - HMU 2120 HRS | O | 4900416762 |  |  | 2025-09-30 20:52
DP4019 | Warman 8/6 | Interval PM 250 HRS - HMU 15803,4 HRS | O | 4900416765 |  |  | 2025-10-05 21:01
DP4023 | SELWOOD HH200HS | Interval PM 500 HRS - HMU 9487 HRS | O | 4900416767 |  |  | 2025-10-27 19:57
DP4026 | SELWOOD HH200HS | Interval PM 250 HRS - HMU 18738 HRS | O | 4900416771 |  |  | 2025-11-05 11:24
DP4034 | SELWOOD HH200C5 | Interval PM 250 HRS - HMU 2370 HRS | O | 4900416774 |  |  | 2025-10-18 00:30
XCT3415 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE V-BELT ENGINE WORN OUT | YTS | 4900416876 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-22 01:07
CG2032 | 14M3-E9S | CUTTING EDGE SUNMACH - SEPT2025 | YTS | 4900416959 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-03 07:15
CG2032 | 14M3-E9S | CUTTING EDGE SUNMACH - SEPT2025 | YTS | 4900416960 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-16 03:38
CG2040 | 14M-B9J | CUTTING EDGE SUNMACH - JULY 2025 | YTS | 4900416968 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-30
CE5259 | 6015-6B9 | CE5259 SCH PM250 HRS - SMU 13214 HRS | YTS | 4900416979 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-24 10:41
CG2055 | 14M-R9J | CUTTING EDGE SUNMACH - SEPT 2025 | YTS | 4900416982 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-30
CG2133 | 14M3-E9S | CUTTING EDGE SUNMACH - SEPT 2025 | YTS | 4900416993 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CG2160 | 14-F58 | REPLACE CUTTING EDGE BPT - SEPT 2025 | YTS | 4900417012 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-17 03:38
CG2134 | 14M3-E9S | REPLACE CUTTING EDGE BPT - JULY 2025 | YTS | 4900417013 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-10-17 14:54
CG2134 | 14M3-E9S | REPLACE CUTTING EDGE BPT - SEPT 2025 | YTS | 4900417014 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-03 18:32
CG2160 | 14-F58 | REPLACE CUTTING EDGE BPT - SEPT 2025 | YTS | 4900417015 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCG2163 | 14-F58 | CUTTING EDGE SUNMACH - SEPT 2025 | YTS | 4900417028 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-17 03:38
XCG2165 | 14-F58 | CUTTING EDGE SUNMACH - SEPT 2025 | YTS | 4900417031 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:23
CG3003 | 16M-R9H | REPLACE CUTTING EDGE BPT - SEPT 2025 | YTS | 4900417035 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 04:13
CG2133 | 14M3-E9S | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900417037 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-12 17:52
CG2032 | 14M3-E9S | REPLACE TIP RIPPER - JULY 2025 | YTS | 4900417038 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-11-05 17:42
CD4134 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900417065 | 2025-09-30 14:48 | 2025-09-30 14:48 | 2025-09-06 02:33
CD4157 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900417070 | 2025-09-30 14:48 | 2025-09-30 14:48 | 2025-08-30
ST5245 | AD380T48W-LT | Interval PM 1000 HRS - HMU 1000 HRS | YTS | 4900417079 | 2025-09-11 10:51 | 2025-09-11 10:51 | 2025-07-04
XCD1258 | D6RXL-TTT | REPLACE CUTTING EDGE - JULY 2025 | YTS | 4900417092 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2026-02-14 12:49
XCD1282 | D6RXL-TTT | REPLACE CUTTING EDGE - JULY 2025 | YTS | 4900417132 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2026-04-30
XCD1283 | D6RXL-TTT | ROTATION CUTTING EDGE - SEPT2025 | YTS | 4900417136 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2026-04-30
XCD1295 | D6RXL-TTT | REPLACE CUTTING EDGE - JULY 2025 | YTS | 4900417148 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2026-04-30
CD3210 | D9-J3D | ROTATION CUTTING EDGE - JULY 2025 | YTS | 4900417152 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2026-04-30
CD4182 | D10T2-RAB | REPLACE CUTTING EDGE - JULY 2025 | YTS | 4900417156 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2026-04-30
AC3071 | AC190 | Interval PM 250 HRS - HMU 1750 HRS | YTS | 4900417161 | 2025-09-13 22:20 | 2025-09-13 22:20 | 2025-08-31 22:04
XMC2010 | AD380T44W-CT | Interval PM 250 HRS - HMU 22750 HRS | O | 4900417177 |  |  | 2025-08-11 18:02
LS1164 | LS4-2000-STP | Interval PM 250 HRS - HMU 20750 HRS | O | 4900417184 |  |  | 2025-09-30 04:24
CE5207 | EX1200-6 | BD TBH Replace Compressor AC Short | YTS | 4900417385 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-06-21 14:33
CE4058 | 390FL-GAY | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900417396 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-04 07:15
CE4245 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900417403 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2026-04-30
CE5207 | EX1200-6 | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900417405 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
CE7135 | 6030-DHL | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900417406 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2026-04-30
CE7137 | 6030-DHL | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900417409 | 2025-09-30 23:54 | 2025-09-30 23:54 | 2026-04-30
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE CUTTING EDGE - JULY 2025 | YTS | 4900417763 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2026-04-21 12:05
CG2055 | 14M-R9J | CG2055 SCH PM500 HRS - SMU 36500 HOURS | YTS | 4900417938 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-29 21:06
LS1336 | LS4-2000-IK2000 | ST Replace Hyd Motor Power Pack Assy | YTS | 4900417989 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2026-04-30
CO4391 | 777D-FKR | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | O | 4900418103 |  |  | 2024-08-11 15:27
ST5221 | AD380T48W-LT | ST_Di_ATTACHMENT_GREASE PUMP AUTOLUBE JA | YTS | 4900418166 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2026-04-30
XCT2818 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 16250 HRS | YTS | 4900418374 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-05 10:36
CO4213 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #2 Worn Out | YTS | 4900418404 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO4213 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #3 Worn Out | YTS | 4900418406 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE SEGMENT RH - JULY 2025 | YTS | 4900418432 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE SEGMENT LH - JULY 2025 | YTS | 4900418433 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
AC2005 | AC135 | Interval PM 500 HRS - HMU 2500 HRS | YTS | 4900418506 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-08-30 10:46
AC2101 | AC135 | Interval PM 500 HRS - HMU 2500 HRS | O | 4900418508 |  |  | 2025-09-18 03:32
PP1109 | CAT-10KVA-GB9 | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900418509 | 2025-09-15 12:00 | 2025-09-15 12:00 | 2025-09-11 01:02
PP1115 | HLN-10KVA | Interval PM 250 HRS - HMU 12750 HRS | YTS | 4900418510 | 2025-09-11 08:09 | 2025-09-11 08:09 | 2025-09-11 22:26
PP1115 | HLN-10KVA | Interval PM 1000 HRS - HMU 13000 HRS | YTS | 4900418511 | 2025-10-10 07:00 | 2025-10-10 07:00 | 2025-09-29 02:04
PP3099 | CAT-150KVA-ECW | Interval PM 500 HRS - HMU 19500 HRS | YTS | 4900418514 | 2025-09-17 04:03 | 2025-09-17 04:03 | 2025-09-30 03:26
PP3099 | CAT-150KVA-ECW | Interval PM 250 HRS - HMU 19250 HRS | YTS | 4900418515 | 2025-09-10 00:26 | 2025-09-10 00:26 | 2025-09-12 23:48
PP2103 | CAT-100KVA-ECL | Interval PM 250 HRS - HMU 30250 HRS | YTS | 4900418517 | 2025-09-10 07:58 | 2025-09-10 07:58 | 2025-09-03 07:21
PP2103 | CAT-100KVA-ECL | Interval PM 250 HRS - HMU 30750 HRS | O | 4900418518 |  |  | 2025-10-07 14:36
PP4112 | CAT-400KVA-DH4 | Interval PM 250 HRS - HMU 3750 HRS | YTS | 4900418528 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-11 03:17
CE7137 | 6030-DHL | JR Recondition Cylinder Bucket CE7137 | YTS | 4900418596 | 2025-09-30 09:11 | 2025-09-30 09:11 | 2027-03-14 10:26
CO2415 | 773E-PRB | BL REPLACE STARTING MOTOR SHORT | YTS | 4900418605 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP LINK ARM STEERING | YTS | 4900418669 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CD4167 | D10T-RJG | JR Reseal Cylinder Lift Ripper RH | O | 4900418671 |  |  | 2028-06-16 10:33
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP MOTOR & PUMP SECONDARY STEERING | YTS | 4900418727 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-07-31
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP ELBOW STEERING | YTS | 4900418728 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO2343 | 773E-ASK | BL_COMP TIE ROD RH/LH | YTS | 4900418731 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-07-31
CO2343 | 773E-ASK | JR EXCEPTION MISSING/DAMAGE STEERING CYLINDER LH CO2343 | YTS | 4900418862 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-30 12:53
CO2343 | 773E-ASK | JR EXCEPTION MISSING/DAMAGE STEERING CYLINDER RH CO2343 | YTS | 4900418865 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-30 13:00
CO4163 | 777E-KDP | JR EXCEPTION MISSING/DAMAGE SUSPENSION CYLINDER FRONT LH CO4163 | YTS | 4900418871 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-30 13:26
CO4364 | 777D-FKR | JR EXCEPTION MISSING/DAMAGE SUSPENSION CYLINDER FRONT RH CO4364 | YTS | 4900418875 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO2352 | 773E-ASK | JR EXCEPTION MISSING/DAMAGE SUSPENSION CYLINDER FRONT LH CO2352 | YTS | 4900418913 | 2025-09-30 09:39 | 2025-09-30 09:39 | 2025-07-30 14:57
CD4160 | D10T-RJG | REBEARING RIPPER FRAME & BOX - AGT 2025 | YTS | 4900419060 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2027-10-29 20:26
CO4373 | 777D-FKR | BL RESEAL STEERING CYL LH (LIFETIME 42%) | YTS | 4900419171 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO4219 | 777E-KYD | BL Replace Ball Stud Pos #3 Worn Out | YTS | 4900419172 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO4342 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #7 Worn Out | YTS | 4900419173 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO4342 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #8 Worn Out | YTS | 4900419174 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
LS1164 | LS4-2000-STP | TBH Replace FIP Broken | YTS | 4900419367 | 2025-09-24 09:10 | 2025-09-24 09:10 | 2025-06-30
CO2342 | 773E-ASK | TBH Replace 2X Battery Low Voltage | YTS | 4900419373 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
MS5004 | AD410T48H-MS | ST-ATC-Modified Flowmeter | YTS | 4900419507 | 2025-09-30 13:39 | 2025-09-30 13:39 | 2025-08-31 12:39
CO4405 | 777E-KYD | BL Replace Ball Stud Pos #2 Worn Out | YTS | 4900419554 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO4405 | 777E-KYD | BL Replace Ball Stud Pos #3 Worn Out | YTS | 4900419555 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 17:54
XMC2008 | AD380T44W-CT | ST-Axle-DI- Replace Seal Shaft & Kingpi | YTS | 4900419608 | 2025-09-30 15:52 | 2025-09-30 15:52 | 2025-08-31 14:53
XCE1313 | 323GC-FJM | TBH Rebushing Linkage Bucket wor Out | O | 4900419609 |  |  | 2026-02-28
LS1246 | LS4-2000-IK2000 | ST-Engine-DI-Replace Water Pump | YTS | 4900419614 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2026-09-23 15:17
CO4056 | 777D-AGC | CO4056 SCH PM2000 HRS - SMU 70000 HOUR | YTS | 4900419651 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-06 03:22
CO4081 | 777D-AGC | CO4081 SCH PM250 HRS - SMU 67750 HOURS | YTS | 4900419652 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-07 22:55
CO4090 | 777D-AGC | CO4090 SCH PM250 HRS - SMU 66250 HOURS | YTS | 4900419653 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-10 17:37
CO4165 | 777D-AGC | CO4165 SCH PM500 HRS - SMU 21500 HOURS | YTS | 4900419655 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-05 22:32
CO4152 | 777E-KDP | CO4152 SCH PM250 HRS - SMU 23250 HOURS | YTS | 4900419656 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-06 07:29
CO4153 | 777E-KDP | CO4153 SCH PM250 HRS - SMU 23250 HOURS | YTS | 4900419658 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-06 22:06
CO4154 | 777E-KDP | CO4154 SCH PM250 HRS - SMU 24250 HOURS | YTS | 4900419659 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-26 10:11
CO4155 | 777E-KDP | CO4155 SCH PM500 HRS - SMU 24500 HOURS | YTS | 4900419661 | 2025-08-29 20:00 | 2025-08-29 20:00 | 2025-08-20 14:57
CO4155 | 777E-KDP | CO4155 SCH PM250 HRS - SMU 24750 HOURS | YTS | 4900419664 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-06 08:48
CO4163 | 777E-KDP | CO4163 SCH PM250 HRS - SMU 22250 HOURS | YTS | 4900419670 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-01 16:46
CO4202 | 777E-KYD | CO4202 SCH PM500 HRS - SMU 17500 HOURS | YTS | 4900419676 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-08-27 06:47
CO4219 | 777E-KYD | CO4219 SCH PM500 HRS - SMU 16500 HOURS | YTS | 4900419679 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-05 10:09
CO4403 | 777E-KYD | CO4403 SCH PM2000 HRS - SMU 20000 HOUR | YTS | 4900419680 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-08-31 13:15
CO4404 | 777E-KYD | CO4404 SCH PM1000 HRS - SMU 19000 HOUR | YTS | 4900419683 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-08-27 12:44
CO4405 | 777E-KYD | CO4405 SCH PM1000 HRS - SMU 19000 HOUR | YTS | 4900419684 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-25 07:44
CO4407 | 777E-KYD | CO4407 SCH PM250 HRS - SMU 19750 HOURS | YTS | 4900419685 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-01 15:03
CO4408 | 777E-KYD | CO4408 SCH PM250 HRS - SMU 19250 HOURS | YTS | 4900419687 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-03 05:31
CO4212 | 777D-FKR | RC: Repair transmission Continue life | YTS | 4900419689 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-25
CO4410 | 777E-KYD | CO4410 SCH PM250 HRS - SMU 19750 HOURS | YTS | 4900419692 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-26 23:32
CO4420 | 777E-KYD | CO4420 SCH PM250 HRS - SMU 16750 HOURS | YTS | 4900419694 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-03 09:14
CO4422 | 777E-KYD | CO4422 SCH PM250 HRS - SMU 16250 HOURS | YTS | 4900419696 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-14 06:55
CO4423 | 777E-KYD | CO4423 SCH PM1000 HRS - SMU 17000 HOUR | YTS | 4900419699 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-03 12:51
CO4424 | 777E-KYD | CO4424 SCH PM500 HRS - SMU 16500 HOURS | YTS | 4900419702 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-08-27 01:28
CO4669 | 777E-KYD | CO4669 SCH PM500 HRS - SMU 16500 HOURS | IP | 4900419704 | 2025-08-27 19:00 | 2025-08-27 19:00 | 2025-08-27 07:04
CO4671 | 777E-KYD | CO4671 SCH PM250 HRS - SMU 18750 HOURS | YTS | 4900419706 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-06 18:33
CO4672 | 777E-KYD | CO4672 SCH PM2000 HRS - SMU 18000 HOUR | YTS | 4900419707 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-08-26 13:09
CO4451 | 777-7W8 | CO4451 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900419716 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-22 17:01
CO4452 | 777-7W8 | CO4452 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900419717 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-22 01:30
CO4453 | 777-7W8 | CO4453 SCH PM1000 HRS - SMU 15000 HOUR | YTS | 4900419720 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-03 22:02
CO4454 | 777-7W8 | CO4454 SCH PM1000 HRS - SMU 15000 HOUR | YTS | 4900419722 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-25 06:15
CO4455 | 777-7W8 | CO4455 SCH PM250 HRS - SMU 14750 HOURS | YTS | 4900419725 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-14 19:59
CO4456 | 777-7W8 | CO4456 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900419727 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-08-28 20:29
CO4457 | 777-7W8 | CO4457 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900419731 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-05 02:33
CO4458 | 777-7W8 | CO4458 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900419735 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-08-29 04:41
CO4460 | 777-7W8 | CO4460 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900419737 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-04 20:52
CO4472 | 777-7W8 | CO4472 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900419738 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-25 03:46
CO4464 | 777-7W8 | CO4464 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900419741 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-05 11:18
CO4473 | 777-7W8 | CO4473 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900419743 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-08-27 14:54
CO4474 | 777-7W8 | CO4474 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900419746 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-01 03:58
CO4475 | 777-7W8 | CO4475 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900419748 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-08-31 08:06
CO4476 | 777-7W8 | CO4476 SCH PM250 HRS - SMU 15250 HOURS | YTS | 4900419750 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 02:19
CO4477 | 777-7W8 | CO4477 SCH PM500 HRS - SMU 13500 HOURS | YTS | 4900419752 | 2025-08-30 19:00 | 2025-08-30 19:00 | 2025-08-30 10:21
CO4478 | 777-7W8 | CO4478 SCH PM500 HRS - SMU 14500 HOURS | IP | 4900419754 | 2025-08-28 19:00 | 2025-08-28 19:00 | 2025-08-28 08:02
CO4480 | 777-7W8 | CO4480 SCH PM250 HRS - SMU 14750 HOURS | YTS | 4900419756 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-07 05:16
CO4482 | 777-7W8 | CO4482 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900419758 | 2025-08-30 19:00 | 2025-08-30 19:00 | 2025-08-30 22:44
CO4482 | 777-7W8 | CO4482 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900419759 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-17 02:22
CO4483 | 777-7W8 | CO4483 SCH PM250 HRS - SMU 15250 HOURS | YTS | 4900419762 | 2025-08-30 19:00 | 2025-08-30 19:00 | 2025-08-30 11:02
CO4487 | 777-7W8 | CO4487 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900419767 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 04:26
CO4511 | 777-7W8 | CO4511 SCH PM2000 HRS - SMU 14000 HOUR | YTS | 4900419771 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 00:11
CO4514 | 777-7W8 | CO4514 SCH PM2000 HRS - SMU 14000 HOUR | YTS | 4900419776 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-08-31 21:26
WT2236 | 3939-WT | ST-Engine DI-Replace V Belt | YTS | 4900419777 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-08-31
CO4515 | 777-7W8 | CO4515 SCH PM250 HRS - SMU 13750 HOURS | YTS | 4900419779 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-02 02:09
CO4516 | 777-7W8 | CO4516 SCH PM2000 HRS - SMU 14000 HOUR | YTS | 4900419784 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-02 19:53
CO4517 | 777-7W8 | CO4517 SCH PM2000 HRS - SMU 14000 HOUR | YTS | 4900419787 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-29 15:42
CO4519 | 777-7W8 | CO4519 SCH PM250 HRS - SMU 14250 HOURS | YTS | 4900419789 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-08-31 15:03
CO4520 | 777-7W8 | CO4520 SCH PM500 HRS - SMU 13500 HOURS | YTS | 4900419795 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-08 12:42
CO4521 | 777-7W8 | CO4521 SCH PM250 HRS - SMU 14250 HOURS | YTS | 4900419798 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-08-31 17:57
CO4522 | 777-7W8 | CO4522 SCH PM250 HRS - SMU 14250 HOURS | YTS | 4900419799 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-08 03:15
CO4536 | 777-7W8 | CO4536 SCH PM2000 HRS - SMU 14000 HOUR | IP | 4900419806 | 2025-08-28 07:00 | 2025-08-28 07:00 | 2025-08-27 08:58
CO4537 | 777-7W8 | CO4537 SCH PM1000 HRS - SMU 13000 HOUR | YTS | 4900419809 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-29 21:33
CO4538 | 777-7W8 | CO4538 SCH PM2000 HRS - SMU 14000 HOUR | YTS | 4900419812 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-01 14:59
WT2263 | 4040-WT | ST-DI-Suspension-Front Spring RH Worn | YTS | 4900419814 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
CO4539 | 777-7W8 | CO4539 SCH PM2000 HRS - SMU 14000 HOUR | YTS | 4900419816 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-01 02:09
CO4540 | 777-7W8 | CO4540 SCH PM500 HRS - SMU 13500 HOURS | YTS | 4900419818 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-01 20:40
CO4655 | 777-7W8 | CO4655 SCH PM1000 HRS - SMU 9000 HOURS | YTS | 4900419821 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-04 11:56
CO4656 | 777-7W8 | CO4656 SCH PM250 HRS - SMU 8750 HOURS | YTS | 4900419823 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 13:33
CO4658 | 777-7W8 | CO4658 SCH PM250 HRS - SMU 8750 HOURS | YTS | 4900419828 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-01 11:11
CO4660 | 777-7W8 | CO4660 SCH PM500 HRS - SMU 8500 HOURS | YTS | 4900419832 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-10-07 15:16
CO4153 | 777E-KDP | BL TBH Replace Compressor AC Broken | YTS | 4900419833 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 16:48
CO4356 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #5 Worn Out | YTS | 4900419852 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30
CO4356 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #6 Worn Out | YTS | 4900419853 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30
CO4356 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #7 Worn Out | YTS | 4900419854 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30
CO4356 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #8 Worn Out | YTS | 4900419855 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30
CO4208 | 777D-FKR | CO4208 SCH PM500 HRS - SMU 36500 HOURS | YTS | 4900419868 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 22:28
CO4209 | 777D-FKR | CO4209 SCH PM500 HRS - SMU 51500 HOURS | YTS | 4900419869 | 2025-08-28 21:00 | 2025-08-28 21:00 | 2025-08-19 02:36
CO4209 | 777D-FKR | CO4209 SCH PM250 HRS - SMU 51750 HOURS | YTS | 4900419870 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-04 15:17
CO4210 | 777D-FKR | CO4210 SCH PM500 HRS - SMU 46500 HOURS | YTS | 4900419872 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-17 02:44
CO4211 | 777D-FKR | CO4211 SCH PM1000 HRS - SMU 47000 HOUR | YTS | 4900419874 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-13 09:33
CO4212 | 777D-FKR | CO4212 SCH PM250 HRS - SMU 45750 HOURS | YTS | 4900419876 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 07:00 | 2025-09-02 17:31
CO4213 | 777D-FKR | CO4213 SCH PM500 HRS - SMU 45500 HOURS | YTS | 4900419877 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-02 03:49
CO4214 | 777D-FKR | CO4214 SCH PM250 HRS - SMU 49750 HOURS | YTS | 4900419879 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-14 02:09
CO4215 | 777D-FKR | CO4215 SCH PM1000 HRS - SMU 41000 HOUR | YTS | 4900419880 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-08-26 10:40
CO4216 | 777D-FKR | CO4216 SCH PM2000 HRS - SMU 38000 HOUR | YTS | 4900419882 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-02 17:52
CO4312 | 777D-FKR | CO4312 SCH PM500 HRS - SMU 45500 HOURS | YTS | 4900419886 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-05 16:03
CO4313 | 777D-FKR | CO4313 SCH PM1000 HRS - SMU 45000 HOUR | YTS | 4900419889 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-20 20:29
CO4313 | 777D-FKR | CO4313 SCH PM250 HRS - SMU 45250 HOURS | YTS | 4900419890 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-06 04:34
CO4314 | 777D-FKR | CO4314 SCH PM250 HRS - SMU 45750 HOURS | YTS | 4900419891 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-08-29 06:28
CO4318 | 777D-FKR | CO4318 SCH PM2000 HRS - SMU 40000 HOUR | YTS | 4900419892 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-11 10:09
CO4319 | 777D-FKR | CO4319 SCH PM250 HRS - SMU 46250 HOURS | YTS | 4900419893 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-08-26 17:17
CO4320 | 777D-FKR | CO4320 SCH PM500 HRS - SMU 45500 HOURS | YTS | 4900419895 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-08-31 04:22
CO4321 | 777D-FKR | CO4321 SCH PM250 HRS - SMU 40750 HOURS | YTS | 4900419896 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-12 14:18
CO4322 | 777D-FKR | CO4322 SCH PM250 HRS - SMU 42250 HOURS | YTS | 4900419898 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-14 03:09
CO4323 | 777D-FKR | CO4323 SCH PM1000 HRS - SMU 45000 HOUR | YTS | 4900419900 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-24 11:42
CO4326 | 777D-FKR | CO4326 SCH PM2000 HRS - SMU 42000 HOUR | YTS | 4900419905 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-05 13:38
CO4327 | 777D-FKR | CO4327 SCH PM250 HRS - SMU 43250 HOURS | YTS | 4900419906 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 01:36
CO4329 | 777D-FKR | CO4329 SCH PM2000 HRS - SMU 40000 HOUR | YTS | 4900419908 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-26 12:42
CO4332 | 777D-FKR | CO4332 SCH PM500 HRS - SMU 36500 HOURS | YTS | 4900419911 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-08-27 21:27
CO4333 | 777D-FKR | CO4333 SCH PM2000 HRS - SMU 42000 HOUR | YTS | 4900419913 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-06 08:56
CO4335 | 777D-FKR | CO4335 SCH PM1000 HRS - SMU 43000 HOUR | YTS | 4900419914 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-03 11:44
CO4336 | 777D-FKR | CO4336 SCH PM500 HRS - SMU 41500 HOURS | YTS | 4900419915 | 2025-08-29 10:00 | 2025-08-29 10:00 | 2025-08-20 08:40
CO4337 | 777D-FKR | CO4337 SCH PM2000 HRS - SMU 40000 HOUR | YTS | 4900419917 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-08-30 05:34
CO4338 | 777D-FKR | CO4338 SCH PM250 HRS - SMU 39250 HOURS | YTS | 4900419918 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-04 23:02
CO4341 | 777D-FKR | CO4341 SCH PM250 HRS - SMU 39750 HOURS | YTS | 4900419919 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-19 08:25
CO4341 | 777D-FKR | CO4341 SCH PM2000 HRS - SMU 40000 HOUR | YTS | 4900419920 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 10:06
CO4342 | 777D-FKR | CO4342 SCH PM250 HRS - SMU 39750 HOURS | YTS | 4900419923 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-08-29 17:08
CO4343 | 777D-FKR | CO4343 SCH PM2000 HRS - SMU 40000 HOUR | YTS | 4900419924 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-03 11:06
CO4347 | 777D-FKR | CO4347 SCH PM2000 HRS - SMU 40000 HOUR | YTS | 4900419927 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-08-27 00:28
CO4348 | 777D-FKR | CO4348 SCH PM500 HRS - SMU 40500 HOURS | YTS | 4900419930 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 13:29
CO4349 | 777D-FKR | CO4349 SCH PM500 HRS - SMU 46500 HOURS | YTS | 4900419931 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-10 12:38
CO4351 | 777D-FKR | CO4351 SCH PM500 HRS - SMU 40500 HOURS | YTS | 4900419932 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-26 11:43
CO4352 | 777D-FKR | CO4352 SCH PM1000 HRS - SMU 39000 HOUR | YTS | 4900419934 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-02 17:35
CO4355 | 777D-FKR | CO4355 SCH PM250 HRS - SMU 37750 HOURS | YTS | 4900419937 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-22 01:11
CO4355 | 777D-FKR | CO4355 SCH PM2000 HRS - SMU 38000 HOUR | YTS | 4900419938 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:54
CO4356 | 777D-FKR | CO4356 SCH PM250 HRS - SMU 40750 HOURS | YTS | 4900419940 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-08-31 17:19
CO4356 | 777D-FKR | CO4356 SCH PM1000 HRS - SMU 41000 HOUR | YTS | 4900419941 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-17 20:27
CO4357 | 777D-FKR | CO4357 SCH PM500 HRS - SMU 38500 HOURS | YTS | 4900419942 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-08-30 14:24
CO4363 | 777D-FKR | CO4363 SCH PM250 HRS - SMU 40750 HOURS | YTS | 4900419945 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-03 01:39
CO4365 | 777D-FKR | CO4365 SCH PM2000 HRS - SMU 40000 HOUR | YTS | 4900419948 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-20 22:30
CO4370 | 777D-FKR | CO4370 SCH PM2000 HRS - SMU 40000 HOUR | YTS | 4900419951 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-05 01:58
CO4373 | 777D-FKR | CO4373 SCH PM250 HRS - SMU 40750 HOURS | YTS | 4900419954 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-02 18:06
CO4376 | 777D-FKR | CO4376 SCH PM1000 HRS - SMU 39000 HOUR | YTS | 4900419955 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-08-26 02:44
CO4379 | 777D-FKR | CO4379 SCH PM500 HRS - SMU 40500 HOURS | YTS | 4900419959 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-26 10:19
CO4382 | 777D-FKR | CO4382 SCH PM1000 HRS - SMU 39000 HOUR | YTS | 4900419962 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-03 16:16
CO4385 | 777D-FKR | CO4385 SCH PM500 HRS - SMU 29500 HOURS | YTS | 4900419963 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 19:20
CO4388 | 777D-FKR | CO4388 SCH PM250 HRS - SMU 41750 HOURS | YTS | 4900419967 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-08-26 17:36
CO4391 | 777D-FKR | CO4391 SCH PM500 HRS - SMU 40500 HOURS | YTS | 4900419969 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-08 03:51
CO4395 | 777D-FKR | CO4395 SCH PM2000 HRS - SMU 34000 HOUR | YTS | 4900419970 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-02 20:34
CO4396 | 777D-FKR | CO4396 SCH PM500 HRS - SMU 45500 HOURS | YTS | 4900419971 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 22:01
CO4397 | 777D-FKR | CO4397 SCH PM1000 HRS - SMU 71000 HOUR | YTS | 4900419972 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-08-31 01:23
CO4398 | 777D-FKR | CO4398 SCH PM2000 HRS - SMU 42000 HOUR | YTS | 4900419973 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-22 06:24
CO2428 | 773E-PRB | TBH Replace Lining Brake LH Worn Out | YTS | 4900419979 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2029-04-16 23:51
CO3175 | 775F-DLS | CO3175 SCH PM250 HRS - SMU 59250 HOURS | YTS | 4900420056 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-08 20:55
CO3185 | 775F-DLS | CO3185 SCH PM500 HRS - SMU 54500 HOURS | YTS | 4900420062 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-13 06:09
CO3192 | 775F-DLS | CO3192 SCH PM500 HRS - SMU 58500 HOURS | YTS | 4900420064 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-14 13:33
CO3286 | 775F-DLS | CO3286 SCH PM250 HRS - SMU 44750 HOURS | YTS | 4900420065 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-12 18:52
CO2157 | 773D-NBJ | CO2157 SCH PM250 HRS - SMU 68250 HOURS | YTS | 4900420066 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-14 14:48
CO2060 | 773E-BDA | CO2060 SCH PM2000 HRS - SMU 18000 HOUR | YTS | 4900420068 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-02 00:40
CO2072 | 773E-BDA | CO2072 SCH PM250 HRS - SMU 68250 HOURS | YTS | 4900420070 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-14 15:13
CO2246 | 773E-ASK | CO2246 SCH PM1000 HRS - SMU 53000 HOUR | YTS | 4900420072 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-08-30 14:38
CO2297 | 773E-ASK | CO2297 SCH PM2000 HRS - SMU 58000 HOUR | YTS | 4900420075 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-08-26 20:50
CO2307 | 773E-ASK | CO2307 SCH PM250 HRS - SMU 40750 HOURS | YTS | 4900420077 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-09 02:58
CO2311 | 773E-ASK | CO2311 SCH PM250 HRS - SMU 38250 HOURS | YTS | 4900420079 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-13 15:11
CO2315 | 773E-ASK | CO2315 SCH PM1000 HRS - SMU 37000 HOUR | YTS | 4900420082 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-11 14:00
CO2316 | 773E-ASK | CO2316 SCH PM250 HRS - SMU 38250 HOURS | YTS | 4900420083 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-10 12:07
CO2324 | 773E-ASK | CO2324 SCH PM250 HRS - SMU 43250 HOURS | YTS | 4900420085 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-13 05:26
CO2331 | 773E-ASK | CO2331 SCH PM1000 HRS - SMU 65000 HOUR | YTS | 4900420087 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-23 06:22
CO2335 | 773E-ASK | CO2335 SCH PM250 HRS - SMU 38250 HOURS | YTS | 4900420090 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-05 11:08
CO2342 | 773E-ASK | CO2342 SCH PM250 HRS - SMU 37250 HOURS | YTS | 4900420094 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-04 13:48
WT6004 | 773D-WT-NBJ | WT6004 SCH PM250 HRS - SMU 60750 HOURS | YTS | 4900420097 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-06 19:42
WT6005 | 773D-WT-NBJ | WT6005 SCH PM2000 HRS - SMU 56000 HOUR | YTS | 4900420099 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-12 07:35
WT6006 | 773E-WT-ASK | WT6006 SCH PM250 HRS - SMU 39250 HOURS | YTS | 4900420100 | 2025-10-20 07:00 | 2025-10-20 07:00 | 2025-10-26 07:19
WT6014 | 773E-WT-ASK | WT6014 SCH PM250 HRS - SMU 26750 HOURS | YTS | 4900420102 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-13 08:37
WT6013 | 773E-WT-ASK | WT6013 SCH PM250 HRS - SMU 35250 HOURS | YTS | 4900420109 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-13 06:15
WT6013 | 773E-WT-ASK | WT6013 SCH PM500 HRS - SMU 35500 HOURS | YTS | 4900420110 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-20 01:00
CO2224 | 773E-PRB | CO2224 SCH PM250 HRS - SMU 21250 HOURS | YTS | 4900420116 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-14 20:01
CO2410 | 773E-PRB | CO2410 SCH PM1000 HRS - SMU 15000 HOUR | IP | 4900420119 | 2025-08-28 07:00 | 2025-08-28 07:00 | 2025-08-27 21:30
CO2411 | 773E-PRB | CO2411 SCH PM1000 HRS - SMU 15000 HOUR | YTS | 4900420120 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-08-26 12:38
CO2412 | 773E-PRB | CO2412 SCH PM1000 HRS - SMU 15000 HOUR | YTS | 4900420123 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-08-31 08:24
CO2414 | 773E-PRB | CO2414 SCH PM250 HRS - SMU 14250 HOURS | YTS | 4900420126 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-06 05:28
CO2415 | 773E-PRB | CO2415 SCH PM1000 HRS - SMU 15000 HOUR | YTS | 4900420128 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-05 17:01
CO2417 | 773E-PRB | CO2417 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | IP | 4900420130 | 2025-08-23 07:00 | 2025-08-23 07:00 | 2025-08-24 11:01
CO2420 | 773E-PRB | CO2420 SCH PM500 HRS - SMU 14500 HOURS | YTS | 4900420132 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-23 00:45
CO2421 | 773E-PRB | CO2421 SCH PM1000 HRS - SMU 15000 HOUR | YTS | 4900420134 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-03 04:35
CO2425 | 773E-PRB | CO2425 SCH PM500 HRS - SMU 14500 HOURS | YTS | 4900420135 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-22 00:59
CO2427 | 773E-PRB | CO2427 SCH PM1000 HRS - SMU 15000 HOUR | YTS | 4900420139 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-02 07:11
CO2428 | 773E-PRB | CO2428 SCH PM250 HRS - SMU 15250 HOURS | YTS | 4900420141 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-03 00:15
CO2453 | 773E-PRB | CO2453 SCH PM2000 HRS - SMU 14000 HOUR | YTS | 4900420146 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-08-31 04:21
CO2484 | 773E-PRB | CO2484 SCH PM250 HRS - SMU 21750 HOURS | YTS | 4900420148 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 06:02
XCO2482 | 773E-PRB | XCO2482 SCH PM500 HRS - SMU 12500 HOUR | YTS | 4900420150 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-05 10:30
XCO2483 | 773E-PRB | XCO2483 SCH PM500 HRS - SMU 12500 HOUR | YTS | 4900420153 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-13 05:59
XCO2484 | 773E-PRB | XCO2484 SCH PM250 HRS - SMU 12250 HOUR | YTS | 4900420155 | 2025-08-30 19:00 | 2025-08-30 19:00 | 2025-08-29 21:35
XCO2487 | 773E-PRB | XCO2487 SCH PM500 HRS - SMU 12500 HOUR | YTS | 4900420160 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 03:54
XCO2488 | 773E-PRB | XCO2488 SCH PM250 HRS - SMU 12250 HOUR | YTS | 4900420161 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-29 16:41
XCO2490 | 773E-PRB | XCO2490 SCH PM2000 HRS - SMU 12000 HOU | YTS | 4900420163 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-29 04:26
XCO2491 | 773E-PRB | XCO2491 SCH PM250 HRS - SMU 12250 HOUR | IP | 4900420165 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-29 00:30
ST2264 | 4043-FT | Replace Frame-Bracket Gearbox Steering B | YTS | 4900420167 | 2025-09-30 15:26 | 2025-09-30 15:26 | 2025-08-31 14:26
CO4479 | 777-7W8 | BL TBH ST Replace Battery POS #1#2 Low V | YTS | 4900420180 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 06:15
LS1156 | LS4-2000-STP | Interval PM 250 HRS - HMU 20750 HRS | YTS | 4900420215 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-04 07:30
CG2032 | 14M3-E9S | CG2032 SCH PM1000 HRS - SMU 27000 HOUR | YTS | 4900420219 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-14 11:56
CG2040 | 14M-B9J | CG2040 SCH PM250 HRS - SMU 41250 HOURS | YTS | 4900420222 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-10 21:59
CG2133 | 14M3-E9S | CG2133 SCH PM250 HRS - SMU 28750 HOURS | YTS | 4900420232 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-09 23:52
CG2134 | 14M3-E9S | CG2134 SCH PM250 HRS - SMU 24250 HOURS | YTS | 4900420234 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 18:30
CG2160 | 14-F58 | CG2160 SCH PM2000 HRS - SMU 10000 HOUR | YTS | 4900420241 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-02 18:03
CG3003 | 16M-R9H | CG3003 SCH PM250 HRS - SMU 42750 HOURS | YTS | 4900420243 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-14 02:32
XCG2165 | 14-F58 | XCG2165 SCH PM250 HRS - SMU 9250 HOURS | YTS | 4900420254 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-13 17:59
XCC1046 | CS10-T8F | XCC1046 SCH PM500 HRS - SMU 7500 HOURS | YTS | 4900420266 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-15 16:55
XCC1067 | CS10-T8F | XCC1067 SCH PM250 HRS - SMU 3750 HOURS | YTS | 4900420270 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-02 06:31
XCC1071 | CS10-T8F | XCC1071 SCH PM500 HRS - SMU 1500 HOURS | YTS | 4900420272 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-10 02:04
CG2055 | 14M-R9J | CG2055 SCH PM250 HRS - SMU 36750 HOURS | YTS | 4900420274 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-30
LS1244 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 2000 HRS - HMU 14000 HRS | YTS | 4900420325 | 2025-09-20 08:06 | 2025-09-20 08:06 | 2025-09-22 02:07
LS1154 | LS4-2000-STP | Interval PM 250 HRS - HMU 37250 HRS | YTS | 4900420329 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-06 18:20
AC3082 | AC190 | Interval PM 500 HRS - HMU 1500 HRS | YTS | 4900420332 | 2025-09-20 20:58 | 2025-09-20 20:58 | 2025-09-08 17:03
AC3065 | AC190 | Interval PM 250 HRS - HMU 1750 HRS | YTS | 4900420335 | 2025-09-10 10:56 | 2025-09-10 10:56 | 2025-09-09 03:44
ST2287 | AD380T48W-FT | Interval PM 2000 HRS - HMU 6000 HRS | YTS | 4900420351 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-18 19:05
ST2264 | 4043-FT | Interval PM 250 HRS - HMU 26750 HRS | YTS | 4900420353 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-18 20:44
CE3232 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - AGT 2025 | YTS | 4900420359 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-31
CE3238 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - AGT 2025 | YTS | 4900420360 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-31
CE3239 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - AGT 2025 | YTS | 4900420362 | 2025-09-30 06:00 | 2025-09-30 06:00 | 2025-10-31
CE3240 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - AGT 2025 | YTS | 4900420363 | 2025-09-30 07:25 | 2025-09-30 07:25 | 2025-08-25 03:39
CE3244 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - AGT 2025 | YTS | 4900420365 | 2025-09-30 07:21 | 2025-09-30 07:21 | 2025-09-30 06:22
XCE3249 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - AGT 2025 | YTS | 4900420367 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-11-03 07:15
XCE3250 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - AGT 2025 | YTS | 4900420369 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
WT2236 | 3939-WT | Interval PM 2000 HRS - HMU 30000 HRS | YTS | 4900420370 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-08-26 01:46
XCE3254 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420374 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
XCE3255 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420375 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
XCE3256 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420376 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
XCE3260 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - AGT 2025 | YTS | 4900420377 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
XCE3261 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - AGT 2025 | YTS | 4900420378 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30
XCE3262 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420379 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-10-04 07:15
XCE3263 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - AGT 2025 | YTS | 4900420380 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-12-07 14:30
XCE3269 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420381 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-10-04 07:15
XCE3272 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420382 | 2025-09-30 17:45 | 2025-09-30 17:45 | 2025-11-06 13:51
XCE3273 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - AGT 2025 | YTS | 4900420383 | 2025-09-30 13:31 | 2025-09-30 13:31 | 2025-09-30 21:42
CE4058 | 390FL-GAY | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420393 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-11-07 14:30
CE4059 | 390FL-GAY | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420396 | 2025-09-30 06:00 | 2025-09-30 06:00 | 2025-09-30 05:37
CE4236 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420398 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-04 07:15
CE4251 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420400 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-10 11:53
CE4255 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420401 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
CE4272 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420403 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
CE4273 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420404 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-04 07:15
XCE4090 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420406 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-22 07:32
XCE4092 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420407 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-04 07:15
CE5148 | EX1200-6 | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420409 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 09:14
CE5249 | 6015B-FKD | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420413 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-10-04 07:15
CE5254 | 6015B-FKD | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420416 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-08-31
CE5258 | 6015-6B9 | REPLACE TIP BUCKET - AGT 2025 | YTS | 4900420420 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
LS1142 | LS4-1200-SS | Interval PM 500 HRS - HMU 24500 HRS | O | 4900420430 |  |  | 2025-08-29 18:26
LS1153 | LS4-2000-STP | Interval PM 250 HRS - HMU 21250 HRS | YTS | 4900420434 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-03 06:08
LS1156 | LS4-2000-STP | Interval PM 1000 HRS - HMU 21000 HRS | YTS | 4900420437 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-21 11:18
LS1160 | LS4-2000-STP | Interval PM 250 HRS - HMU 21250 HRS | YTS | 4900420443 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-07 11:03
LS1161 | LS4-2000-STP | Interval PM 2000 HRS - HMU 22000 HRS | YTS | 4900420445 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-01 20:24
LS1163 | LS4-2000-STP | Interval PM 1000 HRS - HMU 21000 HRS | YTS | 4900420447 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-05 23:11
LS1164 | LS4-2000-STP | Interval PM 1000 HRS - HMU 21000 HRS | YTS | 4900420450 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-17 08:02
LS1165 | LS4-2000-STP | Interval PM 250 HRS - HMU 22250 HRS | YTS | 4900420452 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-29 14:00
LS1186 | LS4-2000-PTR | Interval PM 250 HRS - HMU 14750 HRS | YTS | 4900420456 | 2025-09-11 07:06 | 2025-09-11 07:06 | 2025-09-05 07:08
LS1187 | LS4-2000-PTR | Interval PM 250 HRS - HMU 16750 HRS | YTS | 4900420460 | 2025-09-10 13:23 | 2025-09-10 13:23 | 2025-09-05 08:03
LS1189 | LS4-2000-PTR | Interval PM 500 HRS - HMU 17500 HRS | YTS | 4900420462 | 2025-09-29 03:17 | 2025-09-29 03:17 | 2025-10-01 16:38
LS1193 | LS4-2000-JAI | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900420465 | 2025-09-10 10:19 | 2025-09-10 10:19 | 2025-09-06 19:25
LS1195 | LS4-2000-JAI | Interval PM 2000 HRS - HMU 12000 HRS | YTS | 4900420467 | 2025-09-15 22:54 | 2025-09-15 22:54 | 2025-09-14 13:00
LS1209 | LS4-2000-JAI | Interval PM 250 HRS - HMU 12750 HRS | YTS | 4900420469 | 2025-09-22 23:54 | 2025-09-22 23:54 | 2025-09-26 03:16
LS1212 | LS4-2000-JAI | Interval PM 250 HRS - HMU 8250 HRS | YTS | 4900420470 | 2025-08-30 08:19 | 2025-08-30 08:19 | 2025-08-29 01:44
LS1213 | LS4-2000-JAI | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900420471 | 2025-08-31 08:28 | 2025-08-31 08:28 | 2025-08-30 19:56
LS1239 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 11250 HRS | YTS | 4900420472 | 2025-09-20 03:22 | 2025-09-20 03:22 | 2025-09-19 09:54
LS1245 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 13250 HRS | YTS | 4900420479 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-04 02:42
LS1246 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 13500 HRS | YTS | 4900420480 | 2025-10-11 11:59 | 2025-10-11 11:59 | 2025-09-09 22:04
LS1249 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 12750 HRS | YTS | 4900420485 | 2025-09-11 23:19 | 2025-09-11 23:19 | 2025-09-04 04:23
LS1285 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 2000 HRS - HMU 12000 HRS | YTS | 4900420492 | 2025-09-12 22:30 | 2025-09-12 22:30 | 2025-09-09 07:52
LS1297 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900420496 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-30 18:55
LS1298 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 9750 HRS | YTS | 4900420499 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-05 07:58
LS1322 | LS4-2000-JAI | Interval PM 250 HRS - HMU 7750 HRS | YTS | 4900420503 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-08-26 20:21
LS1324 | LS4-2000-JAI | Interval PM 2000 HRS - HMU 8000 HRS | YTS | 4900420507 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-08-31 23:00
LS1341 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 1000 HRS - HMU 9000 HRS | YTS | 4900420512 | 2025-08-30 14:58 | 2025-08-30 14:58 | 2025-08-30 22:18
LS1357 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 9500 HRS | YTS | 4900420522 | 2025-08-30 09:52 | 2025-08-30 09:52 | 2025-08-30 12:25
LS1360 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 8750 HRS | YTS | 4900420531 | 2025-08-29 08:35 | 2025-08-29 08:35 | 2025-08-29 01:28
LS1385 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 6250 HRS | YTS | 4900420539 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 10:31
LS1389 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 1000 HRS - HMU 5000 HRS | YTS | 4900420543 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-01 05:35
XCO2485 | 773E-PRB | BL TBH Replace Lining Break LH Worn Out | YTS | 4900420544 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 15:39
XCO2485 | 773E-PRB | BL TBH Replace Lining Break RH Worn Out | YTS | 4900420545 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 15:39
CE7140 | 6030-DHL | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420591 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-08-31
XCD3183 | D9-J3D | REPLACE CUTTING EDGE - AGT 2025 | YTS | 4900420592 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-08-31
XCD2137 | D8-JJ8 | INSTALL SHANK AS RIPPER - AGT 2025 | YTS | 4900420593 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-27 06:00 | 2025-08-31 08:58
CO2157 | 773D-NBJ | BL Reseal Final Drive LH Leak | O | 4900420604 |  |  | 2013-02-27 18:44
XST2017 | AD380T44W-FT | Interval PM 250 HRS - HMU 17750 HRS | O | 4900420618 |  |  | 2025-09-10 10:13
XCE1332 | 320-ZBN | BL TBH Rebushing Pin Bucket linkage - Re | YTS | 4900420660 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-08-31
XCD3181 | D9-J3D | REPLACE CUTTING EDGE AUG - 2025 | YTS | 4900420663 | 2025-10-30 03:16 | 2025-10-30 03:16 | 2025-08-30 02:17
XCE1331 | 320-ZBN | BL TBH Rebushing Pin Bucket linkage - Re | YTS | 4900420669 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-08-30
CE3145 | 345GC-KEF | DST.REPLACE TIP BUCKET - AGT 2025 | YTS | 4900420685 | 2025-09-30 04:51 | 2025-09-30 04:51 | 2025-09-30 03:51
CE3149 | 345GC-KEF | DST.REPLACE TIP BUCKET - AGT 2025 | YTS | 4900420686 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-01 22:41
AC2007 | AC135 | Interval PM 500 HRS - HMU 6500 HRS | YTS | 4900420687 | 2025-10-28 07:00 | 2025-10-28 07:00 | 2025-09-30 12:38
MC2236 | AD380T44W-CT | Interval PM 500 HRS - HMU 20500 HRS | YTS | 4900420692 | 2025-09-14 21:17 | 2025-09-14 21:17 | 2025-08-30 20:17
CE7135 | 6030-DHL | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900420693 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30
MC2248 | AD380T48W-CT | Interval PM 250 HRS - HMU 4250 HRS | YTS | 4900420694 | 2025-09-10 10:03 | 2025-09-10 10:03 | 2025-08-11 03:46
PP1136 | HT-10KVA | Interval PM 250 HRS - HMU 5750 HRS | YTS | 4900420699 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-05 01:01
CD3007 | D9T-TWG | REPLACE CUTTING EDGE AUG - 2025 | YTS | 4900420700 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-08-31 21:19
PP1146 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 250 HRS - HMU 3250 HRS | YTS | 4900420701 | 2025-08-31 12:08 | 2025-08-31 12:08 | 2025-09-04 13:02
ST2289 | AD380T48W-FT | Interval PM 500 HRS - HMU 6500 HRS | YTS | 4900420703 | 2025-08-29 18:39 | 2025-08-29 18:39 | 2025-08-27 08:17
ST5241 | AD380T44W-LT | Interval PM 500 HRS - HMU 13500 HRS | YTS | 4900420706 | 2025-08-31 20:00 | 2025-08-31 20:00 | 2025-08-28 23:06
TH5037 | MAGNI-TH | Interval PM 2000 HRS - HMU 6000 HRS | YTS | 4900420713 | 2025-09-10 23:25 | 2025-09-10 23:25 | 2025-09-05 19:23
WT2259 | AD380T38H-WT | Interval PM 250 HRS - HMU 9250 HRS | YTS | 4900420716 | 2025-09-22 21:01 | 2025-09-22 21:01 | 2025-09-19 12:48
WT2261 | 4040-WT | Interval PM 1000 HRS - HMU 9000 HRS | YTS | 4900420717 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-03 20:11
WT2263 | 4040-WT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900420718 | 2025-09-13 00:50 | 2025-09-13 00:50 | 2025-09-04 23:19
WT2269 | AD380T43H-WT | Interval PM 500 HRS - HMU 7500 HRS | YTS | 4900420720 | 2025-08-29 20:54 | 2025-08-29 20:54 | 2025-08-28 04:19
WT2270 | AD380T43H-WT | Interval PM 250 HRS - HMU 8250 HRS | YTS | 4900420723 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-04 01:05
WT2271 | AD380T43H-WT | Interval PM 250 HRS - HMU 8250 HRS | YTS | 4900420724 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-08-31 22:35
WT2283 | AD380T43H-WT | Interval PM 500 HRS - HMU 7500 HRS | YTS | 4900420726 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-03 05:40
WT2284 | AD380T43H-WT | Interval PM 250 HRS - HMU 5750 HRS | YTS | 4900420727 | 2025-09-10 05:11 | 2025-09-10 05:11 | 2025-09-06 01:09
XMC2010 | AD380T44W-CT | Interval PM 1000 HRS - HMU 23000 HRS | YTS | 4900420728 | 2025-09-29 14:49 | 2025-09-29 14:49 | 2025-09-21 12:44
XWT2019 | AD380T38H-WT | Interval PM 250 HRS - HMU 15250 HRS | YTS | 4900420732 | 2025-09-13 15:43 | 2025-09-13 15:43 | 2025-09-10 21:59
LS1021 | LS4-1200-SS | Interval PM 500 HRS - HMU 15500 HRS | O | 4900420735 |  |  | 2026-01-24 04:26
CO4460 | 777-7W8 | BL Replace Ball Stud Pos #2 Worn Out | YTS | 4900420749 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-08-30
CO4460 | 777-7W8 | BL Replace Ball Stud Pos #3 Worn Out | YTS | 4900420750 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-08-30
CO4460 | 777-7W8 | BL Replace Ball Stud Pos #4 Worn Out | YTS | 4900420751 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-08-30
CO2324 | 773E-ASK | BL_DI_Replace Lining LH Pos 2 | O | 4900420755 |  |  | 2029-05-05 05:34
CE7137 | 6030-DHL | REPLACE IDLER GP LH - SEPT 2025 | YTS | 4900420810 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-08-30
CE7137 | 6030-DHL | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #1 - SEPT 25 | YTS | 4900420816 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-08-30
CE5256 | 6015B-FKD | REPLACE LIPSHROUD POS #1 - AGT 2025 | YTS | 4900420826 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-08-30 20:47
CE5256 | 6015B-FKD | REPLACE LIPSHROUD POS #2 - AGT 2025 | YTS | 4900420827 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-08-30 20:47
CE5256 | 6015B-FKD | REPLACE LIPSHROUD POS #3 - AGT 2025 | YTS | 4900420830 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-08-30 20:47
CE5256 | 6015B-FKD | REPLACE LIPSHROUD POS #4 - AGT 2025 | YTS | 4900420833 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-08-30 20:47
CE5256 | 6015B-FKD | REPLACE PROTECTOR BUCKET - AGT 2025 | YTS | 4900420835 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-08-30 01:19
XCT2919 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 8500 HRS | YTS | 4900420849 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 12:00
XCT2818 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 16500 HRS | YTS | 4900420853 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-22 14:13
XCT2927 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900420858 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-03 17:54
XCT2829 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 17250 HRS | YTS | 4900420859 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-29 01:39
XCT2835 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 17250 HRS | YTS | 4900420861 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-02 10:25
XCT2836 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 16250 HRS | YTS | 4900420862 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 08:14
XCT2845 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 14000 HRS | YTS | 4900420872 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-22 06:39
XCT2864 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 14250 HRS | YTS | 4900420873 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-20 10:51
XCT2916 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 11000 HRS | YTS | 4900420880 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 06:43
XCT2929 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 8750 HRS | YTS | 4900420881 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-01 12:09
CE3238 | 345GC-KEF | CE3238 SCH PM 1000 HOURS - SMU 16996 H | YTS | 4900420885 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-26 22:05
CE3240 | 345GC-KEF | CE3240 SCH PM 500 HOURS - SMU 16500 HOUR | YTS | 4900420888 | 2025-10-18 06:00 | 2025-10-18 06:00 | 2025-08-31
CE3240 | 345GC-KEF | CE3240 SCH PM 250 HOURS - SMU 15797 HOUR | YTS | 4900420889 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-25 19:25
XCT3431 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 9000 HRS | YTS | 4900420937 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 03:12
CT3289 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 7750 HRS | YTS | 4900420940 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-03 10:35
XCT2914 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 9500 HRS | YTS | 4900420957 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 21:12
XCT2915 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900420958 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-27 06:00
XCT2925 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 9500 HRS | YTS | 4900420959 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-26 23:55
XCT2868 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 8500 HRS | YTS | 4900420963 | 2025-08-30 07:03 | 2025-08-30 07:03 | 2025-08-30 05:25
XCT2917 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900420965 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-11 01:31
XCT2930 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900420966 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-15 10:00
XCT2832 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 17500 HRS | YTS | 4900420973 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 03:52
XCT2840 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 15500 HRS | YTS | 4900420974 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-17 06:27
XCT2815 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 18750 HRS | YTS | 4900420975 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-20 20:24
XCT2841 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 14500 HRS | YTS | 4900420978 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-18 00:04
XCT2848 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 16250 HRS | YTS | 4900420980 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 01:03
XCT3432 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 9500 HRS | YTS | 4900420988 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-01 01:03
XCT3440 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 11000 HRS | YTS | 4900420991 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 11:14
CG3003 | 16M-R9H | REPLACE CUTTING EDGE BPT - SEPT 2025 | O | 4900421011 |  |  | 2025-11-03 11:28
CG2055 | 14M-R9J | CUTTING EDGE SUNMACH - SEPT 2025 | YTS | 4900421013 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-30
CE3241 | 345GC-KEF | CE3241 SCH PM 250 HOURS - SMU 16752 HOUR | YTS | 4900421015 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 06:00 | 2025-08-23 12:53
XCE3173 | 345GC-KEF | XCE3173 SCH PM 1000 HOURS - SMU 13016 HO | YTS | 4900421019 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-08-30 17:01
XCE3250 | 345GC-KEF | XCE3250 SCH PM 500 HOURS - SMU 10498 HOU | YTS | 4900421022 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-06 16:12
XCE3254 | 345GC-KEF | XCE3254 SCH PM 250 HOURS - SMU 9328 HOUR | YTS | 4900421025 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-27 23:27
XCE3256 | 345GC-KEF | XCE3256 SCH PM 250 HOURS - SMU 10773 HOU | IP | 4900421029 | 2025-08-28 07:00 | 2025-08-28 07:00 | 2025-08-28 02:38
XCG2165 | 14-F58 | REPLACE CUTTING EDGE BPT - SEPT 2025 | YTS | 4900421032 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-18
XCE3263 | 345GC-KEF | XCE3263 SCH PM 250 HOURS - SMU 6198 HOUR | YTS | 4900421042 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-08-29 21:56
CG2032 | 14M3-E9S | CUTTING EDGE SUNMACH - SEPT 2025 | YTS | 4900421047 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-10-20 10:53
CG2133 | 14M3-E9S | CUTTING EDGE SUNMACH - SEPT 2025 | YTS | 4900421048 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-11-03 07:15
CG2050 | 14M-R9J | CUTTING EDGE SUNMACH - SEPT 2025 | YTS | 4900421051 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-09-30
XCE1253 | 320-ZBN | XCE1253 SCH PM 4000 HOURS - SMU 12038 HO | YTS | 4900421110 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-10-16 16:57
XCE1265 | 320-ZBN | XCE1265 SCH PM 250 HOURS - SMU 14232 HOU | YTS | 4900421112 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-08-15 12:17
XCE1284 | 320-ZBN | XCE1284 SCH PM 500 HOURS - SMU 11528 HOU | YTS | 4900421115 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-20 02:04
XCE1297 | 320-ZBN | XCE1297 SCH PM 250 HOURS - SMU 11787 HOU | YTS | 4900421116 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-09-01 22:37
XCE1298 | 320-ZBN | XCE1298 SCH PM 250 HOURS - SMU 11852 HOU | YTS | 4900421119 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 21:41
XCE1299 | 320-ZBN | XCE1299 SCH PM 250 HOURS - SMU 10213 HOU | YTS | 4900421121 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-13 14:42
XCE1324 | 320-ZBN | XCE1324 SCH PM 250 HOURS - SMU 7761 HOUR | YTS | 4900421123 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-06 00:45
XCE1325 | 320-ZBN | XCE1325 SCH PM 250 HOURS - SMU 6771 HOUR | YTS | 4900421125 | 2025-09-01 05:46 | 2025-09-01 05:46 | 2025-09-26 20:48
XCE1331 | 320-ZBN | XCE1331 SCH PM 250 HOURS - SMU 7241 HOUR | YTS | 4900421128 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-03 12:39
XCE1336 | 320-ZBN | XCE1336 SCH PM 2000 HOURS - SMU 5996 HOU | YTS | 4900421131 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-29 11:38
XCE1337 | 320-ZBN | XCE1337 SCH PM 250 HOURS - SMU 6271 HOUR | YTS | 4900421133 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-11 01:17
XCE1341 | 320-ZBN | XCE1341 SCH PM 250 HOURS - SMU 5277 HOUR | YTS | 4900421136 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-07 17:41
XCE1342 | 320-ZBN | XCE1342 SCH PM 500 HOURS - SMU 5444 HOUR | YTS | 4900421138 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-30 02:28
XCE1348 | 320-ZBN | XCE1348 SCH PM 500 HOURS - SMU 1449 HOUR | YTS | 4900421139 | 2025-08-31 06:00 | 2025-08-31 06:00 | 2025-11-29 01:06
XCE1301 | 323GC-FJM | XCE1301 SCH PM 250 HOURS - SMU 10712 HOU | YTS | 4900421142 | 2025-08-31 06:00 | 2025-08-31 06:00 | 2025-10-05 12:45
XCE1301 | 323GC-FJM | XCE1301 SCH PM 1000 HOURS - SMU 10962 HO | YTS | 4900421143 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-24 01:47
XCE1302 | 323GC-FJM | XCE1302 SCH PM 250 HOURS - SMU 10298 HOU | YTS | 4900421145 | 2025-08-30 06:00 | 2025-08-30 06:00 | 2025-10-02 09:40
XCE1305 | 323GC-FJM | XCE1305 SCH PM 1000 HOURS - SMU 9078 HOU | YTS | 4900421147 | 2025-08-31 06:00 | 2025-08-31 06:00 | 2025-09-03 05:20
XCE1306 | 323GC-FJM | XCE1306 SCH PM 250 HOURS - SMU 8746 HOUR | YTS | 4900421148 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-10 10:08
XCE1313 | 323GC-FJM | XCE1313 SCH PM 2000 HOURS - SMU 10012 HO | YTS | 4900421150 | 2025-08-31 19:00 | 2025-08-31 19:00 | 2025-08-30 18:16
CE2240 | 330-KEL | CE2240 SCH PM 250 HOURS - SMU 4211 HOURS | YTS | 4900421153 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-08-31
CE2240 | 330-KEL | CE2240 SCH PM 500 HOURS - SMU 4461 HOURS | YTS | 4900421155 | 2025-10-03 06:00 | 2025-10-03 06:00 | 2025-08-21
CE2264 | 330-KEL | CE2264 SCH PM 500 HOURS - SMU 14488 HOUR | O | 4900421156 |  |  | 2025-08-13
CE2264 | 330-KEL | CE2264 SCH PM 250 HOURS - SMU 14738 HOUR | O | 4900421157 |  |  | 2025-08-31
CE2276 | 330-KEL | CE2276 SCH PM 1000 HOURS - SMU 11057 HOU | O | 4900421158 |  |  | 2025-09-13 11:54
CE4059 | 390FL-GAY | CE4059 SCH PM 1000 HOURS - SMU 25056 HOU | YTS | 4900421165 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-24 15:22
CE4076 | 395-SGD | CE4076 SCH PM 250 HOURS - SMU 15358 HOUR | YTS | 4900421178 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-11 15:19
CE4236 | 395-SGD | CE4236 SCH PM 4000 HOURS - SMU 16028 HOU | YTS | 4900421181 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-03 22:42
CE4244 | 395-SGD | CE4244 SCH PM 1000 HOURS - SMU 15117 HOU | YTS | 4900421183 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-28 12:35
CE4251 | 395-SGD | CE4251 SCH PM 500 HOURS - SMU 13540 HOUR | IP | 4900421188 | 2025-08-29 06:00 | 2025-08-29 06:00 | 2025-08-28 20:20
XCE4092 | 395-SGD | XCE4092 SCH PM 1000 HOURS - SMU 15000 HO | YTS | 4900421212 | 2025-08-30 06:00 | 2025-08-30 06:00 | 2025-08-28 10:13
XCT2842 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE V-BELT ENGINE WORN OUT | YTS | 4900421239 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
XCT2836 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE V-BELT ENGINE WORN OUT | YTS | 4900421240 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-08-31
XCT2864 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A1 RH SHOCK ABSORBER LEAKING | YTS | 4900421247 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-08-31
XCT2818 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A1 RH SHOCK ABSORBER LEAKING | YTS | 4900421249 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-08-31
XCT2841 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A1 R/L TIE ROD WORN OUT | YTS | 4900421260 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-30
XCT2892 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE PROPELLER SHAFT PTO WORN OUT | YTS | 4900421267 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4153 | 777E-KDP | TBH Replace Bolt Stud Steering Pos #3 Wo | YTS | 4900421333 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
CO4153 | 777E-KDP | TBH Replace Bolt Stud Steering Pos #7 Wo | YTS | 4900421335 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
CO4153 | 777E-KDP | TBH Replace Bolt Stud Steering Pos #6 Wo | YTS | 4900421336 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
CE5148 | EX1200-6 | CE5148 SCH PM 500 HOURS - SMU 48450 HOUR | YTS | 4900421356 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-09 05:08
CE5253 | 6015B-FKD | CE5253 SCH PM 250 HOURS - SMU 23814 HOUR | YTS | 4900421365 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-10-03 02:58
CE5254 | 6015B-FKD | CE5254 SCH PM 500 HOURS - SMU 23591 HOUR | YTS | 4900421366 | 2025-08-31 06:00 | 2025-08-31 06:00 | 2025-09-04 22:25
CE5254 | 6015B-FKD | CE5254 SCH PM 250 HOURS - SMU 23841 HOUR | YTS | 4900421367 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-21 23:40
CE5255 | 6015B-FKD | CE5255 SCH PM 1000 HOURS - SMU 25035 HOU | YTS | 4900421374 | 2025-08-30 19:00 | 2025-08-30 19:00 | 2025-08-30 21:13
CE5256 | 6015B-FKD | CE5256 SCH PM 500 HOURS - SMU 23557 HOUR | YTS | 4900421375 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-08-23 18:14
CE5259 | 6015-6B9 | CE5259 SCH PM 250 HOURS - SMU 13703 HOUR | YTS | 4900421383 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2025-12-04 14:07
CE5260 | 6015-6B9 | CE5260 SCH PM 500 HOURS - SMU 13435 HOUR | YTS | 4900421385 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-05 18:00
CE7135 | 6030-DHL | CE7135 SCH PM 250 HOURS - SMU 45825 HOUR | YTS | 4900421388 | 2025-08-31 06:00 | 2025-08-31 06:00 | 2025-09-08 17:41
CE7136 | 6030-DHL | CE7136 SCH PM 500 HOURS - SMU 45405 HOUR | YTS | 4900421390 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 06:00 | 2025-10-31 04:52
CE7136 | 6030-DHL | CE7136 SCH PM 250 HOURS - SMU 45690 HOUR | YTS | 4900421391 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-11 04:39
CE7137 | 6030-DHL | CE7137 SCH PM 250 HOURS - SMU 45732 HOUR | YTS | 4900421392 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-10-18 23:30
CE7137 | 6030-DHL | CE7137 SCH PM 2000 HOURS - SMU 45982 HOU | YTS | 4900421393 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-08-25 21:03
CE7138 | 6030-DHL | CE7138 SCH PM 250 HOURS - SMU 45791 HOUR | YTS | 4900421394 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-19 11:47
CE7140 | 6030-DHL | CE7140 SCH PM 1000 HOURS - SMU 43116 HOU | YTS | 4900421396 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-22 12:50
CD4134 | D10T-RJG | CD4134 SCH PM 500 HOURS - SMU 40550 HOUR | YTS | 4900421404 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-02 10:42
CD4157 | D10T-RJG | CD4157 SCH PM 4000 HOURS - SMU 39973 HOU | YTS | 4900421406 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-07 12:59
CD4158 | D10T-RJG | CD4158 SCH PM 2000 HOURS - SMU 39978 HOU | YTS | 4900421408 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-03 16:17
CO4327 | 777D-FKR | TBH Replace Bolt Stud Steering Pos #7 Wo | YTS | 4900421410 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2027-07-17 20:28
CO4327 | 777D-FKR | TBH Replace Bolt Stud Steering Pos #5 Wo | YTS | 4900421411 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2027-07-17 01:04
CD4160 | D10T-RJG | CD4160 SCH PM 500 HOURS - SMU 36565 HOURS | YTS | 4900421414 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-01 17:26
CD4162 | D10T-RJG | CD4162 SCH PM 2000 HOURS - SMU 38091 HOU | YTS | 4900421416 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-26 15:36
CD4167 | D10T-RJG | CD4167 SCH PM 500 HOURS - SMU 37497 HOUR | O | 4900421417 |  |  | 2025-09-03 15:22
CD4167 | D10T-RJG | CD4167 SCH PM 250 HOURS - SMU 37747 HOUR | O | 4900421418 |  |  | 2025-09-20 19:44
CD4180 | D10T2-RAB | CD4180 SCH PM 250 HOURS - SMU 15263 HOUR | YTS | 4900421419 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 06:00 | 2025-10-15 05:24
CD4180 | D10T2-RAB | CD4180 SCH PM 500 HOURS - SMU 15513 HOUR | YTS | 4900421420 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-27 12:37
CD4185 | D10T2-RAB | CD4185 SCH PM 1000 HOURS - SMU 15026 HOU | YTS | 4900421423 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-25 18:31
CO2428 | 773E-PRB | TBH Reseal Rear Suspension Leak | YTS | 4900421428 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO2435 | 773E-PRB | TBH Reseal rear suspensi RH rear | YTS | 4900421434 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO2335 | 773E-ASK | TBH Replace Ball Stud Pos 3 Worn Out | YTS | 4900421435 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
CO2316 | 773E-ASK | TBH Replace Ball Stud Pos 4 Worn Out | YTS | 4900421444 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-28
CO2316 | 773E-ASK | TBH Replace Bolt Stud Pos 6 Worn Out | YTS | 4900421445 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-16
CO2316 | 773E-ASK | TBH Replace Bolt Stud Pos 2 Worn Out | YTS | 4900421448 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-30
CE5259 | 6015-6B9 | REPLACE IDLER GP RH - AGT 2025 | YTS | 4900421488 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2026-09-08 06:34
XCD1282 | D6RXL-TTT | XCD1282 SCH PM 250 HOURS - SMU 9208 HOUR | YTS | 4900421538 | 2025-08-30 06:00 | 2025-08-30 06:00 | 2025-09-16 14:09
XCD1282 | D6RXL-TTT | XCD1282 SCH PM 500 HOURS - SMU 9458 HOUR | YTS | 4900421539 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-17 01:06
XCD1283 | D6RXL-TTT | XCD1283 SCH PM 2000 HOURS - SMU 10038 HO | YTS | 4900421542 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-02 11:48
XCD1284 | D6RXL-TTT | XCD1284 SCH PM 1000 HOURS - SMU 13019 HO | YTS | 4900421545 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-08-31 02:29
XCD1285 | D6RXL-TTT | XCD1285 SCH PM 1000 HOURS - SMU 13046 HO | IP | 4900421547 | 2025-08-25 19:00 | 2025-08-25 19:00 | 2025-08-23 16:34
XCD1293 | D6RXL-TTT | XCD1293 SCH PM 500 HOURS - SMU 9489 HOUR | YTS | 4900421550 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-15 19:59
XCD1294 | D6RXL-TTT | XCD1294 SCH PM 500 HOURS - SMU 9498 HOUR | YTS | 4900421552 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-10 06:08
XCD1295 | D6RXL-TTT | XCD1295 SCH PM 250 HOURS - SMU 9262 HOUR | YTS | 4900421554 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-14 16:38
XCD1296 | D6RXL-TTT | XCD1296 SCH PM 1000 HOURS - SMU 8981 HOU | YTS | 4900421555 | 2025-08-30 06:00 | 2025-08-30 06:00 | 2025-09-02 08:20
XCD1309 | D6RXL-TTT | XCD1309 SCH PM 500 HOURS - SMU 3575 HOUR | YTS | 4900421559 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-09 11:54
XCD2075 | D8T-JJ5 | XCD2075 SCH PM 250 HOURS - SMU 13832 HOU | YTS | 4900421569 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-07 21:00
XCD2075 | D8T-JJ5 | XCD2075 SCH PM 2000 HOURS - SMU 14082 HO | YTS | 4900421570 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-20 09:43
XCD2077 | D8T-JJ5 | XCD2077 SCH PM 500 HOURS - SMU 13502 HOU | YTS | 4900421574 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 08:49
XCD2137 | D8-JJ8 | XCD2137 SCH PM 1000 HOURS - SMU 11008 HO | IP | 4900421581 | 2025-08-29 06:00 | 2025-08-29 06:00 | 2025-08-30 02:29
XCD2143 | D8-JJ8 | XCD2143 SCH PM 500 HOURS - SMU 2537 HOUR | YTS | 4900421585 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-23 21:18
CD3142 | D9R-WDM | CD3142 SCH PM 250 HOURS - SMU 41798 HOUR | YTS | 4900421599 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 14:38
CD3167 | D9R-WDM | CD3167 SCH PM 500 HOURS - SMU 35514 HOUR | YTS | 4900421601 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-02 07:58
CD3169 | D9R-WDM | CD3169 SCH PM 500 HOURS - SMU 41483 HOUR | YTS | 4900421602 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-09 16:39
CD3192 | D9-J3D | CD3192 SCH PM 1000 HOURS - SMU 15035 HOU | YTS | 4900421604 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-04 22:52
CD3195 | D9-J3D | CD3195 SCH PM 250 HOURS - SMU 14339 HOUR | YTS | 4900421606 | 2025-08-30 06:00 | 2025-08-30 06:00 | 2025-10-03 06:35
XCD3183 | D9-J3D | XCD3183 SCH PM 250 HOURS - SMU 4296 HOUR | YTS | 4900421623 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-10-06 09:00
CD3167 | D9R-WDM | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900421640 | 2025-09-30 15:30 | 2025-09-30 15:30 | 2025-08-30
CD3192 | D9-J3D | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900421649 | 2025-09-30 16:53 | 2025-09-30 16:53 | 2025-09-19 20:50
XCD3183 | D9-J3D | REPLACE TIP RIPPER - AGT 2025 | YTS | 4900421651 | 2025-08-31 07:51 | 2025-08-31 07:51 | 2025-09-19 15:29
CD3142 | D9R-WDM | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900421652 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-03 07:15
CD3195 | D9-J3D | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900421653 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-03 07:15
CD4132 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900421662 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-16 03:38
CD4134 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - AGT 2025 | YTS | 4900421663 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-23 06:10
CD4157 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - AGT 2025 | YTS | 4900421664 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-16 03:38
CD4167 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900421670 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-07 13:49
CD4180 | D10T2-RAB | REPLACE TIP RIPPER - AGT 2025 | YTS | 4900421672 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-16 03:38
CD4185 | D10T2-RAB | REPLACE TIP RIPPER - AGT 2025 | YTS | 4900421673 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-16 03:38
CD4186 | D10T2-RAB | REPLACE TIP RIPPER - AGT 2025 | YTS | 4900421674 | 2025-09-16 11:28 | 2025-09-16 11:28 | 2025-09-24 17:26
CD3211 | D9-J3D | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900421694 | 2025-09-30 06:53 | 2025-09-30 06:53 | 2025-09-24 20:11
CD4132 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900421695 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-30
XCD2077 | D8T-JJ5 | ROTATION CUTTING EDGE - SEPT2025 | YTS | 4900421893 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-08-30 01:37
XCD2136 | D8-JJ8 | ROTATION CUTTING EDGE - SEPT2025 | YTS | 4900421895 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-08-30 13:52
XCD1285 | D6RXL-TTT | ROTATION CUTTING EDGE - AGT 2025 | YTS | 4900421896 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-07 06:00 | 2026-04-08 10:05
CD3192 | D9-J3D | ROTATION CUTTING EDGE - AGT 2025 | YTS | 4900421897 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-08-30 12:46
CD4134 | D10T-RJG | ROTATION CUTTING EDGE - AGT 2025 | YTS | 4900421898 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-08-30 11:52
CD4167 | D10T-RJG | REPLACE CUTTING EDGE - AGT 2025 | O | 4900421899 |  |  | 2025-08-30 03:50
CD4182 | D10T2-RAB | REPLACE CUTTING EDGE - AGT 2025 | YTS | 4900421900 | 2025-09-30 03:46 | 2025-09-30 03:46 | 2026-12-26 02:46
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900421901 | 2025-08-31 08:15 | 2025-08-31 08:15 | 2025-10-22 13:20
CD4134 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900421903 | 2025-09-30 14:48 | 2025-09-30 14:48 | 2025-09-14 16:22
CD4158 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - AGT 2025 | YTS | 4900421905 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CD4158 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900421906 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-08 13:49
CD4160 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - AGT 2025 | YTS | 4900421908 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-08 13:49
CD4167 | D10T-RJG | REPLACE PIN SHANK PROTECTOR - SEPT 2025 | YTS | 4900421910 | 2025-08-31 06:00 | 2025-08-31 06:00 | 2025-08-30
CD4180 | D10T2-RAB | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900421911 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-30
CD4180 | D10T2-RAB | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900421913 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-07 13:49
CD4182 | D10T2-RAB | REPLACE TIP RIPPER - AGT 2025 | YTS | 4900421914 | 2025-08-30 01:00 | 2025-08-30 01:00 | 2025-09-30
CD4185 | D10T2-RAB | REPLACE TIP RIPPER - AGT 2025 | YTS | 4900421917 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-30
CD4185 | D10T2-RAB | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900421918 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-07 13:49
CD4186 | D10T2-RAB | REPLACE TIP RIPPER - AGT 2025 | YTS | 4900421919 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-07 13:49
CD4186 | D10T2-RAB | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900421920 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-16 03:38
XCD1285 | D6RXL-TTT | REPLACE SEGMENT LH - AGT 2025 | O | 4900421969 |  |  | 2026-01-08
XCD1285 | D6RXL-TTT | REPLACE SEGMENT RH - AGT 2025 | O | 4900421970 |  |  | 2026-01-08
XCD2133 | D8-JJ8 | REPLACE SEGMENT LH - AGT 2025 | YTS | 4900421973 | 2025-09-03 19:00 | 2025-09-03 19:00 | 2025-09-30 02:55
XCD2138 | D8-JJ8 | REPLACE SEGMENT LH - AGT 2025 | YTS | 4900421975 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-28 07:06
XCD2138 | D8-JJ8 | REPLACE SEGMENT RH - AGT 2025 | YTS | 4900421976 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-28 07:06
CD4162 | D10T-RJG | BL TBH Reseal Tilt Cyl Ripper LH Leaking | YTS | 4900421994 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2028-01-07 10:33
CO4520 | 777-7W8 | TBH Replace 2x Battery Low Voltage | YTS | 4900421995 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 20:54
WT2284 | AD380T43H-WT | TBH Replace V-Belt Worn Out | YTS | 4900422025 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-30
CE5256 | 6015B-FKD | REPLACE ADAPTER TIP BUCKET POS #1 & 2 | YTS | 4900422117 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-12-25
CE4236 | 395-SGD | REPLACE ADAPTER TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900422122 | 2025-09-30 19:29 | 2025-09-30 19:29 | 2025-08-30 18:29
CD3192 | D9-J3D | REPLACE PIN MINOR BOGIE LH - AGT 2025 ( CLOSE ) | YTS | 4900422124 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-08-30
CD3192 | D9-J3D | REPLACE PIN MAJOR BOGIE LH - AGT 2025 ( CLOSE ) | YTS | 4900422126 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-08-30
XCD3181 | D9-J3D | REPLACE NOSE ADAPTER TIP RIPPER - AGT 20 | YTS | 4900422160 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-08-30 09:06
XCT2865 | H500-FM280JD-DT | ST Recondition Shaft Bogie Worn Out | O | 4900422174 |  |  | 2027-03-04 11:36
XCT2912 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE COMPONENT CYL HEAD WORN OUT | IP | 4900422176 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-31
LS1165 | LS4-2000-STP | TBH Replace V-Belt Worn Out | YTS | 4900422226 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-30
ST2280 | 4043-FT | ST-DI-Engine- V-Belt Worn | YTS | 4900422235 | 2025-08-31 06:53 | 2025-08-31 06:53 | 2026-05-30 13:13
LS1214 | LS4-2000-JAI | Interval PM 250 HRS - HMU 12250 HRS | YTS | 4900422266 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-15 12:03
LS1387 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 6250 HRS | YTS | 4900422268 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-03 11:12
LS1352 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 9500 HRS | YTS | 4900422270 | 2025-08-29 09:45 | 2025-08-29 09:45 | 2025-08-30 22:21
CD4160 | D10T-RJG | REPLACE SHANK RIPPER - AGT 2025 | YTS | 4900422271 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-30
LS1194 | LS4-2000-JAI | Interval PM 2000 HRS - HMU 14000 HRS | YTS | 4900422272 | 2025-09-10 02:32 | 2025-09-10 02:32 | 2025-09-05 21:32
LS1339 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 2000 HRS - HMU 10000 HRS | YTS | 4900422273 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-01 20:24
CD4182 | D10T2-RAB | REPLACE SHANK RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900422274 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-12-03 16:31
PP1110 | CAT-10KVA-GB9 | Interval PM 500 HRS - HMU 26500 HRS | YTS | 4900422286 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-04 07:40
PP1119 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 2000 HRS - HMU 24000 HRS | YTS | 4900422295 | 2025-10-10 07:00 | 2025-10-10 07:00 | 2025-10-12 09:29
AC3066 | AC190 | Interval PM 500 HRS - HMU 1500 HRS | YTS | 4900422296 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-08-30 07:29
ST2267 | AD380T44W-FT | Interval PM 250 HRS - HMU 13250 HRS | YTS | 4900422313 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-08-31 13:16
ST5253 | AD380T48W-LT | Interval PM 250 HRS - HMU 5750 HRS | YTS | 4900422317 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-04 17:57
WT2285 | AD380T43H-WT | Interval PM 250 HRS - HMU 5750 HRS | YTS | 4900422321 | 2025-09-11 11:22 | 2025-09-11 11:22 | 2025-09-09 02:10
CO4399 | 777D-FKR | BL_Replace Drive Shaft _Worn | YTS | 4900422335 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO4422 | 777E-KYD | MIDLIFE Starting Motor - CAT Reman - UPP | O | 4900422351 |  |  | 2025-09-30 13:20
XCT2839 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 14750 HRS | YTS | 4900422366 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-12 00:58
CO4217 | 777D-FKR | RC : Recondition Brake Module RH | YTS | 4900422397 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30
XWT2021 | AD380T38H-WT | ST-DI-Steering-Gearbox Steering Leaks | O | 4900422459 |  |  | 2025-12-31
XMC2010 | AD380T44W-CT | Outrigger Cylinder - Reseal - Left Front | YTS | 4900422468 | 2025-09-28 01:00 | 2025-09-28 01:00 | 2025-08-28
XCT3436 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Broken Spring FR RH No.1 | YTS | 4900422496 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-12-26 18:35
PP1110 | CAT-10KVA-GB9 | Interval PM 250 HRS - HMU 26750 HRS | YTS | 4900422583 | 2025-09-11 04:37 | 2025-09-11 04:37 | 2025-09-21 11:18
PP4109 | CAT-300KVA-LX9 | Interval PM 250 HRS - HMU 7250 HRS | YTS | 4900422587 | 2025-09-10 10:30 | 2025-09-10 10:30 | 2025-09-12 23:08
PP4108 | CAT-400KVA-NH3 | Interval PM 250 HRS - HMU 15750 HRS | YTS | 4900422589 | 2025-10-15 21:40 | 2025-10-15 21:40 | 2025-10-20 03:56
PP3099 | CAT-150KVA-ECW | Interval PM 250 HRS - HMU 19750 HRS | YTS | 4900422598 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-17 07:04
PP4111 | CAT-300KVA-LX9 | Interval PM 250 HRS - HMU 8750 HRS | YTS | 4900422601 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-07 18:35
PP4113 | CAT-400KVA-DH4 | Interval PM 250 HRS - HMU 4250 HRS | YTS | 4900422602 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-24 16:08
PP4110 | CAT-300KVA-LX9 | Interval PM 250 HRS - HMU 5250 HRS | YTS | 4900422604 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-30 04:35
PP1119 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 250 HRS - HMU 24250 HRS | YTS | 4900422606 | 2025-10-20 07:00 | 2025-10-20 07:00 | 2025-10-29 13:07
DP4023 | SELWOOD HH200HS | Interval PM 1000 HRS - HMU 8954 HRS | O | 4900422613 |  |  | 2025-09-20 09:31
PP1144 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 2000 HRS - HMU 6000 HRS | YTS | 4900422615 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-18 15:09
XCT2872 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900422828 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-05 00:45
XCT2875 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900422832 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-07 20:00
XCT2882 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 6250 HRS | YTS | 4900422837 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-04 08:24
XCT2885 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11250 HRS | YTS | 4900422853 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-10 05:27
XCT2913 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11250 HRS | YTS | 4900422867 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-09 22:23
XCT2921 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 8250 HRS | YTS | 4900422874 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-27 21:40
XCT2926 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900422876 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-22 21:18
XCT2866 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900422880 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 05:40
XCT2867 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900422882 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 21:06
XCT2871 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900422885 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-03 19:23
XCT2877 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 9500 HRS | YTS | 4900422888 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-04 11:33
XCT2888 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900422892 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-03 19:21
XCT2891 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900422896 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-02 05:39
XCT2893 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900422900 | 2025-08-29 19:01 | 2025-08-29 19:01 | 2025-08-29 16:59
XCT2922 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 8500 HRS | YTS | 4900422902 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-14 11:51
XCT2927 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900422903 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-22 03:51
XCT2887 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 9000 HRS | YTS | 4900422925 | 2025-08-29 07:03 | 2025-08-29 07:03 | 2025-08-29 14:47
XCT2929 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 9000 HRS | YTS | 4900422927 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-19 11:18
XCT2865 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 10000 HRS | YTS | 4900422930 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-08-31 20:10
XCT2878 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 10000 HRS | YTS | 4900422935 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-08-29 23:00
XCT2928 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 10000 HRS | YTS | 4900422941 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-08 10:43
CG2134 | 14M3-E9S | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | O | 4900422993 |  |  | 2026-04-30
CO4318 | 777D-FKR | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900422999 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-08-30 19:54
CO4343 | 777D-FKR | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900423003 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-08-17 18:12
CO4347 | 777D-FKR | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900423007 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-08-17 09:37
CO4370 | 777D-FKR | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900423009 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-01 14:00
CO4403 | 777E-KYD | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900423011 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-08-21 18:35
CO4422 | 777E-KYD | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900423013 | 2025-08-27 05:09 | 2025-08-27 05:09 | 2025-08-05 13:31
CO4216 | 777D-FKR | JR EXCEPTION MISSING/DAMAGE STEERING CYLINDER LH CO4216 | YTS | 4900423014 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30
CO4216 | 777D-FKR | JR EXCEPTION MISSING/DAMAGE STEERING CYLINDER RH CO4216 | YTS | 4900423019 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 03:46
XCO2485 | 773E-PRB | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900423031 | 2025-10-30 07:00 | 2025-10-30 07:00 | 2026-04-30
XCO2490 | 773E-PRB | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900423040 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-27 12:49
CG2160 | 14-F58 | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423048 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-08-17 12:28
CO2060 | 773E-BDA | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423049 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-04 02:03
CO2297 | 773E-ASK | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423052 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-08-08 16:12
CO2453 | 773E-PRB | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423057 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 23:10
CO4056 | 777D-AGC | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423060 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-08-14 04:59
CO4090 | 777D-AGC | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423061 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-18 19:16
CO4216 | 777D-FKR | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423071 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-08-17 17:00
CO4318 | 777D-FKR | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423073 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-08-30 19:54
CO4322 | 777D-FKR | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423075 | 2025-08-27 10:15 | 2025-08-27 10:15 | 2026-04-30
XCT3435 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900423113 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-12 08:27
CT3286 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 7750 HRS | YTS | 4900423135 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-08-31 11:35
CT3287 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 7750 HRS | YTS | 4900423137 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-02 05:01
CT3290 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 8250 HRS | YTS | 4900423140 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-04 10:09
CT3295 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 7750 HRS | YTS | 4900423145 | 2025-08-29 07:01 | 2025-08-29 07:01 | 2025-08-29 09:04
XCT2833 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 14750 HRS | O | 4900423151 |  |  | 2025-09-23 21:57
XCT3422 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11250 HRS | YTS | 4900423159 | 2025-08-29 19:02 | 2025-08-29 19:02 | 2025-08-29 20:32
XCT3428 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900423161 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-03 19:14
XCT3437 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11250 HRS | YTS | 4900423169 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-08-31 18:24
XCT3441 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11250 HRS | YTS | 4900423171 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-05 12:32
XCT2836 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 16500 HRS | YTS | 4900423203 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-28 12:48
XCT2846 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 15500 HRS | YTS | 4900423204 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-08 20:05
XCT3423 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900423206 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-05 10:34
XCT3427 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900423207 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-01 22:34
XCT3436 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900423210 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-17 11:30
CT3281 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 8000 HRS | YTS | 4900423218 | 2025-08-30 19:03 | 2025-08-30 19:03 | 2025-08-30 15:56
CT3282 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 8000 HRS | YTS | 4900423220 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-01 14:57
CT3293 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 8000 HRS | YTS | 4900423224 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-04 05:57
XCT2834 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 16000 HRS | YTS | 4900423226 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-16 00:29
XCT2837 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 16000 HRS | YTS | 4900423227 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-10-01 11:36
CD3192 | D9-J3D | BL TBH REPLACE STARTING MOTOR SHORT | YTS | 4900423360 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2027-04-26 20:03
CO4166 | 777D-AGC | CO4166 SCH PM250 HRS - SMU 20750 HOURS | YTS | 4900423379 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-06 08:59
WT6005 | 773D-WT-NBJ | WT6005 SCH PM250 HRS - SMU 55750 HOURS | YTS | 4900423381 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-25 03:58
XCC1056 | CS10-T8F | XCC1056 SCH PM250 HRS - SMU 8750 HOURS | YTS | 4900423383 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-09 06:08
XCC1056 | CS10-T8F | XCC1056 SCH PM1000 HRS - SMU 9000 HOUR | YTS | 4900423384 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-26 09:46
XCC1067 | CS10-T8F | XCC1067 SCH PM2000 HRS - SMU 4000 HOUR | YTS | 4900423393 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-19 10:09
CO4380 | 777D-FKR | BL TBH RECONDITION T/M CO4380 | YTS | 4900423396 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-07-30
CG2161 | 14-F58 | RC : RESEAL FINAL DRIVE RH | YTS | 4900423421 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-12-15 11:05
CG2161 | 14-F58 | RC : RESEAL FINAL DRIVE LH | YTS | 4900423423 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO4155 | 777E-KDP | BL REPLACE STARTING MOTOR (ELECT) LH | YTS | 4900423505 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:44
CO4398 | 777D-FKR | BL REPLACE STARTING MOTOR UPPER (ELECT) | YTS | 4900423508 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 13:37
CO4398 | 777D-FKR | BL REPLACE STARTING MOTOR LOWER (ELECT) | YTS | 4900423510 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 13:37
CO4355 | 777D-FKR | BL REPLACE STARTING MOTOR UPPER (ELECT) | YTS | 4900423512 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO2413 | 773E-PRB | BL REPLACE STARTING MOTOR (ELECT) | YTS | 4900423516 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO2413 | 773E-PRB | BL REPLACE SECONDARY STEERING MOTOR (ELE | YTS | 4900423517 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 16:36
CO4395 | 777D-FKR | BL REPLACE STARTING MOTOR LOWER (ELECT) | YTS | 4900423520 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO2157 | 773D-NBJ | BL ESA PM 4000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | IP | 4900423533 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-30
CO2157 | 773D-NBJ | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | IP | 4900423539 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-30
CO4326 | 777D-FKR | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423553 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-08-30
CO4329 | 777D-FKR | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423556 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-30
CO4333 | 777D-FKR | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423558 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-08-30
CO4337 | 777D-FKR | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423560 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-08-30
CO4341 | 777D-FKR | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423578 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-08-30
CO4343 | 777D-FKR | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423582 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-08-30
CO4347 | 777D-FKR | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423590 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-08-30
CO4355 | 777D-FKR | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423595 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-08-30 18:31
CO4365 | 777D-FKR | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423598 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-30
CO4370 | 777D-FKR | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423611 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-08-30
CD3195 | D9-J3D | ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423623 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-12-23
CD4162 | D10T-RJG | ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423625 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-30
CE5258 | 6015-6B9 | ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423627 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-30
XCD1283 | D6RXL-TTT | ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423641 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-08-30
XCD2075 | D8T-JJ5 | ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423642 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-08-30
XCE1313 | 323GC-FJM | ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423644 | 2025-08-31 19:00 | 2025-08-31 19:00 | 2025-08-30
XCE1336 | 320-ZBN | ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423646 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-30
CO4395 | 777D-FKR | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423680 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-08-30
CO4398 | 777D-FKR | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423683 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30
CO4403 | 777E-KYD | BL ESA PM 4000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423688 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-08-30
CO4422 | 777E-KYD | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423692 | 2025-08-27 05:09 | 2025-08-27 05:09 | 2025-08-30
WT2268 | AD380T43H-WS | BD ESA TDN 21429 Replace Hose Reel Washi | YTS | 4900423751 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2026-04-30
XCT3418 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11250 HRS | YTS | 4900423814 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-06 07:20
XCT3424 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11750 HRS | YTS | 4900423818 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-13 00:29
XCT3451 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 5500 HRS | YTS | 4900423822 | 2025-08-31 19:01 | 2025-08-31 19:01 | 2025-08-31 05:03
XCT3453 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 5000 HRS | YTS | 4900423823 | 2025-08-30 07:01 | 2025-08-30 07:01 | 2025-08-30 00:25
XCT3454 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 5250 HRS | YTS | 4900423825 | 2025-08-31 07:02 | 2025-08-31 07:02 | 2025-08-31 00:54
XCT3458 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 5000 HRS | YTS | 4900423829 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 16:09
CO4454 | 777-7W8 | BL REPLACE STARTING MOTOR (ELECT) RH | YTS | 4900423871 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-20
CO4454 | 777-7W8 | BL REPLACE COMPRESSOR AC | YTS | 4900423896 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 01:25
CO4331 | 777D-FKR | BL REPLACE COMPRESSOR AC | YTS | 4900423897 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 01:30
CO4511 | 777-7W8 | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423931 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 07:00 | 2025-08-30
CO4514 | 777-7W8 | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423932 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-08-26 11:30
CD3204 | D9-J3D | ESA PM 4000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | O | 4900423937 |  |  | 2025-12-23
CD4157 | D10T-RJG | ESA PM 4000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423938 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-10 15:04
CE4236 | 395-SGD | ESA PM 4000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423939 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-08-30
CO4516 | 777-7W8 | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423953 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-08-30
CO4517 | 777-7W8 | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900423960 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-30
XCD2137 | D8-JJ8 | REPLACE SEGMENT LH - AGT 2025 | YTS | 4900424011 | 2025-09-13 06:00 | 2025-09-13 06:00 | 2026-04-30
XCD2137 | D8-JJ8 | REPLACE SEGMENT RH - AGT 2025 | YTS | 4900424012 | 2025-09-13 06:00 | 2025-09-13 06:00 | 2026-04-30
LS1323 | LS4-2000-JAI | Interval PM 500 HRS - HMU 6500 HRS | YTS | 4900424026 | 2025-10-30 07:00 | 2025-10-30 07:00 | 2025-09-04 04:23
CO4536 | 777-7W8 | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900424070 | 2025-08-28 07:00 | 2025-08-28 07:00 | 2025-08-30
CO4538 | 777-7W8 | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900424071 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-08-30
CO4539 | 777-7W8 | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900424073 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-11-10 14:15
CO4672 | 777E-KYD | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900424075 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-08-30
XCO2490 | 773E-PRB | BL ESA PM 12000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900424083 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-30
CO2352 | 773E-ASK | JR EXCEPTION MISSING/DAMAGE REAR SUSPENSION RH CO2352 | YTS | 4900424086 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30 16:29
PP1144 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 250 HRS - HMU 6250 HRS | YTS | 4900424102 | 2025-09-15 19:24 | 2025-09-15 19:24 | 2025-10-05 18:47
CD4157 | D10T-RJG | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900424111 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-08-30 14:57
CE4236 | 395-SGD | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900424113 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-08-30
XCE3249 | 345GC-KEF | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900424114 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2026-04-13 18:49
CD3204 | D9-J3D | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | O | 4900424117 |  |  | 2025-08-30 13:26
PP1110 | CAT-10KVA-GB9 | Interval PM 1000 HRS - HMU 27000 HRS | YTS | 4900424142 | 2025-09-15 01:00 | 2025-09-15 01:00 | 2025-08-30
XCT2912 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - AUG '25 | YTS | 4900424145 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-08-07 00:19
XCT2874 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - AUG '25 | YTS | 4900424146 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2027-01-20 13:39
XCT2874 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - AUG '25 | YTS | 4900424148 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2027-01-20 13:38
XCT2875 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - AUG '25 | YTS | 4900424150 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2027-01-24 05:31
XCT2875 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - AUG '25 | YTS | 4900424151 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2027-01-24 05:31
XCT2912 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - AUG '25 | YTS | 4900424152 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-08-07 00:19
XCT2914 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - AUG '25 | YTS | 4900424153 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-02-14 05:01
XCT2914 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - AUG '25 | YTS | 4900424156 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-02-14 05:01
XCT2915 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - AUG '25 | YTS | 4900424158 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-01-08 06:35
XCT2915 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - AUG '25 | YTS | 4900424159 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-01-08 06:35
PP4109 | CAT-300KVA-LX9 | Interval PM 500 HRS - HMU 7500 HRS | YTS | 4900424170 | 2025-09-18 14:08 | 2025-09-18 14:08 | 2025-09-30 02:45
PP4108 | CAT-400KVA-NH3 | Interval PM 2000 HRS - HMU 16000 HRS | YTS | 4900424175 | 2025-10-20 18:03 | 2025-10-20 18:03 | 2025-08-29 17:03
XCT2866 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - AUG '25 | O | 4900424332 |  |  | 2027-01-29 01:29
XCT2866 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - AUG '25 | O | 4900424333 |  |  | 2027-01-29 01:29
XCT2868 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - AUG '25 | YTS | 4900424336 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-07-01 10:02
XCT2868 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - AUG '25 | YTS | 4900424337 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-07-01 10:02
XCT2871 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - AUG '25 | YTS | 4900424338 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-09-16 20:09
XCT2871 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - AUG '25 | YTS | 4900424339 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-09-16 20:09
XCT2872 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - AUG '25 | YTS | 4900424340 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-07-01 10:02
XCT2872 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - AUG '25 | YTS | 4900424341 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-07-01 10:02
XCT2882 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - AUG '25 | YTS | 4900424347 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-04-30
XCT2882 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - AUG '25 | YTS | 4900424348 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-04-30
XCT2922 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - AUG '25 | IP | 4900424349 | 2025-08-19 07:01 | 2025-08-19 07:01 | 2025-12-25 23:51
XCT2922 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - AUG '25 | IP | 4900424350 | 2025-08-19 07:01 | 2025-08-19 07:01 | 2025-12-25 23:51
XCT2923 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - AUG '25 | IP | 4900424351 | 2025-06-30 23:26 | 2025-06-30 23:26 | 2026-01-02 05:43
XCT2923 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - AUG '25 | IP | 4900424353 | 2025-06-30 23:26 | 2025-06-30 23:26 | 2026-01-02 05:43
LS1337 | LS4-2000-IK2000 | BL Replace Water Pump, leaking | YTS | 4900424462 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-30
XCO2487 | 773E-PRB | PCR SUSPENSION GP SEP XCO2487 | YTS | 4900424464 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31
XAC2103 | AC135 | ST Replace Alternator Worn Out | YTS | 4900424465 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-30
ST5230 | AD380T44W-LT | ST_BODY_DI_SHOCK ABSORBER LEAKS | YTS | 4900424467 | 2025-09-30 17:54 | 2025-09-30 17:54 | 2025-08-31 16:54
WT2268 | AD380T43H-WS | ST_ATC_Dl_Replace Washing Pump Noise | YTS | 4900424471 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-30
CT3282 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#1 - AUG '25 | YTS | 4900424535 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-06-01 18:27
CT3282 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#2 - AUG '25 | YTS | 4900424536 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-06-01 18:27
CT3282 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#3 - AUG '25 | YTS | 4900424537 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-06-01 18:27
CT3282 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#4 - AUG '25 | YTS | 4900424538 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-06-01 18:27
CT3284 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#4 - AUG '25 | YTS | 4900424539 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-06-24 22:28
CT3284 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#3 - AUG '25 | YTS | 4900424540 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-06-24 22:28
CT3284 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#1 - AUG '25 | YTS | 4900424541 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-06-24 22:28
CT3284 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#2 - AUG '25 | YTS | 4900424542 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-06-24 22:28
CT3286 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#3 - AUG '25 | YTS | 4900424544 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-04-30
CT3286 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#2 - AUG '25 | YTS | 4900424545 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-04-30
CT3286 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#1 - AUG '25 | YTS | 4900424546 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-04-30
CT3287 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#1 - AUG '25 | YTS | 4900424547 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-04-30
CT3286 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#4 - AUG '25 | YTS | 4900424548 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-04-30
CT3287 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#2 - AUG '25 | YTS | 4900424549 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-04-30
CT3287 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#4 - AUG '25 | YTS | 4900424550 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-04-30
CT3287 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#3 - AUG '25 | YTS | 4900424551 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-04-30
CT3293 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#4 - AUG '25 | YTS | 4900424554 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-06-06 04:19
CT3293 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#3 - AUG '25 | YTS | 4900424555 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-06-06 04:19
CT3293 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#2 - AUG '25 | YTS | 4900424556 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-06-06 04:19
CT3293 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#1 - AUG '25 | YTS | 4900424557 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-06-06 04:19
CT3291 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#4 - AUG '25 | YTS | 4900424558 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-04-30
CT3291 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#3 - AUG '25 | YTS | 4900424559 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-04-30
CT3291 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#2 - AUG '25 | YTS | 4900424560 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-04-30
CT3291 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#1 - AUG '25 | YTS | 4900424561 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-04-30
CT3290 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#1 - AUG '25 | YTS | 4900424562 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-04-30
CT3290 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#2 - AUG '25 | YTS | 4900424563 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-04-30
CT3290 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#3 - AUG '25 | YTS | 4900424564 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-04-30
CT3290 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#4 - AUG '25 | YTS | 4900424565 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-04-30
XCT2831 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#4 - AUG '25 | YTS | 4900424579 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-03-04 00:10
XCT2831 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#3 - AUG '25 | YTS | 4900424580 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-03-04 00:10
XCT2831 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#2 - AUG '25 | YTS | 4900424581 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2026-03-04 00:10
XCT2831 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#1 - AUG '25 | YTS | 4900424582 | 2025-08-01 07:00 | 2025-08-01 07:00 | 2025-09-30
XCT2829 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#4 - AUG '25 | IP | 4900424583 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-03 23:26
XCT2829 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#3 - AUG '25 | IP | 4900424584 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-03 23:26
XCT2829 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#1 - AUG '25 | IP | 4900424589 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-03 23:26
XCT2829 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos#2 - AUG '25 | IP | 4900424590 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-03 23:26
CO2425 | 773E-PRB | BL REBEARING A FRAME WORN OUT | YTS | 4900424683 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-06-16 04:16
CD4167 | D10T-RJG | REBEARING EQUALIZER BAR - AGT 2025 | O | 4900424973 |  |  | 2025-08-30
CO2331 | 773E-ASK | BL Replace Ball Stud Pos #2 Worn Out | YTS | 4900425019 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 16:22
CO2331 | 773E-ASK | BL Replace Ball Stud Pos #3 Worn Out | YTS | 4900425020 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 16:22
CO4081 | 777D-AGC | BL Replace Ball Stud Pos #1 Worn Out | YTS | 4900425024 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO4081 | 777D-AGC | BL Replace Ball Stud Pos #2 Worn Out | YTS | 4900425025 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO4081 | 777D-AGC | BL Replace Ball Stud Pos #3 Worn Out | YTS | 4900425026 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO4081 | 777D-AGC | BL Replace Ball Stud Pos #4 Worn Out | YTS | 4900425027 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO4371 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #1 Worn Out | YTS | 4900425034 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO4371 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #2 Worn Out | YTS | 4900425039 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO4371 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #3 Worn Out | YTS | 4900425040 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO4371 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #4 Worn Out | YTS | 4900425042 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO4338 | 777D-FKR | BL REPLACE LINING BRAKE POS 1,3 LH WORN | O | 4900425048 |  |  | 2025-08-31 06:41
XCO2488 | 773E-PRB | BL TBH REPLACE 2X BATTERY LOW VOLTAGE | YTS | 4900425052 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2027-07-24 19:33
CE5249 | 6015B-FKD | REPLACE LIPSHROUD POS #3 - SEPT 2025 | YTS | 4900425082 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2026-03-23 21:27
XCT2831 | H700-ZY5041A/T-DT | ST BL REPLACE A2 RH SHOCK ABSORBER WORN | YTS | 4900425113 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-03-04 00:10
CT3285 | H700-ZY5041A/T-DT | ST BL REPLACE A2 RH SHOCK ABSORBER WORN | YTS | 4900425115 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2026-07-18 07:36
CO2343 | 773E-ASK | JR EXCEPTION MISSING/DAMAGE LIFT/HOIST CYLINDER LH CO2343 | YTS | 4900425117 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30
CO2343 | 773E-ASK | JR EXCEPTION MISSING/DAMAGE LIFT/HOIST RH CO2343 | YTS | 4900425119 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30
XCT2885 | H500-FM280JD-DT | ST BL REPLACE V-BELT ENGINE WORN OUT | YTS | 4900425122 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CT3281 | H700-ZY5041A/T-DT | ST BL REPLACE A2 LH TIE ROD BROKEN | YTS | 4900425131 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3429 | H700-ZY5041A/T-DT | ST BL REPLACE ADJUSTER BRAKE #3 WORN OUT | YTS | 4900425133 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
XCT2844 | H700-ZY5041A/T-DT | ST BL REPLACE ADJUSTER BRAKE A1 WORN OUT | YTS | 4900425134 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-30
CO2343 | 773E-ASK | JR EXCEPTION MISSING/DAMAGE SUSPENSION FRONT RH CO2343 | YTS | 4900425140 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30
CO2343 | 773E-ASK | JR EXCEPTION MISSING/DAMAGE REAR SUSPENSION LH CO2343 | YTS | 4900425141 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30
XCC1069 | CS10-T8F | XCC1069 SCH PM1000 HRS - SMU 1000 HOUR | YTS | 4900425353 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-08 01:32
PP1140 | CAT-30KVA-EC3 | BD TBH Replace Injector Pos 1 Leak | YTS | 4900425677 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-08-09
PP1145 | CAT-30KVA-EC3 | BD TBH Replace Injector Pos 3 Leak | YTS | 4900425679 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-08-09 07:43
XCE1332 | 320-ZBN | BL TBH Replace Battery 100 A AGST 2025 | YTS | 4900426170 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-07-29 10:40
CE4076 | 395-SGD | JR Recondition Track Adjuster - SUCG 219 | YTS | 4900426201 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-30
CO2224 | 773E-PRB | TYRE REPAIR JUL'25 POS 3 - S2B000433 | YTS | 4900426264 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO2410 | 773E-PRB | TYRE REPAIR JUL'25 POS 4 - ECO065U6A | YTS | 4900426265 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO4323 | 777D-FKR | TYRE REPAIR JUL'25 POS 6 - XCO0100S9A | YTS | 4900426266 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO4379 | 777D-FKR | TYRE REPAIR JUL'25 POS 2 - 1023JCL91 | YTS | 4900426267 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-01-20 23:41
CO4402 | 777D-FKR | TYRE REPAIR JUL'25 POS 5 - BC00056S3A | YTS | 4900426268 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO4406 | 777E-KYD | TYRE REPAIR JUL'25 POS 6 - B2Y001813 | YTS | 4900426269 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO4457 | 777-7W8 | TYRE REPAIR JUL'25 POS 3 - B2YA000211 | YTS | 4900426270 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
CO4659 | 777-7W8 | TYRE REPAIR JUL'25 POS 4 - FCO0352S0A | YTS | 4900426271 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-30
TH5015 | 966H-TH-A6J | BL-Replace Ac Compressor Low Compressi | YTS | 4900426494 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-08-31
ST5188 | 4043-LT | BD CN to WT2255 R/p Starting Motor Short | IP | 4900426587 | 2025-08-31 12:00 | 2025-08-31 12:00 | 2025-07-31
CO4357 | 777D-FKR | BL REPLACE SECONDARY STEERING MOTOR (ELE | YTS | 4900426706 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO2415 | 773E-PRB | BL REPLACE COMPRESSOR AC | YTS | 4900426707 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:04
CO4166 | 777D-AGC | BL REPLACE SECONDARY STEERING MOTOR (ELE | YTS | 4900426709 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 09:29
CO4348 | 777D-FKR | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #1 - 1123JCB50 | YTS | 4900426750 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2030-08-18 17:10
CO4420 | 777E-KYD | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #3 - B1L000833 | YTS | 4900426752 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-02-09 04:54
WT6004 | 773D-WT-NBJ | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #6 - CCH0123U7A | YTS | 4900426753 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-01-26 02:19
CO2224 | 773E-PRB | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #3 - VVB6202F7A | YTS | 4900426754 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-17 18:05
WT2255 | 4843-WT | ST-DI-Atchment-Pump Southern Cross Noise | YTS | 4900426759 | 2025-09-28 01:00 | 2025-09-28 01:00 | 2025-12-31
CO4453 | 777-7W8 | JR PCGA CYLINDER HEAD LH CO4453 | YTS | 4900426763 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30
LS1214 | LS4-2000-JAI | ST-DI-Tower- Cylinder Tower Leaks | YTS | 4900426765 | 2025-09-30 15:42 | 2025-09-30 15:42 | 2025-09-30 14:42
WT2263 | 4040-WT | ST-ATC-DI-Pump Washing Jamed | YTS | 4900426768 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4457 | 777-7W8 | BL REPLACE BATTERY POS 1 - SEPT 2025 | YTS | 4900426821 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4457 | 777-7W8 | BL REPLACE BATTERY POS 2 - SEPT 2025 | YTS | 4900426822 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4457 | 777-7W8 | BL REPLACE BATTERY POS 3 - SEPT 2025 | YTS | 4900426824 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4457 | 777-7W8 | BL REPLACE BATTERY POS 4 - SEPT 2025 | YTS | 4900426825 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4424 | 777E-KYD | BL REPLACE BATTERY POS 1 - SEPT 2025 | YTS | 4900426828 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4424 | 777E-KYD | BL REPLACE BATTERY POS 2 - SEPT 2025 | YTS | 4900426829 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4424 | 777E-KYD | BL REPLACE BATTERY POS 3 - SEPT 2025 | YTS | 4900426830 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4424 | 777E-KYD | BL REPLACE BATTERY POS 4 - SEPT 2025 | YTS | 4900426831 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
WT6014 | 773E-WT-ASK | BL REPLACE SECONDARY STEERING MOTOR (ELE | YTS | 4900426832 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 06:20
CO4203 | 777E-KYD | BL REPLACE SECONDARY STEERING MOTOR (ELE | YTS | 4900426833 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 21:40
CD3192 | D9-J3D | JR Repair Track Adjuster GP RH SUCG-239 | YTS | 4900426847 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CT3292 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 7500 HRS | YTS | 4900426974 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-06 17:01
CT3296 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 7250 HRS | YTS | 4900426975 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-04 12:32
CT3297 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 7750 HRS | YTS | 4900426976 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-14 01:02
XCT2844 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 13250 HRS | YTS | 4900426978 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-15 05:23
XCT2874 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900426979 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-09 05:14
XCT2876 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900426982 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-12 14:26
XCT2879 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 10000 HRS | YTS | 4900426983 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-12-07 18:13
XCT2880 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900426996 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 20:23
XCT2881 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 11000 HRS | YTS | 4900426998 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 21:17
XCT2884 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900426999 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 01:03
XCT2886 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 9250 HRS | YTS | 4900427000 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-13 01:45
XCT2889 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 9750 HRS | YTS | 4900427002 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 16:16
XCT2890 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900427004 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-09 08:05
XCT2892 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 11000 HRS | YTS | 4900427005 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-12 16:27
XCT2920 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 9750 HRS | YTS | 4900427006 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-09-18 14:53
XCT2924 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900427008 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-27 11:37
XCT3417 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900427009 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-09 05:50
XCT3421 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900427010 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 08:43
XCT3429 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900427011 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-12 04:43
XCT3430 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900427013 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-15 17:53
XCT3434 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900427014 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-05 22:42
XCT3442 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900427015 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 19:08
XCT3452 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 5250 HRS | YTS | 4900427017 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-06 01:14
WT2271 | AD380T43H-WT | ST-DI-ATC-Completed Washing Pump | YTS | 4900427118 | 2025-09-30 14:04 | 2025-09-30 14:04 | 2025-09-30 13:05
WT2259 | AD380T38H-WT | ST-DI-ATC-Completed Washing Unit | YTS | 4900427128 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO2454 | 773E-PRB | BL TBH REPLACE LINING BREAK RH WORN OUT | YTS | 4900427144 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-23 17:56
XCO2483 | 773E-PRB | TBH REPLACE LINING BREAK LH WORN OUT | YTS | 4900427145 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-09 04:01
XCO2489 | 773E-PRB | BL TBH REPLACE LINING BREAK LH WORN OUT | YTS | 4900427146 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-08 11:48
CO4406 | 777E-KYD | BL_DI_Replace Lining RH Pos 4 | IP | 4900427197 | 2025-08-28 15:04 | 2025-08-28 15:04 | 2025-09-30 21:18
TH5036 | MAGNI-TH | BD Monitor Display Shut Off | YTS | 4900427224 | 2025-09-24 09:08 | 2025-09-24 09:08 | 2025-08-05 10:18
CO4202 | 777E-KYD | CO4202 SCH PM250 HRS - SMU 17750 HOURS | YTS | 4900427264 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-16 09:01
CO4203 | 777E-KYD | CO4203 SCH PM1000 HRS - SMU 17000 HOUR | YTS | 4900427267 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-08-31 14:16
CO4203 | 777E-KYD | CO4203 SCH PM250 HRS - SMU 17250 HOURS | YTS | 4900427268 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-20 11:31
CO4203 | 777E-KYD | CO4203 SCH PM500 HRS - SMU 17500 HOURS | YTS | 4900427269 | 2025-10-11 07:00 | 2025-10-11 07:00 | 2025-10-10 08:46
CO4204 | 777E-KYD | CO4204 SCH PM1000 HRS - SMU 17000 HOUR | YTS | 4900427271 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-14 01:36
CO4204 | 777E-KYD | CO4204 SCH PM250 HRS - SMU 17250 HOURS | YTS | 4900427272 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-03 22:50
CO4219 | 777E-KYD | CO4219 SCH PM250 HRS - SMU 16750 HOURS | YTS | 4900427273 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-25 08:09
CO4403 | 777E-KYD | CO4403 SCH PM250 HRS - SMU 20250 HOURS | YTS | 4900427274 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-17 16:52
CO4403 | 777E-KYD | CO4403 SCH PM500 HRS - SMU 20500 HOURS | YTS | 4900427275 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-04 20:30
CO4404 | 777E-KYD | CO4404 SCH PM250 HRS - SMU 19250 HOURS | YTS | 4900427276 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-13 16:59
CO4404 | 777E-KYD | CO4404 SCH PM500 HRS - SMU 19500 HOURS | YTS | 4900427277 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-09-30 20:36
CO4405 | 777E-KYD | CO4405 SCH PM250 HRS - SMU 19250 HOURS | YTS | 4900427278 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-11 00:57
CO4405 | 777E-KYD | CO4405 SCH PM500 HRS - SMU 19500 HOURS | YTS | 4900427279 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-28 04:34
CO4406 | 777E-KYD | CO4406 SCH PM250 HRS - SMU 19250 HOURS | YTS | 4900427280 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-14 17:42
CO4406 | 777E-KYD | CO4406 SCH PM500 HRS - SMU 19500 HOURS | YTS | 4900427281 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-10-01 21:19
CO4407 | 777E-KYD | CO4407 SCH PM2000 HRS - SMU 20000 HOUR | YTS | 4900427282 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-17 05:28
CO4407 | 777E-KYD | CO4407 SCH PM250 HRS - SMU 20250 HOURS | YTS | 4900427283 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-04 09:05
CO4408 | 777E-KYD | CO4408 SCH PM500 HRS - SMU 19500 HOURS | YTS | 4900427284 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-20 09:09
CO4409 | 777E-KYD | CO4409 SCH PM250 HRS - SMU 19250 HOURS | YTS | 4900427285 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-04 00:41
CO4409 | 777E-KYD | CO4409 SCH PM500 HRS - SMU 19500 HOURS | YTS | 4900427286 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 04:19
CO4410 | 777E-KYD | CO4410 SCH PM2000 HRS - SMU 20000 HOUR | YTS | 4900427287 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-13 00:51
CO4410 | 777E-KYD | CO4410 SCH PM250 HRS - SMU 20250 HOURS | YTS | 4900427288 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-11-03 11:43
CO4420 | 777E-KYD | CO4420 SCH PM1000 HRS - SMU 17000 HOUR | YTS | 4900427290 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-18 21:38
CO4422 | 777E-KYD | CO4422 SCH PM500 HRS - SMU 16500 HOURS | YTS | 4900427292 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-10-01 10:32
CO4423 | 777E-KYD | CO4423 SCH PM250 HRS - SMU 17250 HOURS | YTS | 4900427293 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-20 16:29
CO4424 | 777E-KYD | CO4424 SCH PM250 HRS - SMU 16750 HOURS | YTS | 4900427295 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 03:48
CO4424 | 777E-KYD | CO4424 SCH PM1000 HRS - SMU 17000 HOUR | YTS | 4900427296 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-09-30 07:25
CO4669 | 777E-KYD | CO4669 SCH PM250 HRS - SMU 16750 HOURS | YTS | 4900427297 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-16 14:03
CO4669 | 777E-KYD | CO4669 SCH PM1000 HRS - SMU 17000 HOUR | YTS | 4900427298 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-06 11:18
CO4671 | 777E-KYD | CO4671 SCH PM1000 HRS - SMU 19000 HOUR | YTS | 4900427299 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-23 10:11
CO4672 | 777E-KYD | CO4672 SCH PM250 HRS - SMU 18250 HOURS | YTS | 4900427300 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-14 23:40
CO4672 | 777E-KYD | CO4672 SCH PM500 HRS - SMU 18500 HOURS | YTS | 4900427301 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-04 20:54
CO4152 | 777E-KDP | CO4152 SCH PM500 HRS - SMU 23500 HOURS | YTS | 4900427305 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-23 11:07
CO4152 | 777E-KDP | CO4152 SCH PM250 HRS - SMU 23750 HOURS | YTS | 4900427306 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-10 15:08
CO4153 | 777E-KDP | CO4153 SCH PM500 HRS - SMU 23500 HOURS | YTS | 4900427307 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-24 01:44
CO4154 | 777E-KDP | CO4154 SCH PM500 HRS - SMU 24500 HOURS | YTS | 4900427308 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-12 07:56
CO4154 | 777E-KDP | CO4154 SCH PM250 HRS - SMU 24750 HOURS | YTS | 4900427309 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-29 11:33
CO4155 | 777E-KDP | CO4155 SCH PM1000 HRS - SMU 25000 HOUR | YTS | 4900427310 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 12:26
CO4156 | 777E-KDP | CO4156 SCH PM500 HRS - SMU 24500 HOURS | YTS | 4900427311 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-15 02:53
CO4156 | 777E-KDP | CO4156 SCH PM250 HRS - SMU 24750 HOURS | YTS | 4900427312 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-10-02 06:31
CO4158 | 777E-KDP | CO4158 SCH PM1000 HRS - SMU 23000 HOUR | YTS | 4900427313 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 10:18
CO4158 | 777E-KDP | CO4158 SCH PM250 HRS - SMU 23250 HOURS | YTS | 4900427314 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-27 13:55
CO4163 | 777E-KDP | CO4163 SCH PM500 HRS - SMU 22500 HOURS | YTS | 4900427316 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 20:24
CO4163 | 777E-KDP | CO4163 SCH PM250 HRS - SMU 22750 HOURS | YTS | 4900427317 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-06 00:01
CO4451 | 777-7W8 | CO4451 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900427318 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-05 13:24
CO4451 | 777-7W8 | CO4451 SCH PM250 HRS - SMU 16250 HOURS | YTS | 4900427319 | 2025-10-14 07:00 | 2025-10-14 07:00 | 2025-10-27 00:16
CO4452 | 777-7W8 | CO4452 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900427320 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-07 01:36
CO4452 | 777-7W8 | CO4452 SCH PM2000 HRS - SMU 16000 HOUR | YTS | 4900427321 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-24 05:13
CO4453 | 777-7W8 | CO4453 SCH PM250 HRS - SMU 15250 HOURS | YTS | 4900427322 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 01:40
CO4454 | 777-7W8 | CO4454 SCH PM250 HRS - SMU 15250 HOURS | YTS | 4900427323 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-10 16:46
CO4454 | 777-7W8 | CO4454 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900427324 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-27 20:23
CO4455 | 777-7W8 | CO4455 SCH PM1000 HRS - SMU 15000 HOUR | YTS | 4900427326 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-22 17:52
CO4456 | 777-7W8 | CO4456 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900427327 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 00:07
CO4456 | 777-7W8 | CO4456 SCH PM2000 HRS - SMU 16000 HOUR | YTS | 4900427328 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-02 03:45
CO4457 | 777-7W8 | CO4457 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900427329 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-22 06:11
CO4458 | 777-7W8 | CO4458 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900427330 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 08:19
CO4458 | 777-7W8 | CO4458 SCH PM2000 HRS - SMU 16000 HOUR | YTS | 4900427331 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-02 11:57
CO4460 | 777-7W8 | CO4460 SCH PM2000 HRS - SMU 16000 HOUR | YTS | 4900427333 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 09:44
CO4460 | 777-7W8 | CO4460 SCH PM250 HRS - SMU 16250 HOURS | YTS | 4900427334 | 2025-10-15 07:00 | 2025-10-15 07:00 | 2025-10-07 13:21
CO4464 | 777-7W8 | CO4464 SCH PM2000 HRS - SMU 16000 HOUR | YTS | 4900427335 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 23:08
CO4472 | 777-7W8 | CO4472 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900427336 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-11 01:17
CO4472 | 777-7W8 | CO4472 SCH PM2000 HRS - SMU 16000 HOUR | YTS | 4900427337 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-28 04:54
CO4473 | 777-7W8 | CO4473 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900427338 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-13 19:06
CO4473 | 777-7W8 | CO4473 SCH PM2000 HRS - SMU 16000 HOUR | YTS | 4900427339 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-09-30 22:44
XCT2865 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900427348 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-17 23:47
XCT2866 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900427350 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-26 09:17
XCT2867 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900427351 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-25 00:43
XCT2868 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 8750 HRS | YTS | 4900427352 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-16 09:03
XCT2869 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900427353 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-11 18:45
XCT2870 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900427356 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 16:49
XCT2871 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900427357 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 23:01
XCT2873 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900427359 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-10-01 04:05
XCT2874 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900427360 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-26 08:52
XCT2877 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 9750 HRS | YTS | 4900427367 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-21 15:10
XCT2878 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900427370 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-16 02:37
XCT2879 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900427371 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-25 16:29
XCT2881 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11250 HRS | YTS | 4900427372 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-28 00:54
XCT2883 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900427375 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-30 19:38
XCT2887 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 9250 HRS | YTS | 4900427376 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-15 17:44
XCT2888 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11750 HRS | YTS | 4900427377 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-20 22:59
XCT2890 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900427378 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-26 11:43
XCT2891 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900427381 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 09:17
XCT2892 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11250 HRS | YTS | 4900427382 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-29 20:05
XCT2893 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900427384 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-15 20:37
XCT2894 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 9750 HRS | YTS | 4900427385 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 09:03
XCT2914 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 9750 HRS | YTS | 4900427389 | 2025-10-07 07:00 | 2025-10-07 07:00 | 2025-10-07 00:50
WT2283 | AD380T43H-WT | ST-DI-Suspension-Shock Absorber Front RH | YTS | 4900427390 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
XCT2916 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11250 HRS | YTS | 4900427391 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-28 10:20
XCT2918 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 8750 HRS | YTS | 4900427393 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-04 11:14
XCT2919 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 8750 HRS | YTS | 4900427394 | 2025-10-04 07:00 | 2025-10-04 07:00 | 2025-10-04 15:37
XCT2922 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 8750 HRS | YTS | 4900427395 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-10-01 15:29
XCT2924 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900427396 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-14 15:15
XCT2925 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 9750 HRS | YTS | 4900427398 | 2025-10-04 07:00 | 2025-10-04 07:00 | 2025-10-14 03:33
XCT2927 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900427403 | 2025-10-08 07:00 | 2025-10-08 07:00 | 2025-10-09 07:28
XCT2928 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900427404 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-25 14:20
XCT2929 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 9250 HRS | YTS | 4900427405 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-06 14:56
XCT2930 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900427406 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 13:37
XCT2870 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900427409 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-13 13:11
XCT2872 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900427410 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-22 04:23
XCT2876 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900427411 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-29 18:03
XCT2878 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900427412 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-10-03 06:15
XCT2880 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900427414 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-28 00:01
XCT2882 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 6500 HRS | YTS | 4900427415 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-21 12:02
XCT2884 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900427416 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-27 04:41
XCT2885 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900427417 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-27 09:04
XCT2886 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 9500 HRS | YTS | 4900427418 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-30 05:23
XCT2913 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900427419 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-27 02:00
XCT2916 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900427420 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-15 13:58
XCT2917 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900427421 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-28 05:09
XCT2921 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 8500 HRS | YTS | 4900427422 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-15 01:01
XCT2926 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900427423 | 2025-10-11 07:00 | 2025-10-11 07:00 | 2025-10-12 07:16
WT2271 | AD380T43H-WT | ST-DI-ATC-Completed Washing Pump | YTS | 4900427424 | 2025-09-30 19:56 | 2025-09-30 19:56 | 2025-09-30 18:57
XCT2869 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 11000 HRS | YTS | 4900427427 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-29 16:33
XCT2875 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 11000 HRS | YTS | 4900427429 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-25 09:17
XCT2891 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 11000 HRS | YTS | 4900427434 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-06 12:55
WT2283 | AD380T43H-WT | ST-DI-Hydraulic-Hydraulic Motor Leak | YTS | 4900427440 | 2025-09-30 21:09 | 2025-09-30 21:09 | 2025-09-30 20:09
XCT2873 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 10000 HRS | YTS | 4900427441 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-14 00:28
XCT2883 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 10000 HRS | YTS | 4900427442 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-13 16:01
XCT2889 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 10000 HRS | YTS | 4900427443 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-27 03:33
XCT2894 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 10000 HRS | YTS | 4900427444 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-02 01:16
XCT2920 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 10000 HRS | YTS | 4900427446 | 2025-10-25 07:00 | 2025-10-25 07:00 | 2025-10-05 18:31
LS1352 | LS4-2000-IK2000 | BL TBH Replace Lamp Assy Shorted | YTS | 4900427452 | 2025-09-29 15:05 | 2025-09-29 15:05 | 2026-09-07 11:45
ST2270 | AD380T44W-FT | BD TBH Replace V-belt Worn Out | YTS | 4900427455 | 2025-09-16 11:01 | 2025-09-16 11:01 | 2026-06-16 10:02
LS1156 | LS4-2000-STP | BD TBH Replace ECU Failure | YTS | 4900427456 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-12-31
CO4474 | 777-7W8 | CO4474 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900427477 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:36
CO4475 | 777-7W8 | CO4475 SCH PM2000 HRS - SMU 16000 HOUR | YTS | 4900427478 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-17 11:43
CO4475 | 777-7W8 | CO4475 SCH PM250 HRS - SMU 16250 HOURS | YTS | 4900427480 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-04 15:21
CO4476 | 777-7W8 | CO4476 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900427481 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-19 05:56
CO4476 | 777-7W8 | CO4476 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900427482 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-06 09:39
CO4477 | 777-7W8 | CO4477 SCH PM250 HRS - SMU 13750 HOURS | YTS | 4900427483 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 13:58
CO4477 | 777-7W8 | CO4477 SCH PM2000 HRS - SMU 14000 HOUR | YTS | 4900427484 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-10-03 17:36
CO4478 | 777-7W8 | CO4478 SCH PM250 HRS - SMU 14750 HOURS | YTS | 4900427485 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-15 09:13
CO4478 | 777-7W8 | CO4478 SCH PM1000 HRS - SMU 15000 HOUR | YTS | 4900427486 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-01 15:18
CO4479 | 777-7W8 | CO4479 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900427488 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-12 06:37
CO4479 | 777-7W8 | CO4479 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900427489 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-29 10:15
CO4480 | 777-7W8 | CO4480 SCH PM1000 HRS - SMU 15000 HOUR | YTS | 4900427490 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-24 08:54
CO4480 | 777-7W8 | CO4480 SCH PM250 HRS - SMU 15250 HOURS | YTS | 4900427491 | 2025-10-08 07:00 | 2025-10-08 07:00 | 2025-10-11 12:31
CO4481 | 777-7W8 | CO4481 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900427492 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 09:31
CO4481 | 777-7W8 | CO4481 SCH PM2000 HRS - SMU 16000 HOUR | YTS | 4900427493 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 13:08
CO4482 | 777-7W8 | CO4482 SCH PM2000 HRS - SMU 16000 HOUR | YTS | 4900427494 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-10-04 06:00
CO4483 | 777-7W8 | CO4483 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900427495 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 14:40
CO4483 | 777-7W8 | CO4483 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900427497 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-03 18:17
CO4486 | 777-7W8 | CO4486 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900427498 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-11 22:45
CO4486 | 777-7W8 | CO4486 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900427499 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-29 02:22
CO4487 | 777-7W8 | CO4487 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900427501 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-16 08:03
CO4487 | 777-7W8 | CO4487 SCH PM2000 HRS - SMU 16000 HOUR | YTS | 4900427502 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-03 11:41
CO4511 | 777-7W8 | CO4511 SCH PM250 HRS - SMU 14250 HOURS | YTS | 4900427503 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 03:49
CO4511 | 777-7W8 | CO4511 SCH PM500 HRS - SMU 14500 HOURS | YTS | 4900427504 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-03 07:26
CO4514 | 777-7W8 | CO4514 SCH PM250 HRS - SMU 14250 HOURS | YTS | 4900427506 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-18 01:03
CO4514 | 777-7W8 | CO4514 SCH PM500 HRS - SMU 14500 HOURS | YTS | 4900427507 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-05 04:41
CO4515 | 777-7W8 | CO4515 SCH PM2000 HRS - SMU 14000 HOUR | YTS | 4900427510 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-19 05:46
CO4515 | 777-7W8 | CO4515 SCH PM250 HRS - SMU 14250 HOURS | YTS | 4900427511 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-06 09:24
CO4516 | 777-7W8 | CO4516 SCH PM250 HRS - SMU 14250 HOURS | YTS | 4900427513 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-19 23:30
CO4516 | 777-7W8 | CO4516 SCH PM500 HRS - SMU 14500 HOURS | YTS | 4900427515 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-07 03:08
CO4517 | 777-7W8 | CO4517 SCH PM250 HRS - SMU 14250 HOURS | YTS | 4900427516 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 19:20
CO4517 | 777-7W8 | CO4517 SCH PM500 HRS - SMU 14500 HOURS | YTS | 4900427517 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-02 22:57
CO4519 | 777-7W8 | CO4519 SCH PM500 HRS - SMU 14500 HOURS | YTS | 4900427518 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-17 18:41
CO4519 | 777-7W8 | CO4519 SCH PM250 HRS - SMU 14750 HOURS | YTS | 4900427520 | 2025-10-31 07:00 | 2025-10-31 07:00 | 2025-10-04 23:49
CO4520 | 777-7W8 | CO4520 SCH PM250 HRS - SMU 13750 HOURS | YTS | 4900427521 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-25 16:51
CO4520 | 777-7W8 | CO4520 SCH PM2000 HRS - SMU 14000 HOUR | YTS | 4900427522 | 2025-10-09 07:00 | 2025-10-09 07:00 | 2025-10-12 19:57
CO4521 | 777-7W8 | CO4521 SCH PM500 HRS - SMU 14500 HOURS | YTS | 4900427523 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 21:35
CO4521 | 777-7W8 | CO4521 SCH PM250 HRS - SMU 14750 HOURS | YTS | 4900427524 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-05 01:12
CT3283 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 7250 HRS | YTS | 4900427525 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-11 12:27
CT3283 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 7500 HRS | YTS | 4900427526 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-28 16:05
CT3284 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 7750 HRS | YTS | 4900427527 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-09 15:49
CT3284 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 8000 HRS | YTS | 4900427528 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-11-27 01:14
CT3285 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 7500 HRS | YTS | 4900427529 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-13 07:43
CT3286 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 8000 HRS | YTS | 4900427530 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-15 22:50
CT3287 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 8000 HRS | YTS | 4900427531 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-18 21:58
CT3288 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 8000 HRS | YTS | 4900427532 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-12 15:09
CT3289 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 8000 HRS | YTS | 4900427533 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-20 03:48
CT3290 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 8500 HRS | YTS | 4900427534 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-21 13:46
CT3291 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 8500 HRS | YTS | 4900427535 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 22:03
CT3295 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 8000 HRS | YTS | 4900427536 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 13:37
CT3296 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 7500 HRS | YTS | 4900427537 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-21 16:09
CT3297 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 8000 HRS | YTS | 4900427538 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-10-01 03:48
XCT2815 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 19000 HRS | YTS | 4900427539 | 2025-10-07 07:00 | 2025-10-07 07:00 | 2025-10-08 00:01
XCT2829 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 17500 HRS | YTS | 4900427541 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-16 05:17
XCT2830 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 17000 HRS | YTS | 4900427542 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-25 10:00
XCT2831 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 17500 HRS | YTS | 4900427543 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-13 09:17
XCT2833 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 15000 HRS | O | 4900427544 |  |  | 2025-10-11 01:35
XCT2835 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 17500 HRS | YTS | 4900427545 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-19 14:03
XCT2842 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 13000 HRS | YTS | 4900427546 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-29 10:23
XCT2844 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 13500 HRS | YTS | 4900427547 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-01 00:32
XCT2848 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 16500 HRS | YTS | 4900427548 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-24 04:41
XCT2864 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 14500 HRS | YTS | 4900427550 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-07 14:28
XCT3414 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900427551 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-07 18:35
CO4522 | 777-7W8 | CO4522 SCH PM500 HRS - SMU 14500 HOURS | YTS | 4900427552 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-25 06:53
CO4522 | 777-7W8 | CO4522 SCH PM250 HRS - SMU 14750 HOURS | YTS | 4900427553 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-12 10:37
XCT3416 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 11000 HRS | YTS | 4900427554 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 01:48
XCT3417 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 11000 HRS | YTS | 4900427555 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-26 23:56
CO4535 | 777-7W8 | CO4535 SCH PM2000 HRS - SMU 14000 HOUR | YTS | 4900427556 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 23:14
XCT3418 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900427557 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 11:48
CO4535 | 777-7W8 | CO4535 SCH PM250 HRS - SMU 14250 HOURS | YTS | 4900427558 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-30 02:51
XCT3420 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 11000 HRS | YTS | 4900427559 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-13 13:52
XCT3422 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900427560 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-16 00:09
CO4536 | 777-7W8 | CO4536 SCH PM250 HRS - SMU 14250 HOURS | YTS | 4900427561 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-14 10:57
XCT3424 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 12000 HRS | YTS | 4900427562 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 11:14
CO4536 | 777-7W8 | CO4536 SCH PM500 HRS - SMU 14500 HOURS | YTS | 4900427563 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-10-01 14:34
XCT3425 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 10000 HRS | YTS | 4900427564 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-10 02:29
CO4537 | 777-7W8 | CO4537 SCH PM250 HRS - SMU 13250 HOURS | YTS | 4900427565 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-16 01:11
XCT3428 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 11000 HRS | YTS | 4900427566 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 06:17
CO4537 | 777-7W8 | CO4537 SCH PM500 HRS - SMU 13500 HOURS | YTS | 4900427567 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-03 04:48
XCT3429 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 11000 HRS | YTS | 4900427568 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-30 04:18
CO4538 | 777-7W8 | CO4538 SCH PM250 HRS - SMU 14250 HOURS | YTS | 4900427569 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 18:36
XCT3433 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 7500 HRS | YTS | 4900427570 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-03 06:55
CO4538 | 777-7W8 | CO4538 SCH PM500 HRS - SMU 14500 HOURS | YTS | 4900427571 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-05 22:14
CO4539 | 777-7W8 | CO4539 SCH PM250 HRS - SMU 14250 HOURS | YTS | 4900427573 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-18 05:47
XCT3437 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900427574 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 22:02
CO4539 | 777-7W8 | CO4539 SCH PM500 HRS - SMU 14500 HOURS | YTS | 4900427575 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-05 09:24
XCT3439 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900427576 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 09:26
CO4540 | 777-7W8 | CO4540 SCH PM250 HRS - SMU 13750 HOURS | YTS | 4900427577 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-19 00:17
XCT3441 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900427578 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 16:09
CO4540 | 777-7W8 | CO4540 SCH PM2000 HRS - SMU 14000 HOUR | YTS | 4900427579 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-06 03:55
XCT3442 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 1000 HRS - HMU 11000 HRS | YTS | 4900427580 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-28 23:21
CO4655 | 777-7W8 | CO4655 SCH PM250 HRS - SMU 9250 HOURS | YTS | 4900427581 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-24 09:10
XCT3443 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11250 HRS | YTS | 4900427582 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 10:41
CO4655 | 777-7W8 | CO4655 SCH PM500 HRS - SMU 9500 HOURS | YTS | 4900427583 | 2025-10-17 07:00 | 2025-10-17 07:00 | 2025-10-14 06:25
XCT3443 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900427584 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 14:19
CO4656 | 777-7W8 | CO4656 SCH PM1000 HRS - SMU 9000 HOURS | YTS | 4900427586 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-19 10:48
XCT3452 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 5500 HRS | YTS | 4900427587 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-23 04:52
CO4656 | 777-7W8 | CO4656 SCH PM250 HRS - SMU 9250 HOURS | YTS | 4900427588 | 2025-10-10 07:00 | 2025-10-10 07:00 | 2025-11-18 02:31
XCT3454 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 5500 HRS | YTS | 4900427591 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-17 04:31
XCT3455 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 5500 HRS | YTS | 4900427593 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-13 14:14
CO4657 | 777-7W8 | CO4657 SCH PM1000 HRS - SMU 9000 HOURS | YTS | 4900427594 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-09 11:06
XCT3456 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 5500 HRS | YTS | 4900427595 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-10 03:20
CO4657 | 777-7W8 | CO4657 SCH PM250 HRS - SMU 9250 HOURS | YTS | 4900427596 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-29 08:21
XCT3457 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 6000 HRS | YTS | 4900427597 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-10-02 08:48
CO4658 | 777-7W8 | CO4658 SCH PM1000 HRS - SMU 9000 HOURS | YTS | 4900427598 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-21 08:25
CO4658 | 777-7W8 | CO4658 SCH PM250 HRS - SMU 9250 HOURS | YTS | 4900427599 | 2025-10-10 07:00 | 2025-10-10 07:00 | 2025-10-11 05:40
CO4659 | 777-7W8 | CO4659 SCH PM250 HRS - SMU 8750 HOURS | YTS | 4900427600 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-16 18:08
CO4659 | 777-7W8 | CO4659 SCH PM1000 HRS - SMU 9000 HOURS | YTS | 4900427601 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-25 23:11
CO4660 | 777-7W8 | CO4660 SCH PM250 HRS - SMU 8750 HOURS | YTS | 4900427602 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-17 18:01
CO4660 | 777-7W8 | CO4660 SCH PM1000 HRS - SMU 9000 HOURS | YTS | 4900427603 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-08-28 20:47
XCT3456 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 5750 HRS | YTS | 4900427605 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-27 06:58
XCT3449 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 5750 HRS | YTS | 4900427606 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-21 12:42
XCT3440 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11250 HRS | YTS | 4900427607 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-10-01 14:52
XCT3437 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11750 HRS | YTS | 4900427608 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-05 01:39
XCT3436 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11750 HRS | YTS | 4900427609 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-04 15:08
XCT3434 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11750 HRS | YTS | 4900427610 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 02:19
XCT3431 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 9250 HRS | YTS | 4900427611 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-10-01 06:50
XCT3430 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11750 HRS | YTS | 4900427612 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-10-02 21:30
XCT3425 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900427613 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 06:06
XCT3421 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900427614 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-25 12:20
XCT3416 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11250 HRS | YTS | 4900427615 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 05:26
XCT3415 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11250 HRS | YTS | 4900427616 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-03 09:46
XCT3414 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11750 HRS | YTS | 4900427617 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-24 22:12
XCT2846 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 15750 HRS | YTS | 4900427618 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-25 23:42
XCT2845 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 14250 HRS | YTS | 4900427620 | 2025-10-08 07:00 | 2025-10-08 07:00 | 2025-10-09 10:16
XCT2843 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 12750 HRS | YTS | 4900427621 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-11 03:16
XCT2841 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 14750 HRS | YTS | 4900427622 | 2025-10-04 07:00 | 2025-10-04 07:00 | 2025-10-05 03:42
XCT2840 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 15750 HRS | YTS | 4900427623 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-04 10:05
XCT2834 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 16250 HRS | YTS | 4900427625 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-03 04:07
XCT2832 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 17750 HRS | YTS | 4900427626 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-27 07:30
XCT2831 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 17750 HRS | YTS | 4900427627 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-30 12:55
XCT2818 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 16750 HRS | YTS | 4900427628 | 2025-10-09 07:00 | 2025-10-09 07:00 | 2025-10-09 17:51
CT3294 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 7750 HRS | YTS | 4900427629 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 21:46
CT3293 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 8250 HRS | YTS | 4900427630 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 09:34
CT3292 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 7750 HRS | YTS | 4900427631 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 20:38
CT3282 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 8250 HRS | YTS | 4900427632 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 18:35
CT3281 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 8250 HRS | YTS | 4900427633 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-16 19:45
XCT3423 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11750 HRS | YTS | 4900427634 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-22 14:12
XCT3427 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11750 HRS | YTS | 4900427635 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-19 02:11
XCT3432 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 9750 HRS | YTS | 4900427636 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 04:41
XCT3450 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 5750 HRS | YTS | 4900427637 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 21:56
XCT3458 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 5250 HRS | YTS | 4900427638 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-25 19:46
WT2017 | AD380T38H-WT | BD TBH Replace Hyd Motor Washing Jamed | YTS | 4900427661 | 2025-09-24 10:01 | 2025-09-24 10:01 | 2025-08-07 09:56
LS1297 | LS4-2000-IK2000 | DST-DI-Engine- V Belt Engine Fatigue | YTS | 4900427678 | 2025-09-21 02:02 | 2025-09-21 02:02 | 2025-09-30 01:02
CO3175 | 775F-DLS | CO3175 SCH PM500 HRS - SMU 59500 HOURS | YTS | 4900427731 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-26 00:33
CO3185 | 775F-DLS | CO3185 SCH PM250 HRS - SMU 54750 HOURS | YTS | 4900427732 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-30 10:10
CO3192 | 775F-DLS | CO3192 SCH PM250 HRS - SMU 58750 HOURS | YTS | 4900427735 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-10-01 17:36
CT3285 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 7750 HRS | YTS | 4900427737 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-30 11:20
CT3288 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 8250 HRS | YTS | 4900427739 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-29 18:46
CT3291 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 8250 HRS | YTS | 4900427741 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-14 18:26
XCT2887 | H500-FM280JD-DT | Interval PM 500 HRS - HMU 9500 HRS | YTS | 4900427742 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 22:02
CO4165 | 777D-AGC | CO4165 SCH PM250 HRS - SMU 21750 HOURS | YTS | 4900427743 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-23 02:10
CO4166 | 777D-AGC | CO4166 SCH PM1000 HRS - SMU 21000 HOUR | YTS | 4900427745 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-21 21:08
XCT3439 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11750 HRS | YTS | 4900427747 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 13:03
XCT3420 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11250 HRS | YTS | 4900427748 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 17:30
CO4166 | 777D-AGC | CO4166 SCH PM250 HRS - SMU 21250 HOURS | YTS | 4900427749 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-09 00:45
CO4056 | 777D-AGC | CO4056 SCH PM250 HRS - SMU 70250 HOURS | YTS | 4900427752 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-23 07:00
CO4081 | 777D-AGC | CO4081 SCH PM2000 HRS - SMU 68000 HOUR | YTS | 4900427753 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-23 10:28
CO4090 | 777D-AGC | CO4090 SCH PM500 HRS - SMU 66500 HOURS | YTS | 4900427754 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-27 21:15
CO4208 | 777D-FKR | CO4208 SCH PM250 HRS - SMU 36750 HOURS | YTS | 4900427758 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-26 02:05
CO4209 | 777D-FKR | CO4209 SCH PM2000 HRS - SMU 52000 HOUR | YTS | 4900427759 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-21 18:54
CO4210 | 777D-FKR | CO4210 SCH PM250 HRS - SMU 46750 HOURS | YTS | 4900427762 | 2025-10-10 07:00 | 2025-10-10 07:00 | 2025-10-04 06:21
CO4211 | 777D-FKR | CO4211 SCH PM250 HRS - SMU 47250 HOURS | YTS | 4900427763 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-30 13:11
CO4212 | 777D-FKR | CO4212 SCH PM2000 HRS - SMU 46000 HOUR | YTS | 4900427764 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-18 04:42
CO4212 | 777D-FKR | CO4212 SCH PM250 HRS - SMU 46250 HOURS | YTS | 4900427765 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-08 15:34
CO4213 | 777D-FKR | CO4213 SCH PM250 HRS - SMU 45750 HOURS | YTS | 4900427767 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-19 07:27
CO4213 | 777D-FKR | CO4213 SCH PM2000 HRS - SMU 46000 HOUR | YTS | 4900427768 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-06 11:05
CO4214 | 777D-FKR | CO4214 SCH PM2000 HRS - SMU 50000 HOUR | YTS | 4900427769 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-24 18:26
CO4214 | 777D-FKR | CO4214 SCH PM250 HRS - SMU 50250 HOURS | YTS | 4900427770 | 2025-10-09 07:00 | 2025-10-09 07:00 | 2025-10-11 22:03
CO4215 | 777D-FKR | CO4215 SCH PM250 HRS - SMU 41250 HOURS | YTS | 4900427771 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-12 18:48
CO4215 | 777D-FKR | CO4215 SCH PM500 HRS - SMU 41500 HOURS | YTS | 4900427772 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-29 22:26
CO4216 | 777D-FKR | CO4216 SCH PM250 HRS - SMU 38250 HOURS | YTS | 4900427773 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-19 21:30
CO4216 | 777D-FKR | CO4216 SCH PM500 HRS - SMU 38500 HOURS | YTS | 4900427774 | 2025-10-04 07:00 | 2025-10-04 07:00 | 2025-10-07 01:07
CO4217 | 777D-FKR | CO4217 SCH PM1000 HRS - SMU 47000 HOUR | YTS | 4900427775 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 04:51
CO4217 | 777D-FKR | CO4217 SCH PM250 HRS - SMU 47250 HOURS | YTS | 4900427776 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-28 08:29
CO4312 | 777D-FKR | CO4312 SCH PM250 HRS - SMU 45750 HOURS | YTS | 4900427790 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-22 19:40
CO4313 | 777D-FKR | CO4313 SCH PM500 HRS - SMU 45500 HOURS | YTS | 4900427791 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 08:12
CO4314 | 777D-FKR | CO4314 SCH PM2000 HRS - SMU 46000 HOUR | YTS | 4900427792 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-15 10:17
CO4314 | 777D-FKR | CO4314 SCH PM250 HRS - SMU 46250 HOURS | YTS | 4900427793 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-11-05 21:10
CO4318 | 777D-FKR | CO4318 SCH PM250 HRS - SMU 40250 HOURS | YTS | 4900427794 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 13:47
CO4318 | 777D-FKR | CO4318 SCH PM500 HRS - SMU 40500 HOURS | YTS | 4900427795 | 2025-10-14 07:00 | 2025-10-14 07:00 | 2025-10-15 17:24
CO4319 | 777D-FKR | CO4319 SCH PM500 HRS - SMU 46500 HOURS | YTS | 4900427796 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-12 19:26
CO4319 | 777D-FKR | CO4319 SCH PM250 HRS - SMU 46750 HOURS | YTS | 4900427797 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-09-29 23:04
CO4320 | 777D-FKR | CO4320 SCH PM250 HRS - SMU 45750 HOURS | YTS | 4900427798 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 08:00
CO4320 | 777D-FKR | CO4320 SCH PM2000 HRS - SMU 46000 HOUR | YTS | 4900427799 | 2025-10-04 07:00 | 2025-10-04 07:00 | 2025-10-04 11:37
CO4321 | 777D-FKR | CO4321 SCH PM1000 HRS - SMU 41000 HOUR | YTS | 4900427800 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-20 15:14
CO4321 | 777D-FKR | CO4321 SCH PM250 HRS - SMU 41250 HOURS | YTS | 4900427801 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-07 18:51
CO4322 | 777D-FKR | CO4322 SCH PM500 HRS - SMU 42500 HOURS | YTS | 4900427802 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-10-01 06:47
CO4323 | 777D-FKR | CO4323 SCH PM250 HRS - SMU 45250 HOURS | YTS | 4900427803 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-09 21:30
CO4323 | 777D-FKR | CO4323 SCH PM500 HRS - SMU 45500 HOURS | YTS | 4900427804 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-27 01:08
CO4324 | 777D-FKR | CO4324 SCH PM500 HRS - SMU 40500 HOURS | YTS | 4900427805 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-13 08:27
CO4324 | 777D-FKR | CO4324 SCH PM250 HRS - SMU 40750 HOURS | YTS | 4900427806 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-30 12:05
CO4325 | 777D-FKR | CO4325 SCH PM500 HRS - SMU 44500 HOURS | YTS | 4900427807 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-09 03:48
CO4325 | 777D-FKR | CO4325 SCH PM250 HRS - SMU 44750 HOURS | YTS | 4900427808 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-26 07:26
CO4326 | 777D-FKR | CO4326 SCH PM250 HRS - SMU 42250 HOURS | YTS | 4900427809 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-22 17:16
CO4327 | 777D-FKR | CO4327 SCH PM500 HRS - SMU 43500 HOURS | YTS | 4900427811 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-22 05:14
CO4327 | 777D-FKR | CO4327 SCH PM250 HRS - SMU 43750 HOURS | YTS | 4900427812 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-19 14:04
CO4329 | 777D-FKR | CO4329 SCH PM250 HRS - SMU 40250 HOURS | YTS | 4900427813 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-12 12:33
CO4329 | 777D-FKR | CO4329 SCH PM500 HRS - SMU 40500 HOURS | YTS | 4900427814 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 16:10
CO4331 | 777D-FKR | CO4331 SCH PM1000 HRS - SMU 61000 HOUR | YTS | 4900427815 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-10 18:05
CO4331 | 777D-FKR | CO4331 SCH PM250 HRS - SMU 61250 HOURS | YTS | 4900427816 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-27 21:42
LS1355 | LS4-2000-IK2000 | BD TBH REPLACE BATTERY LOW VOLTAGE | YTS | 4900427817 | 2025-09-25 11:45 | 2025-09-25 11:45 | 2026-01-07 23:24
CO4514 | 777-7W8 | BL Replace Ball Stud Pos #1 Worn Out | YTS | 4900427831 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4514 | 777-7W8 | BL Replace Ball Stud Pos #2 Worn Out | YTS | 4900427832 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4514 | 777-7W8 | BL Replace Ball Stud Pos #3 Worn Out | YTS | 4900427833 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4514 | 777-7W8 | BL Replace Ball Stud Pos #4 Worn Out | YTS | 4900427836 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO2454 | 773E-PRB | TBH Replace Motor Secondary Steering | YTS | 4900427837 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-23 03:32
CO4332 | 777D-FKR | CO4332 SCH PM250 HRS - SMU 36750 HOURS | YTS | 4900427843 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 02:25
CO4332 | 777D-FKR | CO4332 SCH PM1000 HRS - SMU 37000 HOUR | YTS | 4900427844 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 06:02
CO2297 | 773E-ASK | BL_DI_Replace Lining RH Pos 2 Worn | YTS | 4900427848 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4333 | 777D-FKR | CO4333 SCH PM250 HRS - SMU 42250 HOURS | YTS | 4900427849 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-23 12:34
CO4335 | 777D-FKR | CO4335 SCH PM250 HRS - SMU 43250 HOURS | YTS | 4900427851 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 15:22
CO4335 | 777D-FKR | CO4335 SCH PM500 HRS - SMU 43500 HOURS | YTS | 4900427854 | 2025-10-04 07:00 | 2025-10-04 07:00 | 2025-10-07 18:59
CO4402 | 777D-FKR | BL_DI_Brake_Replace Lining RH Pos 1,3 Wo | YTS | 4900427855 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4336 | 777D-FKR | CO4336 SCH PM250 HRS - SMU 41750 HOURS | YTS | 4900427856 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-05 18:04
CO4402 | 777D-FKR | BL_DI_Brake_Replace Lining LH Pos 1,3 Wo | YTS | 4900427857 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4336 | 777D-FKR | CO4336 SCH PM2000 HRS - SMU 42000 HOUR | YTS | 4900427858 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-22 21:42
CO4540 | 777-7W8 | TBH Replace 2X Battery Low Voltage | YTS | 4900427865 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO2307 | 773E-ASK | BL Replace Ball Stud Pos #2 Worn Out | YTS | 4900427872 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4407 | 777E-KYD | BL_DI_Steering_Replace Ball Stud Pos 3 W | YTS | 4900427873 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4473 | 777-7W8 | BL_DI_Replace Ball Stud Pos 3 Worn | YTS | 4900427874 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4371 | 777D-FKR | BL_Steering_Daily Insp_Ball Stud Pos 5 W | YTS | 4900427875 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4371 | 777D-FKR | BL_Steering_Daily Insp_Ball Stud Pos 6 W | YTS | 4900427876 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4365 | 777D-FKR | BL_DI_Lining Brake RH Pos 1,2 Worn | YTS | 4900427877 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO2420 | 773E-PRB | BL_Brake Caliper_Daily Inspection_Lining | YTS | 4900427878 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2029-05-30 18:58
CO4081 | 777D-AGC | BL_Brake_Daily Inspection_Lining LH Pos | YTS | 4900427879 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4481 | 777-7W8 | TBH SEPT Replace Starting Motor Short | YTS | 4900427880 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 13:20
CE4236 | 395-SGD | TBH REPLACE CYL BUCKET | YTS | 4900427881 | 2025-09-30 23:17 | 2025-09-30 23:17 | 2028-04-08 23:02
ST5221 | AD380T48W-LT | Reseal Grease Pump Low Pressure | YTS | 4900427890 | 2025-09-30 14:18 | 2025-09-30 14:18 | 2025-09-30 13:19
XWT2021 | AD380T38H-WT | Recondition Trunion RH LH Worn | YTS | 4900427895 | 2025-09-30 14:36 | 2025-09-30 14:36 | 2025-09-30 13:37
XCD2136 | D8-JJ8 | BL REPLACE BATTERY SEPT 2025 | YTS | 4900427903 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30 14:51
CO4337 | 777D-FKR | CO4337 SCH PM250 HRS - SMU 40250 HOURS | YTS | 4900427910 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-16 09:12
CO4337 | 777D-FKR | CO4337 SCH PM500 HRS - SMU 40500 HOURS | YTS | 4900427919 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 12:49
CO4338 | 777D-FKR | CO4338 SCH PM500 HRS - SMU 39500 HOURS | YTS | 4900427921 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-22 02:40
CO4341 | 777D-FKR | CO4341 SCH PM250 HRS - SMU 40250 HOURS | YTS | 4900427923 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-10-27 20:59
CO4342 | 777D-FKR | CO4342 SCH PM2000 HRS - SMU 40000 HOUR | YTS | 4900427927 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-15 20:24
CO4342 | 777D-FKR | CO4342 SCH PM250 HRS - SMU 40250 HOURS | YTS | 4900427929 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 07:00 | 2025-11-06 07:17
CO4343 | 777D-FKR | CO4343 SCH PM250 HRS - SMU 40250 HOURS | YTS | 4900427932 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-20 14:44
CO2453 | 773E-PRB | TYRE REPAIR POS #5 SEP'25-1022JCK60 | YTS | 4900427934 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4214 | 777D-FKR | TYRE REPAIR POS #2 SEP'25-1023JCT07 | YTS | 4900427935 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4398 | 777D-FKR | TYRE REPAIR POS #5 SEP'25-FPY0781M9B | YTS | 4900427936 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-05-31
XCO2483 | 773E-PRB | TYRE REPAIR POS #5 SEP'25-0522JCM11 | YTS | 4900427938 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 09:40
CO4407 | 777E-KYD | TYRE REPAIR POS #4 SEP'25-B1K000907 | YTS | 4900427939 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-09 20:35
CO4407 | 777E-KYD | TYRE REPAIR POS #1 SEP'25-CPC4478A9A | YTS | 4900427941 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-10 19:23
CO4343 | 777D-FKR | CO4343 SCH PM500 HRS - SMU 40500 HOURS | YTS | 4900427944 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-07 18:22
CO4346 | 777D-FKR | CO4346 SCH PM500 HRS - SMU 41500 HOURS | YTS | 4900427945 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-12 00:31
CO4346 | 777D-FKR | CO4346 SCH PM250 HRS - SMU 41750 HOURS | YTS | 4900427946 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 04:09
CO4347 | 777D-FKR | CO4347 SCH PM250 HRS - SMU 40250 HOURS | YTS | 4900427947 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-13 07:58
CO4347 | 777D-FKR | CO4347 SCH PM500 HRS - SMU 40500 HOURS | YTS | 4900427948 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-09-30 11:36
CO4348 | 777D-FKR | CO4348 SCH PM250 HRS - SMU 40750 HOURS | YTS | 4900427959 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 14:17
CO4349 | 777D-FKR | CO4349 SCH PM250 HRS - SMU 46750 HOURS | YTS | 4900427960 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-27 16:48
CO4349 | 777D-FKR | CO4349 SCH PM1000 HRS - SMU 47000 HOUR | YTS | 4900427961 | 2025-10-08 07:00 | 2025-10-08 07:00 | 2025-10-14 19:53
CO4351 | 777D-FKR | CO4351 SCH PM250 HRS - SMU 40750 HOURS | YTS | 4900427962 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-12 18:24
CO4351 | 777D-FKR | CO4351 SCH PM1000 HRS - SMU 41000 HOUR | YTS | 4900427963 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-29 22:02
CO4352 | 777D-FKR | CO4352 SCH PM250 HRS - SMU 39250 HOURS | YTS | 4900427964 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-19 21:13
CO4352 | 777D-FKR | CO4352 SCH PM500 HRS - SMU 39500 HOURS | YTS | 4900427966 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-07 00:51
CO4353 | 777D-FKR | CO4353 SCH PM250 HRS - SMU 40750 HOURS | YTS | 4900427967 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-14 03:40
CO4353 | 777D-FKR | CO4353 SCH PM1000 HRS - SMU 41000 HOUR | YTS | 4900427968 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-23 09:58
CO4355 | 777D-FKR | CO4355 SCH PM250 HRS - SMU 38250 HOURS | YTS | 4900427969 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-28 18:47
CO4356 | 777D-FKR | CO4356 SCH PM250 HRS - SMU 41250 HOURS | YTS | 4900427970 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-11-08 07:20
CO4357 | 777D-FKR | CO4357 SCH PM250 HRS - SMU 38750 HOURS | YTS | 4900427971 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-16 18:01
CO4357 | 777D-FKR | CO4357 SCH PM1000 HRS - SMU 39000 HOUR | YTS | 4900427972 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-03 21:39
CO4363 | 777D-FKR | CO4363 SCH PM1000 HRS - SMU 41000 HOUR | YTS | 4900427973 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-20 05:17
CO4363 | 777D-FKR | CO4363 SCH PM250 HRS - SMU 41250 HOURS | YTS | 4900427974 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-07 19:05
CO4364 | 777D-FKR | CO4364 SCH PM500 HRS - SMU 41500 HOURS | YTS | 4900427975 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 03:14
CO4364 | 777D-FKR | CO4364 SCH PM250 HRS - SMU 41750 HOURS | YTS | 4900427976 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-24 06:51
CO4365 | 777D-FKR | CO4365 SCH PM250 HRS - SMU 40250 HOURS | YTS | 4900427977 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-06 07:03
CO4365 | 777D-FKR | CO4365 SCH PM500 HRS - SMU 40500 HOURS | YTS | 4900427978 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 10:40
CO4368 | 777D-FKR | CO4368 SCH PM250 HRS - SMU 35250 HOURS | YTS | 4900427983 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-15 02:03
CO4368 | 777D-FKR | CO4368 SCH PM500 HRS - SMU 35500 HOURS | YTS | 4900427984 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-04 23:18
XCE1330 | 320-ZBN | XCE1330 SCH PM 250 HOURS - SMU 7289 HOUR | YTS | 4900427986 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-14 05:17
XCE1330 | 320-ZBN | XCE1330 SCH PM 500 HOURS - SMU 7539 HOUR | YTS | 4900427987 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-24 06:00 | 2025-10-01 08:55
XCE1340 | 320-ZBN | XCE1340 SCH PM 500 HOURS - SMU 5506 HOUR | YTS | 4900427988 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-11 03:58
XCE1332 | 320-ZBN | XCE1332 SCH PM 250 HOURS - SMU 7761 HOUR | YTS | 4900427989 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-15 04:15
XCE1340 | 320-ZBN | XCE1340 SCH PM 250 HOURS - SMU 5756 HOUR | YTS | 4900427990 | 2025-09-26 06:26 | 2025-09-26 06:26 | 2025-09-28 08:12
XCE1331 | 320-ZBN | XCE1331 SCH PM 500 HOURS - SMU 7494 HOUR | YTS | 4900427991 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-19 15:57
XCE1341 | 320-ZBN | XCE1341 SCH PM 500 HOURS - SMU 5507 HOUR | YTS | 4900427992 | 2025-09-18 00:14 | 2025-09-18 00:14 | 2025-09-24 21:19
XCE1342 | 320-ZBN | XCE1342 SCH PM 250 HOURS - SMU 5696 HOUR | YTS | 4900427993 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 2025-09-16 04:46
XCE1332 | 320-ZBN | XCE1332 SCH PM 4000 HOURS - SMU 8011 HOU | YTS | 4900427994 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-30 16:11
XCE1342 | 320-ZBN | XCE1342 SCH PM 2000 HOURS - SMU 5946 HOU | YTS | 4900427995 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-27 06:00 | 2025-10-06 23:39
XCE1265 | 320-ZBN | XCE1265 SCH PM 500 HOURS - SMU 14452 HOU | YTS | 4900427997 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-15
XCE1297 | 320-ZBN | XCE1297 SCH PM 4000 HOURS - SMU 12026 HO | YTS | 4900427998 | 2025-09-13 06:00 | 2025-09-13 06:00 | 2025-09-19 10:29
XCE1298 | 320-ZBN | XCE1298 SCH PM 4000 HOURS - SMU 12121 HO | YTS | 4900427999 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 17:37
XCE1336 | 320-ZBN | XCE1336 SCH PM 250 HOURS - SMU 6221 HOUR | YTS | 4900428000 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-15 10:19
XCE1348 | 320-ZBN | XCE1348 SCH PM 250 HOURS - SMU 1681 HOUR | YTS | 4900428001 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-23 06:00 | 2026-02-13 23:21
CO4370 | 777D-FKR | CO4370 SCH PM250 HRS - SMU 40250 HOURS | YTS | 4900428002 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-22 05:36
CO4370 | 777D-FKR | CO4370 SCH PM500 HRS - SMU 40500 HOURS | YTS | 4900428003 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-09 09:13
XCE1259 | 320-ZBN | XCE1259 SCH PM 250 HOURS - SMU 11238 HOU | YTS | 4900428004 | 2025-10-07 06:00 | 2025-10-07 06:00 | 2025-10-31
CO4371 | 777D-FKR | CO4371 SCH PM2000 HRS - SMU 40000 HOUR | YTS | 4900428005 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-06 11:38
CO4371 | 777D-FKR | CO4371 SCH PM250 HRS - SMU 40250 HOURS | YTS | 4900428006 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-23 15:16
XCE1324 | 320-ZBN | XCE1324 SCH PM 4000 HOURS - SMU 8000 HOU | YTS | 4900428007 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-21 17:48
CO4373 | 777D-FKR | CO4373 SCH PM1000 HRS - SMU 41000 HOUR | YTS | 4900428008 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-19 20:17
CO4373 | 777D-FKR | CO4373 SCH PM250 HRS - SMU 41250 HOURS | YTS | 4900428009 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-05 07:00 | 2025-11-10 07:09
XCE1284 | 320-ZBN | XCE1284 SCH PM 250 HOURS - SMU 11775 HOU | YTS | 4900428010 | 2025-10-02 06:00 | 2025-10-02 06:00 | 2025-11-10 03:37
CO4376 | 777D-FKR | CO4376 SCH PM250 HRS - SMU 39250 HOURS | YTS | 4900428011 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-12 05:58
XCE1337 | 320-ZBN | XCE1337 SCH PM 500 HOURS - SMU 6489 HOUR | YTS | 4900428012 | 2025-09-19 06:14 | 2025-09-19 06:14 | 2025-09-25 20:48
XCE1299 | 320-ZBN | XCE1299 SCH PM 500 HOURS - SMU 10441 HOU | YTS | 4900428013 | 2025-09-18 06:48 | 2025-09-18 06:48 | 2025-09-30 18:19
XCE1253 | 320-ZBN | XCE1253 SCH PM 250 HOURS - SMU 12240 HOU | YTS | 4900428014 | 2025-09-26 01:00 | 2025-09-26 01:00 | 2025-09-30
XCE1325 | 320-ZBN | XCE1325 SCH PM 1000 HOURS - SMU 6999 HOU | YTS | 4900428015 | 2025-09-26 01:00 | 2025-09-26 01:00 | 2025-09-26
XCE1336 | 320-ZBN | XCE1336 SCH PM 500 HOURS - SMU 6471 HOUR | YTS | 4900428016 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 06:00 | 2025-10-02 18:53
CO4376 | 777D-FKR | CO4376 SCH PM500 HRS - SMU 39500 HOURS | YTS | 4900428017 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-09-29 09:35
XCE1297 | 320-ZBN | XCE1297 SCH PM 250 HOURS - SMU 12276 HOU | YTS | 4900428018 | 2025-09-27 06:12 | 2025-09-27 06:12 | 2025-10-06 14:06
CO4379 | 777D-FKR | CO4379 SCH PM250 HRS - SMU 40750 HOURS | YTS | 4900428019 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-12 07:51
XCE1298 | 320-ZBN | XCE1298 SCH PM 250 HOURS - SMU 12371 HOU | YTS | 4900428020 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-29 21:15
CO4379 | 777D-FKR | CO4379 SCH PM1000 HRS - SMU 41000 HOUR | YTS | 4900428021 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-09-29 11:29
CO4380 | 777D-FKR | CO4380 SCH PM500 HRS - SMU 38500 HOURS | YTS | 4900428022 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-06 16:23
CO4382 | 777D-FKR | CO4382 SCH PM250 HRS - SMU 39250 HOURS | YTS | 4900428023 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-20 19:53
CO4385 | 777D-FKR | CO4385 SCH PM250 HRS - SMU 29750 HOURS | YTS | 4900428024 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-20 22:58
CO4385 | 777D-FKR | CO4385 SCH PM2000 HRS - SMU 30000 HOUR | YTS | 4900428025 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-08 02:36
CE2264 | 330-KEL | CE2264 SCH PM 1000 HOURS - SMU 15093 HOU | O | 4900428026 |  |  | 2025-09-27
CO4386 | 777D-FKR | CO4386 SCH PM2000 HRS - SMU 50000 HOUR | YTS | 4900428027 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 02:41
CE2276 | 330-KEL | CE2276 SCH PM 250 HOURS - SMU 11307 HOUR | O | 4900428028 |  |  | 2025-08-31
CO4386 | 777D-FKR | CO4386 SCH PM250 HRS - SMU 50250 HOURS | YTS | 4900428029 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-22 06:19
CO4388 | 777D-FKR | CO4388 SCH PM2000 HRS - SMU 42000 HOUR | YTS | 4900428030 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-12 19:12
CO4388 | 777D-FKR | CO4388 SCH PM250 HRS - SMU 42250 HOURS | YTS | 4900428031 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-11-03 06:05
CO4391 | 777D-FKR | CO4391 SCH PM250 HRS - SMU 40750 HOURS | YTS | 4900428033 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-25 07:28
CO4395 | 777D-FKR | CO4395 SCH PM250 HRS - SMU 34250 HOURS | YTS | 4900428034 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-22 17:48
CO4396 | 777D-FKR | CO4396 SCH PM250 HRS - SMU 45750 HOURS | YTS | 4900428035 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-17 01:39
XCE1302 | 323GC-FJM | XCE1302 SCH PM 500 HOURS - SMU 10537 HOU | YTS | 4900428036 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-16 16:33
CO4396 | 777D-FKR | CO4396 SCH PM2000 HRS - SMU 46000 HOUR | YTS | 4900428037 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-10-04 05:16
CO4397 | 777D-FKR | CO4397 SCH PM250 HRS - SMU 71250 HOURS | YTS | 4900428038 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 05:01
XCE1302 | 323GC-FJM | XCE1302 SCH PM 250 HOURS - SMU 10787 HOU | YTS | 4900428039 | 2025-09-26 09:06 | 2025-09-26 09:06 | 2025-11-07 03:26
CO4397 | 777D-FKR | CO4397 SCH PM500 HRS - SMU 71500 HOURS | YTS | 4900428040 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-04 08:39
XCE1305 | 323GC-FJM | XCE1305 SCH PM 250 HOURS - SMU 9323 HOUR | YTS | 4900428041 | 2025-09-14 06:00 | 2025-09-14 06:00 | 2025-09-18 16:12
CO4398 | 777D-FKR | CO4398 SCH PM250 HRS - SMU 42250 HOURS | YTS | 4900428042 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-08 20:44
CO4398 | 777D-FKR | CO4398 SCH PM500 HRS - SMU 42500 HOURS | YTS | 4900428043 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-28 17:58
XCE1305 | 323GC-FJM | XCE1305 SCH PM 500 HOURS - SMU 9573 HOUR | YTS | 4900428044 | 2025-09-29 06:00 | 2025-09-29 06:00 | 2025-10-07 12:35
XCE1313 | 323GC-FJM | XCE1313 SCH PM 250 HOURS - SMU 10270 HOU | YTS | 4900428046 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-18 05:10
XCE1313 | 323GC-FJM | XCE1313 SCH PM 500 HOURS - SMU 10520 HOU | YTS | 4900428047 | 2025-09-29 06:00 | 2025-09-29 06:00 | 2025-10-04 01:31
CO4399 | 777D-FKR | CO4399 SCH PM2000 HRS - SMU 38000 HOUR | YTS | 4900428048 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-11 17:26
CO4399 | 777D-FKR | CO4399 SCH PM250 HRS - SMU 38250 HOURS | YTS | 4900428049 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-01 14:41
XCE1306 | 323GC-FJM | XCE1306 SCH PM 1000 HOURS - SMU 8980 HOU | YTS | 4900428050 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-28 12:48
XCE1301 | 323GC-FJM | XCE1301 SCH PM 250 HOURS - SMU 11197 HOU | YTS | 4900428051 | 2025-09-29 06:00 | 2025-09-29 06:00 | 2025-11-14 12:40
CO4402 | 777D-FKR | CO4402 SCH PM250 HRS - SMU 38750 HOURS | YTS | 4900428052 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-07 23:14
CO4402 | 777D-FKR | CO4402 SCH PM1000 HRS - SMU 39000 HOUR | YTS | 4900428053 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 02:52
CE7135 | 6030-DHL | CE7135 SCH PM 2000 HOURS - SMU 46079 HOU | YTS | 4900428078 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-12 03:49
CE7135 | 6030-DHL | CE7135 SCH PM 250 HOURS - SMU 46329 HOUR | YTS | 4900428079 | 2025-09-22 11:38 | 2025-09-22 11:38 | 2025-09-29 07:27
XCD1308 | D6RXL-TTT | XCD1308 SCH PM 500 HOURS - SMU 4555 HOUR | YTS | 4900428080 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-06 18:22
XCD1308 | D6RXL-TTT | XCD1308 SCH PM 250 HOURS - SMU 4805 HOUR | YTS | 4900428081 | 2025-09-20 22:19 | 2025-09-20 22:19 | 2025-09-23 21:59
CO2060 | 773E-BDA | CO2060 SCH PM250 HRS - SMU 18250 HOURS | YTS | 4900428082 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-19 04:17
XCD1258 | D6RXL-TTT | XCD1258 SCH PM 500 HOURS - SMU 15496 HOU | YTS | 4900428084 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-13 22:44
CO2072 | 773E-BDA | CO2072 SCH PM500 HRS - SMU 68500 HOURS | YTS | 4900428085 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-10-01 18:51
CO2157 | 773D-NBJ | CO2157 SCH PM500 HRS - SMU 68500 HOURS | YTS | 4900428088 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-10-02 11:55
CO2180 | 773D-NBJ | CO2180 SCH PM500 HRS - SMU 55500 HOURS | YTS | 4900428092 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-04 08:24
XCD1284 | D6RXL-TTT | XCD1284 SCH PM 250 HRS - SMU 13249 HOURS | YTS | 4900428105 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-10-31
XCD1285 | D6RXL-TTT | XCD1285 SCH PM 250 HOURS - SMU 13308 HOU | YTS | 4900428106 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-14 02:10
XCD1285 | D6RXL-TTT | XCD1285 SCH PM 500 HOURS - SMU 13558 HOU | YTS | 4900428107 | 2025-09-22 08:56 | 2025-09-22 08:56 | 2025-10-01 05:48
XCD1295 | D6RXL-TTT | XCD1295 SCH PM 500 HOURS - SMU 9513 HOUR | YTS | 4900428109 | 2025-09-25 06:00 | 2025-09-25 06:00 | 2025-10-01 20:15
XCD1296 | D6RXL-TTT | XCD1296 SCH PM 250 HOURS - SMU 9227 HOUR | YTS | 4900428110 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-19 11:58
XCD1296 | D6RXL-TTT | XCD1296 SCH PM 500 HOURS - SMU 9477 HOUR | YTS | 4900428112 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-24 06:00 | 2025-10-06 15:35
XCD1314 | D6RXL-TTT | XCD1314 SCH PM 1000 HOURS - SMU 2974 HOU | YTS | 4900428113 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-30 15:15
XCD1314 | D6RXL-TTT | XCD1314 SCH PM 250 HOURS - SMU 2724 HOUR | YTS | 4900428114 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-14 23:13
XCD1294 | D6RXL-TTT | XCD1294 SCH PM 250 HOURS - SMU 9703 HOUR | YTS | 4900428119 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-27 09:46
CO4396 | 777D-FKR | TBH SEPT Rplc Upper Starting Motor Short | YTS | 4900428147 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-15 11:05
XCD1293 | D6RXL-TTT | XCD1293 SCH PM 250 HOURS - SMU 9707 HOUR | YTS | 4900428149 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-24 06:00 | 2025-10-02 23:36
CO4396 | 777D-FKR | TBH SEPT Rplc Lower Starting Motor Short | YTS | 4900428150 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-15 11:05
XCD1282 | D6RXL-TTT | XCD1282 SCH PM 2000 HOURS - SMU 9987 HOU | YTS | 4900428152 | 2025-10-10 09:40 | 2025-10-10 09:40 | 2025-10-05 14:14
XCE3269 | 345GC-KEF | XCE3269 SCH PM 500 HOURS - SMU 3671 HOUR | YTS | 4900428158 | 2025-09-09 06:16 | 2025-09-09 06:16 | 2025-09-10 00:54
XCE3249 | 345GC-KEF | XCE3249 SCH PM 250 HOURS - SMU 12223 HOU | YTS | 4900428160 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 15:14
CE3239 | 345GC-KEF | CE3239 SCH PM 250 HOURS - SMU 17255 HOUR | YTS | 4900428162 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-13 09:31
XCE3261 | 345GC-KEF | XCE3261 SCH PM 250 HOURS - SMU 6880 HOUR | YTS | 4900428163 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-06 21:02
XCE1331 | 320-ZBN | BD TBH REPLACE 2X BATTERY LOW VOLTAGE | O | 4900428164 |  |  | 2025-08-09 18:25
CE3244 | 345GC-KEF | CE3244 SCH PM 250 HOURS - SMU 16198 HOUR | YTS | 4900428165 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-10-10 03:05
XCE3255 | 345GC-KEF | XCE3255 SCH PM 500 HOURS - SMU 10585 HOU | YTS | 4900428166 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-04 21:12
CE3238 | 345GC-KEF | CE3238 SCH PM 250 HOURS - SMU 17224 HOUR | YTS | 4900428167 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-10-13 12:13
CE3145 | 345GC-KEF | CE3145 SCH PM 500 HOURS - SMU 14414 HOUR | YTS | 4900428169 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-08
XCE3260 | 345GC-KEF | XCE3260 SCH PM 250 HOURS - SMU 6750 HOUR | YTS | 4900428171 | 2025-09-09 05:23 | 2025-09-09 05:23 | 2025-09-09 16:01
XCE3273 | 345GC-KEF | XCE3273 SCH PM 500 HOURS - SMU 2500 HOUR | YTS | 4900428172 | 2025-08-29 19:00 | 2025-08-29 19:00 | 2025-09-08 01:23
XCE3273 | 345GC-KEF | XCE3273 SCH PM 250 HOURS - SMU 2704 HOUR | YTS | 4900428173 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-04 02:56
CE3149 | 345GC-KEF | CE3149 SCH PM 250 HOURS - SMU 16927 HOUR | YTS | 4900428174 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-08-31
XCE3250 | 345GC-KEF | XCE3250 SCH PM 250 HOURS - SMU 10756 HOU | YTS | 4900428175 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-23 19:02
XCE3254 | 345GC-KEF | XCE3254 SCH PM 500 HOURS - SMU 9604 HOUR | YTS | 4900428176 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-14 02:42
XCE3262 | 345GC-KEF | XCE3262 SCH PM 500 HOURS - SMU 5591 HOUR | YTS | 4900428177 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 23:31
XCE3256 | 345GC-KEF | XCE3256 SCH PM 1000 HOURS - SMU 11062 HO | YTS | 4900428178 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-13 08:27
CE3240 | 345GC-KEF | CE3240 SCH PM 4000 HOURS - SMU 16029 HOU | YTS | 4900428179 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-12-19 23:11
XCE3173 | 345GC-KEF | XCE3173 SCH PM 250 HOURS - SMU 13279 HOU | YTS | 4900428181 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 20:38
XCE3263 | 345GC-KEF | XCE3263 SCH PM 500 HOURS - SMU 6688 HOUR | YTS | 4900428182 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 01:34
XCE3249 | 345GC-KEF | XCE3249 SCH PM 500 HOURS - SMU 12473 HOU | YTS | 4900428184 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-20 18:52
CE3241 | 345GC-KEF | CE3241 SCH PM 1000 HOURS - SMU 16986 HOU | YTS | 4900428186 | 2025-09-20 01:00 | 2025-09-20 01:00 | 2025-09-20
CE3239 | 345GC-KEF | CE3239 SCH PM 500 HOURS - SMU 17505 HOUR | YTS | 4900428187 | 2025-09-17 06:00 | 2025-09-17 06:00 | 2025-08-19 10:48
XCE3261 | 345GC-KEF | XCE3261 SCH PM 1000 HOURS - SMU 7130 HOU | YTS | 4900428188 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-24 14:12
CE3244 | 345GC-KEF | CE3244 SCH PM 500 HOURS - SMU 16448 HOUR | YTS | 4900428189 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-24 06:00 | 2025-12-21 06:33
XCE3255 | 345GC-KEF | XCE3255 SCH PM 250 HOURS - SMU 10835 HOU | YTS | 4900428190 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-22 00:50
XCE3274 | 345GC-KEF | XCE3274 SCH PM 250 HOURS - SMU 2769 HOUR | YTS | 4900428191 | 2025-09-10 19:00 | 2025-09-10 19:00 | 2025-11-08 08:37
CO2180 | 773D-NBJ | CO2180 SCH PM250 HRS - SMU 55750 HOURS | YTS | 4900428196 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-24 14:38
CO2246 | 773E-ASK | CO2246 SCH PM250 HRS - SMU 53250 HOURS | YTS | 4900428197 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-17 11:45
CO2246 | 773E-ASK | CO2246 SCH PM500 HRS - SMU 53500 HOURS | YTS | 4900428198 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-05 08:52
CO2275 | 773E-ASK | CO2275 SCH PM500 HRS - SMU 7500 HOURS | YTS | 4900428199 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-08-31 13:21
CO2275 | 773E-ASK | CO2275 SCH PM250 HRS - SMU 7750 HOURS | YTS | 4900428200 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-20 18:50
CO2297 | 773E-ASK | CO2297 SCH PM250 HRS - SMU 58250 HOURS | YTS | 4900428201 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-13 01:09
CO2297 | 773E-ASK | CO2297 SCH PM500 HRS - SMU 58500 HOURS | YTS | 4900428202 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-09-30 04:47
CO2307 | 773E-ASK | CO2307 SCH PM1000 HRS - SMU 41000 HOUR | YTS | 4900428203 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-24 14:32
CO2307 | 773E-ASK | CO2307 SCH PM250 HRS - SMU 41250 HOURS | YTS | 4900428204 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-11 18:09
CO2311 | 773E-ASK | CO2311 SCH PM500 HRS - SMU 38500 HOURS | YTS | 4900428205 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-30 18:48
CO2315 | 773E-ASK | CO2315 SCH PM250 HRS - SMU 37250 HOURS | YTS | 4900428206 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-28 17:38
CO2316 | 773E-ASK | CO2316 SCH PM500 HRS - SMU 38500 HOURS | YTS | 4900428207 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-27 15:45
CO2324 | 773E-ASK | CO2324 SCH PM500 HRS - SMU 43500 HOURS | YTS | 4900428209 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-30 09:03
CO2324 | 773E-ASK | CO2324 SCH PM250 HRS - SMU 43750 HOURS | YTS | 4900428211 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-17 12:41
CO2327 | 773E-ASK | CO2327 SCH PM250 HRS - SMU 37250 HOURS | YTS | 4900428212 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-15 07:29
CO2327 | 773E-ASK | CO2327 SCH PM500 HRS - SMU 37500 HOURS | YTS | 4900428213 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-10-02 11:06
CO2331 | 773E-ASK | CO2331 SCH PM250 HRS - SMU 65250 HOURS | YTS | 4900428215 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-08 04:59
XCE3272 | 345GC-KEF | XCE3272 SCH PM 250 HOURS - SMU 2750 HOUR | YTS | 4900428216 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-11-26 22:15
CO2331 | 773E-ASK | CO2331 SCH PM500 HRS - SMU 65500 HOURS | YTS | 4900428217 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-25 08:36
CO2335 | 773E-ASK | CO2335 SCH PM500 HRS - SMU 38500 HOURS | YTS | 4900428219 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-22 14:46
XCE3272 | 345GC-KEF | XCE3272 SCH PM 1000 HOURS - SMU 3005 HOU | YTS | 4900428220 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-11
CO2335 | 773E-ASK | CO2335 SCH PM250 HRS - SMU 38750 HOURS | YTS | 4900428221 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-09 18:23
CE3238 | 345GC-KEF | CE3238 SCH PM 500 HOURS - SMU 17474 HOUR | YTS | 4900428222 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 06:00 | 2025-08-25 05:45
CE3145 | 345GC-KEF | CE3145 SCH PM 250 HOURS - SMU 14664 HOUR | YTS | 4900428223 | 2025-09-24 23:15 | 2025-09-24 23:15 | 2025-10-31
CO2342 | 773E-ASK | CO2342 SCH PM500 HRS - SMU 37500 HOURS | YTS | 4900428224 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-21 17:26
XCE3260 | 345GC-KEF | XCE3260 SCH PM 250 HOURS - SMU 7218 HOUR | YTS | 4900428226 | 2025-09-25 06:00 | 2025-09-25 06:00 | 2025-10-15 16:28
CO2342 | 773E-ASK | CO2342 SCH PM250 HRS - SMU 37750 HOURS | YTS | 4900428227 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-08 21:03
XCE3269 | 345GC-KEF | XCE3269 SCH PM 250 HOURS - SMU 3750 HOUR | YTS | 4900428228 | 2025-09-22 06:00 | 2025-09-22 06:00 | 2025-09-27 04:32
XCE3269 | 345GC-KEF | XCE3269 SCH PM 4000 HOURS - SMU 3921 HOU | YTS | 4900428229 | 2025-10-07 06:00 | 2025-10-07 06:00 | 2025-10-08 01:11
XCE3273 | 345GC-KEF | XCE3273 SCH PM 1000 HOURS - SMU 2954 HOU | YTS | 4900428230 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-27 10:55
CO2224 | 773E-PRB | CO2224 SCH PM500 HRS - SMU 21500 HOURS | YTS | 4900428231 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-10-02 17:08
CO2383 | 773E-PRB | CO2383 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900428232 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-02 14:21
CO2383 | 773E-PRB | CO2383 SCH PM2000 HRS - SMU 16000 HOUR | YTS | 4900428233 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 17:58
CO2410 | 773E-PRB | CO2410 SCH PM250 HRS - SMU 15250 HOURS | YTS | 4900428234 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-14 11:00
CO2410 | 773E-PRB | CO2410 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900428235 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-10-01 14:37
CE3149 | 345GC-KEF | CE3149 SCH PM 1000 HOURS - SMU 17177 HOU | YTS | 4900428237 | 2025-09-25 06:00 | 2025-09-25 06:00 | 2025-09-28
CO2411 | 773E-PRB | CO2411 SCH PM250 HRS - SMU 15250 HOURS | YTS | 4900428238 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-12 10:02
CO2411 | 773E-PRB | CO2411 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900428240 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-09-29 13:39
CO2412 | 773E-PRB | CO2412 SCH PM250 HRS - SMU 15250 HOURS | YTS | 4900428241 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-17 12:02
XCE3250 | 345GC-KEF | XCE3250 SCH PM 1000 HOURS - SMU 11006 HO | YTS | 4900428242 | 2025-10-01 06:00 | 2025-10-01 06:00 | 2025-10-10 23:27
CO2412 | 773E-PRB | CO2412 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900428243 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-04 15:40
XCE3254 | 345GC-KEF | XCE3254 SCH PM 250 HOURS - SMU 9854 HOUR | YTS | 4900428244 | 2025-09-26 06:56 | 2025-09-26 06:56 | 2025-10-01 06:20
XCE3262 | 345GC-KEF | XCE3262 SCH PM 250 HOURS - SMU 5841 HOUR | YTS | 4900428246 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-29 07:05
XCE3256 | 345GC-KEF | XCE3256 SCH PM 250 HOURS - SMU 11312 HOU | YTS | 4900428247 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-30 12:05
CE3240 | 345GC-KEF | CE3240 SCH PM 250 HOURS - SMU 16279 HOUR | YTS | 4900428248 | 2025-10-04 06:00 | 2025-10-04 06:00 | 2025-10-31
XCE3173 | 345GC-KEF | XCE3173 SCH PM 500 HOURS - SMU 13529 HOU | YTS | 4900428249 | 2025-10-01 06:00 | 2025-10-01 06:00 | 2025-10-04 00:16
CE4059 | 390FL-GAY | CE4059 SCH PM 250 HOURS - SMU 25347 HOUR | YTS | 4900428250 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-16 06:35
CE4059 | 390FL-GAY | CE4059 SCH PM 500 HOURS - SMU 25597 HOUR | YTS | 4900428251 | 2025-09-21 06:34 | 2025-09-21 06:34 | 2025-10-12 01:07
CO4329 | 777D-FKR | BL. REPLACE BATTERY MIDLIFE SEPTEMBER | YTS | 4900428258 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4325 | 777D-FKR | BL REPLACE BALL STUD WORN OUT POS#8 | YTS | 4900428259 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 15:26
PP3105 | CAT-250Kva-LX9 | Interval PM 500 HRS - HMU 17500 HRS | YTS | 4900428261 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-12 21:29
CO4325 | 777D-FKR | BL REPLACE BALL STUD WORN OUT POS#7 | YTS | 4900428262 | 2027-09-30 07:00 | 2027-09-30 07:00 | 2025-09-30 15:26
PP1147 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 500 HRS - HMU 1500 HRS | YTS | 4900428263 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-09-02 13:05
LS1210 | LS4-2000-JAI | Interval PM 250 HRS - HMU 13750 HRS | YTS | 4900428264 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-11 17:18
LS1323 | LS4-2000-JAI | Interval PM 250 HRS - HMU 6750 HRS | YTS | 4900428266 | 2025-10-12 02:38 | 2025-10-12 02:38 | 2025-09-21 08:00
LS1158 | LS4-2000-STP | Interval PM 250 HRS - HMU 19250 HRS | YTS | 4900428270 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-04 14:50
LS1158 | LS4-2000-STP | Interval PM 500 HRS - HMU 19500 HRS | YTS | 4900428271 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-21 18:27
LS1242 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 13250 HRS | YTS | 4900428272 | 2025-09-12 09:24 | 2025-09-12 09:24 | 2025-09-08 00:03
LS1243 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 12250 HRS | YTS | 4900428273 | 2025-09-13 16:52 | 2025-09-13 16:52 | 2025-09-14 13:43
LS1250 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 12750 HRS | YTS | 4900428274 | 2025-09-10 02:53 | 2025-09-10 02:53 | 2025-09-06 20:15
LS1284 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 12250 HRS | YTS | 4900428275 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 21:44
LS1284 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 12500 HRS | YTS | 4900428276 | 2025-09-17 02:53 | 2025-09-17 02:53 | 2025-09-19 01:22
LS1286 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 12750 HRS | YTS | 4900428278 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-10 02:50
LS1321 | LS4-2000-JAI | Interval PM 1000 HRS - HMU 9000 HRS | YTS | 4900428279 | 2025-08-29 11:51 | 2025-08-29 11:51 | 2025-08-31 03:23
LS1321 | LS4-2000-JAI | Interval PM 250 HRS - HMU 9250 HRS | YTS | 4900428280 | 2025-09-11 16:26 | 2025-09-11 16:26 | 2025-09-17 07:01
LS1321 | LS4-2000-JAI | Interval PM 500 HRS - HMU 9500 HRS | YTS | 4900428281 | 2025-09-28 20:04 | 2025-09-28 20:04 | 2025-10-04 10:38
LS1349 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 9750 HRS | YTS | 4900428282 | 2025-09-28 09:40 | 2025-09-28 09:40 | 2025-09-11 11:36
LS1351 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 2000 HRS - HMU 10000 HRS | YTS | 4900428283 | 2025-09-22 07:29 | 2025-09-22 07:29 | 2025-09-10 23:23
LS1358 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 9750 HRS | YTS | 4900428284 | 2025-09-11 04:46 | 2025-09-11 04:46 | 2025-09-12 23:37
ST5238 | 4043-LT | Interval PM 500 HRS - HMU 26500 HRS | YTS | 4900428286 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-02 05:23
TH5023 | 966H-TH-TAL | Interval PM 2000 HRS - HMU 22000 HRS | YTS | 4900428287 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-05 03:26
DP4010 | SYKES HH220 | Interval PM 250 HRS - HMU 24250 HRS | YTS | 4900428291 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-09 10:26
CO3175 | 775F-DLS | TBH SEP Replace Bolt Stud #4 Worn Out | YTS | 4900428299 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-15 21:19
CO4477 | 777-7W8 | TBH SEP Replace Linning Brake LH Worn Ou | YTS | 4900428301 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2029-06-13 02:08
CO4335 | 777D-FKR | TBH SEP Replace Linning Brake LH Worn Ou | YTS | 4900428302 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2029-07-03 02:08
CO3185 | 775F-DLS | TBH SEP Replace Linning Brake RH Worn Ou | YTS | 4900428303 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2027-02-28
CO2383 | 773E-PRB | TBH SEP Replace Linning Brake LH Worn Ou | YTS | 4900428304 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2029-06-26 02:08
CO2072 | 773E-BDA | TBH SEP Replace Bolt Stud #1 Worn Out | YTS | 4900428343 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-12-31
CO2072 | 773E-BDA | TBH SEP Replace Bolt Stud #2 Worn Out | YTS | 4900428344 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-12-31
CE4058 | 390FL-GAY | CE4058 SCH PM 500 HRS - SMU 26562 HOURS | YTS | 4900428350 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-10 21:00
CE4058 | 390FL-GAY | CE4058 SCH PM 250 HRS - SMU 26812 HOURS | YTS | 4900428351 | 2025-09-21 06:00 | 2025-09-21 06:00 | 2025-09-28 00:37
CE4076 | 395-SGD | CE4076 SCH PM 500 HRS - SMU 15608 HOURS | YTS | 4900428352 | 2025-09-20 11:05 | 2025-09-20 11:05 | 2025-09-28 18:57
CE4076 | 395-SGD | CE4076 SCH PM 250 HRS - SMU 15858 HOURS | YTS | 4900428353 | 2025-10-04 06:17 | 2025-10-04 06:17 | 2025-10-15 22:34
CE4236 | 395-SGD | CE4236 SCH PM 250 HRS - SMU 16283 HOURS | YTS | 4900428354 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-21 02:20
CE4244 | 395-SGD | CE4244 SCH PM 250 HRS - SMU 15380 HOURS | YTS | 4900428357 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-14 16:13
CE4244 | 395-SGD | CE4244 SCH PM 500 HRS - SMU 15630 HOURS | YTS | 4900428358 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 06:00 | 2025-10-01 19:50
CE4245 | 395-SGD | CE4245 SCH PM 1000 HRS - SMU 14995 HOURS | YTS | 4900428359 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-09 15:37
CE4245 | 395-SGD | CE4245 SCH PM 250 HRS - SMU 15245 HOURS | YTS | 4900428360 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-26 19:15
CE4251 | 395-SGD | CE4251 SCH PM 250 HRS - SMU 13787 HOURS | YTS | 4900428363 | 2025-09-13 06:23 | 2025-09-13 06:23 | 2025-09-15 10:23
CE4251 | 395-SGD | CE4251 SCH PM 2000 HRS - SMU 14037 HOURS | YTS | 4900428364 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-27 06:00 | 2025-10-03 09:38
CE4255 | 395-SGD | CE4255 SCH PM 250 HRS - SMU 15258 HOURS | YTS | 4900428365 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-19 17:43
CE4272 | 395-SGD | CE4272 SCH PM 4000 HRS - SMU 12007 HOURS | YTS | 4900428366 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-09 19:29
CE4272 | 395-SGD | CE4272 SCH PM 250 HRS - SMU 12257 HOURS | YTS | 4900428367 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-29 12:01
CE4255 | 395-SGD | CE4255 SCH PM 1000 HRS - SMU 15000 HOURS | YTS | 4900428370 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-03 10:46
CE4273 | 395-SGD | CE4273 SCH PM 250 HRS - SMU 16807 HOURS | YTS | 4900428371 | 2025-09-09 21:50 | 2025-09-09 21:50 | 2025-09-11 08:43
CE4273 | 395-SGD | CE4273 SCH PM 1000 HRS - SMU 17057 HOURS | YTS | 4900428373 | 2025-09-27 01:28 | 2025-09-27 01:28 | 2025-09-27 08:10
CE4274 | 395-SGD | CE4274 SCH PM 250 HRS - SMU 2740 HOURS | YTS | 4900428374 | 2025-09-22 06:00 | 2025-09-22 06:00 | 2026-01-14 14:25
CE4274 | 395-SGD | CE4274 SCH PM 500 HRS - SMU 2490 HOURS | YTS | 4900428375 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-10-29 16:10
XCE4090 | 395-SGD | XCE4090 SCH PM 4000 HRS - SMU 16078 HOUR | YTS | 4900428376 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-22 05:10
XCE4090 | 395-SGD | XCE4090 SCH PM 250 HRS - SMU 15828 HOURS | YTS | 4900428377 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-06 13:24
XCE4091 | 395-SGD | XCE4091 SCH PM 500 HRS - SMU 15491 HOURS | YTS | 4900428378 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-13 01:04
XCE4091 | 395-SGD | XCE4091 SCH PM 250 HRS - SMU 15741 HOURS | YTS | 4900428379 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-29 17:37
XCE4092 | 395-SGD | XCE4092 SCH PM 250 HRS - SMU 15275 HOURS | YTS | 4900428380 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-16 07:24
XCE4092 | 395-SGD | XCE4092 SCH PM 500 HRS - SMU 15525 HOURS | YTS | 4900428381 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-27 06:00 | 2025-10-01 17:28
CE6151 | 6020B-DNY | CE6151 SCH PM 1000 HRS - SMU 17000 HOURS | YTS | 4900428385 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-02 19:19
CO2413 | 773E-PRB | CO2413 SCH PM250 HRS - SMU 15250 HOURS | YTS | 4900428386 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-01 22:38
CO2413 | 773E-PRB | CO2413 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900428387 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-19 02:16
CO2413 | 773E-PRB | CO2413 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900428388 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-06 05:54
CO2414 | 773E-PRB | CO2414 SCH PM500 HRS - SMU 14500 HOURS | YTS | 4900428389 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-23 09:05
CO2414 | 773E-PRB | CO2414 SCH PM250 HRS - SMU 14750 HOURS | YTS | 4900428390 | 2025-10-09 07:00 | 2025-10-09 07:00 | 2025-10-10 12:43
CO2415 | 773E-PRB | CO2415 SCH PM250 HRS - SMU 15250 HOURS | YTS | 4900428391 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 20:38
CO2416 | 773E-PRB | CO2416 SCH PM2000 HRS - SMU 16000 HOUR | YTS | 4900428392 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-06 11:42
CO2416 | 773E-PRB | CO2416 SCH PM250 HRS - SMU 16250 HOURS | YTS | 4900428393 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-23 15:20
CO2417 | 773E-PRB | CO2417 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900428394 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-14 19:43
CO2417 | 773E-PRB | CO2417 SCH PM2000 HRS - SMU 16000 HOUR | YTS | 4900428395 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-10-01 23:21
CE5241 | 6015B-FKD | CE5241 SCH PM 250 HRS - SMU 31388 HOURS | YTS | 4900428396 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-06 16:08
CE5241 | 6015B-FKD | CE5241 SCH PM 500 HRS - SMU 31605 HOURS | YTS | 4900428397 | 2025-09-17 06:00 | 2025-09-17 06:00 | 2025-09-23 19:45
CE5249 | 6015B-FKD | CE5249 SCH PM 250 HRS - SMU 31288 HOURS | YTS | 4900428398 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-13 12:25
CE5249 | 6015B-FKD | CE5249 SCH PM 500 HRS - SMU 31538 HOURS | YTS | 4900428399 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-30 16:03
CO2420 | 773E-PRB | CO2420 SCH PM250 HRS - SMU 14750 HOURS | YTS | 4900428400 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-09 13:15
CO2420 | 773E-PRB | CO2420 SCH PM1000 HRS - SMU 15000 HOUR | YTS | 4900428401 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-26 16:53
CO2421 | 773E-PRB | CO2421 SCH PM250 HRS - SMU 15250 HOURS | YTS | 4900428402 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-20 08:13
CE5252 | 6015-6B9 | CE5252 SCH PM 500 HRS - SMU 15640 HOURS | YTS | 4900428403 | 2025-09-19 06:28 | 2025-09-19 06:28 | 2025-09-22 14:53
CE5252 | 6015-6B9 | CE5252 SCH PM 250 HRS - SMU 15390 HOURS | YTS | 4900428404 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 11:15
CE5253 | 6015B-FKD | CE5253 SCH PM 4000 HRS - SMU 24090 HOURS | YTS | 4900428405 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-11 18:55
CE5253 | 6015B-FKD | CE5253 SCH PM 250 HRS - SMU 24340 HOURS | YTS | 4900428406 | 2025-10-03 09:05 | 2025-10-03 09:05 | 2025-11-02 05:47
CE5254 | 6015B-FKD | CE5254 SCH PM 4000 HRS - SMU 24092 HOURS | YTS | 4900428407 | 2025-09-25 06:00 | 2025-09-25 06:00 | 2025-09-30 03:36
CE5255 | 6015B-FKD | CE5255 SCH PM 250 HRS - SMU 25283 HOURS | YTS | 4900428408 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-16 21:13
CE5255 | 6015B-FKD | CE5255 SCH PM 500 HRS - SMU 25533 HOURS | YTS | 4900428409 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 06:00 | 2025-10-04 04:28
CE5256 | 6015B-FKD | CE5256 SCH PM 250 HRS - SMU 23802 HOURS | YTS | 4900428410 | 2025-09-17 06:00 | 2025-09-17 06:00 | 2025-09-09 10:49
CO2421 | 773E-PRB | CO2421 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900428411 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-07 11:50
CE5256 | 6015B-FKD | CE5256 SCH PM 4000 HRS - SMU 24052 HOURS | YTS | 4900428412 | 2025-10-02 06:00 | 2025-10-02 06:00 | 2025-09-24 17:59
CE5257 | 6015-6B9 | CE5257 SCH PM 500 HRS - SMU 14644 HOURS | YTS | 4900428413 | 2025-09-22 06:00 | 2025-09-22 06:00 | 2025-09-30 07:56
CE5257 | 6015-6B9 | CE5257 SCH PM 250 HRS - SMU 14394 HOURS | YTS | 4900428414 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-13 04:18
CO2425 | 773E-PRB | CO2425 SCH PM250 HRS - SMU 14750 HOURS | YTS | 4900428415 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 03:31
CO2425 | 773E-PRB | CO2425 SCH PM1000 HRS - SMU 15000 HOUR | YTS | 4900428416 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-25 07:08
CO2426 | 773E-PRB | CO2426 SCH PM1000 HRS - SMU 15000 HOUR | YTS | 4900428417 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 15:22
CO2426 | 773E-PRB | CO2426 SCH PM250 HRS - SMU 15250 HOURS | YTS | 4900428418 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 19:00
CO2427 | 773E-PRB | CO2427 SCH PM250 HRS - SMU 15250 HOURS | YTS | 4900428419 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-19 10:49
CO2427 | 773E-PRB | CO2427 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900428420 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-06 14:26
CO2428 | 773E-PRB | CO2428 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900428421 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-20 03:53
CO2428 | 773E-PRB | CO2428 SCH PM250 HRS - SMU 15750 HOURS | YTS | 4900428422 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-07 07:31
CE5258 | 6015-6B9 | CE5258 SCH PM 250 HRS - SMU 14344 HOURS | YTS | 4900428424 | 2025-09-07 05:09 | 2025-09-07 05:09 | 2025-09-14 13:00
CE5258 | 6015-6B9 | CE5258 SCH PM 500 HRS - SMU 14594 HOURS | YTS | 4900428425 | 2025-09-21 06:00 | 2025-09-21 06:00 | 2025-10-01 16:37
CE5259 | 6015-6B9 | CE5259 SCH PM 2000 HRS - SMU 13950 HOURS | YTS | 4900428426 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-07 07:04
CE5260 | 6015-6B9 | CE5260 SCH PM 250 HRS - SMU 13693 HOURS | YTS | 4900428427 | 2025-09-18 06:18 | 2025-09-18 06:18 | 2025-10-12 03:59
CE5259 | 6015-6B9 | CE5259 SCH PM 250 HRS - SMU 14200 HOURS | YTS | 4900428428 | 2025-10-10 09:59 | 2025-10-10 09:59 | 2025-10-31 06:52
CE6151 | 6020B-DNY | CE6151 SCH PM 250 HRS - SMU 17269 HOURS | YTS | 4900428429 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-11 04:00
CE5260 | 6015-6B9 | CE5260 SCH PM 2000 HRS - SMU 13943 HOURS | YTS | 4900428430 | 2025-10-05 06:23 | 2025-10-05 06:23 | 2025-09-22 21:19
CO2429 | 773E-PRB | CO2429 SCH PM250 HRS - SMU 15250 HOURS | YTS | 4900428431 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-09 05:42
CO2429 | 773E-PRB | CO2429 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900428432 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-26 09:19
CO2435 | 773E-PRB | CO2435 SCH PM250 HRS - SMU 14750 HOURS | YTS | 4900428433 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-11 19:56
CO2435 | 773E-PRB | CO2435 SCH PM1000 HRS - SMU 15000 HOUR | YTS | 4900428434 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-28 23:34
CO2436 | 773E-PRB | CO2436 SCH PM250 HRS - SMU 15250 HOURS | YTS | 4900428435 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-10 09:45
CO2436 | 773E-PRB | CO2436 SCH PM500 HRS - SMU 15500 HOURS | YTS | 4900428436 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-27 13:23
CO2453 | 773E-PRB | CO2453 SCH PM250 HRS - SMU 14250 HOURS | YTS | 4900428437 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:59
CO2453 | 773E-PRB | CO2453 SCH PM500 HRS - SMU 14500 HOURS | YTS | 4900428438 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-04 11:36
CO2454 | 773E-PRB | CO2454 SCH PM500 HRS - SMU 14500 HOURS | YTS | 4900428440 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 00:55
CO2454 | 773E-PRB | CO2454 SCH PM250 HRS - SMU 14750 HOURS | YTS | 4900428441 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-30 04:44
CO2484 | 773E-PRB | CO2484 SCH PM2000 HRS - SMU 22000 HOUR | YTS | 4900428444 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-21 17:38
CO2484 | 773E-PRB | CO2484 SCH PM250 HRS - SMU 22250 HOURS | YTS | 4900428445 | 2025-10-07 07:00 | 2025-10-07 07:00 | 2025-10-08 21:16
CE7136 | 6030-DHL | CE7136 SCH PM 2000 HRS - SMU 45940 HOURS | YTS | 4900428446 | 2025-10-03 06:00 | 2025-10-03 06:00 | 2025-09-26 21:37
CE7137 | 6030-DHL | CE7137 SCH PM 250 HRS - SMU 46216 HOURS | YTS | 4900428447 | 2025-10-02 20:06 | 2025-10-02 20:06 | 2025-09-10 07:35
CE7137 | 6030-DHL | CE7137 SCH PM 500 HRS - SMU 46466 HOURS | YTS | 4900428448 | 2025-10-16 23:43 | 2025-10-16 23:43 | 2025-09-27 11:13
CE7138 | 6030-DHL | CE7138 SCH PM 2000 HRS - SMU 46043 HOURS | YTS | 4900428449 | 2025-09-10 00:38 | 2025-09-10 00:38 | 2025-08-30 08:12
CE7138 | 6030-DHL | CE7138 SCH PM 250 HRS - SMU 46293 HOURS | YTS | 4900428450 | 2025-10-04 04:13 | 2025-10-04 04:13 | 2025-10-20 19:05
CE7140 | 6030-DHL | CE7140 SCH PM 250 HRS - SMU 43344 HOURS | YTS | 4900428451 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-10 11:08
CE7140 | 6030-DHL | CE7140 SCH PM 500 HRS - SMU 43594 HOURS | YTS | 4900428452 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-24 00:49
XCO2482 | 773E-PRB | XCO2482 SCH PM250 HRS - SMU 12750 HOUR | YTS | 4900428453 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-22 14:44
XCO2482 | 773E-PRB | XCO2482 SCH PM1000 HRS - SMU 13000 HOU | YTS | 4900428454 | 2025-10-07 07:00 | 2025-10-07 07:00 | 2025-10-09 17:45
XCO2483 | 773E-PRB | XCO2483 SCH PM250 HRS - SMU 12750 HOUR | YTS | 4900428455 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-30 10:01
XCO2484 | 773E-PRB | XCO2484 SCH PM500 HRS - SMU 12500 HOUR | YTS | 4900428456 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 01:13
XCO2484 | 773E-PRB | XCO2484 SCH PM250 HRS - SMU 12750 HOUR | YTS | 4900428457 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-03 04:50
XCO2485 | 773E-PRB | XCO2485 SCH PM500 HRS - SMU 12500 HOUR | YTS | 4900428458 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-01 17:02
XCO2485 | 773E-PRB | XCO2485 SCH PM250 HRS - SMU 12750 HOUR | YTS | 4900428460 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-18 20:40
XCO2486 | 773E-PRB | XCO2486 SCH PM500 HRS - SMU 12500 HOUR | YTS | 4900428461 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-08 06:21
XCO2486 | 773E-PRB | XCO2486 SCH PM250 HRS - SMU 12750 HOUR | YTS | 4900428462 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-25 09:58
CD4132 | D10T-RJG | CD4132 SCH PM 250 HRS - SMU 47734 HOURS | YTS | 4900428466 | 2025-09-09 09:46 | 2025-09-09 09:46 | 2025-09-10 09:37
CD4132 | D10T-RJG | CD4132 SCH PM 4000 HRS - SMU 47984 HOURS | YTS | 4900428467 | 2025-09-26 04:52 | 2025-09-26 04:52 | 2025-09-26 11:15
CD4134 | D10T-RJG | CD4134 SCH PM 250 HRS - SMU 40777 HOURS | YTS | 4900428468 | 2025-09-17 06:00 | 2025-09-17 06:00 | 2025-09-19 15:05
CD4157 | D10T-RJG | CD4157 SCH PM 250 HRS - SMU 40229 HOURS | YTS | 4900428469 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-24 16:36
CD4157 | D10T-RJG | CD4157 SCH PM 500 HRS - SMU 40479 HOURS | YTS | 4900428470 | 2025-10-04 06:00 | 2025-10-04 06:00 | 2025-10-09 00:43
XCO2487 | 773E-PRB | XCO2487 SCH PM250 HRS - SMU 12750 HOUR | YTS | 4900428477 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-18 07:32
XCO2487 | 773E-PRB | XCO2487 SCH PM1000 HRS - SMU 13000 HOU | YTS | 4900428479 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-05 11:09
XCO2488 | 773E-PRB | XCO2488 SCH PM500 HRS - SMU 12500 HOUR | YTS | 4900428480 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-15 20:19
XCO2488 | 773E-PRB | XCO2488 SCH PM250 HRS - SMU 12750 HOUR | YTS | 4900428481 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-02 23:56
XCO2489 | 773E-PRB | XCO2489 SCH PM500 HRS - SMU 12500 HOUR | YTS | 4900428483 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 15:58
XCO2489 | 773E-PRB | XCO2489 SCH PM250 HRS - SMU 12750 HOUR | YTS | 4900428485 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:42
CD4158 | D10T-RJG | CD4158 SCH PM 250 HRS - SMU 40265 HOURS | YTS | 4900428486 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-22 16:22
CD4158 | D10T-RJG | CD4158 SCH PM 500 HRS - SMU 40515 HOURS | YTS | 4900428487 | 2025-10-04 06:00 | 2025-10-04 06:00 | 2025-10-07 23:32
CD4159 | D10T-RJG | CD4159 SCH PM 250 HRS - SMU 41233 HOURS | YTS | 4900428488 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-12 04:46
CD4159 | D10T-RJG | CD4159 SCH PM 500 HRS - SMU 41483 HOURS | YTS | 4900428489 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-29 08:24
CD4160 | D10T-RJG | CD4160 SCH PM 250 HRS - SMU 36802 HOURS | YTS | 4900428490 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 20:59
CD4160 | D10T-RJG | CD4160 SCH PM 1000 HRS - SMU 37052 HOURS | YTS | 4900428491 | 2025-10-04 06:00 | 2025-10-04 06:00 | 2025-10-06 00:41
XCO2490 | 773E-PRB | XCO2490 SCH PM250 HRS - SMU 12250 HOUR | YTS | 4900428492 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 08:04
XCO2490 | 773E-PRB | XCO2490 SCH PM500 HRS - SMU 12500 HOUR | YTS | 4900428493 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-02 11:42
XCO2491 | 773E-PRB | XCO2491 SCH PM500 HRS - SMU 12500 HOUR | YTS | 4900428495 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-15 04:07
XCO2491 | 773E-PRB | XCO2491 SCH PM250 HRS - SMU 12750 HOUR | YTS | 4900428496 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-02 07:45
XCO2485 | 773E-PRB | XCO2485 SCH PM1000 HRS - SMU 13000 HOU | YTS | 4900428497 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-06 00:18
CD4162 | D10T-RJG | CD4162 SCH PM 250 HRS - SMU 38346 HOURS | YTS | 4900428498 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 16:18
CD4162 | D10T-RJG | CD4162 SCH PM 500 HRS - SMU 38596 HOURS | YTS | 4900428499 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-29 19:56
CD4180 | D10T2-RAB | CD4180 SCH PM 250 HRS - SMU 15770 HOURS | YTS | 4900428500 | 2025-10-04 06:00 | 2025-10-04 06:00 | 2025-11-17 00:26
CD4182 | D10T2-RAB | CD4182 SCH PM 250 HRS - SMU 16300 HOURS | YTS | 4900428501 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-28 12:39
CD4182 | D10T2-RAB | CD4182 SCH PM 4000 HRS - SMU 16050 HOURS | YTS | 4900428502 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-08 21:44
CD4185 | D10T2-RAB | CD4185 SCH PM 250 HRS - SMU 15338 HOURS | YTS | 4900428503 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-15 07:51
CD4186 | D10T2-RAB | CD4186 SCH PM 250 HRS - SMU 14916 HOURS | YTS | 4900428504 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-07 08:20
CD4186 | D10T2-RAB | CD4186 SCH PM 1000 HRS - SMU 15166 HOURS | YTS | 4900428505 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-24 00:51
CD4189 | D10T2-RAB | CD4189 SCH PM 500 HRS - SMU 14471 HOURS | YTS | 4900428506 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-08 23:53
CD4189 | D10T2-RAB | CD4189 SCH PM 250 HRS - SMU 14721 HOURS | YTS | 4900428507 | 2025-09-25 06:00 | 2025-09-25 06:00 | 2025-09-26 03:31
CO2180 | 773D-NBJ | BL REPLACE SECONDARY STEERING MOTOR (ELE | YTS | 4900428508 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2017-08-14 15:08
CO4365 | 777D-FKR | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #4 - A2E000507 | YTS | 4900428531 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO4365 | 777D-FKR | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #3 - B2K000665 | YTS | 4900428532 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO4158 | 777E-KDP | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #3 - B2B000503 | YTS | 4900428533 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO4388 | 777D-FKR | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #3 - A2M000158 | YTS | 4900428534 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO4671 | 777E-KYD | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #3 - IPY3906M4B | YTS | 4900428535 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO4391 | 777D-FKR | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #2 - ICJ0065F8A | YTS | 4900428536 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 08:40
LS1210 | LS4-2000-JAI | Interval PM 2000 HRS - HMU 14000 HRS | YTS | 4900428539 | 2025-10-20 09:40 | 2025-10-20 09:40 | 2025-10-03 18:01
LS1189 | LS4-2000-PTR | Interval PM 250 HRS - HMU 17250 HRS | YTS | 4900428546 | 2025-09-12 11:14 | 2025-09-12 11:14 | 2025-09-13 14:03
CO4215 | 777D-FKR | BL REPLACE STARTING MOTOR LOWER (ELECT) | YTS | 4900428554 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4211 | 777D-FKR | BL REPLC SECONDARY STEERING MOTOR (ELECT | YTS | 4900428557 | 2025-10-31 10:56 | 2025-10-31 10:56 | 2025-09-30
CO4056 | 777D-AGC | BL REPLACE STARTING MOTOR LOWER (ELECT) | YTS | 4900428558 | 2025-09-30 14:43 | 2025-09-30 14:43 | 2025-09-30 13:43
CO4672 | 777E-KYD | BL REPLACE BATTERY POS #3#4 - SEP 2025 | YTS | 4900428559 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2834 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A2 TIE ROD WORN OUT | YTS | 4900428564 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3442 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A2 LH TIE ROD WORN OUT | YTS | 4900428565 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3457 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A1 R/L TIE ROD WORN OUT | YTS | 4900428566 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-11-15 16:44
XCT3421 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE TIE A1 R/L ROD WORN OUT | YTS | 4900428567 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3430 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A2 R/L TIE ROD WORN OUT | YTS | 4900428568 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3414 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A2 R/L TIE ROD WORN OUT | YTS | 4900428569 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-01-14 15:21
XCT2841 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A2 R/L TIE ROD WORN OUT | YTS | 4900428570 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-01-01 06:05
XCT3418 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A2 R/L TIE ROD WORN OUT | YTS | 4900428573 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2834 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A2 R/L TIE ROD WORN OUT | YTS | 4900428574 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-01-01 06:05
CO4453 | 777-7W8 | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #4 - B2B000492 | YTS | 4900428578 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 19:26
CO4320 | 777D-FKR | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #2 - CCJ0422S0A | YTS | 4900428579 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 21:32
CO2453 | 773E-PRB | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #3 - S3S000646 | YTS | 4900428580 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 07:25
CO4486 | 777-7W8 | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #1 - 1023JCS91 | YTS | 4900428582 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-10 10:38
WT2236 | 3939-WT | ST-Rpl Hyd Motor Vicker Leak | YTS | 4900428585 | 2025-09-15 04:49 | 2025-09-15 04:49 | 2025-09-15 03:49
LS1339 | LS4-2000-IK2000 | ST-Rpl Battrey Sept | YTS | 4900428586 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15
LS1212 | LS4-2000-JAI | ST-Rpl Battrey Sept | YTS | 4900428589 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 21:46
LS1163 | LS4-2000-STP | ST-Rpl Battrey Sept | YTS | 4900428592 | 2025-09-15 01:00 | 2025-09-15 01:00 | 2025-09-15
LS1245 | LS4-2000-IK2000 | ST-Rpl Battrey Sept | YTS | 4900428593 | 2025-09-15 01:00 | 2025-09-15 01:00 | 2025-09-15
CO4410 | 777E-KYD | MIDLIFE Turbocharger - CAT Reman - LH Se | YTS | 4900428594 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-30
CO4410 | 777E-KYD | MIDLIFE Turbocharger - CAT Reman - RH Se | YTS | 4900428596 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-30 10:22
CO4410 | 777E-KYD | MIDLIFE Water Pump - CAT Reman Sep 25 | YTS | 4900428597 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-30
CO4410 | 777E-KYD | MIDLIFE Starting Motor - CAT Reman - LOW | YTS | 4900428598 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-30
CO4410 | 777E-KYD | MIDLIFE Starting Motor - CAT Reman - UPP | YTS | 4900428599 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-30
CO4410 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 01 S | YTS | 4900428604 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-30
CO4410 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 02 S | YTS | 4900428606 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-30 10:22
CO4410 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 03 S | YTS | 4900428607 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-30 10:22
CO4410 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 04 S | YTS | 4900428608 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-30 10:22
CO4410 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 05 S | YTS | 4900428609 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-30 10:22
CO4410 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 06 S | YTS | 4900428610 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-30 10:22
LS1153 | LS4-2000-STP | ST-Rpl Battrey Sept | YTS | 4900428612 | 2025-09-15 01:00 | 2025-09-15 01:00 | 2025-09-15
ST2261 | 4043-FT | ST-Rpl Battrey Sept | YTS | 4900428613 | 2025-09-15 01:00 | 2025-09-15 01:00 | 2025-09-15
ST2261 | 4043-FT | ST-Rpl Battrey Sept Pos 2 | YTS | 4900428615 | 2025-09-15 01:00 | 2025-09-15 01:00 | 2025-09-15
XST5009 | AD380T44W-LT | ST-Rpl Battrey Sept Pos 1 | YTS | 4900428617 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-12-31
XST5009 | AD380T44W-LT | ST^-Rpl Battrey Sept Pos 2 | YTS | 4900428618 | 2025-09-15 01:00 | 2025-09-15 01:00 | 2025-09-15
CO4410 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 07 S | YTS | 4900428619 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-30 10:22
ST5241 | AD380T44W-LT | ST-Rpl Battrey Sept Pos 1 | YTS | 4900428620 | 2025-09-27 10:54 | 2025-09-27 10:54 | 2026-11-27 09:54
ST5241 | AD380T44W-LT | ST-Rpl Battrey Sept Pos 2 | YTS | 4900428621 | 2025-09-15 01:00 | 2025-09-15 01:00 | 2025-09-15
CO4410 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 08 S | YTS | 4900428622 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-30 04:42
WT2269 | AD380T43H-WT | ST-Rpl Motor Hyd Vickers | YTS | 4900428623 | 2025-09-15 18:18 | 2025-09-15 18:18 | 2025-09-15 17:18
CE3240 | 345GC-KEF | TBH SEP Reseal Cyl Stick | YTS | 4900428624 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-28 22:19
WT2256 | AD380T38H-WS | ST-Southerncross leak | YTS | 4900428625 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-15 08:27
LS1357 | LS4-2000-IK2000 | DST-Rpl Belt Engine Worn Out | YTS | 4900428626 | 2025-09-21 01:00 | 2025-09-21 01:00 | 2025-09-15
WT6004 | 773D-WT-NBJ | WT6004 SCH PM500 HRS - SMU 60500 HOURS | YTS | 4900428639 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-19 16:05
WT6013 | 773E-WT-ASK | WT6013 SCH PM250 HRS - SMU 35750 HOURS | YTS | 4900428642 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-13 19:07
WT6014 | 773E-WT-ASK | WT6014 SCH PM1000 HRS - SMU 27000 HOUR | YTS | 4900428644 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-07 16:41
XCC1046 | CS10-T8F | XCC1046 SCH PM250 HRS - SMU 7750 HOURS | YTS | 4900428645 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-10-02 20:32
XCC1056 | CS10-T8F | XCC1056 SCH PM250 HRS - SMU 9250 HOURS | O | 4900428647 |  |  | 2025-09-30
XCC1067 | CS10-T8F | XCC1067 SCH PM250 HRS - SMU 4250 HOURS | YTS | 4900428649 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-06 13:47
XCC1069 | CS10-T8F | XCC1069 SCH PM250 HRS - SMU 1250 HOURS | YTS | 4900428650 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-28 00:02
XCC1069 | CS10-T8F | XCC1069 SCH PM500 HRS - SMU 1500 HOURS | YTS | 4900428651 | 2025-10-12 07:00 | 2025-10-12 07:00 | 2025-10-17 22:31
XCC1071 | CS10-T8F | XCC1071 SCH PM250 HRS - SMU 1750 HOURS | YTS | 4900428652 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-26 20:55
XCC1071 | CS10-T8F | XCC1071 SCH PM2000 HRS - SMU 2000 HOUR | YTS | 4900428654 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-13 15:58
XCC1046 | CS10-T8F | XCC1046 SCH PM2000 HRS - SMU 8000 HOUR | YTS | 4900428656 | 2025-10-15 07:00 | 2025-10-15 07:00 | 2025-10-20 00:10
CD3007 | D9T-TWG | CD3007 SCH PM 250 HRS - SMU 30250 HOURS | YTS | 4900428658 | 2025-08-30 06:00 | 2025-08-30 06:00 | 2025-09-03 12:00
CD3007 | D9T-TWG | CD3007 SCH PM 500 HRS - SMU 30454 HOURS | YTS | 4900428659 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10
CD3007 | D9T-TWG | CD3007 SCH PM 250 HRS - SMU 30704 HOURS | YTS | 4900428661 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-24 06:00 | 2025-10-31
CG2032 | 14M3-E9S | CG2032 SCH PM250 HRS - SMU 27250 HOURS | YTS | 4900428665 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-10-01 15:33
CD3142 | D9R-WDM | CD3142 SCH PM 2000 HRS - SMU 41987 HOURS | YTS | 4900428667 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-22 23:56
CD3167 | D9R-WDM | CD3167 SCH PM 250 HRS - SMU 35747 HOURS | YTS | 4900428668 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-19 11:28
CD3169 | D9R-WDM | CD3169 SCH PM 250 HRS - SMU 41720 HOURS | YTS | 4900428669 | 2025-09-19 06:22 | 2025-09-19 06:22 | 2025-09-26 19:58
CD3192 | D9-J3D | CD3192 SCH PM 250 HRS - SMU 15295 HOURS | YTS | 4900428670 | 2025-09-17 06:00 | 2025-09-17 06:00 | 2025-09-22 18:50
CD3195 | D9-J3D | CD3195 SCH PM 500 HRS - SMU 14613 HOURS | YTS | 4900428671 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-17 03:17
CD3195 | D9-J3D | CD3195 SCH PM 250 HRS - SMU 14863 HOURS | YTS | 4900428672 | 2025-09-29 06:00 | 2025-09-29 06:00 | 2025-11-07 14:10
CG2040 | 14M-B9J | CG2040 SCH PM500 HRS - SMU 41500 HOURS | YTS | 4900428673 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-27 18:19
CG2050 | 14M-R9J | CG2050 SCH PM250 HRS - SMU 30250 HOURS | YTS | 4900428674 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-09 16:41
CG2050 | 14M-R9J | CG2050 SCH PM500 HRS - SMU 30500 HOURS | YTS | 4900428675 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 20:18
CD3204 | D9-J3D | CD3204 SCH PM 250 HRS - SMU 8320 HOURS | YTS | 4900428676 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-02 02:26
CD3204 | D9-J3D | CD3204 SCH PM 500 HRS - SMU 8570 HOURS | YTS | 4900428677 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-19 06:04
CD3210 | D9-J3D | CD3210 SCH PM 1000 HRS - SMU 2998 HOURS | YTS | 4900428678 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-27
CD3210 | D9-J3D | CD3210 SCH PM 250 HRS - SMU 2748 HOURS | YTS | 4900428679 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-12-12 22:15
CD3211 | D9-J3D | CD3211 SCH PM 500 HRS - SMU 2517 HOURS | YTS | 4900428680 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-10-01 22:03
CD3211 | D9-J3D | CD3211 SCH PM 250 HRS - SMU 2767 HOURS | YTS | 4900428681 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-28 20:12
CG2133 | 14M3-E9S | CG2133 SCH PM1000 HRS - SMU 29000 HOUR | YTS | 4900428687 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 12:02
CG2134 | 14M3-E9S | CG2134 SCH PM500 HRS - SMU 24500 HOURS | YTS | 4900428689 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-22 22:07
CG2134 | 14M3-E9S | CG2134 SCH PM250 HRS - SMU 24750 HOURS | YTS | 4900428691 | 2025-10-07 07:00 | 2025-10-07 07:00 | 2025-10-10 01:45
CG2160 | 14-F58 | CG2160 SCH PM250 HRS - SMU 10250 HOURS | YTS | 4900428696 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-19 21:41
CG2160 | 14-F58 | CG2160 SCH PM500 HRS - SMU 10500 HOURS | YTS | 4900428698 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-07 01:18
CG2161 | 14-F58 | CG2161 SCH PM250 HRS - SMU 11250 HOURS | YTS | 4900428699 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-09 02:47
CG2161 | 14-F58 | CG2161 SCH PM500 HRS - SMU 11500 HOURS | YTS | 4900428700 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-26 06:24
CG3003 | 16M-R9H | CG3003 SCH PM1000 HRS - SMU 43000 HOUR | YTS | 4900428701 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-01 02:03
XCG2165 | 14-F58 | XCG2165 SCH PM500 HRS - SMU 9500 HOURS | YTS | 4900428702 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-30 21:37
CD3212 | D9-J3D | CD3212 SCH PM 250 HRS - SMU 2757 HOURS | YTS | 4900428703 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-07 06:00 | 2025-12-11 22:15
CD3212 | D9-J3D | CD3212 SCH PM 1000 HRS - SMU 3007 HOURS | YTS | 4900428704 | 2025-09-21 06:00 | 2025-09-21 06:00 | 2025-09-26
XCD3181 | D9-J3D | XCD3181 SCH PM 1000 HRS - SMU 13096 HOUR | YTS | 4900428705 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-13 05:32
XCD3181 | D9-J3D | XCD3181 SCH PM 250 HRS - SMU 13346 HOURS | YTS | 4900428706 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-29 17:47
XCD3183 | D9-J3D | XCD3183 SCH PM 500 HRS - SMU 4524 HOURS | YTS | 4900428707 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-19 13:38
XCD3183 | D9-J3D | XCD3183 SCH PM 250 HRS - SMU 4774 HOURS | YTS | 4900428708 | 2025-10-02 06:00 | 2025-10-02 06:00 | 2025-11-10 00:31
XCD2070 | D8T-JJ5 | XCD2070 SCH PM 4000 HRS - SMU 16087 HOUR | YTS | 4900428711 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-17 06:44
XCD2070 | D8T-JJ5 | XCD2070 SCH PM 250 HRS - SMU 16337 HOURS | YTS | 4900428712 | 2025-09-17 06:00 | 2025-09-17 06:00 | 2025-10-13 01:17
XCD2076 | D8T-JJ5 | XCD2076 SCH PM 500 HRS - SMU 14535 HOURS | YTS | 4900428713 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-08
XCD2076 | D8T-JJ5 | XCD2076 SCH PM 250 HRS - SMU 14785 HOURS | YTS | 4900428714 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-23 06:00 | 2025-10-31
XCD2077 | D8T-JJ5 | XCD2077 SCH PM 250 HRS - SMU 13774 HOURS | YTS | 4900428715 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-21 11:53
XCD2132 | D8-JJ8 | XCD2132 SCH PM 250 HRS - SMU 12828 HOURS | YTS | 4900428716 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-28 22:41
XCD2132 | D8-JJ8 | XCD2132 SCH PM 1000 HRS - SMU 13078 HOUR | YTS | 4900428717 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-17 01:17
XCD2133 | D8-JJ8 | XCD2133 SCH PM 1000 HRS - SMU 13005 HOUR | YTS | 4900428722 | 2025-09-03 19:00 | 2025-09-03 19:00 | 2025-09-04 15:26
XCD2133 | D8-JJ8 | XCD2133 SCH PM 250 HRS - SMU 13255 HOURS | YTS | 4900428723 | 2025-09-19 23:49 | 2025-09-19 23:49 | 2025-09-18 23:47
XCD2133 | D8-JJ8 | XCD2133 SCH PM 500 HRS - SMU 13555 HOURS | YTS | 4900428724 | 2025-10-06 19:13 | 2025-10-06 19:13 | 2025-10-05 19:10
CO4337 | 777D-FKR | BL REPLACE STARTING MOTOR LOWER (ELECT) | YTS | 4900428725 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4402 | 777D-FKR | BL REPLACE SECONDARY STEERING MOTOR (ELE | YTS | 4900428726 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4409 | 777E-KYD | BL REPLACE SLIP JOINT SPLINE WORN OUT | YTS | 4900428727 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 22:03
XCD2136 | D8-JJ8 | XCD2136 SCH PM 4000 HRS - SMU 12107 HOUR | YTS | 4900428728 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-01 19:49
XCD2136 | D8-JJ8 | XCD2136 SCH PM 250 HRS - SMU 12357 HOURS | YTS | 4900428729 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-27 14:45
XCD2137 | D8-JJ8 | XCD2137 SCH PM 250 HRS - SMU 11247 HOURS | YTS | 4900428730 | 2025-09-13 06:00 | 2025-09-13 06:00 | 2025-09-15 11:38
XCD2137 | D8-JJ8 | XCD2137 SCH PM 500 HRS - SMU 11497 HOURS | YTS | 4900428731 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-27 06:00 | 2025-10-02 13:28
XCD2138 | D8-JJ8 | XCD2138 SCH PM 250 HRS - SMU 8751 HOURS | YTS | 4900428732 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-11 20:24
XCD2138 | D8-JJ8 | XCD2138 SCH PM 1000 HRS - SMU 9001 HOURS | YTS | 4900428733 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-26 20:40
XCD2143 | D8-JJ8 | XCD2143 SCH PM 250 HRS - SMU 2809 HOURS | YTS | 4900428734 | 2025-09-17 06:00 | 2025-09-17 06:00 | 2025-12-09 19:33
XCD1258 | D6RXL-TTT | XCD1258 SCH PM 250 HRS - SMU 15746 HOURS | YTS | 4900428742 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-29 18:17
XCD1282 | D6RXL-TTT | XCD1282 SCH PM 250 HRS - SMU 9737 HOURS | YTS | 4900428743 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 06:00 | 2025-11-26 01:07
XCD1283 | D6RXL-TTT | XCD1283 SCH PM 250 HRS - SMU 10283 HOURS | YTS | 4900428744 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-21 21:45
XCD1283 | D6RXL-TTT | XCD1283 SCH PM 500 HRS - SMU 10533 HOURS | YTS | 4900428745 | 2025-10-02 06:00 | 2025-10-02 06:00 | 2025-10-06 19:03
XCD1284 | D6RXL-TTT | XCD1284 SCH PM 500 HRS - SMU 13499 HOURS | YTS | 4900428750 | 2025-10-01 06:00 | 2025-10-01 06:00 | 2025-09-28
CE5148 | EX1200-6 | CE5148 SCH PM 250 HRS - SMU 48682 HOURS | YTS | 4900428754 | 2025-09-21 06:00 | 2025-09-21 06:00 | 2025-09-26 08:07
CE5148 | EX1200-6 | CE5148 SCH PM 1000 HRS - SMU 48932 HOURS | YTS | 4900428755 | 2025-10-04 06:00 | 2025-10-04 06:00 | 2025-10-16 23:43
CE5207 | EX1200-6 | CE5207 SCH PM 500 HRS - SMU 55498 HOURS | YTS | 4900428756 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-18 17:40
CE5207 | EX1200-6 | CE5207 SCH PM 250 HRS - SMU 55748 HOURS | YTS | 4900428757 | 2025-09-29 06:00 | 2025-09-29 06:00 | 2025-10-06 02:35
CT3286 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 8250 HRS | YTS | 4900428818 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-03 02:28
CT3294 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 2000 HRS - HMU 8000 HRS | YTS | 4900428830 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:58
CT3295 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 8250 HRS | YTS | 4900428831 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 17:15
XCT2887 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE A1 RH SHOCK ABOSRBER LEAKING | YTS | 4900428832 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2867 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE A1 RH SHOCK ABOSRBER LEAKING | YTS | 4900428833 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-12-19 03:20
XCT2832 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A2 LH SHOCK ABOSRBER LEAKING | YTS | 4900428834 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-03-03 05:04
CT3284 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A2 RH SHOCK ABOSRBER LEAKING | YTS | 4900428835 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2922 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE A1 LH SHOCK ABOSRBER LEAKING | YTS | 4900428837 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CT3297 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A2 RH SHOCK ABOSRBER LEAKING | YTS | 4900428838 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3418 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A2 RH SHOCK ABOSRBER LEAKING | YTS | 4900428839 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2878 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE V-BELT ENGINE WORN OUT | YTS | 4900428840 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2924 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE V-BELT ENGINE WORN OUT | YTS | 4900428842 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2874 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE V-BELT ENGINE WORN OUT | YTS | 4900428843 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CE5254 | 6015B-FKD | JR Recondition Hydraulic Oil Cooler CE5254 | YTS | 4900428844 | 2025-09-30 06:57 | 2025-09-30 06:57 | 2025-08-30 01:58
XCT2880 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE V-BELT ENGINE WORN OUT | YTS | 4900428845 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3422 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11750 HRS | YTS | 4900428848 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-03 03:47
XCT2832 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE V-BELT ENGINE WORN OUT | YTS | 4900428849 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-03-03 05:04
XCT3435 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 11750 HRS | YTS | 4900428850 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-29 12:04
XCT3453 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 5250 HRS | YTS | 4900428852 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 04:03
XCT3454 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 5750 HRS | YTS | 4900428853 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-03 07:00 | 2025-10-04 08:09
XCT3455 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 5750 HRS | YTS | 4900428854 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 17:52
CO2410 | 773E-PRB | BL TBH SEPT Replace RH lining brake | YTS | 4900428868 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-24
CO4422 | 777E-KYD | MIDLIFE Turbocharger - CAT Reman - RH Se | YTS | 4900428871 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2029-11-29 13:20
CO4422 | 777E-KYD | MIDLIFE Turbocharger - CAT Reman - LH Se | YTS | 4900428872 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 13:20
CO4422 | 777E-KYD | MIDLIFE Starting Motor - CAT Reman - LOW | YTS | 4900428873 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2029-11-29 13:20
CO4422 | 777E-KYD | MIDLIFE Starting Motor - CAT Reman - UPP | YTS | 4900428874 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 13:20
LS1354 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 1000 HRS - HMU 9000 HRS | YTS | 4900428885 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-01 10:31
LS1152 | LS4-2000-STP | Interval PM 1000 HRS - HMU 23000 HRS | YTS | 4900428887 | 2025-09-27 08:47 | 2025-09-27 08:47 | 2025-09-15 13:06
LS1118 | LS4-1200-SS | Interval PM 1000 HRS - HMU 19000 HRS - ARR | O | 4900428889 |  |  | 2025-08-29 04:37
LS1240 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 13250 HRS | YTS | 4900428893 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-04 15:20
LS1338 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 1000 HRS - HMU 9000 HRS | YTS | 4900428894 | 2025-09-11 14:08 | 2025-09-11 14:08 | 2025-09-05 18:15
LS1188 | LS4-2000-PTR | Interval PM 1000 HRS - HMU 17000 HRS | YTS | 4900428896 | 2025-09-10 04:15 | 2025-09-10 04:15 | 2025-09-03 06:58
LS1388 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 1000 HRS - HMU 5000 HRS | YTS | 4900428897 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-05 01:47
LS1340 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900428899 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-04 20:19
LS1244 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 13750 HRS | YTS | 4900428901 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-06 02:57
LS1384 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 6750 HRS | YTS | 4900428902 | 2025-09-10 13:49 | 2025-09-10 13:49 | 2025-09-06 12:18
LS1380 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 6500 HRS | YTS | 4900428913 | 2025-09-11 19:41 | 2025-09-11 19:41 | 2025-09-09 22:10
LS1381 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 5750 HRS | YTS | 4900428916 | 2025-09-11 14:55 | 2025-09-11 14:55 | 2025-09-05 14:06
LS1157 | LS4-2000-STP | Interval PM 500 HRS - HMU 21500 HRS | YTS | 4900428917 | 2025-09-10 11:01 | 2025-09-10 11:01 | 2025-09-08 21:01
LS1350 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 9250 HRS | YTS | 4900428918 | 2025-09-10 12:54 | 2025-09-10 12:54 | 2025-09-08 13:48
LS1248 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 13500 HRS | YTS | 4900428919 | 2025-09-11 18:34 | 2025-09-11 18:34 | 2025-09-08 05:31
LS1241 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 12250 HRS | YTS | 4900428920 | 2025-09-11 22:32 | 2025-09-11 22:32 | 2025-09-08 22:37
LS1162 | LS4-2000-STP | Interval PM 250 HRS - HMU 24250 HRS | YTS | 4900428922 | 2025-09-13 10:49 | 2025-09-13 10:49 | 2025-09-10 18:03
LS1282 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900428923 | 2025-09-12 18:29 | 2025-09-12 18:29 | 2025-09-05 16:58
LS1336 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 9500 HRS | YTS | 4900428924 | 2025-09-10 07:49 | 2025-09-10 07:49 | 2025-09-12 19:28
LS1355 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 9250 HRS | YTS | 4900428926 | 2025-09-10 13:01 | 2025-09-10 13:01 | 2025-09-09 13:56
LS1382 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 6500 HRS | YTS | 4900428928 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-09 01:37
LS1297 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 11750 HRS | YTS | 4900428929 | 2025-09-12 07:51 | 2025-09-12 07:51 | 2025-09-16 22:33
LS1155 | LS4-2000-STP | Interval PM 250 HRS - HMU 23250 HRS | YTS | 4900428930 | 2025-09-11 02:24 | 2025-09-11 02:24 | 2025-09-08 16:24
LS1196 | LS4-2000-JAI | Interval PM 250 HRS - HMU 11750 HRS | YTS | 4900428931 | 2025-09-22 06:28 | 2025-09-22 06:28 | 2025-09-11 02:49
LS1386 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 6250 HRS | YTS | 4900428933 | 2025-09-13 04:12 | 2025-09-13 04:12 | 2025-09-10 07:07
LS1215 | LS4-2000-JAI | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900428936 | 2025-09-11 17:59 | 2025-09-11 17:59 | 2025-09-14 22:53
LS1359 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 9500 HRS | YTS | 4900428937 | 2025-09-10 14:46 | 2025-09-10 14:46 | 2025-09-12 23:08
LS1337 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900428938 | 2025-09-10 16:25 | 2025-09-10 16:25 | 2025-09-12 05:01
LS1360 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 1000 HRS - HMU 9000 HRS | YTS | 4900428939 | 2025-09-13 06:59 | 2025-09-13 06:59 | 2025-09-16 02:52
LS1190 | LS4-2000-PTR | Interval PM 500 HRS - HMU 15500 HRS | YTS | 4900428946 | 2025-09-12 22:45 | 2025-09-12 22:45 | 2025-09-11 07:37
LS1283 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 12500 HRS | YTS | 4900428948 | 2025-09-10 23:35 | 2025-09-10 23:35 | 2025-09-13 01:11
LS1298 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 2000 HRS - HMU 10000 HRS | YTS | 4900428949 | 2025-09-25 23:54 | 2025-09-25 23:54 | 2025-09-21 17:53
LS1247 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 1000 HRS - HMU 13000 HRS | YTS | 4900428950 | 2025-09-15 22:03 | 2025-09-15 22:03 | 2025-09-13 12:18
LS1383 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 6500 HRS | YTS | 4900428951 | 2025-09-12 21:01 | 2025-09-12 21:01 | 2025-09-12 21:49
LS1356 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 8750 HRS | YTS | 4900428953 | 2025-09-12 08:15 | 2025-09-12 08:15 | 2025-09-14 10:50
LS1213 | LS4-2000-JAI | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900428954 | 2025-09-14 20:19 | 2025-09-14 20:19 | 2025-09-16 23:34
LS1353 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 1000 HRS - HMU 9000 HRS | YTS | 4900428955 | 2025-09-12 06:17 | 2025-09-12 06:17 | 2025-09-14 06:25
LS1296 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 12500 HRS | YTS | 4900428956 | 2025-09-13 11:51 | 2025-09-13 11:51 | 2025-09-15 13:37
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429026 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1342 | 320-ZBN | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429028 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429029 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
XCE1337 | 320-ZBN | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429030 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CE2264 | 330-KEL | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | O | 4900429035 |  |  | 2025-09-30
CE2276 | 330-KEL | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | O | 4900429036 |  |  | 2025-09-24 11:20
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | O | 4900429037 |  |  | 2025-10-31
CE3149 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429038 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-10-31
XCE3173 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429040 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-28 00:13
XCE3249 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429041 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30
XCE3250 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429043 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-11-03 07:15
XCE3260 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429044 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-11-03 07:15
XCE3261 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429045 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-11-03 07:15
XCE3263 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429047 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-11-03 07:15
XCE3273 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429049 | 2025-09-30 19:12 | 2025-09-30 19:12 | 2026-03-03 18:12
XCE3274 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429050 | 2025-09-30 03:30 | 2025-09-30 03:30 | 2025-11-27 15:31
CE3240 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429051 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-10-31
CE3241 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | O | 4900429053 |  |  | 2025-10-31
CE3244 | 345GC-KEF | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | O | 4900429054 |  |  | 2025-10-31
CD4162 | D10T-RJG | BD TBH Replace shank protector worn (tid | YTS | 4900429060 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-11-21 18:29
LS1190 | LS4-2000-PTR | ST-Lift Cylinder Leak | YTS | 4900429066 | 2025-09-30 09:22 | 2025-09-30 09:22 | 2025-09-30 08:22
CO4422 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 01 S | YTS | 4900429077 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 13:20
XCT2884 | H500-FM280JD-DT | ST Replace Propeller Shaft PTO Worn Out | YTS | 4900429081 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2924 | H500-FM280JD-DT | ST Replace Propeller Shaft PTO Worn Out | YTS | 4900429082 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2865 | H500-FM280JD-DT | ST Replace Cylinder Hoist Dump Leaking | YTS | 4900429083 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2924 | H500-FM280JD-DT | ST Replace Slack Adjuster A1 LH Broken | YTS | 4900429084 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4422 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 02 S | YTS | 4900429086 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 13:20
CO4422 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 03 S | YTS | 4900429087 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 13:20
CE4059 | 390FL-GAY | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429091 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-07 06:00 | 2025-11-20 18:42
CE4244 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET PAC - SEPT 2025 | YTS | 4900429092 | 2025-09-14 15:07 | 2025-09-14 15:07 | 2025-09-14 11:24
CE4245 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET PAC - SEPT 2025 | YTS | 4900429093 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CE4255 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET PAC - SEPT 2025 | YTS | 4900429094 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CE4272 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET PAC - SEPT 2025 | YTS | 4900429095 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CE4274 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET PAC - SEPT 2025 | YTS | 4900429096 | 2025-09-30 21:30 | 2025-09-30 21:30 | 2026-03-02 20:30
CE5148 | EX1200-6 | REPLACE TIP BUCKET PAC - SEPT 2025 | YTS | 4900429097 | 2025-09-30 17:28 | 2025-09-30 17:28 | 2025-11-03 16:29
CE5241 | 6015B-FKD | REPLACE TIP BUCKET PAC - SEPT 2025 | YTS | 4900429098 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CE5249 | 6015B-FKD | REPLACE TIP BUCKET PAC - SEPT 2025 | YTS | 4900429099 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CE5253 | 6015B-FKD | REPLACE TIP BUCKET PAC - SEPT 2025 | YTS | 4900429100 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CE5255 | 6015B-FKD | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429101 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CE5256 | 6015B-FKD | REPLACE TIP BUCKET PAC - SEPT 2025 | YTS | 4900429102 | 2025-09-30 10:21 | 2025-09-30 10:21 | 2025-11-03 09:21
CE5257 | 6015-6B9 | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429103 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CE5259 | 6015-6B9 | REPLACE TIP BUCKET PAC - SEPT 2025 | YTS | 4900429104 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CE5260 | 6015-6B9 | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429105 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-11-03 07:15
XCE4090 | 395-SGD | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900429106 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4422 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 04 S | YTS | 4900429109 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 13:20
CO4422 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 05 S | YTS | 4900429111 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 13:20
CO4335 | 777D-FKR | TBH REPLACE WATER PUMP SEPT | YTS | 4900429121 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-19
CO4368 | 777D-FKR | TBH REPLACE STEERING STUD POST 3 | YTS | 4900429127 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-21
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE CARRIER ROLLER LH - SEPT 2025 | YTS | 4900429133 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE CARRIER ROLLER RH - SEPT 2025 | YTS | 4900429134 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #1 - SEPT 20 | YTS | 4900429135 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK GP RH - SEPT 2025 | YTS | 4900429137 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK GP LH - SEPT 2025 | YTS | 4900429139 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #2 - SEPT 20 | YTS | 4900429141 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #3 - SEPT 20 | YTS | 4900429142 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #4 - SEPT 20 | YTS | 4900429144 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #5 - SEPT 20 | YTS | 4900429145 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #6 - SEPT 20 | YTS | 4900429146 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #7 - SEPT 20 | YTS | 4900429149 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #1 - SEPT 20 | YTS | 4900429151 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #2 - SEPT 20 | YTS | 4900429152 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
WT2278 | AD380T43H-WT | ST-DI-Atchment-Pump Southern Cross Noise | YTS | 4900429178 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
LS1388 | LS4-2000-IK2000 | ST-Engine-DI-Replace Water Pump | YTS | 4900429179 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
LS1382 | LS4-2000-IK2000 | ST Engine Di Fuel Pump Leak | YTS | 4900429188 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
ST2279 | AD380T44W-FT | ST Replace Shock Absorber Front RH Leak | YTS | 4900429189 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
LS1165 | LS4-2000-STP | Interval PM 500 HRS - HMU 22500 HRS | YTS | 4900429191 | 2025-09-13 20:58 | 2025-09-13 20:58 | 2025-09-15 17:38
LS1246 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 13750 HRS | YTS | 4900429192 | 2025-10-19 02:19 | 2025-10-19 02:19 | 2025-09-27 01:41
LS1212 | LS4-2000-JAI | Interval PM 500 HRS - HMU 8500 HRS | YTS | 4900429193 | 2025-09-14 10:58 | 2025-09-14 10:58 | 2025-09-16 14:24
LS1389 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 5250 HRS | YTS | 4900429194 | 2025-09-14 00:19 | 2025-09-14 00:19 | 2025-09-18 09:12
LS1352 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 9750 HRS | YTS | 4900429196 | 2025-09-15 05:19 | 2025-09-15 05:19 | 2025-09-17 01:59
LS1159 | LS4-2000-STP | Interval PM 500 HRS - HMU 11500 HRS | YTS | 4900429197 | 2025-09-14 04:31 | 2025-09-14 04:31 | 2025-09-15 12:11
LS1341 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 9250 HRS | YTS | 4900429199 | 2025-09-28 16:37 | 2025-09-28 16:37 | 2025-09-17 01:55
CO4217 | 777D-FKR | BL_Replace Starting Motor Lower Short | YTS | 4900429201 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4391 | 777D-FKR | BL REPLACE SECONDARY STEERING MOTOR (ELE | YTS | 4900429202 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4318 | 777D-FKR | BL_DI_Ball Stud Pos 8 Worn Out | YTS | 4900429205 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
LS1357 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 9750 HRS | YTS | 4900429206 | 2025-09-14 13:30 | 2025-09-14 13:30 | 2025-09-16 16:03
LS1161 | LS4-2000-STP | Interval PM 250 HRS - HMU 22250 HRS | YTS | 4900429207 | 2025-09-17 02:25 | 2025-09-17 02:25 | 2025-09-19 00:01
CO4318 | 777D-FKR | BL_DI_Ball Stud Pos 7 Worn Out | YTS | 4900429209 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
LS1322 | LS4-2000-JAI | Interval PM 2000 HRS - HMU 8000 HRS | YTS | 4900429210 | 2025-09-18 05:32 | 2025-09-18 05:32 | 2025-09-21 03:04
CO4321 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #8 Worn Out | YTS | 4900429212 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4321 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #5 Worn Out | YTS | 4900429213 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4399 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #2 Worn Out | YTS | 4900429217 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4215 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #2 Worn Out | YTS | 4900429218 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
LS1163 | LS4-2000-STP | Interval PM 250 HRS - HMU 21250 HRS | YTS | 4900429219 | 2025-09-21 05:59 | 2025-09-21 05:59 | 2025-09-23 02:49
LS1354 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 9250 HRS | YTS | 4900429220 | 2025-09-17 01:33 | 2025-09-17 01:33 | 2025-09-18 14:09
CO4391 | 777D-FKR | BL Replace Air Compressor Leak | YTS | 4900429227 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
LS1249 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 1000 HRS - HMU 13000 HRS | YTS | 4900429230 | 2025-09-21 14:13 | 2025-09-21 14:13 | 2025-09-23 19:17
LS1118 | LS4-1200-SS | Interval PM 250 HRS - HMU 19250 HRS | O | 4900429231 |  |  | 2025-08-31
LS1385 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 6500 HRS | YTS | 4900429232 | 2025-09-17 21:28 | 2025-09-17 21:28 | 2025-09-19 14:09
CO2331 | 773E-ASK | BL_Rebearing A-Frame Worn Out | YTS | 4900429233 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
LS1193 | LS4-2000-JAI | Interval PM 1000 HRS - HMU 11000 HRS | YTS | 4900429234 | 2025-09-20 17:35 | 2025-09-20 17:35 | 2025-09-24 00:59
LS1324 | LS4-2000-JAI | Interval PM 250 HRS - HMU 8250 HRS | YTS | 4900429235 | 2025-09-28 23:54 | 2025-09-28 23:54 | 2025-09-18 02:37
LS1387 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 6500 HRS | YTS | 4900429236 | 2025-09-28 06:27 | 2025-09-28 06:27 | 2025-09-20 14:49
CO4364 | 777D-FKR | BL_Rebearing A-Frame Worn Out | YTS | 4900429237 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
LS1339 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900429238 | 2025-09-17 13:04 | 2025-09-17 13:04 | 2025-09-19 00:01
LS1240 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 13500 HRS | YTS | 4900429239 | 2025-09-19 23:46 | 2025-09-19 23:46 | 2025-09-21 18:57
LS1338 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 9250 HRS | YTS | 4900429243 | 2025-09-19 17:45 | 2025-09-19 17:45 | 2025-09-22 21:52
LS1153 | LS4-2000-STP | Interval PM 500 HRS - HMU 21500 HRS | YTS | 4900429244 | 2025-09-19 12:49 | 2025-09-19 12:49 | 2025-09-20 22:08
LS1186 | LS4-2000-PTR | Interval PM 1000 HRS - HMU 15000 HRS | YTS | 4900429245 | 2025-09-20 14:13 | 2025-09-20 14:13 | 2025-09-22 22:34
LS1188 | LS4-2000-PTR | Interval PM 250 HRS - HMU 17250 HRS | YTS | 4900429246 | 2025-09-19 07:53 | 2025-09-19 07:53 | 2025-09-20 10:36
LS1388 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 5250 HRS | YTS | 4900429247 | 2025-09-20 18:27 | 2025-09-20 18:27 | 2025-09-22 05:25
CO2383 | 773E-PRB | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429253 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-30
CO2383 | 773E-PRB | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900429254 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-30
CO2416 | 773E-PRB | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429255 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-30
CO2416 | 773E-PRB | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900429256 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-30
CO2417 | 773E-PRB | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429257 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-30
CO2417 | 773E-PRB | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900429258 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2026-02-14 05:01
CO2484 | 773E-PRB | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429261 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-30
CO4081 | 777D-AGC | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900429265 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-02 23:49
CO4209 | 777D-FKR | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900429266 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-08 06:33
CO4407 | 777E-KYD | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900429268 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-10-30
CO4410 | 777E-KYD | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | O | 4900429269 |  |  | 2025-08-24 08:36
CO4452 | 777-7W8 | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900429270 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-02 16:13
CO4456 | 777-7W8 | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900429271 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-09-12 02:58
CO4458 | 777-7W8 | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900429272 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-09-11 20:21
CO4460 | 777-7W8 | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900429273 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-18 16:34
CO4464 | 777-7W8 | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900429274 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-05 17:36
CO4472 | 777-7W8 | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900429276 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-12 08:34
CO4473 | 777-7W8 | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900429277 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-09-15 13:55
CO4475 | 777-7W8 | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900429278 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-01 20:19
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #3 - SEPT 20 | YTS | 4900429279 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
CO4481 | 777-7W8 | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900429280 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 18:05
CO4482 | 777-7W8 | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900429281 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-10-05 19:52
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #4 - SEPT 20 | YTS | 4900429282 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
CO4487 | 777-7W8 | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900429283 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-03 23:13
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #5 - SEPT 20 | YTS | 4900429286 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #6 - SEPT 20 | YTS | 4900429287 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #7 - SEPT 20 | YTS | 4900429289 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE IDLER LH FRONT - SEPT 2025 | YTS | 4900429291 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
WT6005 | 773D-WT-NBJ | BL ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900429292 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-11 08:32
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE IDLER LH REAR - SEPT 2025 | YTS | 4900429294 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE IDLER RH FRONT - SEPT 2025 | YTS | 4900429295 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
CO4081 | 777D-AGC | BL ESA PM 4000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429297 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-16 00:58
XCD1308 | D6RXL-TTT | REPLACE IDLER RH REAR - SEPT 2025 | YTS | 4900429298 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | RECONDITION TRACK FRAME LH - SEPT 2025 | YTS | 4900429299 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
CO4209 | 777D-FKR | BL ESA PM 4000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429300 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-18 18:14
XCD1308 | D6RXL-TTT | RECONDITION TRACK FRAME RH - SEPT 2025 | YTS | 4900429301 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
XCD1308 | D6RXL-TTT | REBEARING EQUALIZER BAR - SEPT 2025 | YTS | 4900429302 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-05 22:19 | 2025-09-30
CO4212 | 777D-FKR | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429303 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-10 11:01
CO4213 | 777D-FKR | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429304 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-09-30 21:43
CO4327 | 777D-FKR | TYRE REPAIR POS #4 SEP'25-A2A000225 | YTS | 4900429332 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE TRACK LINK LH - SEPT 2025 | YTS | 4900429336 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE TRACK LINK RH - SEPT 2025 | YTS | 4900429339 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE CARRIER ROLLER LH POS #1 - SEPT | YTS | 4900429340 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE CARRIER ROLLER LH POS #2 - SEPT | YTS | 4900429341 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #1 - SEPT | YTS | 4900429347 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #2 - SEPT | YTS | 4900429349 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #1 - SEPT 25 | YTS | 4900429350 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #2 - SEPT 25 | YTS | 4900429356 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #3 - SEPT 25 | YTS | 4900429360 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #4 - SEPT 25 | YTS | 4900429362 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #5 - SEPT 25 | YTS | 4900429363 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #6 - SEPT 25 | YTS | 4900429364 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #7 - SEPT 25 | YTS | 4900429365 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #8 - SEPT 25 | YTS | 4900429378 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #1 - SEPT 25 | YTS | 4900429379 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #2 - SEPT 25 | YTS | 4900429380 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #3 - SEPT 25 | YTS | 4900429381 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #4 - SEPT 25 | YTS | 4900429382 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #5 - SEPT 25 | YTS | 4900429383 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #6 - SEPT 25 | YTS | 4900429384 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #7 - SEPT 25 | YTS | 4900429385 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #8 - SEPT 25 | YTS | 4900429386 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
CO4214 | 777D-FKR | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429387 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-19 17:21
CO4314 | 777D-FKR | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429388 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-10 04:47
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE IDLER GP LH - SEPT 2025 | YTS | 4900429392 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE IDLER GP RH - SEPT 2025 | YTS | 4900429393 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
CO4320 | 777D-FKR | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429394 | 2025-10-04 07:00 | 2025-10-04 07:00 | 2025-10-01 09:52
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE SPROCKET LH - SEPT 2025 | YTS | 4900429395 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | REPLACE SPROCKET RH - SEPT 2025 | YTS | 4900429396 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | RESEAL TRACK ADJUSTER LH - SEPT 2025 | YTS | 4900429398 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | RESEAL TRACK ADJUSTER RH - SEPT 2025 | YTS | 4900429399 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
WT2017 | AD380T38H-WT | Interval PM 250 HRS - HMU 14750 HRS | YTS | 4900429400 | 2025-08-31 10:01 | 2025-08-31 10:01 | 2025-08-30 23:26
CO4336 | 777D-FKR | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429402 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-20 06:44
CO4342 | 777D-FKR | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429403 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-09 05:17
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TRACK LINK LH - SEPT 2025 | YTS | 4900429404 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TRACK LINK RH - SEPT 2025 | YTS | 4900429406 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TRACK LINK LH - SEPT 2025 | YTS | 4900429407 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CO4422 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 06 S | YTS | 4900429408 | 2025-09-30 14:19 | 2025-09-30 14:19 | 2025-09-30 13:20
CO4371 | 777D-FKR | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429409 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-08-27 01:35
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TRACK LINK RH - SEPT 2025 | YTS | 4900429410 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CO4422 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 07 S | YTS | 4900429413 | 2025-09-30 14:19 | 2025-09-30 14:19 | 2025-09-30 13:20
CO4385 | 777D-FKR | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429415 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-07 15:33
CO4386 | 777D-FKR | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429416 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-08-17 20:17
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #1 - SEPT 20 | YTS | 4900429417 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #2 - SEPT 20 | YTS | 4900429423 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
CO4388 | 777D-FKR | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429424 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-04 20:37
CO4396 | 777D-FKR | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429426 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-10-02 15:57
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #3 - SEPT 20 | YTS | 4900429429 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
CO4422 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 08 S | YTS | 4900429430 | 2025-09-30 14:19 | 2025-09-30 14:19 | 2025-09-30 13:20
CO4399 | 777D-FKR | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429433 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-05 01:31
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #4 - SEPT 20 | YTS | 4900429434 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
CO4407 | 777E-KYD | BL ESA PM 4000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429435 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-10 05:02
CO4410 | 777E-KYD | BL ESA PM 4000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429437 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-05 08:19
CO4422 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 09 S | YTS | 4900429438 | 2025-09-30 14:19 | 2025-09-30 14:19 | 2025-09-30 13:20
CO4452 | 777-7W8 | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429439 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-15 01:35
CO4456 | 777-7W8 | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429440 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-09-25 03:05
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #5 - SEPT 20 | YTS | 4900429441 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #6 - SEPT 20 | YTS | 4900429447 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
CO4460 | 777-7W8 | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429448 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-19 18:24
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #7 - SEPT 20 | YTS | 4900429449 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #8 - SEPT 20 | YTS | 4900429450 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
CO4458 | 777-7W8 | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429451 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-09-25 09:04
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #9 - SEPT 20 | YTS | 4900429452 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #1 - SEPT 20 | YTS | 4900429454 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #2 - SEPT 20 | YTS | 4900429456 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #3 - SEPT 20 | YTS | 4900429458 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #4 - SEPT 20 | YTS | 4900429460 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #5 - SEPT 20 | YTS | 4900429461 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #6 - SEPT 20 | YTS | 4900429462 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #7 - SEPT 20 | YTS | 4900429463 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #8 - SEPT 20 | YTS | 4900429465 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #9 - SEPT 20 | YTS | 4900429467 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
CO4464 | 777-7W8 | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429468 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-15 20:04
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE SPROCKET LH - SEPT 2025 | YTS | 4900429470 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
XCE4091 | 395-SGD | REPLACE SPROCKET RH - SEPT 2025 | YTS | 4900429472 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
CO4422 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 10 S | YTS | 4900429474 | 2025-09-30 14:19 | 2025-09-30 14:19 | 2025-09-30 13:20
CO4472 | 777-7W8 | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429477 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-24 02:00
CO4473 | 777-7W8 | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429478 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-09-25 09:54
CO4475 | 777-7W8 | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429481 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-08 20:44
CO4422 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 11 S | YTS | 4900429482 | 2025-09-30 14:19 | 2025-09-30 14:19 | 2025-09-30 13:20
CO4422 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 12 S | YTS | 4900429486 | 2025-09-30 14:19 | 2025-09-30 14:19 | 2025-09-30 13:20
CO4477 | 777-7W8 | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429489 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-10-07 00:39
CO4481 | 777-7W8 | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429492 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 07:00 | 2025-09-26 13:14
CO4482 | 777-7W8 | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429494 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-12-03 14:48
CO4487 | 777-7W8 | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429496 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-03 03:48
CO4515 | 777-7W8 | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429497 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-16 17:44
CO4520 | 777-7W8 | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429500 | 2025-10-09 07:00 | 2025-10-09 07:00 | 2025-10-11 11:02
CO4535 | 777-7W8 | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429501 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-12 07:00 | 2025-09-10 21:07
CO4540 | 777-7W8 | BL ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429502 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-07 19:50
WT6005 | 773D-WT-NBJ | BL ESA PM 8000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900429503 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-05 07:00 | 2025-10-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE CARRIER ROLLER LH POS #1 - SEPT | YTS | 4900429526 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE CARRIER ROLLER LH POS #2 - SEPT | YTS | 4900429528 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #1 - SEPT | YTS | 4900429532 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #2 - SEPT | YTS | 4900429533 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #1 - SEPT 25 | YTS | 4900429536 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #2 - SEPT 25 | YTS | 4900429537 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #3 - SEPT 25 | YTS | 4900429539 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #4 - SEPT 25 | YTS | 4900429540 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CD3192 | D9-J3D | Electric Starting Motor - CAT Reman | YTS | 4900429542 | 2025-10-20 16:45 | 2025-10-20 16:45 | 2025-09-20 15:46
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #5 - SEPT 25 | YTS | 4900429543 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #6 - SEPT 25 | YTS | 4900429545 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #7 - SEPT 25 | YTS | 4900429546 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #8 - SEPT 25 | YTS | 4900429547 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CO2246 | 773E-ASK | BL Replace Ball Stud Pos #3 Worn Out | YTS | 4900429550 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO2157 | 773D-NBJ | BL Replace Ball Stud Pos #2 Worn Out | YTS | 4900429552 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO2157 | 773D-NBJ | BL Replace Ball Stud Pos #3 Worn Out | YTS | 4900429556 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO2324 | 773E-ASK | BL Replace Ball Stud Pos #3 Worn Out | YTS | 4900429559 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO2324 | 773E-ASK | BL Replace Ball Stud Pos #4 Worn Out | YTS | 4900429560 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4056 | 777D-AGC | BL_DI_Power Train_Replace Spider Joint W | YTS | 4900429561 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4397 | 777D-FKR | BL Replace Starting Motor Upper (ELECT) | YTS | 4900429562 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO2246 | 773E-ASK | BL Replace Secondary Steering Motor (ELE | YTS | 4900429565 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCE4090 | 395-SGD | BD TBH Replace 2X Battery Low Voltage | O | 4900429575 |  |  | 2024-11-27 19:39
WT2270 | AD380T43H-WT | ST Sch Rotation Tyre Pos#1 - SEPT '25 | YTS | 4900429592 | 2025-09-30 20:04 | 2025-09-30 20:04 | 2025-09-30 19:05
WT2270 | AD380T43H-WT | ST Sch Rotation Tyre Pos#2 - SEPT '25 | YTS | 4900429593 | 2025-09-30 20:04 | 2025-09-30 20:04 | 2025-09-30 19:05
WT2278 | AD380T43H-WT | ST Sch Rotation Tyre Pos#1 - SEPT '25 | YTS | 4900429595 | 2025-09-30 09:03 | 2025-09-30 09:03 | 2025-09-30 08:03
WT2278 | AD380T43H-WT | ST Sch Rotation Tyre Pos#2 - SEPT '25 | YTS | 4900429596 | 2025-09-30 09:03 | 2025-09-30 09:03 | 2025-09-30 08:03
WT2258 | AD380T38H-WT | ST Sch Rotation Tyre Pos#1 - SEPT '25 | YTS | 4900429598 | 2025-09-30 05:29 | 2025-09-30 05:29 | 2025-09-30 04:29
WT2258 | AD380T38H-WT | ST Sch Rotation Tyre Pos#2 - SEPT '25 | YTS | 4900429600 | 2025-09-30 05:29 | 2025-09-30 05:29 | 2025-09-30 04:29
WT2263 | 4040-WT | ST Sch Rotation Tyre Pos#1 - SEPT '25 | YTS | 4900429601 | 2025-09-30 01:31 | 2025-09-30 01:31 | 2025-09-30 00:31
WT2263 | 4040-WT | ST Sch Rotation Tyre Pos#2 - SEPT '25 | YTS | 4900429602 | 2025-09-30 01:31 | 2025-09-30 01:31 | 2025-09-30 00:31
XCO2488 | 773E-PRB | TBH SEPT Lining Brake LH Worn Out | YTS | 4900429631 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 18:13
CE5249 | 6015B-FKD | TBH SEPT Replace 2X Battery Low Voltage | YTS | 4900429635 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2025-12-23
CO2060 | 773E-BDA | TBH SEPT Reseal Cover Front Susp LH | YTS | 4900429639 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-12-31
CO2060 | 773E-BDA | TBH SEPT Reseal Cover Front Susp RH | YTS | 4900429640 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-12-31
CO4335 | 777D-FKR | TBH SEPT Replace Water Pump Gp | YTS | 4900429642 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2030-10-17 11:05
CD4132 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900429678 | 2025-09-30 14:48 | 2025-09-30 14:48 | 2025-09-07 13:49
CD4157 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900429683 | 2025-09-30 14:48 | 2025-09-30 14:48 | 2025-09-07 13:49
CD4158 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900429684 | 2025-09-30 04:37 | 2025-09-30 04:37 | 2025-10-17 03:38
CD4158 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900429685 | 2025-09-30 18:26 | 2025-09-30 18:26 | 2025-10-25 17:26
CD4159 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900429686 | 2025-09-30 18:26 | 2025-09-30 18:26 | 2025-09-30
CD4160 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900429692 | 2025-09-30 18:26 | 2025-09-30 18:26 | 2025-10-25 17:26
CD4162 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900429694 | 2025-09-30 04:37 | 2025-09-30 04:37 | 2025-09-30
CD4162 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900429696 | 2025-09-30 18:26 | 2025-09-30 18:26 | 2025-10-08 13:49
CD4162 | D10T-RJG | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900429697 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-10-17 03:38
CD4182 | D10T2-RAB | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900429698 | 2025-09-30 04:37 | 2025-09-30 04:37 | 2025-10-08 13:49
CD4182 | D10T2-RAB | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900429699 | 2025-09-30 18:26 | 2025-09-30 18:26 | 2025-10-17 03:38
CD4182 | D10T2-RAB | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900429700 | 2025-09-30 08:15 | 2025-09-30 08:15 | 2025-10-25 17:26
XCE4092 | 395-SGD | REPLACE BUCKET GP - SEPT 2025 | YTS | 4900429701 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2028-01-31 06:05
LS1246 | LS4-2000-IK2000 | BD Engine Blow by R/p Comp Crankcase | YTS | 4900429716 | 2025-09-24 09:59 | 2025-09-24 09:59 | 2026-11-30 06:51
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #1 - SEPT 25 | YTS | 4900429727 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #2 - SEPT 25 | YTS | 4900429730 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #3 - SEPT 25 | YTS | 4900429731 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #4 - SEPT 25 | YTS | 4900429732 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #5 - SEPT 25 | YTS | 4900429733 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #6 - SEPT 25 | YTS | 4900429734 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #7 - SEPT 25 | YTS | 4900429735 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #8 - SEPT 25 | YTS | 4900429736 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE IDLER GP LH - SEPT 2025 | YTS | 4900429738 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE IDLER GP RH - SEPT 2025 | YTS | 4900429739 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE SPROCKET LH - SEPT 2025 | YTS | 4900429740 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | REPLACE SPROCKET RH - SEPT 2025 | YTS | 4900429742 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | RESEAL TRACK ADJUSTER LH - SEPT 2025 | YTS | 4900429743 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCE1336 | 320-ZBN | RESEAL TRACK ADJUSTER RH - SEPT 2025 | YTS | 4900429744 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CD3195 | D9-J3D | BL REPLACE BATTERY #1 SEPT | YTS | 4900429750 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-15 13:39
CD3169 | D9R-WDM | REPLACE SHANK PROTECTOR - SEPT 2025 | YTS | 4900429754 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CD3192 | D9-J3D | REPLACE SHANK PROTECTOR - SEPT 2025 | YTS | 4900429757 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CD3210 | D9-J3D | REPLACE SHANK PROTECTOR - SEPT 2025 | YTS | 4900429759 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CD4157 | D10T-RJG | REPLACE SHANK PROTECTOR - SEPT 2025 | YTS | 4900429762 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CD4167 | D10T-RJG | REPLACE SHANK PROTECTOR - SEPT 2025 | YTS | 4900429763 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CD4186 | D10T2-RAB | REPLACE SHANK PROTECTOR - SEPT 2025 | YTS | 4900429766 | 2025-09-30 11:15 | 2025-09-30 11:15 | 2025-12-26 20:43
CO3286 | 775F-DLS | HAND MATERING WORN OUT | YTS | 4900429770 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-30
CD3195 | D9-J3D | BL REPLACE BATTERY #2 SEPT | YTS | 4900429780 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-30
XCT2912 | H500-FM280JD-DT | JR MPM - REBEARING WHEEL HUB FR LH | YTS | 4900429798 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 12:05
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE CARRIER ROLLER LH POS #1 - SEPT | YTS | 4900429839 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE CARRIER ROLLER LH POS #2 - SEPT | YTS | 4900429840 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #1 - SEPT | YTS | 4900429841 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #2 - SEPT | YTS | 4900429842 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CO4388 | 777D-FKR | BL REPLACE BATTERY POS 3 - SEPT 2025 | YTS | 4900429872 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4388 | 777D-FKR | BL REPLACE BATTERY POS 4 - SEPT 2025 | YTS | 4900429882 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | RESEAL TRACK ADJUSTER LH - SEPT 2025 | YTS | 4900429905 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | RESEAL TRACK ADJUSTER RH - SEPT 2025 | YTS | 4900429906 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE IDLER GP LH - SEPT 2025 | YTS | 4900429908 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE IDLER GP RH - SEPT 2025 | YTS | 4900429909 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE SPROCKET LH - SEPT 2025 | YTS | 4900429910 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE SPROCKET RH - SEPT 2025 | YTS | 4900429911 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #1 - SEPT 25 | YTS | 4900429927 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #2 - SEPT 25 | YTS | 4900429928 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #3 - SEPT 25 | YTS | 4900429930 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #4 - SEPT 25 | YTS | 4900429931 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #5 - SEPT 25 | YTS | 4900429933 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
WT2284 | AD380T43H-WT | BD TBH Replace 1X Battery Low Voltage | YTS | 4900429942 | 2025-09-24 17:34 | 2025-09-24 17:34 | 2026-06-25 13:32
CO4380 | 777D-FKR | BD TBH Replace Ball Stud Pos #4 Worn Out | YTS | 4900429943 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2027-11-06 09:43
CO4380 | 777D-FKR | TBH SEPT Replace Ball Stud Pos #5 Worn O | YTS | 4900429945 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2027-11-26 09:43
CO3185 | 775F-DLS | TBH SEPT Replace Ball Stud Pos #5 Worn O | YTS | 4900429946 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2027-02-28
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #6 - SEPT 25 | YTS | 4900429947 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #7 - SEPT 25 | YTS | 4900429948 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #8 - SEPT 25 | YTS | 4900429949 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #1 - SEPT 25 | YTS | 4900429953 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #2 - SEPT 25 | YTS | 4900429954 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #3 - SEPT 25 | YTS | 4900429955 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #4 - SEPT 25 | YTS | 4900429956 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #5 - SEPT 25 | YTS | 4900429957 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #6 - SEPT 25 | YTS | 4900429958 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #7 - SEPT 25 | YTS | 4900429959 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1341 | 320-ZBN | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #8 - SEPT 25 | YTS | 4900429960 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
XCE1348 | 320-ZBN | REPLACE CARRIER ROLLER - RH POS#1 SEP25 | YTS | 4900429982 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30 09:20
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK LINK LH - SEPT 2025 | YTS | 4900429985 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK LINK RH - SEPT 2023 | YTS | 4900429986 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE CARRIER ROLLER LH POS #1 - SEPT | YTS | 4900429987 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE CARRIER ROLLER LH POS #2 - SEPT | YTS | 4900429988 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #1 - SEPT | YTS | 4900429989 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #2 - SEPT | YTS | 4900429990 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #1 - APR2025 | YTS | 4900429992 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #2 - APR2025 | YTS | 4900429993 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #3 - SEPT202 | YTS | 4900429995 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #4 - SEPT202 | YTS | 4900429996 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #5 - SEPT202 | YTS | 4900429997 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #6 - SEPT202 | YTS | 4900429998 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #7 - SEPT202 | YTS | 4900429999 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #8 - SEPT202 | YTS | 4900430000 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #1 - SEPT202 | YTS | 4900430002 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #2 - SEPT202 | YTS | 4900430003 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #3 - SEPT202 | YTS | 4900430006 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #4 - SEPT202 | YTS | 4900430008 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #5 - SEPT202 | YTS | 4900430010 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #6 - SEPT202 | YTS | 4900430011 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #7 - SEPT202 | YTS | 4900430012 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK ROLLER RH POS #8 - SEPT202 | YTS | 4900430014 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE IDLER GP LH - SEPT 2025 | YTS | 4900430016 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE IDLER GP RH - SEPT 2025 | YTS | 4900430017 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
XCT2912 | H500-FM280JD-DT | JR MPM - TOP OVERHAUL ENGINE | YTS | 4900430018 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 06:23
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE SPROCKET LH - SEPT 2025 | YTS | 4900430019 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | REPLACE SPROCKET RH - SEPT 2025 | YTS | 4900430020 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | RESEAL TRACK ADJUSTER LH - SEPT 2025 | YTS | 4900430021 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE3145 | 345GC-KEF | RESEAL TRACK ADJUSTER RH - SEPT 2025 | YTS | 4900430022 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-30
CE4244 | 395-SGD | REBEARING SWING BRAKE RR - SEPT 2025 | YTS | 4900430024 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-10-30
CO4475 | 777-7W8 | BL REPLACE BATTERY POS 1 - SEPT 2025 | YTS | 4900430045 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4475 | 777-7W8 | BL REPLACE BATTERY POS 2 - SEPT 2025 | YTS | 4900430046 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CE3244 | 345GC-KEF | REPLACE SPROCKET LH - SEP 2025 | YTS | 4900430047 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-30 11:24
CE3244 | 345GC-KEF | REPLACE SPROCKET RH - SEP 2025 | YTS | 4900430048 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-30 11:24
CE3240 | 345GC-KEF | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #2 - SEP25 | YTS | 4900430051 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-10-30
CE3240 | 345GC-KEF | REPLACE CARRIER ROLLER LH POS #1 - SEP25 | YTS | 4900430053 | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 06:00 | 2025-10-30
CE4245 | 395-SGD | REPLACE CARRIER ROLLER LH POS #1 - SEP25 | YTS | 4900430056 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-30
CE4245 | 395-SGD | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #3 - SEP2 | YTS | 4900430058 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-30
CE4255 | 395-SGD | REPLACE IDLER GP LH - SEPT 2025 | YTS | 4900430059 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-30 22:01
XCE4090 | 395-SGD | REPLACE IDLER GP RH - SEPT 2025 | YTS | 4900430060 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-30
CD3007 | D9T-TWG | REPLACE SEGMENT LH - SEPT 2025 | YTS | 4900430061 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-30
CD3007 | D9T-TWG | REPLACE SEGMENT RH - SEPT 2025 | YTS | 4900430062 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-30 19:16
CE6151 | 6020B-DNY | REPLACE IDLER RH - SEPT 2025 | YTS | 4900430063 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 06:00 | 2028-08-25 07:30
CE5241 | 6015B-FKD | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #2 - SEPT | YTS | 4900430064 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-30
CE5249 | 6015B-FKD | REPLACE CARRIER ROLLER LH POS #1 - SEPT | YTS | 4900430065 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-30
CE5249 | 6015B-FKD | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #2 - SEPT | YTS | 4900430067 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-30
CE5249 | 6015B-FKD | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #3 - SEPT | YTS | 4900430068 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-30
CE5256 | 6015B-FKD | REPLACE CARRIER ROLLER LH POS #2 - SEPT | YTS | 4900430069 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CE5256 | 6015B-FKD | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #2 - SEPT | YTS | 4900430070 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CE5256 | 6015B-FKD | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #3 - SEPT | YTS | 4900430072 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30
CE4273 | 395-SGD | REBEARING SWING BRAKE RR - SEPT 2025 | YTS | 4900430076 | 2025-09-09 21:50 | 2025-09-09 21:50 | 2028-06-16 11:05
CD4162 | D10T-RJG | REPLACE SEGMENT GP LH - SEPT 2025 | YTS | 4900430078 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
CD4162 | D10T-RJG | REPLACE SEGMENT GP RH - SEPT 2025 | YTS | 4900430079 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
CE3149 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #3 - SEPT 20 | YTS | 4900430081 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-10-30
CE3149 | 345GC-KEF | REPLACE TRACK ROLLER LH POS #8 - SEPT 20 | YTS | 4900430082 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-10-30
CE4076 | 395-SGD | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #1 - SEP2 | YTS | 4900430083 | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 06:00 | 2025-10-30
XCT3451 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 5750 HRS | YTS | 4900430084 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 08:41
CD3167 | D9R-WDM | REPLACE TRACK GUIDE LH - SEPT 2025 | YTS | 4900430089 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2026-11-27 15:02
CD3167 | D9R-WDM | REPLACE TRACK GUIDE RH - SEPT 2025 | YTS | 4900430090 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-10-30
XCT3457 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 5750 HRS | YTS | 4900430092 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-14 14:10
CO2410 | 773E-PRB | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #1 | YTS | 4900430184 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 03:32
CO2410 | 773E-PRB | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #2 | YTS | 4900430185 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 03:32
CO2421 | 773E-PRB | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #1 | YTS | 4900430186 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-10 07:30
CO2421 | 773E-PRB | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #2 | YTS | 4900430187 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-10 07:30
XCO2486 | 773E-PRB | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #1 | YTS | 4900430188 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 23:34
XCO2486 | 773E-PRB | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #2 | YTS | 4900430189 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 23:34
XCO2488 | 773E-PRB | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #1 | YTS | 4900430190 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 12:35
XCO2488 | 773E-PRB | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #2 | YTS | 4900430191 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 12:35
XCO2490 | 773E-PRB | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #1 | YTS | 4900430192 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 10:03
XCO2490 | 773E-PRB | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #2 | YTS | 4900430193 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 10:03
CO2224 | 773E-PRB | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #1 | YTS | 4900430194 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO2224 | 773E-PRB | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #2 | YTS | 4900430195 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4212 | 777D-FKR | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #1 | YTS | 4900430196 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4212 | 777D-FKR | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #2 | YTS | 4900430197 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4216 | 777D-FKR | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #1 | YTS | 4900430198 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-10 04:22
CO4216 | 777D-FKR | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #2 | YTS | 4900430199 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-10 04:22
CO4348 | 777D-FKR | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #1 | YTS | 4900430200 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-09 20:35
CO4348 | 777D-FKR | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #2 | YTS | 4900430201 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-09 20:35
CO4356 | 777D-FKR | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #1 | YTS | 4900430202 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-09 20:35
CO4356 | 777D-FKR | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #2 | YTS | 4900430203 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-09 20:35
CO4397 | 777D-FKR | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #1 | YTS | 4900430204 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-09 20:35
CO4397 | 777D-FKR | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #2 | YTS | 4900430205 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-09 20:35
CO4398 | 777D-FKR | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #1 | YTS | 4900430206 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-07-30 00:38
CO4398 | 777D-FKR | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #2 | YTS | 4900430207 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-07-30 00:38
CO4406 | 777E-KYD | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #1 | YTS | 4900430208 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-09 20:35
CO4406 | 777E-KYD | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #2 | YTS | 4900430209 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-09 20:35
LS1187 | LS4-2000-PTR | Interval PM 1000 HRS - HMU 17000 HRS | YTS | 4900430210 | 2025-09-23 01:48 | 2025-09-23 01:48 | 2025-09-24 12:45
LS1194 | LS4-2000-JAI | Interval PM 250 HRS - HMU 14250 HRS | YTS | 4900430211 | 2025-09-21 06:09 | 2025-09-21 06:09 | 2025-09-23 01:10
CO4202 | 777E-KYD | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #1 | YTS | 4900430212 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4202 | 777E-KYD | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #2 | YTS | 4900430213 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4371 | 777D-FKR | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #1 | YTS | 4900430214 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-10 06:30
CO4371 | 777D-FKR | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #2 | YTS | 4900430215 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-09 20:35
LS1340 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900430216 | 2025-09-20 04:56 | 2025-09-20 04:56 | 2025-09-21 23:57
CO4453 | 777-7W8 | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #1 | YTS | 4900430217 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-09 20:35
CO4453 | 777-7W8 | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #2 | YTS | 4900430218 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2028-03-09 20:35
LS1384 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 1000 HRS - HMU 7000 HRS | YTS | 4900430219 | 2025-09-21 20:40 | 2025-09-21 20:40 | 2025-09-23 19:09
LS1285 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 12250 HRS | YTS | 4900430220 | 2025-09-24 08:57 | 2025-09-24 08:57 | 2025-09-26 11:30
LS1380 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 6750 HRS | YTS | 4900430222 | 2025-09-23 23:19 | 2025-09-23 23:19 | 2025-09-27 01:47
CO4204 | 777E-KYD | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #1 | YTS | 4900430223 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 08:48
CO4204 | 777E-KYD | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #2 | YTS | 4900430224 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 08:48
CO4486 | 777-7W8 | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #2 | YTS | 4900430225 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 01:47
LS1154 | LS4-2000-STP | Interval PM 500 HRS - HMU 37500 HRS | YTS | 4900430226 | 2025-09-22 12:39 | 2025-09-22 12:39 | 2025-09-23 21:58
CO4486 | 777-7W8 | SCH ROTATION TYRE SEPT'25 #1 | YTS | 4900430227 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:03
LS1381 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 2000 HRS - HMU 6000 HRS | YTS | 4900430228 | 2025-09-20 20:06 | 2025-09-20 20:06 | 2025-09-23 19:17
LS1157 | LS4-2000-STP | Interval PM 250 HRS - HMU 21750 HRS | YTS | 4900430229 | 2025-09-23 14:38 | 2025-09-23 14:38 | 2025-09-26 00:39
LS1160 | LS4-2000-STP | Interval PM 500 HRS - HMU 21500 HRS | YTS | 4900430230 | 2025-09-24 01:29 | 2025-09-24 01:29 | 2025-09-25 17:23
LS1350 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 9500 HRS | YTS | 4900430231 | 2025-09-23 16:32 | 2025-09-23 16:32 | 2025-09-25 17:26
LS1248 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 13750 HRS | YTS | 4900430232 | 2025-09-23 22:12 | 2025-09-23 22:12 | 2025-09-25 09:09
LS1241 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 12500 HRS | YTS | 4900430233 | 2025-09-25 02:10 | 2025-09-25 02:10 | 2025-09-26 02:15
LS1162 | LS4-2000-STP | Interval PM 500 HRS - HMU 24500 HRS | YTS | 4900430234 | 2025-09-25 14:27 | 2025-09-25 14:27 | 2025-09-27 21:41
LS1282 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 11750 HRS | YTS | 4900430237 | 2025-09-20 22:06 | 2025-09-20 22:06 | 2025-09-22 20:35
LS1355 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 9500 HRS | YTS | 4900430269 | 2025-09-21 16:39 | 2025-09-21 16:39 | 2025-09-26 17:33
LS1250 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 1000 HRS - HMU 13000 HRS | YTS | 4900430270 | 2025-09-21 22:37 | 2025-09-21 22:37 | 2025-09-23 15:59
CO4373 | 777D-FKR | BL REPLACE SECONDARY STEERING MOTOR (ELE | YTS | 4900430279 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CD3142 | D9R-WDM | ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430281 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-30
CE4251 | 395-SGD | ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430282 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-30
CE5259 | 6015-6B9 | ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430283 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-25 09:10
CE5260 | 6015-6B9 | ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430284 | 2025-10-05 06:23 | 2025-10-05 06:23 | 2025-09-26 19:10
CE7135 | 6030-DHL | ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430285 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-30 13:16
CE7137 | 6030-DHL | ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430286 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-30 08:44
CE7138 | 6030-DHL | ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430287 | 2025-09-10 00:38 | 2025-09-10 00:38 | 2025-09-30 19:55
XCE1342 | 320-ZBN | ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430288 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-27 06:00 | 2025-09-30 22:49
XCT2835 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430298 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2835 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430300 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2835 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430301 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2835 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430303 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3443 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430304 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3443 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430305 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3443 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430307 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3443 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430308 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3456 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430309 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3456 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430311 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3456 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430312 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3456 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430314 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3442 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430317 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3442 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430318 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3442 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430319 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3442 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430320 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3441 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430321 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3441 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430322 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3441 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430324 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3441 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430325 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3435 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430326 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3435 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430327 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3435 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430328 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3435 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430330 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4212 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #2 Worn Out | YTS | 4900430405 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4321 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #6 Worn Out | YTS | 4900430411 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2870 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE RIM TYRE POS# 10 SEP' 25 | YTS | 4900430429 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 03:32
XCT2872 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE RIM TYRE POS# 9 SEP' 25 | YTS | 4900430430 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 12:15
XCT2880 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE RIM TYRE POS# 10 SEP' 25 | YTS | 4900430431 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:55
XCT2921 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE RIM TYRE POS# 6 SEP' 25 | YTS | 4900430432 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 23:07
XCT2924 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE RIM TYRE POS# 1 SEP' 25 | YTS | 4900430433 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CT3283 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE RIM TYRE POS# 5 SEP' 25 | YTS | 4900430435 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 11:16
CT3296 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE RIM TYRE POS# 12 SEP' 25 | YTS | 4900430437 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 13:13
CT3290 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE RIM TYRE POS# 9 SEP' 25 | YTS | 4900430438 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:08
XCT3457 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE RIM TYRE POS# 12 SEP' 25 | YTS | 4900430440 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-07-01 20:10
XCT2831 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE RIM TYRE POS# 1 SEP' 25 | YTS | 4900430442 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-07-01 10:02
WT2271 | AD380T43H-WT | BD Replace ABS Modul Worn | YTS | 4900430476 | 2025-09-22 08:24 | 2025-09-22 08:24 | 2025-08-18 06:16
XCT2845 | H700-ZY5041A/T-DT | DST - Shaft Trunion, Worn out | YTS | 4900430477 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-30 11:33
LS1155 | LS4-2000-STP | Interval PM 500 HRS - HMU 23500 HRS | YTS | 4900430479 | 2025-09-24 06:01 | 2025-09-24 06:01 | 2025-09-25 20:01
PP1135 | HT-10KVA | Interval PM 250 HRS - HMU 5750 HRS | YTS | 4900430480 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 07:00 | 2025-08-31 20:36
PP1135 | HT-10KVA | Interval PM 2000 HRS - HMU 6000 HRS | YTS | 4900430481 | 2025-09-22 11:08 | 2025-09-22 11:08 | 2025-09-25 06:50
PP3098 | CAT-150KVA-ECW | Interval PM 250 HRS - HMU 18250 HRS | YTS | 4900430483 | 2025-08-29 12:00 | 2025-08-29 12:00 | 2025-09-02 11:34
PP4111 | CAT-300KVA-LX9 | Interval PM 1000 HRS - HMU 9000 HRS | YTS | 4900430484 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-24 01:15
XCD1282 | D6RXL-TTT | ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430486 | 2025-10-10 09:40 | 2025-10-10 09:40 | 2025-09-30 12:49
PP1107 | CAT-10KVA-GB9 | Interval PM 250 HRS - HMU 26750 HRS | YTS | 4900430487 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-06 15:19
PP1140 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 500 HRS - HMU 13500 HRS | YTS | 4900430488 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-06 10:28
PP3097 | CAT-150KVA-ECW | Interval PM 1000 HRS - HMU 21000 HRS | YTS | 4900430490 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-09 09:15
CD4132 | D10T-RJG | ESA PM 12000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430491 | 2025-09-26 04:52 | 2025-09-26 04:52 | 2025-09-27 05:51
PP1129 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 500 HRS - HMU 18500 HRS | YTS | 4900430492 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-09 16:53
XCD2136 | D8-JJ8 | ESA PM 12000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430493 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30 11:31
PP1145 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900430494 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-11 19:56
PP1116 | HLN-10KVA | Interval PM 250 HRS - HMU 21250 HRS | YTS | 4900430495 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-11 04:24
XCE1253 | 320-ZBN | ESA PM 12000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430505 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30 07:47
XCE1297 | 320-ZBN | ESA PM 12000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430507 | 2025-09-13 06:00 | 2025-09-13 06:00 | 2025-09-30
CE4272 | 395-SGD | ESA PM 12000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430510 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-30 09:24
CE5253 | 6015B-FKD | ESA PM 12000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430511 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-30 11:16
CE5254 | 6015B-FKD | ESA PM 12000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430512 | 2025-09-25 06:00 | 2025-09-25 06:00 | 2025-09-30 09:18
CE5256 | 6015B-FKD | ESA PM 12000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430513 | 2025-10-02 06:00 | 2025-10-02 06:00 | 2025-09-30 04:46
CE7136 | 6030-DHL | ESA PM 2000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430515 | 2025-10-03 06:00 | 2025-10-03 06:00 | 2025-09-30
CD4182 | D10T2-RAB | ESA PM 4000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430522 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-30
XCT3434 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430546 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3434 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430547 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3434 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430548 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3434 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430550 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3432 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430551 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3432 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430552 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3432 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430553 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3432 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430554 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3427 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430555 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3427 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430556 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3427 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430558 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3427 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430567 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCE1302 | 323GC-FJM | REPLACE CARRIER ROLLER RH POS #2 - SEPT | YTS | 4900430577 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-26
XCT3424 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430584 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3424 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430585 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3424 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430587 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3424 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430589 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3420 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430593 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3420 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430594 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3420 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430596 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3420 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430597 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3417 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430599 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3417 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430601 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3417 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430603 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3417 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430604 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CE3240 | 345GC-KEF | ESA PM 4000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430618 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-30
XCE1324 | 320-ZBN | ESA PM 4000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430619 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-30 12:28
XCE1332 | 320-ZBN | ESA PM 4000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430620 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-30
XCE4090 | 395-SGD | ESA PM 4000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430621 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-30
XCD2070 | D8T-JJ5 | ESA PM 4000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430623 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30 19:06
XCE1298 | 320-ZBN | ESA PM 12000 FIRE SUPPRESSION SYSTEM | YTS | 4900430626 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30 18:35
CO4399 | 777D-FKR | MRP SEP Steering Cylinder_ Reman_LH | YTS | 4900430651 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 08:21
CO4399 | 777D-FKR | MRP SEP Steering Cylinder_ Reman_RH | YTS | 4900430652 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 08:21
CD4132 | D10T-RJG | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900430657 | 2025-09-26 04:52 | 2025-09-26 04:52 | 2025-09-30
CD4182 | D10T2-RAB | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900430658 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-30 14:19
CE3240 | 345GC-KEF | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900430659 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-30
CE4272 | 395-SGD | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900430660 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-30 15:20
CE5253 | 6015B-FKD | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900430661 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-30 17:51
CE5254 | 6015B-FKD | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900430662 | 2025-09-25 06:00 | 2025-09-25 06:00 | 2025-09-30 20:29
CE5256 | 6015B-FKD | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900430663 | 2025-10-02 06:00 | 2025-10-02 06:00 | 2025-09-30 15:24
XCD2070 | D8T-JJ5 | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900430664 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-30 13:47
XCD2136 | D8-JJ8 | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900430665 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30 13:48
XCE1253 | 320-ZBN | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900430666 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1297 | 320-ZBN | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900430667 | 2025-09-13 06:00 | 2025-09-13 06:00 | 2025-09-30
XCE1298 | 320-ZBN | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900430668 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-30
XCE1324 | 320-ZBN | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900430669 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-30
XCE1332 | 320-ZBN | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900430674 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-30
XCE4090 | 395-SGD | ESA PM 4000 AUTOLUBE SYSTEM | YTS | 4900430675 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 04:43
XCT3414 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430684 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CD3192 | D9-J3D | JR Repair Track Adjuster GP LH CD3192 | YTS | 4900430685 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
XCT3414 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430687 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3414 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430689 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3414 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430690 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3415 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430692 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3415 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430694 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3415 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430695 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3415 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430696 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2848 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430697 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2848 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430699 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2848 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430700 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2848 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430701 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2842 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430708 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-05-25 05:20
XCT2842 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430709 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-05-25 05:20
XCT2842 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430710 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-05-25 05:20
XCT2842 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430711 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-05-25 05:20
XCT2845 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430712 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2845 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430713 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2845 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430714 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2844 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430715 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2844 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430716 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2844 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430717 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2844 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430718 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2840 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430720 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2840 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430721 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2840 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430722 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2840 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430723 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2845 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430724 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2839 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430727 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2839 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430728 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2839 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430729 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2839 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430730 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2837 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430732 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2837 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430733 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2837 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430734 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2837 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430735 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2815 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430737 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2815 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430738 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2815 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430739 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2815 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430740 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CT3295 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430742 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CT3295 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430743 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CT3295 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #3 - SEP '25 | YTS | 4900430744 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CT3295 | H700-ZY5041A/T-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #4 - SEP '25 | YTS | 4900430745 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2868 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE RIM TYRE POS#8 SEP' 25 | YTS | 4900430772 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 15:13
XCT2885 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE RIM TYRE POS#3 SEP' 25 | YTS | 4900430773 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:04
XCT2886 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE RIM TYRE POS#5 SEP' 25 | YTS | 4900430774 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 03:12
CT3287 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE RIM TYRE POS#9 SEP' 25 | YTS | 4900430778 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 11:23
XCT2864 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE RIM TYRE POS#10 SEP' 25 | YTS | 4900430779 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:51
XCT3441 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE RIM TYRE POS#7 SEP' 25 | YTS | 4900430781 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 18:22
PP1108 | CAT-10KVA-GB9 | Interval PM 1000 HRS - HMU 23000 HRS | YTS | 4900430798 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-14 03:56
PP1130 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 500 HRS - HMU 15500 HRS | YTS | 4900430799 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-29 09:55
PP1136 | HT-10KVA | Interval PM 2000 HRS - HMU 6000 HRS | YTS | 4900430800 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-10-01 14:48
PP1144 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 500 HRS - HMU 6500 HRS | YTS | 4900430801 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-09-15 00:32
PP3098 | CAT-150KVA-ECW | Interval PM 500 HRS - HMU 18500 HRS | YTS | 4900430802 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-19 15:12
PP3107 | CAT-150KVA-ECW | Interval PM 250 HRS - HMU 11750 HRS | YTS | 4900430803 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-13 16:01
PP4112 | CAT-400KVA-DH4 | Interval PM 2000 HRS - HMU 4000 HRS | YTS | 4900430804 | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 07:00 | 2025-09-26 19:59
WT2024 | AD380T38H-WT | Interval PM 250 HRS - HMU 14250 HRS | YTS | 4900430807 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-09 20:26
WT2226 | 3939-WS | Interval PM 250 HRS - HMU 30750 HRS | YTS | 4900430808 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-23 22:43
WT2236 | 3939-WT | Interval PM 250 HRS - HMU 30250 HRS | YTS | 4900430809 | 2025-09-29 20:19 | 2025-09-29 20:19 | 2025-12-16 19:19
WT2256 | AD380T38H-WS | Interval PM 250 HRS - HMU 12750 HRS | YTS | 4900430810 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-04 21:14
WT2258 | AD380T38H-WT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900430811 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-22 02:56
WT2261 | 4040-WT | Interval PM 250 HRS - HMU 9250 HRS | YTS | 4900430814 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-20 23:48
WT2268 | AD380T43H-WS | Interval PM 250 HRS - HMU 13250 HRS | YTS | 4900430815 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-20 13:47
WT2269 | AD380T43H-WT | Interval PM 250 HRS - HMU 7750 HRS | YTS | 4900430816 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-14 07:57
WT2283 | AD380T43H-WT | Interval PM 250 HRS - HMU 7750 HRS | YTS | 4900430817 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-20 09:18
WT2226 | 3939-WS | Interval PM 500 HRS - HMU 30500 HRS | YTS | 4900430820 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-06 19:05
WT2255 | 4843-WT | Interval PM 500 HRS - HMU 22500 HRS | YTS | 4900430821 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-13 07:00 | 2025-09-06 05:46
WT2261 | 4040-WT | Interval PM 500 HRS - HMU 9500 HRS | YTS | 4900430822 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-08 03:26
WT2270 | AD380T43H-WT | Interval PM 500 HRS - HMU 8500 HRS | YTS | 4900430823 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-21 04:43
WT2271 | AD380T43H-WT | Interval PM 500 HRS - HMU 8500 HRS | YTS | 4900430824 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-18 02:13
WT2278 | AD380T43H-WT | Interval PM 500 HRS - HMU 7500 HRS | YTS | 4900430825 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 07:00 | 2025-09-14 01:16
XWT2019 | AD380T38H-WT | Interval PM 500 HRS - HMU 15500 HRS | YTS | 4900430826 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-10-02 04:24
WT2017 | AD380T38H-WT | Interval PM 1000 HRS - HMU 15000 HRS | YTS | 4900430828 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-10-22 03:31
WT2256 | AD380T38H-WS | Interval PM 1000 HRS - HMU 13000 HRS | YTS | 4900430829 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-23 20:56
WT2263 | 4040-WT | Interval PM 1000 HRS - HMU 11000 HRS | YTS | 4900430830 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-20 16:32
WT2268 | AD380T43H-WS | Interval PM 1000 HRS - HMU 13000 HRS | YTS | 4900430831 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 07:00 | 2025-09-03 10:09
XWT2021 | AD380T38H-WT | Interval PM 1000 HRS - HMU 15000 HRS | YTS | 4900430833 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-14 14:57
WT2258 | AD380T38H-WT | Interval PM 2000 HRS - HMU 10000 HRS | YTS | 4900430836 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-04 23:18
WT2284 | AD380T43H-WT | Interval PM 2000 HRS - HMU 6000 HRS | YTS | 4900430837 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-24 02:55
WT2285 | AD380T43H-WT | Interval PM 2000 HRS - HMU 6000 HRS | YTS | 4900430838 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-29 01:44
XCT2920 | H500-FM280JD-DT | JR Repair Tyre Pos 08 XCT2920 | YTS | 4900430853 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 18:52
XCT2887 | H500-FM280JD-DT | JR Repair Tyre Pos 05 XCT2887 | YTS | 4900430854 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:27
XCT2868 | H500-FM280JD-DT | JR Repair Tyre Pos 07 XCT2868 | YTS | 4900430855 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 15:13
XCT2879 | H500-FM280JD-DT | JR Repair Tyre Pos 09 XCT2879 | YTS | 4900430857 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 02:17
XCT2874 | H500-FM280JD-DT | JR Repair Tyre Pos 09 XCT2874 | YTS | 4900430858 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 13:14
XCT2889 | H500-FM280JD-DT | JR Repair Tyre Pos 10 XCT2889 | YTS | 4900430859 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 10:51
XCT2868 | H500-FM280JD-DT | JR Repair Tyre Pos 09 XCT2868 | YTS | 4900430860 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 17:47
ST2270 | AD380T44W-FT | Interval PM 500 HRS - HMU 9500 HRS | YTS | 4900430861 | 2025-09-29 13:43 | 2025-09-29 13:43 | 2025-09-02 17:40
XCT2893 | H500-FM280JD-DT | JR Repair Tyre Pos 09 XCT2893 | YTS | 4900430862 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 23:00
ST2276 | AD380T44W-FT | Interval PM 500 HRS - HMU 6500 HRS | YTS | 4900430863 | 2025-09-20 06:05 | 2025-09-20 06:05 | 2025-09-04 10:54
XCT3450 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 10 XCT3450 | YTS | 4900430864 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 12:53
XAC2102 | AC135 | Interval PM 2000 HRS - HMU 2000 HRS | YTS | 4900430866 | 2025-09-20 16:47 | 2025-09-20 16:47 | 2026-01-11 16:09
XCT2842 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 10 XCT2842 | YTS | 4900430867 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:44
CT3290 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 07 CT3290 | YTS | 4900430869 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 13:26
ST2302 | AD380T48W-FT | Interval PM 250 HRS - HMU 4250 HRS | YTS | 4900430872 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-08-30 13:02
MC2249 | AD380T48W-CT | Interval PM 250 HRS - HMU 4750 HRS | YTS | 4900430875 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-03 23:23
XCD2138 | D8-JJ8 | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900430876 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO2410 | 773E-PRB | MRP SEP FR LH Suspension_REMAN | YTS | 4900430880 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CT3295 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 08 CT3295 | YTS | 4900430881 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 15:51
CO2436 | 773E-PRB | MRP SEP FR RH Suspension_REMAN | YTS | 4900430882 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3454 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 11 XCT3454 | YTS | 4900430883 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 22:52
XCT3415 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 05 XCT3415 | YTS | 4900430884 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 11:01
XCT3457 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 07 XCT3457 | YTS | 4900430888 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 10:06
CT3287 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 05 CT3287 | YTS | 4900430892 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 11:23
XCT3437 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 11 XCT3437 | YTS | 4900430894 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 22:02
XCT3458 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 09 XCT3458 | YTS | 4900430896 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:07
XCT3415 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 07 XCT3415 | YTS | 4900430902 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 11:01
XCT3452 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 08 XCT3452 | YTS | 4900430904 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 17:00
XCT3429 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 10 XCT3429 | YTS | 4900430905 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 16:38
XCT3455 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 06 XCT3455 | YTS | 4900430909 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 15:17
XCT2835 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 10 XCT2835 | YTS | 4900430910 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 18:58
CT3288 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 01 CT3288 | YTS | 4900430914 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:01
XCT3430 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 10 XCT3430 | YTS | 4900430915 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:38
XCT2832 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 05 XCT2832 | YTS | 4900430917 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 17:41
CT3290 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 10 CT3290 | YTS | 4900430918 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 13:26
CT3282 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 07 CT3282 | YTS | 4900430919 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:34
XCT3416 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 09 XCT3416 | YTS | 4900430920 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 05:00
XCT3450 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 11 XCT3450 | YTS | 4900430921 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 12:53
XCT3450 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 09 XCT3450 | YTS | 4900430922 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 12:53
XCT3429 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 09 XCT3429 | YTS | 4900430923 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 16:38
XCT3419 | H700-ZY5041A/T-DT | Interval PM 250 HRS - HMU 9750 HRS | YTS | 4900430924 | 2025-10-04 07:00 | 2025-10-04 07:00 | 2025-10-05 19:31
XCT3414 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 11 XCT3414 | YTS | 4900430925 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 08:53
XCT2866 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430933 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-29 15:27
XCT2866 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430934 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-29 15:27
XCE4091 | 395-SGD | JR Recondition Bucket XCE4091 | YTS | 4900430935 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
XCT2867 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430936 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-05-14 16:43
XCT2867 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430937 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-05-14 16:43
XCT2871 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430938 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-12-16 10:07
XCT2871 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430939 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-12-16 10:07
XCD2136 | D8-JJ8 | REPLACE TIP RIPPER - SEPT 2025 | YTS | 4900430940 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30
XCT2874 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430941 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-21 03:37
XCT2874 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430942 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-21 03:37
XCT2875 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430943 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-24 19:29
XCO2482 | 773E-PRB | MRP SEP FR RH Suspension_REMAN | YTS | 4900430944 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 16:59
XCT2875 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430945 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-24 19:29
XCO2488 | 773E-PRB | MRP SEP FR RH Suspension_REMAN | YTS | 4900430946 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:00
XCO2490 | 773E-PRB | MRP SEP FR RH Suspension_REMAN | YTS | 4900430948 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 00:27
XCT2878 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430951 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-28 02:35
XCT2878 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430952 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-04-28 02:35
XCT2881 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430953 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2881 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430954 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2885 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430955 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2885 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430957 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2888 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430959 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2888 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430960 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2890 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430961 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2890 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430962 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2891 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430967 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2891 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430968 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2889 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430969 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2889 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430970 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2917 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430971 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2917 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430972 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2920 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430973 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2920 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430975 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2928 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430976 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2928 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430977 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CT3283 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 04 CT3283 | YTS | 4900430979 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00
XCT2916 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430980 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2916 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430981 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2919 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430983 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2919 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430984 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2914 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430985 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2914 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430986 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2894 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430987 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-02-16 21:06
XCT3418 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 09 XCT3418 | YTS | 4900430988 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 09:40
XCT2894 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430989 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-02-16 21:06
XCT2893 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900430990 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-12-13 04:15
XCT2893 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900430991 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-12-13 04:15
XCT2843 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 05 XCT2843 | YTS | 4900430992 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 18:18
XCT2831 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 08 XCT2831 | YTS | 4900430994 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 16:02
CT3296 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 11 CT3296 | YTS | 4900430995 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 05:28
CT3294 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 10 CT3294 | YTS | 4900430996 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 05:27
CO4154 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 1 | YTS | 4900431002 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4154 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 2 | YTS | 4900431003 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4154 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 3 | YTS | 4900431004 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4154 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 4 | YTS | 4900431005 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CT3288 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 07 CT3288 | YTS | 4900431006 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 20:01
XCT3434 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 12 XCT3434 | YTS | 4900431009 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 12:49
XCT3452 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 10 XCT3452 | YTS | 4900431013 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 17:00
XCT3455 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 11 XCT3455 | YTS | 4900431016 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 15:17
XCT3419 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 12 XCT3419 | YTS | 4900431019 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:01
XCD2136 | D8-JJ8 | REPLACE SHANK PROTECTOR - SEPT 2025 | YTS | 4900431021 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
XCT3433 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Repair Tyre Pos 12 XCT3433 | YTS | 4900431022 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 04:26
CO4154 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 5 | YTS | 4900431024 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4154 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 6 | YTS | 4900431025 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4154 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 7 | YTS | 4900431028 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4154 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 8 | YTS | 4900431029 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4154 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 9 | YTS | 4900431030 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4154 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 10 | YTS | 4900431031 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4154 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 11 | YTS | 4900431033 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4154 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 12 | YTS | 4900431034 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4155 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 1 | YTS | 4900431035 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4155 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 2 | YTS | 4900431036 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4155 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 3 | YTS | 4900431039 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4155 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 4 | YTS | 4900431041 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4155 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 5 | YTS | 4900431042 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4155 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 6 | YTS | 4900431044 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4155 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 7 | YTS | 4900431046 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4155 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 8 | YTS | 4900431047 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4155 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 9 | YTS | 4900431048 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4155 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 10 | YTS | 4900431049 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4155 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 11 | YTS | 4900431052 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4155 | 777E-KDP | MRP SEP Midlife Injector 193 % Pos 12 | YTS | 4900431053 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
ST2305 | AD380T48W-FT | Interval PM 2000 HRS - HMU 2000 HRS | YTS | 4900431055 | 2025-09-16 01:00 | 2025-09-16 01:00 | 2025-09-16
XCT2892 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900431072 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2892 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900431073 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2887 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900431075 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2887 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900431076 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2886 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900431077 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2886 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900431078 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2884 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900431079 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2884 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900431080 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2880 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900431081 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2880 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900431082 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2870 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900431088 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-05-23 09:22
XCT2870 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900431090 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2026-05-23 09:22
XCT2872 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900431091 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2872 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900431092 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2873 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900431094 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2873 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900431095 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2876 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900431096 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCO2484 | 773E-PRB | BD TBH Replace Lining RH Outer Worn SEPT | O | 4900431097 |  |  | 2025-09-13 09:42
XCT2876 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900431098 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2868 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #1 - SEP '25 | YTS | 4900431099 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2868 | H500-FM280JD-DT | ST Sch Rotation Tyre Pos #2 - SEP '25 | YTS | 4900431102 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4515 | 777-7W8 | BD TBH Replace Ball Stud Pos 3 Worn Sept | O | 4900431106 |  |  | 2025-09-23 21:02
XCO2489 | 773E-PRB | BD TBH Replace Bolt Stud #6 Worn Out SEP | O | 4900431115 |  |  | 2028-05-31
CO3185 | 775F-DLS | BD TBH Replace HMU Steering Pump Leaking | O | 4900431119 |  |  | 2027-02-28
CO4335 | 777D-FKR | TBH Reseal FD RH Leak Sept 2025 | O | 4900431125 |  |  | 2032-02-29
XCO2489 | 773E-PRB | BD TBH Replace Center Link Worn Out Sept | O | 4900431129 |  |  | 2028-05-31
ST2275 | AD380T48W-FT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900431230 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-05 22:24
ST2289 | AD380T48W-FT | Interval PM 250 HRS - HMU 6750 HRS | YTS | 4900431231 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-13 12:31
ST2290 | AD380T48W-FT | Interval PM 250 HRS - HMU 4750 HRS | YTS | 4900431233 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-06 01:31
ST2306 | AD380T48W-FT | Interval PM 250 HRS - HMU 2250 HRS | YTS | 4900431234 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-02 02:10
ST5241 | AD380T44W-LT | Interval PM 250 HRS - HMU 13750 HRS | YTS | 4900431235 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-15 02:43
ST5251 | AD380T48W-LT | Interval PM 250 HRS - HMU 4250 HRS | YTS | 4900431237 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-07 20:45
ST5252 | AD380T48W-LT | Interval PM 250 HRS - HMU 3750 HRS | YTS | 4900431238 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-28 07:08
XST5009 | AD380T44W-LT | Interval PM 250 HRS - HMU 17250 HRS | YTS | 4900431241 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-21 07:00 | 2025-09-11 15:47
ST2275 | AD380T48W-FT | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900431244 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-23 02:02
ST2291 | AD380T48W-FT | Interval PM 500 HRS - HMU 5500 HRS | YTS | 4900431247 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 07:00 | 2025-09-04 05:29
ST2302 | AD380T48W-FT | Interval PM 500 HRS - HMU 4500 HRS | YTS | 4900431248 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-16 16:40
ST2304 | AD380T48W-FT | Interval PM 500 HRS - HMU 2500 HRS | YTS | 4900431250 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-09 23:42
ST2306 | AD380T48W-FT | Interval PM 500 HRS - HMU 2500 HRS | YTS | 4900431262 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-19 05:47
ST5252 | AD380T48W-LT | Interval PM 500 HRS - HMU 3500 HRS | YTS | 4900431264 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 03:30
ST2290 | AD380T48W-FT | Interval PM 1000 HRS - HMU 5000 HRS | YTS | 4900431266 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-22 15:17
ST5169 | 4043-LT | Interval PM 1000 HRS - HMU 27000 HRS | YTS | 4900431267 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 22:58
ST2261 | 4043-FT | Interval PM 2000 HRS - HMU 18000 HRS | YTS | 4900431271 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-21 20:32
ST5253 | AD380T48W-LT | Interval PM 2000 HRS - HMU 6000 HRS | YTS | 4900431274 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 19:58
DP2122 | SELWOOD HH150HS | Interval PM 250 HRS - HMU 5250 HRS | YTS | 4900431279 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-05 02:32
MC2244 | AD380T48W-CT | Interval PM 250 HRS - HMU 9750 HRS | YTS | 4900431283 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-08-16 05:13
TH5015 | 966H-TH-A6J | Interval PM 250 HRS - HMU 26750 HRS | YTS | 4900431284 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-05 07:42
TH5037 | MAGNI-TH | Interval PM 250 HRS - HMU 6250 HRS | YTS | 4900431286 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-27 07:00 | 2025-09-22 23:00
MC2248 | AD380T48W-CT | Interval PM 500 HRS - HMU 4500 HRS | YTS | 4900431289 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-23 17:06
DP2122 | SELWOOD HH150HS | Interval PM 1000 HRS - HMU 5000 HRS | YTS | 4900431290 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-20 07:18
MC2238 | AD380T44W-CT | Interval PM 1000 HRS - HMU 25000 HRS | YTS | 4900431292 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-06 14:21
MC2249 | AD380T48W-CT | Interval PM 1000 HRS - HMU 5000 HRS | YTS | 4900431293 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-17 15:45
CO4420 | 777E-KYD | PART RNI ENGINE | O | 4900431337 |  |  | 2025-08-20 04:14
XCE1324 | 320-ZBN | RECONDITION BUCKET GP - SEPT2025 | YTS | 4900431373 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-30 16:10
CE5259 | 6015-6B9 | REPLACE ADAPTER TIP BUKET POS #3 - SEPT | YTS | 4900431374 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-30 13:13
CE4245 | 395-SGD | INSTALL LIPSHROUD BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900431376 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-10-30
CE4245 | 395-SGD | INSTALL HEELSHROUD BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900431377 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-10-30
XCD1258 | D6RXL-TTT | REPLACE SEGMENT LH - SEPT 2025 | YTS | 4900431385 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-10-30
XCD1258 | D6RXL-TTT | REPLACE SEGMENT RH - SEPT 2025 | YTS | 4900431386 | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 06:00 | 2025-10-30
CE5241 | 6015B-FKD | REPLACE IDLER LH - SEPT 2025 | YTS | 4900431388 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-30 14:20
XCD1283 | D6RXL-TTT | REPLACE SEGMENT LH - SEPT 2025 | YTS | 4900431389 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-10-30
XCD1283 | D6RXL-TTT | REPLACE SEGMENT RH - SEPT 2025 | YTS | 4900431391 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-10-30
XCD1314 | D6RXL-TTT | REPLACE SEGMENT LH - SEPT 2025 | YTS | 4900431394 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-10-30
XCD1314 | D6RXL-TTT | REPLACE SEGMENT RH - SEPT 2025 | YTS | 4900431395 | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 06:00 | 2025-10-30
XCD2075 | D8T-JJ5 | REPLACE SEGMENT LH - SEPT 2025 | YTS | 4900431397 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-30 19:44
XCD2075 | D8T-JJ5 | REPLACE SEGMENT RH - SEPT 2025 | YTS | 4900431399 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-30 19:44
XCD2143 | D8-JJ8 | REPLACE SEGMENT LH - SEPT 2025 | YTS | 4900431400 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-30 07:22
XCD2143 | D8-JJ8 | REPLACE SEGMENT RH - SEPT 2025 | YTS | 4900431401 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-30 07:22
CD3212 | D9-J3D | REPLACE SEGMENT LH - SEPT 2025 | YTS | 4900431402 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-07 06:00 | 2027-10-06 03:44
CD3212 | D9-J3D | REPLACE SEGMENT RH - SEPT 2025 | YTS | 4900431403 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-07 06:00 | 2027-10-06 03:44
XCT2836 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A1 RH SHOCK ABSORBER LEAKING | YTS | 4900431408 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3423 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A2 RH SHOCK ABSORBER LEAKING | YTS | 4900431409 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2835 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A2 RH SHOCK ABSORBER LEAKING | YTS | 4900431410 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2869 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE A1 LH SHOCK ABSORBER LEAKING | YTS | 4900431411 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CD4157 | D10T-RJG | REPLACE SEGMENT LH - SEPT 2025 | YTS | 4900431414 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2026-04-24 09:45
CD4157 | D10T-RJG | REPLACE SEGMENT RH - SEPT 2025 | YTS | 4900431415 | 2025-09-20 06:00 | 2025-09-20 06:00 | 2026-04-24 09:45
XCT2848 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A1 R/L TIE ROD WORN OUT | YTS | 4900431417 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3415 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A1 R/L TIE ROD WORN OUT | YTS | 4900431418 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CE7136 | 6030-DHL | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900431426 | 2025-09-30 23:06 | 2025-09-30 23:06 | 2025-09-30 22:06
CE7135 | 6030-DHL | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900431427 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-11-03 07:15
CE7137 | 6030-DHL | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | YTS | 4900431428 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
XCT2883 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE PROPELLER SHAFT PTO WORN OUT | YTS | 4900431429 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3422 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE A2 LH TIE ROD WORN OUT | YTS | 4900431431 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
ST2279 | AD380T44W-FT | Interval PM 250 HRS - HMU 9250 HRS | YTS | 4900431439 | 2025-09-10 11:32 | 2025-09-10 11:32 | 2025-09-13 03:57
CD4132 | D10T-RJG | REPLACE SHANK PROTECTOR - SEPT 2025 | YTS | 4900431443 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
XCT2922 | H500-FM280JD-DT | BD Replace Seal Cyl Dump Leak | YTS | 4900431468 | 2025-08-19 07:01 | 2025-08-19 07:01 | 2025-08-20
CO4341 | 777D-FKR | BD REPLACE TURBOCHARGER LH BROKEN | O | 4900431537 |  |  | 2025-08-21
XCG2163 | 14-F58 | REPLACE END BIT BLADE - SEPT 2025 | YTS | 4900431538 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 09:48
CG2040 | 14M-B9J | CUTTING EDGE - SEPT 2025 | YTS | 4900431539 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-30
CG2050 | 14M-R9J | CUTTING EDGE - SEPT 2025 | YTS | 4900431540 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-17 03:38
CG2050 | 14M-R9J | CUTTING EDGE - SEPT 2025 | YTS | 4900431541 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-03 07:15
CG2133 | 14M3-E9S | CUTTING EDGE - SEPT 2025 | YTS | 4900431552 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-10-17 03:38
CG2134 | 14M3-E9S | CUTTING EDGE - SEPT 2025 | YTS | 4900431564 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-20 22:09
CG2160 | 14-F58 | CUTTING EDGE - SEPT 2025 | YTS | 4900431566 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-03 07:15
XCG2163 | 14-F58 | CUTTING EDGE - SEPT 2025 | YTS | 4900431568 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-03 07:15
XCG2165 | 14-F58 | CUTTING EDGE - SEPT 2025 | YTS | 4900431570 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-04 03:38
CG3003 | 16M-R9H | CUTTING EDGE - SEPT 2025 | YTS | 4900431571 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-12-07 18:44
LS1382 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 6750 HRS | YTS | 4900431579 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-26 05:14
LS1409 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 250 HRS | YTS | 4900431580 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 18:52
LS1410 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 250 HRS | YTS | 4900431582 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 18:52
LS1411 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 250 HRS | YTS | 4900431584 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 18:52
LS1412 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 250 HRS | YTS | 4900431585 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 18:52
LS1413 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 250 HRS | YTS | 4900431586 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 18:52
LS1414 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 250 HRS | YTS | 4900431587 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 18:52
LS1415 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 250 HRS - HMU 250 HRS | YTS | 4900431589 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 18:52
LS1242 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 13500 HRS | YTS | 4900431592 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-25 03:41
LS1245 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 13500 HRS | YTS | 4900431594 | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 07:00 | 2025-11-28 15:56
LS1409 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 500 HRS | YTS | 4900431595 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-27 00:07
LS1410 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 500 HRS | YTS | 4900431596 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-27 00:07
LS1411 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 500 HRS | YTS | 4900431598 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-27 00:07
LS1412 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 500 HRS | YTS | 4900431599 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-27 00:07
LS1413 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 500 HRS | YTS | 4900431600 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-27 00:07
LS1414 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 500 HRS | YTS | 4900431601 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-27 00:07
LS1415 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 500 HRS - HMU 500 HRS | YTS | 4900431602 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-19 07:00 | 2025-09-27 00:07
LS1286 | LS4-2000-IK2000 | Interval PM 1000 HRS - HMU 13000 HRS | YTS | 4900431603 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-27 19:50
CO4407 | 777E-KYD | BL REPLACE BATTERY POS 1 - SEPT 2025 | YTS | 4900431662 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 11:51
CO4407 | 777E-KYD | BL REPLACE BATTERY POS 2 - SEPT 2025 | YTS | 4900431663 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4407 | 777E-KYD | BL REPLACE BATTERY POS 3 - SEPT 2025 | YTS | 4900431664 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4407 | 777E-KYD | BL REPLACE BATTERY POS 4 - SEPT 2025 | YTS | 4900431665 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4163 | 777E-KDP | BL REPLACE STARTING MOTOR RH (ELECT) | YTS | 4900431666 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 12:58
CD3169 | D9R-WDM | REBEARING PUSH ARM - SEPT 2025 | YTS | 4900431672 | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 06:00 | 2025-10-30
PP1107 | CAT-10KVA-GB9 | Interval PM 1000 HRS - HMU 27000 HRS | YTS | 4900431675 | 2025-09-12 03:35 | 2025-09-12 03:35 | 2025-09-22 10:21
PP1107 | CAT-10KVA-GB9 | Interval PM 250 HRS - HMU 27250 HRS | YTS | 4900431677 | 2025-10-01 07:12 | 2025-10-01 07:12 | 2025-10-09 13:59
PP1108 | CAT-10KVA-GB9 | Interval PM 250 HRS - HMU 23250 HRS | YTS | 4900431678 | 2025-09-15 15:36 | 2025-09-15 15:36 | 2025-10-01 07:34
PP1108 | CAT-10KVA-GB9 | Interval PM 500 HRS - HMU 23500 HRS | YTS | 4900431679 | 2025-10-01 19:14 | 2025-10-01 19:14 | 2025-10-18 11:11
PP1110 | CAT-10KVA-GB9 | Interval PM 250 HRS - HMU 27250 HRS | YTS | 4900431680 | 2025-10-02 11:52 | 2025-10-02 11:52 | 2025-10-20 10:53
PP1116 | HLN-10KVA | Interval PM 500 HRS - HMU 21500 HRS | YTS | 4900431681 | 2025-09-22 13:39 | 2025-09-22 13:39 | 2025-09-28 08:01
PP1130 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 250 HRS - HMU 15750 HRS | YTS | 4900431682 | 2025-09-30 17:02 | 2025-09-30 17:02 | 2025-10-16 13:33
PP1140 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 250 HRS - HMU 13750 HRS | YTS | 4900431683 | 2025-09-16 03:30 | 2025-09-16 03:30 | 2025-09-23 14:06
PP1140 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 2000 HRS - HMU 14000 HRS | YTS | 4900431685 | 2025-10-02 13:43 | 2025-10-02 13:43 | 2025-10-10 00:18
PP1145 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 500 HRS - HMU 10500 HRS | YTS | 4900431686 | 2025-09-17 19:30 | 2025-09-17 19:30 | 2025-09-28 23:33
PP1145 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 250 HRS - HMU 10750 HRS | YTS | 4900431687 | 2025-10-02 23:07 | 2025-10-02 23:07 | 2025-10-16 03:11
PP1146 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 500 HRS - HMU 3500 HRS | YTS | 4900431688 | 2025-09-30 00:46 | 2025-09-30 00:46 | 2025-09-21 16:40
WT2255 | 4843-WT | JR Recondition Starting Motor WT2255 | O | 4900431689 |  |  | 2025-09-30
PP3097 | CAT-150KVA-ECW | Interval PM 250 HRS - HMU 21250 HRS | YTS | 4900431690 | 2025-09-12 20:55 | 2025-09-12 20:55 | 2025-09-26 12:52
PP3097 | CAT-150KVA-ECW | Interval PM 500 HRS - HMU 21500 HRS | YTS | 4900431691 | 2025-10-02 00:33 | 2025-10-02 00:33 | 2025-10-13 16:30
PP3098 | CAT-150KVA-ECW | Interval PM 250 HRS - HMU 18750 HRS | YTS | 4900431692 | 2025-09-30 22:42 | 2025-09-30 22:42 | 2025-10-06 18:49
PP3105 | CAT-250Kva-LX9 | Interval PM 2000 HRS - HMU 18000 HRS | YTS | 4900431694 | 2025-09-30 20:23 | 2025-09-30 20:23 | 2025-10-16 11:54
PP3107 | CAT-150KVA-ECW | Interval PM 2000 HRS - HMU 12000 HRS | YTS | 4900431695 | 2025-09-18 20:53 | 2025-09-18 20:53 | 2025-10-02 15:57
PP3107 | CAT-150KVA-ECW | Interval PM 250 HRS - HMU 12250 HRS | YTS | 4900431696 | 2025-10-02 00:30 | 2025-10-02 00:30 | 2025-10-19 19:35
PP4109 | CAT-300KVA-LX9 | Interval PM 250 HRS - HMU 7750 HRS | YTS | 4900431697 | 2025-10-07 17:46 | 2025-10-07 17:46 | 2025-10-17 06:23
PP4110 | CAT-300KVA-LX9 | Interval PM 500 HRS - HMU 5500 HRS | YTS | 4900431698 | 2025-10-02 06:33 | 2025-10-02 06:33 | 2025-10-17 08:12
PP4111 | CAT-300KVA-LX9 | Interval PM 250 HRS - HMU 9250 HRS | YTS | 4900431701 | 2025-10-02 08:24 | 2025-10-02 08:24 | 2025-10-11 04:52
PP4113 | CAT-400KVA-DH4 | Interval PM 500 HRS - HMU 4500 HRS | YTS | 4900431702 | 2025-10-30 04:17 | 2025-10-30 04:17 | 2025-10-11 19:46
PP1141 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 250 HRS - HMU 1250 HRS | YTS | 4900431706 | 2025-09-28 22:33 | 2025-09-28 22:33 | 2025-09-15 21:56
XMC2008 | AD380T44W-CT | Interval PM 2000 HRS - HMU 22000 HRS | O | 4900431710 |  |  | 2025-09-09 09:45
CO4356 | 777D-FKR | JR Recondition Radiator CO4356 | YTS | 4900431717 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
TH5034 | MAGNI-TH | Interval PM 2000 HRS - HMU 6000 HRS | YTS | 4900431719 | 2025-09-21 09:50 | 2025-09-21 09:50 | 2025-09-11 15:51
XWT2018 | AD380T38H-WT | Interval PM 250 HRS - HMU 14750 HRS | O | 4900431722 |  |  | 2025-09-11 21:15
CT7032 | 4054-PM | Interval PM 2000 HRS - HMU 4000 HRS | YTS | 4900431731 | 2025-09-02 09:03 | 2025-09-02 09:03 | 2025-08-27 18:33
DP4010 | SYKES HH220 | Interval PM 500 HRS - HMU 24500 HRS | YTS | 4900431734 | 2025-09-26 12:46 | 2025-09-26 12:46 | 2025-09-26 14:04
ST2280 | 4043-FT | Interval PM 250 HRS - HMU 10250 HRS | YTS | 4900431739 | 2025-09-12 03:31 | 2025-09-12 03:31 | 2025-09-18 22:54
XCT2891 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE V-BELT WORN OUT | YTS | 4900431751 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2869 | H500-FM280JD-DT | ST REPLACE V-BELT WORN OUT | YTS | 4900431752 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CT3289 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE V-BELT WORN OUT | YTS | 4900431753 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3420 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE V-BELT WORN OUT | YTS | 4900431754 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3440 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE V-BELT WORN OUT | YTS | 4900431755 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT3421 | H700-ZY5041A/T-DT | ST REPLACE V-BELT WORN OUT | YTS | 4900431756 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2832 | H700-ZY5041A/T-DT | BL RECONDITION WHEEL HUB #7 LEAKING | YTS | 4900431766 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2833 | H700-ZY5041A/T-DT | BL RECONDITION WHEEL HUB #5 LEAKING | YTS | 4900431767 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
XCT2834 | H700-ZY5041A/T-DT | BL RECONDITION WHEEL HUB #6 LEAKING | YTS | 4900431769 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
WT2024 | AD380T38H-WT | Interval PM 500 HRS - HMU 14500 HRS | YTS | 4900431776 | 2025-09-29 10:46 | 2025-09-29 10:46 | 2025-09-25 01:41
ST5238 | 4043-LT | Interval PM 250 HRS - HMU 26750 HRS | YTS | 4900431777 | 2025-09-29 07:44 | 2025-09-29 07:44 | 2025-09-19 09:01
ST5221 | AD380T48W-LT | Interval PM 250 HRS - HMU 5750 HRS | YTS | 4900431784 | 2025-09-11 16:09 | 2025-09-11 16:09 | 2025-09-12 14:59
XST2017 | AD380T44W-FT | Interval PM 2000 HRS - HMU 18000 HRS | O | 4900431785 |  |  | 2025-09-30 03:54
ST2291 | AD380T48W-FT | Interval PM 250 HRS - HMU 5750 HRS | YTS | 4900431786 | 2025-09-29 04:03 | 2025-09-29 04:03 | 2025-09-21 09:07
ST5169 | 4043-LT | Interval PM 250 HRS - HMU 27250 HRS | YTS | 4900431787 | 2025-09-24 17:01 | 2025-09-24 17:01 | 2025-09-29 02:36
AC3083 | AC190 | Interval PM 2000 HRS - HMU 2000 HRS | YTS | 4900431788 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-28 07:00 | 2025-09-08 05:31
AC3086 | AC190 | Interval PM 1000 HRS - HMU 1000 HRS | YTS | 4900431789 | 2025-09-20 00:37 | 2025-09-20 00:37 | 2025-09-08 00:17
CO4356 | 777D-FKR | BL REPLACE SECONDARY STEERING MOTOR (ELE | YTS | 4900431801 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CG2055 | 14M-R9J | REPLACE TIP RIPPER POS #1 - SEPT 2025 | O | 4900431903 |  |  | 2025-09-30
CG2055 | 14M-R9J | REPLACE TIP RIPPER POS #2 - SEPT 2025 | O | 4900431904 |  |  | 2025-09-30
CG2055 | 14M-R9J | REPLACE TIP RIPPER POS #3 - SEPT 2025 | O | 4900431905 |  |  | 2025-09-30
CG2055 | 14M-R9J | REPLACE TIP RIPPER POS #4 - SEPT 2025 | O | 4900431906 |  |  | 2025-09-30
CG2055 | 14M-R9J | REPLACE TIP RIPPER POS #5 - SEPT 2025 | O | 4900431907 |  |  | 2025-09-30
CG2055 | 14M-R9J | REPLACE TIP RIPPER POS #6 - SEPT 2025 | O | 4900431908 |  |  | 2025-09-30
CE5252 | 6015-6B9 | BL REPLACE BATTYERY #1 SEPT | YTS | 4900431910 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2026-04-30
CG2160 | 14-F58 | REPLACE TIP RIPPER POS #1 - SEPT 2025 | YTS | 4900431911 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CG2160 | 14-F58 | REPLACE TIP RIPPER POS #2 - SEPT 2025 | YTS | 4900431912 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
TH5015 | 966H-TH-A6J | ST-Lining Brake Worn Out | YTS | 4900431913 | 2025-09-17 17:06 | 2025-09-17 17:06 | 2025-09-17 16:07
CG2160 | 14-F58 | REPLACE TIP RIPPER POS #3 - SEPT 2025 | YTS | 4900431914 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CG2160 | 14-F58 | REPLACE TIP RIPPER POS #4 - SEPT 2025 | YTS | 4900431915 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CG2160 | 14-F58 | REPLACE TIP RIPPER POS #5 - SEPT 2025 | YTS | 4900431916 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4357 | 777D-FKR | MRP Suspension Cylinder - TU Reman - RF | O | 4900431918 |  |  | 2029-06-04 01:50
CO4165 | 777D-AGC | BL REPLACE STARTING MOTOR RH (ELECT) | YTS | 4900431977 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 13:37
CO4365 | 777D-FKR | BL REPLACE LINING BRAKE POS 4 RH WORN | YTS | 4900431978 | 2029-09-30 07:00 | 2029-09-30 07:00 | 2029-07-03 02:08
CO2413 | 773E-PRB | BL Replace Ball Stud Pos #2 Worn Out | YTS | 4900431990 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 16:54
CO4382 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #2 Worn Out | YTS | 4900431998 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4382 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #3 Worn Out | YTS | 4900432000 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4382 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #5 Worn Out | YTS | 4900432001 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-11-01 11:19
CO4382 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #6 Worn Out | YTS | 4900432002 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 00:24
CO4382 | 777D-FKR | BL Replace Ball Stud Pos #7 Worn Out | YTS | 4900432005 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 00:24
WT6006 | 773E-WT-ASK | BL Replace Ball Stud Pos #2 Worn Out | YTS | 4900432007 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 14:07
WT6004 | 773D-WT-NBJ | BL_Steering Cyl_Replace Ball Stud Pos #3 | YTS | 4900432105 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
WT6004 | 773D-WT-NBJ | BL_Steering Cyl_Replace Ball Stud Pos #4 | YTS | 4900432122 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4327 | 777D-FKR | BL Replace bearing RR Suspension LH | O | 4900432125 |  |  | 2025-09-30 01:04
XCD2132 | D8-JJ8 | ROTATION CUTTING EDGE - SEPT 2025 | O | 4900432129 |  |  | 2023-07-29 05:53
CO4370 | 777D-FKR | BL Reseal Final Drive LH Leak | YTS | 4900432130 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CD4134 | D10T-RJG | REPLACE SEGMENT LH - SEPT 2025 | YTS | 4900432164 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-11-17
CD4134 | D10T-RJG | REPLACE SEGMENT RH - SEPT 2025 | YTS | 4900432165 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 06:00 | 2025-11-17
XCE3250 | 345GC-KEF | RC : RESEAL FINAL DRIVE RH | YTS | 4900432169 | 2025-09-30 11:15 | 2025-09-30 11:15 | 2025-08-22 14:56
CO4478 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 01 S | YTS | 4900432174 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4478 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 02 S | YTS | 4900432175 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 22:57
CO4478 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 03 S | YTS | 4900432178 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 22:57
CO4478 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 04 S | YTS | 4900432180 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 22:57
WT2018 | AD380T38H-WT | TBH REPLACE REAR CENTER BOLT BROKEN | O | 4900432190 |  |  | 2025-08-22 18:06
CE7140 | 6030-DHL | MRP REPLACE FAN MOTOR RAD LH - SEPT 25 | YTS | 4900432194 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-30 02:45
CO4478 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 05 S | YTS | 4900432238 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 22:57
CO4478 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 06 S | YTS | 4900432239 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 22:57
CO4478 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 07 S | YTS | 4900432240 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 22:57
CO4478 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 08 S | YTS | 4900432243 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 22:57
CO4478 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 09 S | YTS | 4900432244 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 22:57
CO4478 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 10 S | YTS | 4900432245 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 22:57
CO4478 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 11 S | YTS | 4900432246 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 22:57
CO4478 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 12 S | YTS | 4900432247 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 22:57
CO4457 | 777-7W8 | TYRE REPAIR POS #4 SEP'25-1122JCE68 | YTS | 4900432248 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 01:58
CO4355 | 777D-FKR | TYRE REPAIR POS #4 SEP'25-B1J000638 | YTS | 4900432250 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-27
CO4324 | 777D-FKR | TYRE REPAIR POS #3 SEP'25-EPY2666M4B | YTS | 4900432251 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4482 | 777-7W8 | TYRE REPAIR POS #3 SEP'25-B2U000563 | YTS | 4900432252 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4210 | 777D-FKR | TYRE REPAIR POS #5 SEP'25-YPC0855A2A | YTS | 4900432254 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO2157 | 773D-NBJ | BD Replace Coil Evaporator Leak | IP | 4900432306 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-30
XCT2930 | H500-FM280JD-DT | JR MPM - Replace RR Spring RH, broken | YTS | 4900432307 | 2025-09-30 06:48 | 2025-09-30 06:48 | 2026-01-15 05:48
CT3286 | H700-ZY5041A/T-DT | JR MPM - Replace RR Spring RH, broken | YTS | 4900432309 | 2025-09-30 10:40 | 2025-09-30 10:40 | 2026-01-15 09:40
CO4474 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 01 S | YTS | 4900432314 | 2025-09-30 14:19 | 2025-09-30 14:19 | 2029-03-10 13:20
CT3293 | H700-ZY5041A/T-DT | JR MPM - Replace RR Spring LH, broken | YTS | 4900432318 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 23:57 | 2026-01-15 22:57
XCT2868 | H500-FM280JD-DT | JR MPM - Replace RR Spring LH, broken | YTS | 4900432320 | 2025-09-30 16:01 | 2025-09-30 16:01 | 2025-08-31 15:02
CO4474 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 02 S | YTS | 4900432323 | 2025-09-30 01:24 | 2025-09-30 01:24 | 2025-09-30 00:25
CO4474 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 03 S | YTS | 4900432324 | 2025-09-30 01:24 | 2025-09-30 01:24 | 2025-09-30 00:25
CO4474 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 04 S | YTS | 4900432327 | 2025-09-30 23:57 | 2025-09-30 23:57 | 2029-03-10 13:20
CO4474 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 05 S | YTS | 4900432330 | 2025-09-30 01:24 | 2025-09-30 01:24 | 2025-09-30 00:25
CO4474 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 06 S | YTS | 4900432335 | 2025-09-30 01:24 | 2025-09-30 01:24 | 2025-09-30 00:25
CO4474 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 07 S | YTS | 4900432336 | 2025-09-30 01:24 | 2025-09-30 01:24 | 2025-09-30 00:25
CO4474 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 08 S | YTS | 4900432337 | 2025-09-30 07:29 | 2025-09-30 07:29 | 2025-09-30 06:30
CO4474 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 09 S | YTS | 4900432338 | 2025-09-30 07:29 | 2025-09-30 07:29 | 2025-09-30 06:30
CO4474 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 10 S | YTS | 4900432339 | 2025-09-30 07:29 | 2025-09-30 07:29 | 2025-09-30 06:30
CO4474 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 11 S | YTS | 4900432341 | 2025-09-30 07:29 | 2025-09-30 07:29 | 2025-09-30 06:30
CO4474 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 12 S | YTS | 4900432342 | 2025-09-30 07:29 | 2025-09-30 07:29 | 2025-09-30 06:30
CO4410 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 09 S | YTS | 4900432345 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-30
CO4410 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 10 S | YTS | 4900432346 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-30
CO4410 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 11 S | YTS | 4900432347 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-30
CO4410 | 777E-KYD | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 12 S | YTS | 4900432348 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-30
CO4215 | 777D-FKR | BD Lift/Hoist Cylinder - Reseal - LH CO4 | O | 4900432373 |  |  | 2025-08-30 00:22
CO2413 | 773E-PRB | BL REPLACE BATTERY POS 1 - SEPT 2025 | YTS | 4900432410 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 22:33
CO2413 | 773E-PRB | BL REPLACE BATTERY POS 2 - SEPT 2025 | YTS | 4900432411 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4208 | 777D-FKR | BL REPLACE STARTING MOTOR LOWER (ELECT) | YTS | 4900432412 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4213 | 777D-FKR | TYRE REPAIR POS #4 SEP'25-ICO0765S7A | YTS | 4900432414 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4333 | 777D-FKR | TYRE REPAIR POS #5 SEP'25-VCO1229S3A | YTS | 4900432415 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 00:59
CO4333 | 777D-FKR | TYRE REPAIR POS #6 SEP'25-FPY3321M9B | YTS | 4900432416 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 08:43
CO4472 | 777-7W8 | TYRE REPAIR POS #6 SEP'25-B2A000671 | YTS | 4900432417 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 18:14
XCO2485 | 773E-PRB | TYRE REPAIR POS #4 SEP'25-0622JCA26 | YTS | 4900432418 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 16:07
WT2258 | AD380T38H-WT | ST Replace Pump Washing Hawk | YTS | 4900432493 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 19:16
CE5249 | 6015B-FKD | TBH SEPT Replace LH Starting Motor | YTS | 4900432542 | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 06:00 | 2029-04-21 01:04
CO4386 | 777D-FKR | BL REPLACE STARTING MOTOR LOWER (ELECT) | YTS | 4900432548 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4386 | 777D-FKR | BL REPLACE BATTERY POS 1 - SEPT 2025 | YTS | 4900432551 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
CO4386 | 777D-FKR | BL REPLACE BATTERY POS 2 - SEPT 2025 | YTS | 4900432554 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30
ST2279 | AD380T44W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W3 SEP25 | YTS | 4900432558 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2028-05-31
ST2279 | AD380T44W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W2 SEP25 | YTS | 4900432559 | 2025-09-30 10:52 | 2025-09-30 10:52 | 2028-01-01 09:52
ST2279 | AD380T44W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W1 SEP25 | YTS | 4900432560 | 2025-09-30 04:47 | 2025-09-30 04:47 | 2025-09-30 03:48
ST2275 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W3 SEP25 | YTS | 4900432561 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2028-02-29
ST2275 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W4 SEP25 | YTS | 4900432562 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2028-02-29
ST2017 | AD380T44W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W2 SEP25 | YTS | 4900432563 | 2025-09-30 19:05 | 2025-09-30 19:05 | 2027-08-29 15:22
ST2017 | AD380T44W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W1 SEP25 | YTS | 4900432564 | 2025-09-30 19:05 | 2025-09-30 19:05 | 2025-08-20 15:26
ST2017 | AD380T44W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W3 SEP25 | YTS | 4900432565 | 2025-09-30 19:05 | 2025-09-30 19:05 | 2027-09-30
ST2017 | AD380T44W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W4 SEP25 | YTS | 4900432566 | 2025-09-30 19:05 | 2025-09-30 19:05 | 2027-09-30
ST2275 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W1 SEP25 | YTS | 4900432567 | 2025-09-30 17:38 | 2025-09-30 17:38 | 2025-09-30 16:39
ST2275 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W2 SEP25 | YTS | 4900432568 | 2025-09-30 23:43 | 2025-09-30 23:43 | 2028-01-01 22:44
ST2279 | AD380T44W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W4 SEP25 | YTS | 4900432569 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2028-05-31
ST2291 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W4 SEP25 | YTS | 4900432571 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2028-12-31
ST2291 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W3 SEP25 | YTS | 4900432572 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2028-12-31
ST2291 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W2 SEP25 | YTS | 4900432573 | 2025-09-30 14:29 | 2025-09-30 14:29 | 2028-01-01 13:29
ST2291 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W1 SEP25 | YTS | 4900432574 | 2025-09-30 08:24 | 2025-09-30 08:24 | 2025-09-30 07:25
ST2289 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W3 SEP25 | YTS | 4900432575 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2028-12-31
ST2290 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W1 SEP25 | YTS | 4900432576 | 2025-09-30 21:24 | 2025-09-30 21:24 | 2027-11-30 21:46
ST2289 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W4 SEP25 | YTS | 4900432577 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2028-12-31
ST2290 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W3 SEP25 | YTS | 4900432578 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2028-12-31
ST2290 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W2 SEP25 | YTS | 4900432579 | 2025-09-28 03:29 | 2025-09-28 03:29 | 2028-12-31
ST2290 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W4 SEP25 | YTS | 4900432580 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2028-12-31
ST2289 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W1 SEP25 | YTS | 4900432581 | 2025-09-30 17:36 | 2025-09-30 17:36 | 2025-09-30 16:36
ST2289 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W2 SEP25 | YTS | 4900432582 | 2025-09-29 23:40 | 2025-09-29 23:40 | 2028-01-01 22:41
ST2306 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W3 SEP25 | YTS | 4900432584 | 2025-09-29 00:23 | 2025-09-29 00:23 | 2029-11-30
ST2306 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W2 SEP25 | YTS | 4900432585 | 2025-09-29 00:23 | 2025-09-29 00:23 | 2028-01-02 05:28
ST2306 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W1 SEP25 | YTS | 4900432586 | 2025-09-30 00:23 | 2025-09-30 00:23 | 2025-09-30 23:24
ST2302 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W4 SEP25 | YTS | 4900432587 | 2025-09-30 08:55 | 2025-09-30 08:55 | 2029-06-30
ST2302 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W2 SEP25 | YTS | 4900432588 | 2025-09-30 08:55 | 2025-09-30 08:55 | 2028-01-01 14:00
ST2302 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W1 SEP25 | YTS | 4900432589 | 2025-09-30 08:55 | 2025-09-30 08:55 | 2025-09-30 07:56
ST2302 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W3 SEP25 | YTS | 4900432590 | 2025-09-30 08:55 | 2025-09-30 08:55 | 2029-06-30
ST2306 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W4 SEP25 | YTS | 4900432591 | 2025-09-29 00:23 | 2025-09-29 00:23 | 2029-11-30
ST2261 | 4043-FT | SCM - Replace Fuel Filter W3 SEP25 | YTS | 4900432592 | 2025-09-30 09:38 | 2025-09-30 09:38 | 2025-12-31
ST2261 | 4043-FT | SCM - Replace Fuel Filter W2 SEP25 | YTS | 4900432593 | 2025-09-30 09:38 | 2025-09-30 09:38 | 2025-12-31
ST2261 | 4043-FT | SCM - Replace Fuel Filter W1 SEP25 | YTS | 4900432594 | 2025-09-30 09:38 | 2025-09-30 09:38 | 2025-12-31
ST2261 | 4043-FT | SCM - Replace Fuel Filter W4 SEP25 | YTS | 4900432595 | 2025-09-30 09:38 | 2025-09-30 09:38 | 2025-12-31
ST2304 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W1 SEP25 | YTS | 4900432598 | 2025-09-30 15:30 | 2025-09-30 15:30 | 2025-09-30 14:31
ST2304 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W4 SEP25 | YTS | 4900432599 | 2025-09-30 15:30 | 2025-09-30 15:30 | 2029-11-30
ST2304 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W3 SEP25 | YTS | 4900432600 | 2025-09-30 15:30 | 2025-09-30 15:30 | 2029-11-30
ST2304 | AD380T48W-FT | SCM - Replace Fuel Filter W2 SEP25 | YTS | 4900432601 | 2025-09-30 15:30 | 2025-09-30 15:30 | 2028-01-01 20:35
ST2280 | 4043-FT | SCM - Replace Fuel Filter W3 SEP25 | YTS | 4900432602 | 2025-09-30 15:26 | 2025-09-30 15:26 | 2025-09-30 14:27
AC3071 | AC190 | Interval PM 250 HRS - HMU 2250 HRS | O | 4900432645 |  |  | 2025-10-06 20:07
PP1129 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 250 HRS - HMU 18750 HRS | YTS | 4900432646 | 2025-09-29 08:31 | 2025-09-29 08:31 | 2025-09-26 20:31
PP1129 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 1000 HRS - HMU 19000 HRS | YTS | 4900432647 | 2025-10-02 12:08 | 2025-10-02 12:08 | 2025-10-14 00:09
PP4112 | CAT-400KVA-DH4 | Interval PM 250 HRS - HMU 4250 HRS | YTS | 4900432648 | 2025-09-29 07:37 | 2025-09-29 07:37 | 2025-10-13 23:37
PP1116 | HLN-10KVA | Interval PM 250 HRS - HMU 21750 HRS | YTS | 4900432649 | 2025-10-03 01:28 | 2025-10-03 01:28 | 2025-10-15 11:39
PP3098 | CAT-150KVA-ECW | Interval PM 1000 HRS - HMU 19000 HRS | YTS | 4900432650 | 2025-10-11 15:23 | 2025-10-11 15:23 | 2025-10-23 22:27
XCD2136 | D8-JJ8 | BL REPLACE BATTERY # 2 SEPT | YTS | 4900432658 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2027-12-05 09:01
XCT2848 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Recondition Radiator XCT2848 | YTS | 4900432674 | 2025-09-30 08:34 | 2025-09-30 08:34 | 2025-09-30 07:35
CO4539 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 01 S | YTS | 4900432676 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4539 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 02 S | YTS | 4900432677 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4539 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 03 S | YTS | 4900432678 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4539 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 04 S | YTS | 4900432679 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4539 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 05 S | YTS | 4900432680 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2030-05-14 13:20
CO4539 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 06 S | YTS | 4900432681 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4539 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 07 S | YTS | 4900432682 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4539 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 08 S | YTS | 4900432683 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4539 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman - 09 S | YTS | 4900432684 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4539 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman -10 SE | YTS | 4900432685 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4539 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman -11 SE | YTS | 4900432686 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4539 | 777-7W8 | MIDLIFE Unit Injector - CAT Reman -12 SE | YTS | 4900432687 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4539 | 777-7W8 | MIDLIFE Electric Starting Motor - SEP - | YTS | 4900432688 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4539 | 777-7W8 | MIDLIFE Electric Starting Motor - SEP - | YTS | 4900432689 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
LS1186 | LS4-2000-PTR | ST-Elektrik-Dinamo Alternator Low Voltag | O | 4900432693 |  |  | 2025-09-30
LS1186 | LS4-2000-PTR | ST-Hyd-Cyl Lift Hydraulic Leak | YTS | 4900432696 | 2025-09-30 14:54 | 2025-09-30 14:54 | 2025-09-30 13:54
LS1186 | LS4-2000-PTR | ST-Engine-Starting Motor Broken | O | 4900432697 |  |  | 2026-06-30
CG2032 | 14M3-E9S | TBH BD Replace Tip Ripper Worn Out | O | 4900432722 |  |  | 2025-08-28 15:52
XCD1285 | D6RXL-TTT | TBH BD Replace Bushing Track Frame LH Br | YTS | 4900432726 | 2025-08-25 19:00 | 2025-08-25 19:00 | 2025-08-30
XCT3436 | H700-ZY5041A/T-DT | JR Recondition Radiator XCT3436 | YTS | 4900432728 | 2025-09-30 16:18 | 2025-09-30 16:18 | 2025-09-30 15:19
MC2008 | AD380T44W-CT | Interval PM 2000 HRS - HMU 22000 HRS | YTS | 4900432735 | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 07:00 | 2025-08-24
ST2017 | AD380T44W-FT | Interval PM 250 HRS - HMU 17750 HRS | YTS | 4900432736 | 2025-09-10 10:55 | 2025-09-10 10:55 | 2025-09-10 01:58
WT2018 | AD380T38H-WT | Interval PM 250 HRS - HMU 14750 HRS | YTS | 4900432738 | 2025-09-11 20:38 | 2025-09-11 20:38 | 2025-09-06 19:39
WT2016 | AD380T38H-WS | Interval PM 1000 HRS - HMU 23000 HRS | YTS | 4900432741 | 2025-09-12 21:03 | 2025-09-12 21:03 | 2025-09-04 20:19
MC2008 | AD380T44W-CT | Interval PM 250 HRS - HMU 22250 HRS | YTS | 4900432742 | 2025-09-28 06:15 | 2025-09-28 06:15 | 2025-09-09 15:44
CO4090 | 777D-AGC | BD REPLACE FAN RADIATOR BROKEN | IP | 4900432794 | 2025-08-24 19:24 | 2025-08-24 19:24 | 2025-08-31 17:15
WT2270 | AD380T43H-WT | Main Leaf Spring - New - Left Rear | O | 4900432798 |  |  | 2025-09-08 07:00
LS1156 | LS4-2000-STP | BL Replace Capasitor | O | 4900432799 |  |  | 2025-09-30
LS1164 | LS4-2000-STP | BL Replace Capasitor Broken | O | 4900432800 |  |  | 2025-09-30
ST2267 | AD380T44W-FT | BD TBH Main Leaf Spring - Left Rear | O | 4900432801 |  |  | 2025-02-09 05:20
CE4059 | 390FL-GAY | MRP REPLACE CYLINDER BUCKET | YTS | 4900432821 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4337 | 777D-FKR | JR Recondition Radiator Gp CO4337 | O | 4900432828 |  |  | 2025-09-30 21:42
CE4058 | 390FL-GAY | MRP REPLACE CYLINDER STICK - SEPT 2025 | YTS | 4900432836 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-30
CO4454 | 777-7W8 | JR PCGA Engine CO4454 | O | 4900432855 |  |  | 2025-09-30
XCT2841 | H700-ZY5041A/T-DT | JR MPM - Replace RR Spring LH, broken | YTS | 4900432878 | 2025-09-30 14:33 | 2025-09-30 14:33 | 2025-09-30 13:33
XCT2891 | H500-FM280JD-DT | JR MPM - Replace RR Spring RH, broken | YTS | 4900432879 | 2025-09-30 06:05 | 2025-09-30 06:05 | 2025-09-30 05:06
XCD2076 | D8T-JJ5 | BL REPLACE BATTERY #1 SEPT | YTS | 4900432898 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-26 13:38
XCD2076 | D8T-JJ5 | BL REPLACE BATTERY #2 SEPT | YTS | 4900432899 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2026-04-30
XCD2076 | D8T-JJ5 | BL REPLACE BATTERY #3 SEPT | YTS | 4900432900 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2026-04-30
XCD2076 | D8T-JJ5 | BL REPLACE BATTERY #4 SEPT | YTS | 4900432901 | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 06:00 | 2026-04-30
CO4457 | 777-7W8 | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #5-AVC0049M4A | O | 4900432912 |  |  | 2025-09-30 04:13
CO2426 | 773E-PRB | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #6-S3S001320 | O | 4900432913 |  |  | 2025-09-30
WT6005 | 773D-WT-NBJ | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #3-CCN0092V1A | O | 4900432914 |  |  | 2025-09-30
CO2427 | 773E-PRB | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #3-S2B002296 | O | 4900432915 |  |  | 2025-09-30
CO4323 | 777D-FKR | ADD TYRE REPAIR AUG'25 #5-CCJ0030S9A | O | 4900432917 |  |  | 2025-09-30
CO4396 | 777D-FKR | BD RC Spindel Crack CO4396 | O | 4900432923 |  |  | 2025-09-30
CE4058 | 390FL-GAY | BD Replace Battery Pos #1 Short | O | 4900432957 |  |  | 2022-03-30 19:38
CD3007 | D9T-TWG | BD TBH Ripper Tilt Cylinder - Reseal - L | O | 4900432966 |  |  | 2025-08-28
CO4397 | 777D-FKR | JR Recondition Radiator CO4397 | YTS | 4900432988 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4090 | 777D-AGC | RC : Replace Planetary Gear Set RH | YTS | 4900433006 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 11:42
CO4090 | 777D-AGC | RC : Replace Planetary Gear Set LH | YTS | 4900433007 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31 11:42
CO4332 | 777D-FKR | RC : Replace Planetary Gear Set LH | YTS | 4900433008 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO4341 | 777D-FKR | RC : Replace Planetary Gear Set LH | YTS | 4900433010 | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 07:00 | 2025-08-31
CO4482 | 777-7W8 | RC RESEAL FINAL DRIVE | O | 4900433044 |  |  | 2025-09-30
CD4180 | D10T2-RAB | JR REPAIR HOUSING CYLINDER LIFT BLADE | YTS | 4900433162 | 2025-09-30 06:06 | 2025-09-30 06:06 | 2025-09-30 05:07
LS1188 | LS4-2000-PTR | ST-Replace Comp Crankcase | O | 4900433166 |  |  | 2025-10-31 05:56
LS1285 | LS4-2000-IK2000 | ST-Replace Piston | O | 4900433171 |  |  | 2025-10-31 08:25
CO4166 | 777D-AGC | PCR Steering Cylinder - TU Reman - RH | YTS | 4900433184 | 2025-09-30 06:42 | 2025-09-30 06:42 | 2025-09-30 05:42
WT2255 | 4843-WT | BD Replace Disc Clucth Worn Out | YTS | 4900433186 | 2025-08-26 15:06 | 2025-08-26 15:06 | 2025-08-28
CO4166 | 777D-AGC | PCR Steering Cylinder - TU Reman - LH | YTS | 4900433187 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30
CO4482 | 777-7W8 | RC: Recondition Brake Wear- LH | O | 4900433192 |  |  | 2029-06-29 02:08
CE5207 | EX1200-6 | RESEAL STICK CYLINDER LEAKING | O | 4900433195 |  |  | 2025-09-30
CE5241 | 6015B-FKD | BOOM CYLINDER - RESEAL - RH | O | 4900433196 |  |  | 2025-09-30
CO3175 | 775F-DLS | Suspension Cylinder - Reseal - LR | O | 4900433202 |  |  | 2025-09-30
PP4108 | CAT-400KVA-NH3 | Alternator - CAT Reman | O | 4900433254 |  |  | 2025-09-10
XCE3238 | 345GC | REPLACE TIP BUCKET - SEPT 2025 | O | 4900433255 |  |  | 2025-09-29 06:31
CO4406 | 777E-KYD | BL REPLACE LINING BRAKE LH ALL POS | YTS | 4900433258 | 2025-10-31 07:00 | 2025-10-31 07:00 | 2029-08-03 21:48
CO4342 | 777D-FKR | BL REPLACE SPIDER JOINT WORN | YTS | 4900433261 | 2025-10-31 07:00 | 2025-10-31 07:00 | 2025-10-31
PP1146 | CAT-30KVA-EC3 | Interval PM 250 HRS - HMU 3750 HRS | O | 4900433266 |  |  | 2025-09-21 16:40
XCT2815 | H700-ZY5041A/T-DT | BD Replace Spring RR RH Broken | YTS | #N/A | 2025-08-27 23:27 | 2025-08-27 23:27 | 2025-08-29 06:42